REPUBLIKA SLOVENIJA

**Ministrstvo za obrambo**

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73

 F: 01 471 29 78

 E: gp.mo@gov.si

 E: glavna.pisarna@mors.si

 www.gov.si

|  |
| --- |
| Številka: 842-5/2025-10 |
| Ljubljana, dne 04. 08. 2025 |
| EVA / |
| **GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE****gp.gs@gov.si** |
| ZADEVA: Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025 – predlog za obravnavo  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) in 93. člena v zvezi z 42. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18–ZNOrg in 117/22) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_ seji dne, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod \_\_\_\_ točko dnevnega reda sprejela S K L E PVlada Republike Slovenije je sprejela letni Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja ter občinam.  Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarkaPriloga: * Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025.

Sklep prejmejo: * vsa ministrstva,
* Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
* poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * Leon Behin, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje,
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| **/** |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
| Skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se naloge iz Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami razčlenijo v letnem Načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami povzema strukturo nacionalnega programa, in sicer:1. Preventivne dejavnosti,
2. Opazovalni, informacijski, komunikacijski, logistični in drugi sistemi,
3. Zmogljivosti in sile za zaščito, reševanje in pomoč,
	1. Ocene ogroženosti (tveganj) in načrti zaščite in reševanja,
	2. Zaloge materialnih sredstev,
	3. Sile za zaščito, reševanje in pomoč,
4. Izobraževanje in usposabljanje,
5. Razvoj in raziskave,
6. Odpravljanje posledic naravnih nesreč,
7. Mednarodno sodelovanje,
8. Zagotavljanje finančnih in drugih sredstev.

Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025 zajema celovite predloge prioritetnih nalog iz delovnega področja posameznih resorjev, vključno z organi v sestavi ob upoštevanju Resolucije o nacionalnem program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024 do 2030, določen jim je izvedbeni rok, nosilci in sodelujoči, kazalniki ter navedba proračunskih postavk ter višina rezerviranih proračunskih sredstev za njihovo realizacijo. |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna,
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**Načrt ima finančne posledice. Predstavlja aktivnosti in naloge, ki izhajajo neposredno iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2024 do 2030 ReNPVNDN24–30 (Uradni list RS, št. 94/24) ter jih izvajajo posamezni nosilci na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami znotraj svojih pristojnosti. Pri pripravi predloga načrta so sodelovali tako ministrstva kot drugi, ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsebina načrta je usklajena z vsemi, ki so na podlagi poziva posredovali svoje prispevke za Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025. V načrt so vključene naloge, za katere imajo njihovi nosilci zagotovljena finančna sredstva v finančnih načrtih za leto 2025 oziroma tiste, katerih izvedba ne zahteva dodatnih namenskih sredstev ali virov financiranja in so prikazani v letnem Načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so ocenjeni v skupni vrednosti 95.738.350,60 EUR. |

|  |
| --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):* prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
* odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani pri ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
* obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
1. **Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:* proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
* projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva,
* proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne dejavnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:****Kratka obrazložitev**/ |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | DA |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
* Združenju občin Slovenije ZOS: DA
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* Predlogi združenj občin so smiselno upoštevani.
 |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | NE |
|  **mag. Borut Sajovic** **minister** |

Poslano:

* + naslovniku
	+ URSZR

OBRAZLOŽITEV

93. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), v nadaljevanju Zakon, določa, da Vlada Republike Slovenije usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi ter sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno z 42. členom Zakona se naloge iz Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami razčlenijo v letnem Načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami povzema strukturo nacionalnega programa, in sicer:

1. Preventivne dejavnosti,
2. Opazovalni, informacijski, komunikacijski, logistični in drugi sistemi,
3. Zmogljivosti in sile za zaščito, reševanje in pomoč,
	1. Ocene ogroženosti (tveganj) in načrti zaščite in reševanja,
	2. Zaloge materialnih sredstev,
	3. Sile za zaščito, reševanje in pomoč,
4. Izobraževanje in usposabljanje,
5. Razvoj in raziskave,
6. Odpravljanje posledic naravnih nesreč,
7. Mednarodno sodelovanje,
8. Zagotavljanje finančnih in drugih sredstev.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zbrala predloge nalog in aktivnosti, ki jih načrtujejo posamezna ministrstva, vključno z organi v sestavi ter občinskimi združenji in pripravila Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025. Ta opredeljuje temeljne cilje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025, na podlagi katerih so določeni celoviti predlogi prioritetnih nalog iz delovnih področij resorjev, vključno z organi v sestavi, ob upoštevanju Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024 do 2030 ReNPVNDN24–30 (Uradni list RS, št. 94/24). Vsebina načrta je usklajena z vsemi, ki so na podlagi poziva posredovali svoje prispevke za Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2025. V načrt so vključene vse naloge, za katere imajo posamezni nosilci zagotovljena finančna sredstva v svojih finančnih načrtih za leto 2025 oziroma izvedba naloge ne zahteva dodatnih namenskih sredstev ali financiranja.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

**NAČRT**

**VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2025**

TEMELJNI CILJI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

**CILJ 1**

Izhajajoč iz ocen tveganj nadaljevati uveljavljanje stališča, da se pri sprejemanju normativnih, organizacijskih, tehničnih in drugih ureditev ali ukrepov na posameznih področjih upoštevajo preventivni ukrepi, s katerimi se preprečuje nastanek nesreče oziroma se zmanjšajo njene posledice.

**CILJ 2**

Nadaljnja krepitev poznavanja, razumevanja tveganj nesreč in zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč ter nadaljnja krepitev obvladovanja tveganj nesreč predvsem na področjih preventive, preprečevanja, pripravljenosti, odziva in obnove.

**CILJ 3**

Nadaljnje posodabljanje in priprava novih ocen ogroženosti ter priprava načrtov zaščite in reševanj na vseh ravneh načrtovanja (organizacijske, lokalne skupnosti, država).

**CILJ 4**

Nadaljevanje dograjevanja in izboljšanja sistemov za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter informacijsko-komunikacijskega sistema ZRP.

**CILJ 5**

V procesu digitalizacije krajšanje časa intervencij in reševanj v vseh fazah, učinkovita izmenjava podatkov in obveščanje javnosti, znižanje stroškov ter večja informacijska oziroma kibernetska varnost in prihranki v bruto družbenem proizvodu.

**CILJ 6**

Nadaljnji razvoj video sistema nadzora nad požari v naravnem okolju na Krasu.

**CILJ 7**

Nadaljnja krepitev odpornosti posameznika in usmerjanje osebne ter vzajemne zaščite, izvajanje neobveznih oblik usposabljanj za prebivalce prek sodobnih tehnologij in aplikacij ter načrtno in organizirano obveščanje javnosti o nevarnostih,

**CILJ 8**

Nadaljnje načrtno posodabljanje programov usposabljanja, dopolnjevanje programov usposabljanja z vsebinami s področja sistema vodenja odziva, priprava novih programov usposabljanja glede na vire ogrožanja, analize nesreč in sprememb organizacije in delovanja sil za ZRP, uvajanje sodobnih oblik usposabljanja, zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za izvedbo usposabljanj za ZRP in sodelovanje s sorodnimi izobraževalnimi institucijami v tujimi,

**CILJ 9**

Nadaljnje dejavnosti za zagotavljanje materialnih zmogljivosti za ZRP ter oblikovanje in vzdrževanje državnih rezerv materialnih sredstev ob naravnih in drugih nesrečah ter državnih blagovnih rezerv za ZRP.

**CILJ 10**

Nadaljnja optimizacija sil za ZRP na državni, regijski in lokalni ravni ter v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah glede na sprejete ter načrtovane nove normativne in druge rešitve, izvedla in povečala se bo specializacija sestave CZ ter povečala njena sposobnost za posebno zahtevne intervencije in odzivanje na sodobne vire ogrožanja, še posebej s stališča podnebnih nesreč.

**CILJ 11**

Povečanje avtonomnosti delovanja sistema zaščite, reševanja in pomoči kot tretjega stebra nacionalne varnosti.

**CILJ 12**

Nadaljevanje dejavnosti za optimiziranje delovanja namenske letalske enote za gašenje požarov v naravnem okolju.

**CILJ 13**

Nadaljnji razvoj Programa Kras za povečanje požarne varnosti v naravnem okolju na območju Krasa (Program Kras) in Republike Slovenije.

**CILJ 14**

Nadaljevanje in okrepitev dejavnosti za gradnjo Nacionalnega centra ZRP in gradnjo vseslovenskih centrov za protipoplavno zaščito, za velike požare v naravnem okolju ter žled in ujme.

**CILJ 15**

Nadaljevanje organiziranja in usposabljanja komisij za ocenjevanje škode, zagotavljanje primernih pogojev za njihovo delo ter uvedba sistema izdajanja potrdil o usposobljenosti cenilcev na vseh ravneh.

**CILJ 16**

Nadaljevanje organiziranja in usposabljanja komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov ter zagotavljanje pogojev za njihovo delo.

**CILJ 17**

Oblikovanje in sprejem meril ter določil za dodelitev državne pomoči po vrstah, ukrepih in višini ob različnih nesrečah, ki bodo zagotavljali enako obravnavo fizičnih in pravnih oseb ob različnih vrstah nesreč,

**CILJ 18**

Ureditev načina zbiranja podatkov in vrste opravičljivih interventnih stroškov (stroškov intervencij ob velikih nesrečah).

**CILJ 19**

Krepitev mednarodnega sodelovanja na področju VNDN in zagotavljanje pogojev za učinkovito dajanje ali sprejemanje mednarodne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

**CILJ 20**

Nadaljevanje načrtnega izvajanja razvojnoraziskovalnih projektov, ki vključujejo razvojnoraziskovalne naloge in projekte, ki se financirajo iz integralnega proračuna ter evropskih sredstev.

**CILJ 21**

Za izvajanje ukrepa zaklanjanja bo na državni ravni vzpostavljen in vzdrževan pregled števila ter stanja zaklonišč.

**CILJ 22**

Zagotovljen ustrezen kader in kakovosten nadzor nad izvajanjem predpisov za VNDN.

**CILJ 23**

Nadaljevanje dejavnosti in spodbude za iskanje ustreznih mehanizmov za zavarovanje in druge oblike prenosa tveganj nesreč, za porazdelitev tveganj in sprejemanje določene ravni tveganj ter finančno zaščito, tako pri javnih kot zasebnih naložbah, zaradi zmanjšanja finančnih posledic nesreč v urbanih in podeželskih okoljih na državo.

**CILJ 24**

Izvedena celovita reforma organizacije in delovanja operativnih enot CZ ter vzpostavljen učinkovit sistem vodenja odziva (SVOD).

1. NALOGE PO POSAMEZNIH PODROČJIH

| **Zap.št.** | **Naloga** | **Izvajanje****cilja** | **Nosilec** | **Sodelujoči** | **Ocena****vrednosti (EUR)** | **Proračunska postavka** | **Rok****uresničitve** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI** |
|  | Dvig ozaveščenosti upravljavcev obratov tveganja za okolje o pojavu NaTech z izvedbo CRP projekta in delavnice | 2 | MOPE – Direktorat za okolje |  | 50.000,00 | 231300 | December 2025 |
|  | Razvoj strategij za obvladovanje poplavne ogroženosti, vključno z naravnimi rešitvami za poplavno varnost | 2 | DRSV - Direkcija Republike Slovenije za vode | MNVP | 1.000.000,00 |  | December 2025 |
|  | Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah in Smernice za delovanje nujne medicinske pomoči ob kemijskih, bioloških, radioloških in jedrskih nesrečah | 2 | MZ | SZD, Sekcija UZN/MRMI – Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah, URSVS in URSK | 80.000,00 | 251034 – Nujna medicinska pomoč in delovanje zdravstva v izrednih razmerah, ukrep 2711-23-004 – NMP in zdravstvo v izrednih razmerah  | December 2025 |
|  | Izdaja strokovne revije Ujma | 1 | MO/URSZR |  | 52.000 | 153179 | December 2025 |
|  | Priprava normativnih sprememb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom in varstva pred utopitvami | 1 | MO/URSZR |  | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | Trajna naloga |
|  | Neobvezne oblike usposabljanja prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne zaščite:* Izvedba natečaja »Naravne in druge nesreče« v vrtcih in osnovnih šolah
* Izdelava knjige Ježek Snežek in evakuacija, dve knjižici bosta prirejeni v avdio video verziji
* Na RTV bodo predvajani TV spoti in radijski oglasi, oglaševanje na avtobusih LPP
* Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na različnih prireditvah (Festival za 3. življenjsko okolje, SOBRA idr.)
 | 1, 7 | MO/URSZR |  | 76.000,00 | 153179 | December 2025 |
|  | Izvedba ukrepov na cestni infrastrukturi, ki bodo zmanjševali občutljivost na vremenske pojave: primerno zajemanje in odvod zalednih vod, izvedba zadrževalnikov naplavin pri prepustih, povečanje kapacitet odvodnjavanja, izvedba bankin z vezljivimi materiali, ki niso občutljivi na izpiranje, stabilizacije brežin, ki so občutljive na pobočne zdrse, odstranitev vegetacije iz obcestnega prostora v obsegu, ki  preprečuje padanje vej na vozišče ob sneženju, vetru ali žledu. | 1 in 2 | DRSI | DRI | 70.000 | 40361098-9049 | Trajnejša naloga |
|  | Ukrepi za zavarovanje železniške infrastrukture pred padanjem kamenja na JŽI.  | 2 | DRSI | SŽ-Infrastruktura | Po letno predloženi ponudbi upravljavca JŽI  | PP 153192 - Vzdrževanje železniške infrastrukture  | Trajnejša naloga |
| **2 OPAZOVALNI, INFORMACIJSKI, KOMUNIKACIJSKI, LOGISTIČNI IN DRUGI SISTEMI** |
|  | Nadgradnja operativnih meteoroloških modelov – Razvoj in zagotovitev operativnega delovanja meteorološkim modelov v podrobnejši prostorski in časovni resoluciji. | 4 | ARSO | Konzorcij ACCORD | 55.000,0080.000,00 | 231361231340 | Dolgotrajna naloga |
|  | Razvoj na področju meteorološkega in oceanografskega modeliranja z AI - Napovedovanje ekstremnih dogodkov povezanih z morjem in vremenom. | 4 | ARSO | FRI | 70.000,00 | 231340 | Dolgotrajna naloga |
|  | Nadgradnja opozorilnih sistemov - Posredovanje meteoroloških, hidroloških in oceanografskih opozoril v sistem METEOALARM. | 4 | ARSO | Konzorcij METEOALARM (EUMETNET) | 55.000,00 | 231340 | Dolgotrajna naloga |
|  | Vzdrževanje in izpopolnjevanje hidrološkega prognostičnega sistema za sprotno napovedovanje pretokov rek v Sloveniji. | 4 | ARSO |  | 40.000,00 | 231361 | Dolgotrajna naloga |
|  | Kohezijski projekt SOVIR: Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju.sklopi:1. Izdelava novih spletnih strani za pregled meteoroloških, hidroloških in oceanografskih vsebin.
2. Razvoj prognostičnih orodij za pripravo napovedi, posebnih napovedi in opozoril pred nevarnimi meteorološkimi, hidrološkimi ter oceanografskimi razmerami in izrednimi dogodki.
3. Nadgradnja meteorološke merilne mreže, vključno z mobilno meteorološko postajo.
4. Nadgradnja hidrološke in oceanografske merilne mreže, vključno s hidrometrično opremo.
5. Obnova visokogorskega podnebnega observatorija Kredarica.
6. Postavitev novega meteorološkega radarja na Lisci
 | 4 | ARSO | Zunanji izvajalci – javna naročila | 1.000.000,00 | 230624230625 | 31. marec 2029 |
|  | Izvajanje storitve stacionarne telefonije in najema opreme za klicni center 114 | 7 | Vlada RS, MDP | Ministrstva | 6.000,00 | MDP – 230335 | December 2025 |
|  | Vzpostavitev in zagotavljanje sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil prek javnih mobilnih omrežij | 4 | MDP | URSZR, Operaterji mobilne telefonije | 6.449.999,00 | 230447,230446,230445,230444,231671 | December 2025 |
|  | Prenova Komunikacijskega sistema med izrednim dogodkom (KID) | 4, 5 | Uprava za jedrsko varnost (URSJV) | Agitavit | 26.120,60 | RV 231379 | December 2026 |
|  | Projekt SLO4D (ključni cilj vzpostavitev horizontalne digitalne povezanosti med prostorom, okoljem, nepremičninami, vodami in naravo, kar bo omogočilo boljše in pametno upravljanje z naravnimi viri). | 5 | Geodetska uprava RS | ARSO, Direkcija RS za vode (MNVP), Direktorat za vode (MNVP), Direktorat za prostor in graditev (MNVP), Direktorat za okolje (MOPE) | 48.000.000,00 | 221461 NOO (EU)231708 DDV | Julij 2026 |
|  | Projekt NACE (Državni vodarski nadzorni center) | 5 | Direkcija RS za vode | / | 4.500.000,00 | 221161 NOO (EU)231708 DDV | Julija 2026 |
|  | Vzdrževanje sistema VIDEO KRAS in priprava načrta za celostno posodobitev z novo tehnologijo | 6 | URSZR | Pogodbeni izvajalci | 75.000 | 153178 | December 2025 |
|  | Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo poligona za usposabljanje v Pekrah | 14 | URSZR |  | 130.000,00 | 4791 | December 2025 |
|  | Nadaljevanje aktivnosti za pričetek gradnje nacionalnega centra ZRP (CZ) na Igu ter gradnje objekta garderob in garaž na območju Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig | 14 | URSZR |  | 1.501.562 | 5890 | December 2025 |
|  | Nadgradnja cestno-vremenskega informacijskega sistema s specifičnimi modeli za napovedovanje stanja cestišča ter za opozarjanje na možnost pojava poledice in žleda, kakor tudi nadgradnja vremenskega informacijskega sistema za področje železniške infrastrukture, ki bi ga uporabljal tudi upravljavec. Vzpostavljena je mreža točk, za katere se pripravlja zelo kratkoročna avtomatizirana napoved. Ta se bo dopolnjevala.V sklopu cestno–vremenskega sistema je bil vzpostavljen informacijski sistem, ki za vsako geografsko točko na ozemlju Republike Slovenije projicira kratkoročno vremensko napoved za 12 ur vnaprej z meteorološkimi parametri, kot so: temperatura zraka, temperatura tal, temperatura rosišča, relativna vlažnost zraka, veter, količina padavin in vrsta padavin. Takšni podatki omogočajo izvajalcu zimske službe lažje in bolj natančno odločanje glede izvajanja zimske službe in s tem povezano manjše tveganje za nenadni pojav poledice na posameznih delih vozišča. Informacijski sistem zajema podatke cestno–vremenskih postaj kot tudi meteoroloških izračunov ARSO. Podatki, zabeleženi na cestno–vremenskih postajah, so dostopni tudi ARSO.Cilj za naprej je povečanje količine cestno–vremenskih podatkov in s tem povezano povečanje natančnosti projekcije vremenskih pojavov.Dopolnjevanje sistema cestno vremenskih postaj zaradi sledenja vremenskim podatkom ter podatkom o stanju vozišča in sistem za alarmiranje zaradi poplavljanja vozišč pri visokih vodah bližnjih vodotokov. | 4, 5 in 6 | DRSI | MO, URSZR in ARSO | 50.000 | 403610 Redno vzdrževanje javnih cest | Stalna naloga |
| **3 ZMOGLJIVOSTI IN SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ** |
|  | **a. Ocene ogroženosti (tveganj) in načrti zaščite ter reševanja** |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – javno zdravje | 1, 2, 3, 20 | MZ | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – kulturna dediščina | 1, 2, 3, 20 | MK | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – kmetijstvo | 1, 2, 3, 20 | MKGP | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – gozdarstvo | 1, 2, 3, 20 | MKGP | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – ohranjanje narave | 1, 2, 3, 20 | MNVP | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – vode | 1, 2, 3, 20 | MNVP | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – energetika | 1, 2, 3, 20 | MOPE | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – poselitev (mesta in druga urbana poselitev) | 1, 2, 3, 20 | MNVP | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – poselitev | 1, 2, 3, 20 | MGTŠ | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Sektorska ocena podnebne ranljivosti in tveganj na državnem nivoju – promet | 1, 2, 3, 20 | MOPE | Različni deležniki | 40.000,00 EUR | 231758 Sklad za podnebne spremembe | December 2025 |
|  | Posodobitev načrtov dejavnosti ministrstva in organov v sestavi ob naravnih in drugih nesrečah | 3 | MDP |  | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 |
|  | Posodobitve načrtov delovanja policijskih uprav ob naravnih in drugih nesrečah skladno s posodobljenimi usmeritvami in navodili MNZ | 3 | Policija | MNZ Direktorat za policijo in druge varnostne naloge | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 oz. glede na navodila in usmeritve MNZ oz. stalna naloga |
|  | Uskladitev sodelovanja policijskih uprav in regijskih izpostav URSZR pri načrtovanju ZRP – Seznanitev z vsebino načrtov delovanja policijskih uprav na podlagi usmeritev ministra | 3 | Policija | MNZ | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 oz. stalna naloga |
|  | Ažuriranje Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju | 2 | MO/URSZR | Ministrstva in vladne službe | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 |
|  | Ažuriranje Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah | 2 | MO/URSZR | Ministrstva in vladne službe | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 |
|  | Začetek izdelave Državnega načrta zaščite in reševanja ob žledu | 2 | MO/URSZR | Ministrstva in vladne službe | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 |
|  | Posodobitev Ocen ogroženosti, Obratnih načrtov zaščite in reševanja ter prilog in dodatkov za cestna predora Ljubelj in Sten | 3 | DRSI | CUVP, IURSZR Kranj in drugi deležniki | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 |
|  | Izdelava karte ogroženosti zaradi inženirsko geološko pogojenih nevarnosti pred hribinskimi podori širšega zalednega območja državnih cest in železnic. Aktivnost je v začetni fazi.V pripravi projektna naloga za izvedbo naloge. | 1 in 20 | DRSI | DRI,GeoZS | 80.000 | PP 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest- | Trajnejša naloga |
|  | Izdelava revizije ocene tveganja za nesrečo na morju | 3 | MzI | URSP | 30.000 |  | December 2025 |
|  | **b. Zaloge materialnih sredstev** |
|  | Zagotavljati enomesečno in trimesečno zalogo materialnih zaščitnih sredstev | 6 | MDP |  | 50.000,00 | 231643 – Materialni stroški | Stalna naloga |
|  | Državne rezerve materialnih sredstev | 9 | URSZR |  | 1.000.000,00 | 5844 | Stalna naloga |
|  | Izvedba EU projekta rescEU: skladiščenje zalog osebne zaščitne opreme (RS gosti in vzdržuje zaloge opreme, ki so last EU in z njimi tudi razpolaga)  | 9, 10 | MO, URSZR | MZ,zdravstvene ustanove | 6.565.300  | 170232 in170233 | December 2025 |
|  | Zagotavljanje zaščitno-reševalne opreme za posredovanje ob nesrečah v cestnih predorih Sten in Ljubelj v letu 2025. | 1, 2 in 9 | DRSI | MO, URSZR | Na podlagi ocene potreb150.000 | Projekt 2431-17-0016 Nakup gasilskega vozila in opremePP 403810 - Upravljanje in varstvo cest | Trajnejša naloga – ocenjeni letni znesek |
|  | **c. Sile za zaščito, reševanje in pomoč** |
|  | Sofinanciranje dejavnosti na področju sil ZRP | 10 | URSZR | Sile ZRP | 15.000.000,00 | 6309 | December 2025 |
|  | Migracija/nadgradnja aplikacije ECZ v informacijsko okolje URSZR | 5, 10 | URSZR | Sile ZRP | 50.000,00 | 153178 | December 2025 |
|  | Ažuriranje meril Državne enote za hitre intervencije | 17 | URSZR |  | Ni posebnih sredstev |  | Marec 2025 |
|  | Dokončna ureditev področja sistemov brezpilotnih zrakoplovov v sistemu VNDN | 9 | URSZR |  | Ni posebnih sredstev |  | Marec 2025 |
|  | Izvedba celovite vaje Državne enote za hitre intervencije | 8 | URSZR |  | 50.000,00 | Operativno delovanje 6278 | November 2025 |
|  | Sprememba Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil ZRP | 10 | URSZR | GZS, ZSPG, enote ZRP | Posebna namenska sredstva niso potrebna |  | December 2025 |
|  | Oblikovanje predloga rešitve ter nakup opreme za posredovanje ob nesrečah v daljših železniških predorih (Bohinjski predor, Vintgar, Obrne, Pekel in Semič) oziroma na težko dostopni železniški infrastrukturi v Sloveniji (Ljubljana - Zidani Most - Celje, Sevnica - Trebnje, Maribor –Dravograd,…) | 1, 2 in 9 | Delovna skupina DRSI | DRSI, URSZR, SŽ-Infrastruktura indelovna skupina | Po letno predloženi ponudbi upravljavca JŽI in investicije | PP 153192 - Vzdrževanje železniške infrastrukture in investicije | Do leta 2029 |
|  | Sprememba Uredbe o službi v civilni zaščiti | 10 | URSZR |  | Posebna namenska sredstva niso potrebna |  | December 2025 |
|  | Zagotavljanje pogojev za delovanja enote za podporo gašenju iz zraka | 12 | URSZR |  | 4.500.000,00 | 5844 | Trajna naloga |
|  | Certificiranje modula za gašenje požarov v naravnem okolju z vozili (GFFF-V) za uvrstitev v Evropski nabor civilne zaščite kot enote, namenjen za mednarodno pomoč ob nesrečah v tujini | 10, 11, 19 | MO, URSZR | GZS, ZSGP, gasilske enote | 600.000,00 | 180027230125230124 | December 2025 |
|  | Recertifikacija modula za prečrpavanje večjih količin vode | 10, 11, 19 | MO, URSZR | Gasilske enote | 50.000,00 | 8833 | December 2025 |
|  | Vzpostavitev rescEU zmogljivosti za začasno nastanitev oseb (rescEU Shelter SI) | 19 | URSZR |  | 3.380.619 | 230125180027 | Junij 2026 |
| **4 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE** |
|  | Izvedba usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za vse JU MDP | 8 | MDP | URSZR | Posebna namenska sredstva niso predvidena | 231643 – Materialni stroški | Stalna naloga |
|  | Izvedba delavnic za lokalne skupnosti o načrtovanju protipoplavnih ukrepov | 8 | DRSV | Ministrstvo za naravne vire in prostor | 50.000,00 |  | November 2025 |
|  | Usposabljanje policistov in delavcev MNZ o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, usposabljanje novoimenovanih članov regijskih štabov in sodelovanje enot policije na vajah državnega, regijskega in lokalnega pomena sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skladno z letnim načrtom URSZR in lokalnih skupnosti | 8 | MNZ, Policija | URSZR | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | December 2025 oz. stalna naloga |
|  | Usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v kriznih razmerah | 8 | MZ | Zdravstveni delavci | 120.000,00 | 251034 – Nujna medicinska pomoč in delovanje zdravstva v izrednih razmerah, ukrep 2711-23-004 – NMP in zdravstvo v izrednih razmerah | December 2025 |
|  | Izvedba usposabljanj v skladu z Načrtom izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2025 (usposabljanja za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite; usposabljanje za poveljnike CZ, članov štabov in poverjenikov; usposabljanje za sprejem in nudenje mednarodne pomoči; usposabljanje potapljačev za tehnično potapljanje) | 9 | MO/URSZR |  | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | Stalna naloga |
|  | Sodelovanje na vajah Convex, CMX | 9 | MO/URSZR | MZ,ZZ, SZD, Sekcija UZN/MRMI –Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečahministrstva, občine,društva, organizacije,zdravstveni zavodi | 45.00020.000 | 153179 in62786529 (MZ) | December 2025 |
|  | Praktična jedrska vaja »KiVA« | 9 | URSJV | URSIV, NEK, SI-CERT, MNZ, MO |  |  | September 2025 |
|  | Vaja »Odziv na nesrečo z veliko poškodovanimi 2025«  | 9 | URSZR, MNZ, MZ | P CZ RS, Štab CZ RS, Policija, Ministrstva | 1.500 | 153179 | Jeseni 2025 |
|  | Izvedba tečaja EK in UN za strokovnjake za ukrepanje ob okolijskih nesrečah. | 8, 9 | MO, URSZR |  | 80.000 | 170232 | December 2025 |
|  | »Množična nesreča SOCERB 2025« Kombinirana vaja s preverjanjem vodenja ter usklajenega delovanja sil ZRP v Obalni regiji v primeru množične nesreče | 9 | Izpostava URSZR Koper | Sile ZRP Obalne regije:-JZ GB KP-OGZ KP-PGDji,-ERPS, ZRPS-RKS-OZ,-JRS,-GRS,-Taborniki, skavti-občinski in regijski štabCZ,-PHE Obala,-ZD Izola in Reševalnaslužba slovenske Istre,-Splošna Bolnišnica Izola-PU Koper. | 8.000,00 | 6278 | Pomlad 2025 |
|  | »POTRES V ZAHODNOŠTAJERSKI REGIJI« Kombinirana vaja s preverjanjem postopkov ob naravni nesreči (potres) | 9 | Izpostava URSZR Celje | -Občinski štab CZ MOCCelje-Poklicna gasilska enotaCelje in sosednje GEŠPenote- PGD GZ Celje insosednje GZ celjskeregije-Ekipe PP MO Celje,Ekipe NMP-Splošna bolnišnica Celjein Policijska uprava Celje-SV- Državna služba CZ zapsihološko pomoč- Regijske enote CZ- Kinologi- NIJZ Celje, veterina inCSD Celje- GRS in JRS | 20.000 | 6278 | maj 2025 |
|  | »Vaja GOin4SAFETY – POTRES 2025« Kombinirana vaja preverjanja postopkov ob naravni nesreči (potres) | 9 | Izpostava URSZR Nova Gorica, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica (JZGRD), sodeluje PU Nova Gorica | tehnično reševanje -CZ MONG -CZ Šempeter- Vrtojba - PGD Šempeter-Vrtojba - GE Nova Gorica - CZ FJK | 6.500 | 6278 | Junij 2025 |
|  | Izvedba usposabljanj kandidatov za pridobitev poklica gasilec, 32. generacija | 9 | MO/URSZR |  | 250.000 | 5888 | Junij 2025 |
|  | Usposabljanje zaposlenih DRSI v Izobraževalnem centru Civilne zaščite na Igu | 7 in 22 | DRSI | IC CZ Ig | 3.700 | PP 113110 Izobraževanje | 2025 |
|  | Vaja »PODNANOS 25« na področju avtocestnih predorov Podnanos, Barnica, Rebrnice I, II | 9 | DARS |  |  |  | Maj – junij 2025 |
|  | Vaja »CENKOVA 25« na področju avtocestnega predora Cenkova | 9 | DARS |  |  |  | Maj – junij 2025 |
|  | Vaja »GOLOVEC 25« na področju avtocestnih predorov Golovec, Šentvid | 9 | DARS |  |  |  | Maj – junij 2025 |
|  | Vaja »KARAVANKE 25« na področju avtocestnega predora Karavanke | 9 | DARS |  |  |  | Oktober – november 2025 |
|  | Vaja »LOČICA 25« na področju avtocestnih predorov Trojane, Podmilj, Jasovnik, Ločica | 9 | DARS |  |  |  | Oktober – november 2025 |
|  | Vaja »GOLO REBRO 25« na področju avtocestnih predorov Golo Rebro, Pletovarje | 9 | DARS |  |  |  | Oktober – november 2025 |
|  | Vaja »KASTELEC 25« na področju avtocestnih predorov Dekani, Kastelec, Markovec | 9 | DARS |  |  |  | Oktober – november 2025 |
| **5 RAZVOJ IN RAZISKAVE** |
|  | Skrb za delovanje, razvoj, rabo in usposabljanje uporabnikov aplikacije za ocenjevanje škode – Informacijski sistem AJDA (nadgradnja in prenova aplikacije) | 16 | MO/URSZR |  | 81.050,00 | 153178 | December 2025 |
| **6 ODPRAVLJANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ** |
|  | Zagotavljanje pogojev za delovanje, usposabljanje, koordinacijo in operativno izvajanje nalog komisij za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah | 16 | MO/URSZR | Komisije za ocenjevanje škode | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | Stalna naloga |
|  | Zagotavljanje pogojev za delovanje, usposabljanja in operativno izvajanje nalog ocenjevanja uporabnosti poškodovanih objektov ob naravnih in drugih nesrečah | 16 | MO/URSZR |  | Posebna namenska sredstva niso predvidena |  | Stalna naloga |
| **7 MEDNARODNO SODELOVANJE** |
|  | Sprejem in zagotavljanje mednarodne pomoči ob večjih nesrečah v Sloveniji in v tujini – na dvostranski ravni ali prek mednarodnih mehanizmov za usklajevanje pomoči, prednostno prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Organiziranje, opremljanje in usposabljanje sestava za sprejem mednarodne pomoči. Certificiranje zmogljivosti za gašenje požarov v naravnem okolju v okviru Evropskega nabora civilne zaščite. Ponovno certificiranje enot za prečrpavanje večjih količin vode (HCP) za delovanje v mednarodnem okolju.  | 8 in 19 | MO/URSZR | Sile ZRP, MZEZ in MF | Višino pomoči se določi s sklepom Vlade RS v skladu s potrebami; ostale aktivnosti 50.000 | Sredstva iz proračunske rezerve po odločitvi Vlade RS; Ostale aktivnosti 8833 | December 2025 |
|  | Dvostransko sodelovanje s sosednjimi državami. Sodelovanje na obmejnem območju v okviru skupnih odborov, z regijskimi centri za obveščanje in udeležba na skupnih usposabljanjih. Dvostransko sodelovanje z drugimi državami. | 8 in 19 | MO/URSZR | MZEZ | 40.000 | 8833 | December 2025 |
|  | Sodelovanje z državami Zahodnega Balkana, izvedba programa usposabljanj za gorske reševalce v okviru regionalne Pobude za pripravljenost na nesrečo in njihovo preprečevanje za jugovzhodno Evropo in udeležba na usposabljanjih v drugih državah. | 8 in 19 | MO/URSZR | MZEZ | 50.000 | 8833 | December 2025 |
|  | Sodelovanje v okviru EU s poudarkom na prenovi mehanizma Unije na področju civilne zaščite, še posebej pri Strategiji Unije za pripravljenost. | 19 | MO/URSZR |  | 20.000 | 8833 | December 2025 |
|  | Sodelovanje v okviru OZN in drugih mednarodnih organizacij: z Uradom ZN za zmanjšanje tveganj nesreč (8. zasedanje Globalne platforme za zmanjšanje tveganj nesreč) in z NATO na področju odpornosti. | 19 | MO/URSZR | Drugi resorji | 20.000 | 8833 | December 2025 |