[image: image3.png]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO







     Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
T: 01 478 80 00


F: 01 478 81 39 


E: gp.mzi@gov.si


www.mzi.gov.si
	Številka:  350-38/2021-2430-128-02111211

	Ljubljana, 9. 2. 2026


	GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Informacija o stanju prostorskega umeščanja avtocestnega priključka Kranj SEVER – predlog za obravnavo


	1. Predlog sklepov vlade

	Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 - ZF) je Vlada Republike Slovenije na seji dne ….. sprejela naslednji
S K L E P:

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) se je seznanila z Informacijo o stanju prostorskega umeščanja avtocestnega priključka Kranj SEVER. 

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka
Prejmejo:

· Državni zbor Republike Slovenije 
· Ministrstvo za infrastrukturo
· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
· Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje 

	2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

	/

	3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· mag. Alenka Bratušek, ministrica;
· mag. Andrej Rajh, državni sekretar;
· mag. Andreja Knez, v. d. generalne direktorice, Direktorat za ceste in cestni promet;
· Damijan Leskovšek, vodja Sektorja za ceste, Direktorat za ceste in cestni promet;
· mag. Martina Hrastnik, sekretarka, Sektor za ceste, Direktorat za ceste in cestni promet.

	3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Gradivo vsebuje informacijo o stanju prostorskega umeščanja avtocestnega priključka Kranj SEVER. 

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:

· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna

· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

· pristojnosti občin,

· delovanje občin,

· financiranje občin.
	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

· Združenju občin Slovenije ZOS: NE

· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	

	mag. Alenka Bratušek
MINISTRICA



Informacija o stanju prostorskega umeščanja avtocestnega priključka Kranj SEVER
Za novi avtocestni priključek Kranj sever je v pripravi državni prostorski načrt (DPN).  
Osnovni podatki: priključek Kranj sever je načrtovan na avtocesti A2 (Podtabor–Kranj–Ljubljana) na odseku 0607 v km 3+820 in odseku 0007 v km 3+825. Načrtovana je simetrična polovična deteljica z umestitvijo priključnih krakov na severozahodno stran regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor–Kranj. Kraki priključka se na regionalno cesto priključujejo z dvema novima krožnima križiščema. Na avtocesti A2 se pred in za priključkom uredijo pospeševalni in zaviralni pasovi širine 4,00 m v dolžini 250,0 m.

Ocena investicijske vrednosti: 
11.584.974 EUR brez DDV, stalne cene januar 2026 (vir: Investicijska zasnova, EPLAN d. o. o., januar 2026).
 [image: image1.png]



Načrtovani AC priključek Kranj sever (vizualizacija) – pogled proti severu
[image: image2.png]



Ureditvena situacija AC priključek Kranj sever
Aktivnosti za pripravo DPN so se pričele v maju 2020. V avgustu in septembru 2025 je bila izvedena javna razgrnitev študije variant – utemeljitev rešitve / predinvesticijske zasnove, okoljskega poročila in predloga DPN ter izvedena javna obravnava. Pridobljena so vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) na predlog DPN, vključno z mnenjem Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direktorata za okolje, Sektorja za okoljske presoje (mnenje z dne 6. 2. 2026).
 
Analiza mnenj NUP je izdelana. Izdelana je tudi investicijska zasnova (IZ) katere potrditev je na upravi DARS, d. d.,  predvidena 17. 2. 2026. IZ bo nato posredovana v potrditev Komisiji za pregled in oceno investicijske dokumentacije za področje državnih cest na Ministrstvu za infrastrukturo. 
 

Dopolnitev okoljskega poročila (OP) in predloga DPN na podlagi stališč in mnenj NUP je izvedena, pridobljena je odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje ter pripravljen usklajen predlog DPN. Celotno gradivo bo pripravljeno predvidoma v roku 2 dni. Sledi javna objava v Prostorsko informacijskem sistemu ter sprejem Uredbe o DPN na Vladi RS.

Sprejem Uredbe o DPN na Vladi RS bi bil, v primeru hitrega in tekočega poteka vseh aktivnosti (medresorsko usklajevanje oz. pridobitev mnenj MZI, MF in SVZ ter lekturi), možen v roku dveh mesecev. 










Stran 2 od 2

