Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11 E: gp.mkrr@gov.si www.mkrr.gov.si

| Številka: 0040-3/2024-1630-42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, 16.9.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVA: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Deveto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024 – predlog za obravnavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Predlog sklepa vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji S K L E P : - Vlada Republike Slovenije se je seznanila z devetim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024. - Vlada Republike Slovenije se je seznanila z izhodišči za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus in Sklada za pravični prehod v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji zaradi spremembe Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije in spremembe Območnega načeta za pravični prehod Zasavske premogovne regije. - Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu RS za kohezijo in regionalni razvoj, da Program evropske kohezijske politike v obdobju v obdobju 2021–2027 v Sloveniji za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus in Sklada za pravični prehod v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji, v skladu z izhodišči iz prejšnje točke, tehnično uskladi in posreduje v potrditev Evropski komisiji. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: - Deveto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024 Prejmejo: - ministrstva - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mag. Marko Koprivc, državni sekretar - Mag. Mojca Aljančič, generalna direktorica Direktorata za kohezijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deveto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 31. 8. 2024. Na dan 31. 8. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,55 milijarde EUR (EU del). V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 je bilo izdanih odločitev o podpori v skupni vrednosti 715 milijona EUR (EU del), v poročanem obdobju za 116,80 milijonov EUR (EU del). V drugem delu gradiva so podana tudi izhodišča za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji zaradi spremembe Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije in spremembe Območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: - / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  |  | t + 1 |  | t + 2 |  | t + 3 |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| - SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| - SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| - SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Kratka obrazložitev Poročilo ne bo imelo finančnih posledic. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE - NE - NE |  |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  Skupnosti občin Slovenije SOS: NE  Združenju občin Slovenije ZOS: NE  Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |
| dr. Aleksander Jevšek MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DEVETO POROČILO O NAPREDKU PRI KORIŠČENJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 IN

2021–2027

OD 1. 8. 2024 DO 31. 8. 2024

Vlada RS je s sklepom Vlade RS št. 54402-6/2023/5 z dne 13. 9. 2023 naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da mesečno poroča o napredku pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. V nadaljevanju besedila so povzeti podatki na presečni datum 31. 8. 2024.

- POVZETEK

Poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 31. 8. 2024.

Na dan 31. 8. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,55 milijarde EUR (EU del).

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je bilo v skupni vrednosti 715 milijona EUR (EU del) izdanih odločitev o podpori. V poročanem obdobju pa je bilo izdanih odločitev o podpori za 116,80 milijonov EUR (EU del).

- Programsko obdobje 2014–2020

V okviru izvajanja EKP je bilo od januarja 2014 do konca maja 2024 potrjenih operacij v skupni vrednosti 3,71 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 111 % razpoložljivih sredstev. Izplačila iz državnega proračuna so bila izvedena v skupni vrednosti 3,55 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 106 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020.

TABELA 1: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO PREDNOSTNIH OSEH ZA CELOTNO PROGRAMSKO OBDOBJE 2014─2020

| Prednostna os | Operativni program EKP 2014-2020 | Izplačila iz DP 31.8.2024 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 460.508.774 | 92% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 34.391.185 | 32.344.047 | 94% |
| PO3 - Podjetništvo | 435.983.654 | 536.536.853 | 123% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 298.534.669 | 328.540.863 | 110% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 79.826.944 | 98.220.656 | 123% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 475.953.725 | 110% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 350.611.644 | 394.038.179 | 112% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 320.458.440 | 110% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 234.891.962 | 102% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 216.498.605 | 93% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 58.294.240 | 93% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 88.461.176 | 99% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 17.195.287 | 100% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 12.415.100 | 96% |
| PO15 - React EU ESRR | 255.741.210 | 265.335.993 | 104% |
| PO16 - React EU ESS | 13.205.000 | 13.845.052 | 105% |
| SKUPAJ | 3.336.871.135 | 3.553.538.952 | 106% |

Vir podatkov: MF-ERAC

V tabeli 1 so podani podatki po prednostnih oseh celotnih razpoložljivih sredstev v skupni višini 3.336.871.135 EUR, ki jih ima Slovenija na voljo v obdobju 2014–2020 skladno z zadnjo spremembo operativnega programa, ki je bila potrjena 13. novembra 2023. Izplačila iz državnega proračuna so bila za celotno obdobje na dan 31. 8. 2024 3.553.538.952 EUR, kar predstavlja 106 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020.

Posredniški organi, vključeni v izvajanje programa EKP 2014–2020, morajo odpraviti zaostanek ter pospešiti pregled zahtevkov za izplačilo in zaključevanje projektov, z upoštevanjem roka upravičenosti, tj. 31. 12. 2023. Slednji je rok za upravičenost stroškov, nekaj kontrol ZZI in izplačil pa sledi še v prvi polovici leta 2024. Spodnja tabela (tabela 2) prikazuje stanje kontrole zahtevkov za izplačilo v poročanem obdobju.

TABELA 2: STANJE KONTROLE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO (ZZI) NA DAN 31. 8. 2024

| PO; ŠT. ZZI SKUPAJ oddani; ZNESEK EU; ŠT. ZZI v dopolnitvi; ZNESEK EU; ŠT. ZZI nepregledani; ZNESEK EU. MDDSZ; 12; -5.251,61 €; 2; 0,00 €; 3; 896,00 €. MDP; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MGTŠ*; 3; 41.421,82 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MJU; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MK; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MKRR; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MNVP; 249; -5.837.680,76 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MOPE; 9; 273.181,63 €; 1; 140.000,00 €; 0; 0,00 €. MP; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MVI; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MVZI; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MZ; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. MZI; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €; 0; 0,00 €. Skupaj; 273; -5.528.328,92 €; 3; 140.000,00 €; 3; 896,00 €. Vir podatkov: Informacijski sistem e-MA. *2 izvajalski telesi SPS in SPIRIT, vključeni so tudi finančni instrumenti/FI operacije (zaradi specifike FI so zneski 0 EUR). OPOMBA: Seznam vključuje negativne, ničelne in FI ZZI.. |  |
| --- | --- |

- 1.1 Zaključevanje operacij za obdobje 2014 – 2020

V IS eMA se poteka  zaključevanje operacij, kar še vedno predstavlja eno izmed prioritet OU. Število vseh operacij v IS eMA je 9.204. V obdobju do 31. 8. 2024 je bilo po posredniških organih skupaj zaključenih 4.541 operacij.

TABELA 3: STANJE ZAKLJUČENIH OPERACIJ NA DAN 31. 8. 2024 PO POSREDNIŠKIH ORGANIH (PO)

Vir podatkov: Informacijski sistem e-MA

Tabela 3 prikazuje stanje zaključenih operacij v IS eMA na dan 31. 8. 2024. V tabeli so podatki o operacijah po posredniških organih (zajete so vse operacije, razen tistih, ki so bile ukinjene ali so v statusu »v pripravi«), ki so bile v obdobju poročanja bodisi finančno zaključene (to pomeni, da še čakamo zadnji zahtevek za izplačilo, da preide v status Predan na eCA), operacije, ki so v statusu »PZO preverjanje« (to pomeni, da se jih čaka na potrditev) ali pa so v celoti zaključene operacije. Po posameznem resorju je glede na status zaključka operacije (celotno zaključene ali finančno zaključene) prikazano število in odstotek zaključenih operacij. Iz tabele lahko razberemo napredek posameznih posredniških organov pri zaključevanju.

- Programsko obdobje 2021–2027

S pripravo in sprejetjem programskih dokumentov, Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in pripravo osnovnih navodil in smernic so bile narejene podlage za začetek izvajanja EKP 2021–2027. Izvajanje Programa EKP se je začelo z izdajanjem prvih odločitev o podpori, objavo javnih razpisov in z dejanskim izvajanjem projektov, stanje na dan 31. 8. 2024 pa je razvidno v tabelah 4 in 5.

TABELA 4: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO CILJIH POLITIK V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

| Cilj politike | Prednostna naloga | Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Odločitve o podpori 31.8.2024 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 31.8.2024 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP 31.8.2024 | % glede na pravice porabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP1 | 1 | ESRR | Zahod | 237.227.744 | 34.047.571 | 14% | 19.749.194 | 8% | 683.274 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 470.283.325 | 62.305.272 | 13% | 45.889.468 | 10% | 2.504.035 | 1% |  |
|  | 2 | ESRR | Zahod | 4.078.744 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 15.584.000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP2 | 3 | ESRR | Zahod | 95.069.613 | 1.065.180 | 1% | 398.500 | 0% | 1.700 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 348.514.528 | 78.139.615 | 22% | 76.581.310 | 22% | 12.775.582 | 4% |  |
|  |  | KS | Celotna SI | 295.533.041 | 39.891.094 | 13% | 25.866.094 | 9% | 6.331.633 | 2% |  |
|  | 4 | ESRR | Zahod | 16.644.692 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 37.272.561 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP3 | 5 | ESRR | Vzhod | 105.888.481 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | KS | Celotna SI | 405.142.680 | 39.634.567 | 10% | 15.454.820 | 4% | 8.213.272 | 2% |  |
| CP4 | 6 | ESRR | Vzhod | 32.800.061 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Zahod | 90.053.283 | 36.032.650 | 40% | 22.368.711 | 25% | 833.733 | 1% |  |
|  |  | ESS+ | Vzhod | 316.570.521 | 171.329.175 | 54% | 138.227.443 | 44% | 2.679.911 | 1% |  |
|  | 7 | ESRR | Vzhod | 77.430.000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Zahod | 52.054.000 | 12.300.673 | 24% | 3.350.880 | 6% | 419.813 | 1% |  |
|  |  | ESS+ | Vzhod | 152.827.001 | 55.097.269 | 36% | 13.968.230 | 9% | 1.888.000 | 1% |  |
|  | 8 | ESRR | Vzhod | 19.661.752 | 13.804.652 | 70% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP5 | 9 | ESRR | Zahod | 17.627.973 | 5.299.846 | 30% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 67.602.812 | 22.838.637 | 34% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP6 | 10 | SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |  |
| SKUPAJ |  |  |  | 3.106.640.412 | 714.969.567 | 23% | 389.113.248 | 13% | 44.385.858 | 1% |  |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

*.

TABELA 5: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO SKLADIH IN REGIJAH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

| Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori 31.8.2024 |  | Potrjene operacije 31.8.2024 |  | Izplačila iz DP 31.8.2024 |  |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.766 | 40.412.598 | 11% | 20.147.694 | 5% | 684.974 | 0% |
|  | Vzhod | 1.175.037.520 | 177.088.175 | 15% | 122.470.777 | 10% | 15.279.617 | 1% |
| Skupaj ESRR |  | 1.545.686.286 | 217.500.773 | 14% | 142.618.471 | 9% | 15.964.591 | 1% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 48.333.323 | 34% | 25.719.591 | 18% | 1.253.546 | 1% |
|  | Vzhod | 469.397.522 | 226.426.445 | 48% | 152.195.674 | 32% | 4.567.910 | 1% |
| Skupaj ESS+ |  | 611.504.805 | 274.759.768 | 45% | 177.915.264 | 29% | 5.821.456 | 1% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 79.525.661 | 11% | 41.320.913 | 6% | 14.544.906 | 2% |
| Skupaj KS |  | 700.675.721 | 79.525.661 | 11% | 41.320.913 | 6% | 14.544.906 | 2% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj SPP |  | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| PEKP | Zahod | 512.756.049 | 88.745.921 | 17% | 45.867.284 | 9% | 1.938.520 | 0% |
|  | Vzhod | 1.644.435.042 | 403.514.619 | 25% | 274.666.451 | 17% | 19.847.527 | 1% |
|  | Celotna SI - KS | 700.675.721 | 79.525.661 | 11% | 41.320.913 | 6% | 14.544.906 | 2% |
|  | Celotna SI - SPP | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj |  | 3.106.640.412 | 714.969.567 | 23% | 389.113.248 | 13% | 44.385.858 | 1% |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

*.

OU je do 31. 8. 2024 izdal 118 odločitev o podpori v skupni vrednosti 714,97 mio EUR EU dela, od tega je v avgustu 2024 izdal 6 novih odločitev o podpori v skupni vrednosti 28,7 mio EUR EU dela. Podrobni seznam izdanih odločitev o podpori po specifičnih ciljih in posredniških telesih v mesecu avgustu je prikazan v Tabeli 6.

Poleg omenjenega sta bili 31. avgusta na OU v pregledu 2 novi vlogi za odločitev o podpori v skupni višini 15,84mio EUR EU dela, 3 nove vloge so bile v dopolnitvi pri posredniških telesih (v skupni višini 6,42 mio EUR EU dela) ter 5 novih vlog v pripravi pri posredniških telesih (v skupni vrednosti 13,43 mio EUR EU dela).

Najpomembnejše aktivnosti pri izvajanju Programa EKP 21-27 navajamo v nadaljevanju:

V tej perspektivi je eden izmed ključnih strateških ciljev modernizacija storitev in povezovanje institucij trga dela, kar vključuje krepitev mreže pisarn za delodajalce za podporo delodajalcem pri iskanju ustreznih kadrov ter posodobitev storitev v okviru institucij trga dela. Po že lansko leto odobreni operaciji Platforma trga dela oz. napovedovanja kompetenc, ki bo učinkovito povezovala delodajalce, iskalce zaposlitve in svetovalce ZRSZ, je OU v mesecu juliju potrdil še operacijo Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela ZRSZ, s krepitvijo digitalnega poslovanja. Novi storitveni model bo omogočil inovativno uporabniško pot, ki bo posameznikom, veščim digitalnega poslovanja, omogočil dostop do spletnih storitev in ustrezne podpore. Uporabnikom, ki so bolj oddaljeni od trga dela, pa bo nudil osebnega svetovalca in poglobljeno karierno svetovanje. Vzpostavitev digitalne poti bo omogočena z razvojem in implementacijo nove Zaposlitvene platforme ter e-storitev osnovnega kariernega svetovanja in posredovanja zaposlitve, ki bodo uporabnikom omogočile celoten proces izvesti digitalno. V nove e-storitve bo vključen tudi napredni model statističnega profiliranja, ki bo uporabnikom omogočal optimalno digitalno pot skozi storitve in najprimernejše predloge aktivnosti za pridobitev kakovostne zaposlitve.

Na podlagi sprejete Strategije za deinstitucionalizacijo 2024-2034, ki predstavlja tematski omogočitveni pogoj 4.6 Strateški okvir politike za zdravstveno varstvo in dolgotrajno, je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo operacijo Center za usmerjanje deinstitucionalizacije, s katero se bodo izvedli ključni premiki v smeri preobrazbe institucij za ljudi z oviranostjo in se bo kot alternativo zagotovilo raznolike storitve v skupnosti, ki bodo omogočale oskrbo po meri posameznika, življenje v domačem okolju, in uresničevanje človekovih pravic ljudi z oviranostjo. Aktivnosti bodo usmerjene v koordinacijo in vodenje procesa preselitve uporabnikov v bivalne enote za bivanje v skupnosti (nacionalni in območni akcijski načrti), usposabljanje strokovnih sodelavcev, uporabnikov in njihovih sorodnikov ter ozaveščanje splošne javnosti in lokalne skupnosti.

Za finančne instrumente v okviru kohezijske politike je bilo v avgustu izdelano vladno gradivo Načrt izvajanja finančnih instrumentov za leti 2025 in 2026 in vladno gradivo Ključni elementi finančnih instrumentov v programskem obdobju 2021-2027. Oba dokumenta sta ključna, da lahko posredniško telo prične s postopkom izbora upravljavca holdinškega sklada in s pripravo Sporazuma o financiranju ter oblikovanjem finančnih produktov, ki bodo na trgu na voljo v letu 2025.

TABELA 6: SEZNAM IZDANIH ODLOČITEV OU ZA NOVE NIO, KI SO BILE IZDANE V OBDOBJU OD 1. 8. DO 31. 8. 2024

| Cilj politike | Specifični cilj | Posredniško telo | Vrsta NIO | Naziv NIO | Datum izdane odločitve OU | EU del (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP 1 Pametnejša Evropa | SC RSO1.1 | MVZI | NPOPJ | Projekt SMASH | 1.08.2024 | 2.068.799,99 |
| CP 3 Povezana Evropa | SC RSO3.1 | MZI | NPOPJ | Nadgradnja proge Dobova - Sevnica: etapa 1 | 1.08.2024 | 22.813.032,58 |
| CP 4 Socialna Evropa | SC ESO4.5 | MVI | NPOPJ | Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva Slovenija - Italija | 13.08.2024 | 151.886,70 |
|  | SC ESO4.7 | MJU | NPOPG | ProfJN | 8.08.2024 | 1.747.417,08 |
|  | SC ESO4.11 | MSP | NPOPJ | Digido | 9.08.2024 | 1.331.198,34 |
|  |  | MZ | NPOPJ | Nadgradnja testiranja | 12.08.2024 | 619.239,99 |
| SKUPNO |  |  |  | 6 |  | 28.731.574,68 |

TABELA 7: MESEČNI NAPREDEK IZPLAČIL IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EU DEL) PO RESORJIH V LETU 2024

| PT | Veljavni proračun | Izplačila iz DP na dan 31.7.2024 | % | Izplačila iz DP na dan 31.8.2024 | % | Mesečni napredek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A | D | E=D/A | F=D-B |
| MKRR | 235.599.263 | 1.184.723 | 1% | 1.503.987 | 1% | 319.264 |
| MP | 381.001,58 |  |  |  |  | 0 |
| MGTŠ | 7.571.730 | 862.606 | 11% | 1.158.121 | 15% | 295.515 |
| MZI | 7.324.636 | 2.534.020 | 35% | 3.089.028 | 42% | 555.008 |
| MNVP | 33.335.937 | 8.132.790 | 24% | 12.245.925 | 37% | 4.113.136 |
| MOPE | 3.360.855 |  |  |  |  | 0 |
| MDDSZ | 16.575.474 | 1.615.070 | 10% | 2.074.731 | 13% | 459.661 |
| MZ | 254.940 | 27.279 | 11% | 30.963 | 12% | 3.684 |
| MSP | 549.883 |  |  |  |  | 0 |
| MJU | 764.209 | 6.089 | 1% | 15.142 | 2% | 9.053 |
| MDP | 2.349.844 |  |  |  |  | 0 |
| MK | 986.770 | 525.200 | 53% | 525.200 | 53% | 0 |
| MVI | 8.632.008 | 1.696.569 | 20% | 2.147.505 | 25% | 450.936 |
| MVZI | 17.803.085 |  |  |  |  | 0 |
| SKUPAJ | 335.489.636 | 16.584.347 | 5% | 22.790.603 | 7% | 6.206.256 |

* Ob sprejetju proračuna so bila vsa sredstva za izvajanje EKP 2021-2027 na proračunskih postavkah MKRR v vlogi OU. Skladno z izdanimi odločitvami o podpori se potem sredstva prerazporedijo na proračunske postavke posameznih posredniških teles.

- 2.1  Stanje IT sistemov

V IS eMA2 beležimo 351 vnosov operacij (od tega jih je 291 v izvrševanju ter 60 v pripravi).

Stanje Zahtevkov za izplačilo po resorjih na dan 30. 8. 2024 je:

- ZZI PLAČANI (v eMA2 statusih: Plačan, Plačan (brez terjatve), Priprava na prenos v MF)

| Posredniško telo | ZZI | Znesek celotni str. | Znesek upr. str. |
| --- | --- | --- | --- |
| MDDSZ | 84 | 3.100.150,95 | 3.100.150,95 |
| MGTŠ | 17 | 831.841,32 | 822.889,93 |
| MKRR | 57 | 2.144.148,00 | 2.144.148,00 |
| MNVP | 35 | 5.060.162,68 | 5.060.162,68 |
| MVI | 6 | 778.604,36 | 778.604,36 |
| MZ | 3 | 586,20 | 586,20 |
| MZI | 46 | 9.347.427,59 | 9.180.938,11 |
| Skupna vsota | 248 | 21.262.921,10 | 21.087.480,23 |

- ZZI v KONTROLI (v eMA2 statusih: Oddano kontrola AP, Kontrolno pregledan, Odobren, V kontroli AP, V dopolnitvi, V dopolnitvi plačil)

| Posredniško telo | ZZI | Znesek celotni str. |
| --- | --- | --- |
| MDDSZ | 37 | 1.231.775,09 |
| MGTŠ | 50 | 1.527.521,58 |
| MJU | 2 | 4.106,66 |
| MK | 1 | 98.824,56 |
| MKRR | 6 | 188.656,00 |
| MNVP | 23 | 2.125.576,77 |
| MVI | 9 | 1.397.547,34 |
| MVZI | 3 | 9.736.021,27 |
| MZ | 5 | 19.922,56 |
| MZI | 4 | 932.564,74 |
| Skupna vsota | 140 | 17.262.516,57 |

Vir: IS eMA2 (na dan 30.8.2024)

V IS eMA2 pospešeno razvijamo modul za izvajanje in realiziranje finančnih instrumentov ter modul za spremljanje dejanskih lastnikov (integracija z AJPES in RDL). Vzporedno pa poskušamo čimhitreje izvajati ustrezne nadgradnje sistema z namenom odprave zastojev pri črpanju evropskih sredstve. Pri tem izzivu sodelujemo skupaj z MF ker smo tesno integrirani tako z MfRAC kot eCA2.

Razvoj (in odprava napak) aplikacije IS eMA2 intenzivno poteka, resorjem nudimo pomoč pri odpravljanju težav tako preko individualnih sestankov z resorji kot tudi preko Centra za pomoč uporabnikom.

OU ima redna mesečna srečanja s predstavniki Evropske Komisije, kjer se spremlja napredek pri izvajanju. V ta namen je OU uvedel dva nova instrumenta spremljanja izvajanja programa po resorjih in sicer:

## 2.2 Spremljanje kazalnikov, mejnikov in ciljev, ki predstavljajo okvir smotrnosti

V Programu EKP 2021–2027 vzpostavljeni kazalniki, mejniki in cilji predstavljajo okvir smotrnosti ter skupaj omogočajo spremljanje in vrednotenje smotrnosti programa med izvajanjem in prispevajo k merjenju splošne smotrnosti skladov. Spremljanje okvira smotrnosti predstavlja eno od najpomembnejših aktivnosti pri izvajanju Programa EKP 2021–2027. Podatek o predvidenih vrednostih mejnikov 2024, ki izhajajo iz izdanih odločitev o podpori, predstavljajo pomemben pokazatelj za spremljanje napredka programa. Še pomembnejši bodo podatki o realiziranih kazalnikih, ki prispevajo k doseganju mejnikov 2024, o katerih se bo poročalo na podlagi dejansko doseženih kazalnikov na ravni posameznih operacij tekom njihovega izvajanja.

## 2.3 Spremljanje najav javnih razpisov sofinanciranih iz Programa EKP 2021–2027

V Prilogi 1 predstavljamo seznam potrjenih javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 31. 8. 2024, s podatki, ki so bili tega dne v informacijskem sistemu EKP eMA2 .

Seznam javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027, ki so bodisi že objavljena v Uradnem listu ali pa se njihova objava predvideva,  je objavljen na spletni povezavi:  Napovedan - Evropska sredstva .

Z navedenima instrumentoma bomo na OU redno spremljali in poročali o dinamiki izvajanja Programa EKP 2021–2027.

## 2.4 Izhodišča za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus in Sklada za pravični prehod v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji zaradi spremembe Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije in spremembe Območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije

Evropska komisija je dne 12. 12. 2022 odobrila Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji za podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus in Sklada za pravični prehod v okviru cilja “naložbe za delovna mesta in rast” v Sloveniji (v nadaljevanju: Program) (CCI 2021SI16FFPR001). Območni načrt za pravični prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije (v nadaljnjem besedilu: ONPP SAŠA) in Območni načrt za pravični prehod Zasavske premogovne regije(v nadaljnjem besedilu: ONPP Zasavje) sta bila odobrena kot del Programa. Zato je za tudi vsaka sprememba območnih načrtov formalno tudi sprememba Programa.

Izdelana sta bila v partnerskem odnosu z vključevanjem deležnikov na vseh ravneh na podlagi Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju: NSPP), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela 13. 1. 2022 in z upoštevanjem drugih podlag.

Enak pristop je uporabljen tudi pri pripravi predloga spremembe ONPP SAŠA in predloga spremembe ONPP Zasavje.

Vsak od območnih načrtov vsebuje razvojne potrebe za reševanje izzivov prehoda, ukrepe, za katere se zagotavlja sredstva sklada za pravični prehod (v nadaljevanju SPP), hkrati pa so v njem opredeljene tudi sinergije in dopolnjevanje predvidenih operacij z drugimi programi v okviru cilja „naložbe za delovna mesta in rast“, drugimi finančnimi instrumenti in drugimi stebri mehanizma za pravičen prehod. V njih se opredelijo tudi ukrepi, ki bodo lahko podprti iz 2. in 3. stebra Mehanizma za pravični prehod (v nadaljevanju: MPP).

Za instrument posojila v javnem sektorju v okviru MPP sta bili v letu 2021 in 2022 sprejeti dve uredbi: Uredba (EU) 2021/1229 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2021 o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru Mehanizma za pravični prehod (v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter pripadajoča izvedbena uredba.

Zaradi omogočtve kandidature za sredstva 3. stebra (povratna in nepovratna) je pripraviljen predlog sprememb obeh ONPP za vse sektorje, kot jih dopušča Uredba (EU) 2021/1229 o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru MPP. Za kandidaturo za sredstva 3. stebra MPP je v postopkih usklajevanja z EIB projekt Rekonstrukcije ceste Zidani most – Hrastnik zasavske premogovne regije, prav tako pa RRA Zasavje in RA SAŠA v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost in Stanovanjskim skladom RS preverjata možnost prijave za podporo naložbam dostopnih stanovanj na območji obeh premogovnih regij.

Drugih sprememb v okviru predloga spremembe ONPP SAŠA in predloga spremembe ONPP Zasavje ni.

Priprava predloga spremembe ONPP SAŠA in predloga spremembe ONPP Zasavje

OU je prejel pobudo MO Velenje za Spremembo ONPP SAŠA, ki se je nanašala na tri področja, za katera bi želeli za izvedbo projektov pridobiti sredstva instrumenta za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod oziroma 3. stebra mehanizma za pravični prehod. Na podlagi te pobude je OU pripravil smernice za pripravo predloga spremembe ONPP s časovnico, in z njimi 29. 5. 2024 seznanil RRA Zasavje in RA SAŠA, ki sodelujeta pri upravljanju SPP in sta v vlogi koordinatorja na ravni posamezne premogovne regije.

RA SAŠA je dne 2. 7. 2024 poslala predlog za spremembo ONPP Savinjsko-šaleške premogovne regije (Posredovanje pridobljenih predlogov za spremembo ONPP z dne 2. 7. 2024), v katerem je tudi ocenila, da so predlogi ustrezni za nadaljnjo obravnavo. RRA Zasavje je predlog za spremembo ONPP Zasavje (Predlog za vključitev načrta gradnje stanovanj v ONPP Zasavske premogovne regije, št. 17-1/2024/15 z dne 28. 6. 2024) poslala dne 28. 6. 2024. O predlogu je dne 10. 6. 2024 razpravljal in ga podprl razvojni svet Zasavske regije.

Vsebino predloga sprememb ONPP SAŠA in ONPP Zasavje ter postopki priprave so bili dne 4. 7. 2024 obravnavani na rednem koordinacijskem sestanku za izvajanje ONPP SAŠA in ONPP Zasavje, ki so mu prisostvovali predstavniki posredniških teles, vključenih v izvajanje v okviru SPP in predstavniki razvojnih institucij obeh premogovnih regij, RA SAŠA in RRA Zasavje.

S predlogom spremembe ONPP SAŠA se bo na korespondenčni seji dne 4. 9. 2024 seznanil in ga podprl razvojni svet SAŠA regije, s predlogom spremembe ONPP Zasavje pa se je na korespondenčni seji dne 4. 9. 2024 seznanil in ga podprl razvojni svet zasavske regije.

Priloga 1: Seznam potrjenih javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 31. 8. 2024

| Naziv razpisa | Status razpisa | Povezava na objavo6 | Št uradnega lista6 | Datum objave6 | Okvirna skupna višina sredstev5 | Posredniško telo5 | Izvajalsko telo5 | Prijavni rok5 | Status prijavnega roka5 | Rok za oddajo vlog od5 | Rok za oddajo vlog do5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisarne za prenos znanja(KTO) | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023013100006/javni-razpis-za-podporo-aktivnosti-pisarn-za-prenos-znanja-jr-kto-st--303-77202323-ob-366023 | 131/2023 | 22.12.2023 | 4.300.000,00 | MVZI | - | 1 | V teku | 22.12.2023 | 16.02.2024 |
| Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij 2023 do 2025 | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023099.pdf | 099/2023 | 22.09.2023 | 7.763.964,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1 | V teku | 22.09.2023 | 20.10.2023 |
|  | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023106.pdf | 106/2023 | 13.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| SPP - Ekonomsko-poslovna infrastruktura v Zasavski premogovni regiji | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023007900006/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-izgradnje-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-zasavski-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2023-2026-st--4300-82023-mkrr-16-ob-269023 | 079/2023 | 21.07.2023 | 7.764.705,88 | MKRR | - | 1 | V teku | 21.07.2023 | 2.10.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Predviden | 3.10.2023 | 30.01.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Predviden | 31.01.2024 | 1.07.2024 |
| SRIP 2023-2026 | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023106.pdf | 106/2023 | 13.10.2023 | 9.000.000,00 | MVZI | - | 1 | V teku | 13.10.2023 | 10.11.2023 |
| ESS+1 Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023113.pdf | 113/2023 | 10.11.2023 | 5.187.968,00 | MVI | - | 1 | V teku | 10.11.2023 | 11.12.2023 |
| ESS+2 Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024002200005/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-vecgeneracijskih-centrov-st--5443-3202312-ob-175024 | 022/2024 | 15.03.2024 | 24.474.416,00 | MDDSZ | - | 1 | V teku | 15.03.2024 | 15.04.2024 |
|  | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003000001/popravek-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-projektov-vecgeneracijskih-centrov-uradni-list-rs-st--22-z-dne-15--3--2024-st--5443-3202318-ob-194824 | 030/2024 | 5.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESS+3 Temeljne kompetence 2023 - 2029 | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023010600003/javni-razpis-temeljne-kompetence-2023-2029-krajsi-naslov-javnega-razpisa-kompetence-2023-2029-st--303-101202318-ob-316723 | 106/2023 | 13.10.2023 | 37.000.000,00 | MVI | - | 2 | V teku | 13.10.2023 | 3.11.2023 |
| P2 2024 Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024001800006/javni-razpis-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2024-p2-2024-ob-155624 | 018/2024 | 1.03.2024 | 2.160.000,00 | MGTŠ | SPS | 1 | V teku | 1.03.2024 | 29.03.2024 |
|  | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024022.pdf | 022/2024 | 15.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| SPP-EPI-podjetniški inkubatorji | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023118.pdf | 118/0023 | 24.11.2023 | 34.494.117,64 | MKRR | - | 1 | Zaključen | 25.11.2023 | 15.01.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Predviden | 16.01.2024 | 15.06.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Predviden | 16.06.2024 | 15.10.2024 |
| Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023116.pdf | 116/2023 | 17.11.2023 | 5.144.300,00 | MOPE | - | 1 | Zaključen | 17.11.2023 | 17.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | V teku | 17.11.2023 | 17.12.2023 |
| Center za krožno gospodarstvo | V pripravi | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003500005/javni-razpis-za-vzpostavitev-in-delovanje-slovenskega-centra-za-krozno-gospodarstvo---za-zeleni-ustvarjalni-in-pametni-razvoj-jr-ckg-st--4300-25202317-ob-210124 | 035/2024 | 26.04.2024 | 3.500.000,00 | MGTŠ | - | 1 | Predviden | 26.04.2024 | 10.07.2024 |
| Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003200011/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-200824 | 032/2024 | 12.04.2024 | 1.841.666,67 | MGTŠ | SPS | 1 | Zaključen | 12.04.2024 | 13.05.2024 |
|  |  | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004700007/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-237424 | 047/2024 | 7.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003200011/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-200824 | 032/2024 | 12.04.2024 |  |  |  | 2 | V teku | 7.6.2024 | 28.6.2024 |
|  |  | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004700007/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-237424 | 047/2024 | 7.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESS+4 Socialna aktivacija z namenom približevanja trgu dela | V pripravi | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024027.pdf | 027/2024 | 29.03.2024 | 19.999.875,00 | MDDSZ | - | 1 | Predviden | 29.03.2024 | 6.05.2024 |
| Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024015.pdf | 015/2024 | 23.02.2024 | 6.000.000,00 | MDP | - | 1 | V teku | 23.02.2024 | 25.03.2024 |
| SPP - EPI - SAŠA |  |  |  |  | 10.635.294,12 | MKRR |  |  |  |  |  |
| JR SPP SAŠA ZASAVJE - podpora produktivnim naložbam | V pripravi |  |  |  | 68.700.000,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1 | Predviden | 24.5.2024 | 1.7.2024 |
| ESS+5 Bolničar - negovalec 2024-2026 | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004400013/javni-razpis-razvoj-in-pilotna-vzpostavitev-programa-pripravnistva-za-pridobitev-poklicne-kvalifikacije-bolnicar---negovalec-2024-2026-krajsi-naslov-javnega-razpisa-bolnicar---negovalec-2024-2026-st--603-662024-2711-ob-236224 | 44/2024 | 31.5.2024 | 568.698,45 | MZ | / | 1 | V teku | 31.5.2024 | 21.6.2024 |
| ESS+6 PUŠ v delovno okolje 2024-2027 | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024052.pdf | 52/2024 | 21.6.2024 | 15.200.000 EUR | MVZI | / | 1 | V teku | 21.6.2024 | 16.9.2024 |
| Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil | V pripravi | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004200011/javni-razpis-za-financiranje-vzpostavitve-vzdrzevanja-in-upravljanja-sistema-javnega-obvescanja-in-alarmiranja-s-posredovanjem-opozorilnih-obvestil-jr-pwas-st--430-122024-3150-7-ob-224324 | 042/2024 | 17.05.2024 | 3.499.999,99 | MDP | - | 1 | Predviden | 17.05.2024 | 17.06.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Predviden | 17.06.2024 | 22.07.2024 |
| Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v letih 2024-2028 | V pripravi | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024005700006/javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-letih-2024-2028-kratica-javnega-razpisa-jr-sejmi-24-28-ob-260924 | 057/2024 | 12.07.2024 | 9.562.500,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1 | Predviden | 12.07.2024 | 4.9.2024 |
|  | V pripravi | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024006700002/popravek-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-letih-2024-2028-objavljenega-v-uradnem-listu-rs-st--5724-z-dne-12--7--2024-ob-271024 | 067/2024 | 9.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemsko učenje v obliki projektnega dela z gospodarstvom, negospodarstvom, neprofitnim, nevladnim sektorjem | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024052.pdf | 052/2024 | 21.06.2024 | 15.200.000,00 | MNZI |  | 1 | V teku | 21.6.2024 | 16.9.2024 |

Informacija je podana v tem poročilu, ker smo za mesec julij (presečni datum 31.7.2024 podali zgolj podatke o črpanju, saj do presečnega datuma polletno poročilo še ni bilo obravnavano na VRS.

Informacija je podana v tem poročilu, ker smo za mesec julij (presečni datum 31.7.2024 podali zgolj podatke o črpanju, saj do presečnega datuma polletno poročilo še ni bilo obravnavano na VRS.

»Commission Implementing Decision C(2022)4048 final of 17.06.2022 on the financing of the public sector loan facility and the adoption of the multiannual work programme for the period 2021-2025«

Podatki iz eMA2 na dan 31.8.2024.

Izpisuje se iz eMA2, modula “Javni razpisi”

Izpisuje se iz eMA2, modula “Objava v UL”

Za JR »SPP - EPI - SAŠA« je OU izdal odločitev dne 20.5.2024, vendar do 31.8.2024 v modulu “Javni razpis” zanj ni bilo vnesenih podatkov.