| Februar 2022 | Predlagatelj: |
| --- | --- |
|  | Direktor |
|  | mag. VOJKO SOTOŠEK |

Letno poročilo

javnega podjetja INFRA, izvajanje        investicijske dejavnosti d.o.o.

za leto 2021

KAZALO:

1. UVODNI DEL	4

1.1.	KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA	4

1.2.	POROČILO DIREKTORJA	7

1.3.	IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE	8

6.1.	POROČILO NADZORNEGA SVETA	11

2.	POSLOVNO POROČILO	13

2.1	PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA	13

2.1.1 Splošni podatki	13

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja	14

2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja	15

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja	16

2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA	17

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod)	17

2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ	18

2.4 PRODAJA IN KUPCI	19

2.5 POGODBENI PARTNERJI	20

2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA	24

2.7 ZAPOSLENI	24

2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ	26

2.8.1 HE ARTO - BLANCA	26

2.8.2 HE KRŠKO	26

2.8.3 HE BREŽICE	27

2.8.4 HE MOKRICE	27

2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE	32

2.9.1	HE BOŠTANJ	32

2.9.2	HE ARTO-BLANCA	33

2.9.3	HE KRŠKO	44

2.9.4	BREŽICE	53

2.9.5	HE MOKRICE	61

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI	68

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE	68

2.11.1 HE BOŠTANJ	68

2.11.2 HE ARTO- BLANCA	70

2.11.3 HE KRŠKO	72

2.11.4 HE BREŽICE	74

2.11.5 HE MOKRICE	76

2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK	78

2.13 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE	83

2.14 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE	83

2.15 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA	83

3.	RAČUNOVODSKO POROČILO	84

3.1	IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA	84

3.2	RAČUNOVODSKI IZKAZI	85

3.2.1	Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov	85

3.2.2	Tečaj in način preračuna	85

3.2.3	Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih	85

3.2.4	Bilanca stanja	85

3.2.4.1	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	85

3.2.4.2	Opredmetena osnovna sredstva	86

3.2.4.3	Poslovne terjatve	86

3.2.4.4	Denarna sredstva	86

3.2.4.5	Kapital	86

3.2.4.6	Dolgovi	86

3.2.4.7	Rezervacije	86

3.2.4.8	Časovne razmejitve	87

3.2.4.9	Izvenbilančna evidenca	87

3.2.5	Izkaz poslovnega izida	87

3.2.5.1	Prihodki	87

3.2.5.2	Odhodki	87

3.2.5.3	Davek od dohodka pravnih oseb	88

3.2.6	Izkaz denarnih tokov	88

3.2.7	Izkaz gibanja kapitala	88

3.2.8	Računovodski izkazi za leto 2021	89

3.2.8.1	Bilanca stanja	90

3.2.8.2	Izkaz poslovnega izida	91

3.2.8.3	Drugi vseobsegajoči donos	91

3.2.8.4	Izkaz denarnih tokov	92

3.2.8.5	Izkaz gibanja kapitala za leto 2021	93

3.2.8.6	Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2020	93

3.2.9	Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja	94

3.2.9.1	Dolgoročna sredstva	94

3.2.9.2	Kratkoročna sredstva	95

3.2.9.3	Aktivne časovne razmejitve	96

3.2.9.4	Kapital	96

3.2.9.5	Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	96

3.2.9.6	Kratkoročne obveznosti	96

3.2.9.7	Izvenbilančna evidenca	97

3.2.9.8	Pogojne obveznosti	97

3.2.10	Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida	98

3.2.10.1	Prihodki	98

3.2.10.2	Odhodki	98

3.2.10.3	Poslovni izid	101

3.2.11	Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov	102

3.2.12	Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala	102

3.2.13	Druga pojasnila/razkritja	103

3.2.13.1	Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)	103

3.2.13.2	Prejemki (nadzorni organ)	103

3.2.13.3	Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom	103

3.2.13.4	Pomembni poslovni dogodki po preteku leta	103

3.2.13.5	Struktura zaposlenih po izobrazbi	103

3.2.13.6	Kazalniki	104

3.2.13.7	Pregled porabe prejetih državnih podpor	105

3.2.13.8	Dodatna razkritja po SRS 32	106

3.3	REVIZORJEVO POROČILO	111

1. UVODNI DEL

  - KLJUČNI DOSEŽKI POSLOVNEGA LETA

Javno podjetje INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bilo vpisano v sodni register dne 03.05.2004, z rednim poslovanjem pa je pričelo z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala Spodnje Save.

Letno poročilo za leto 2021 je bilo skladno z določbo SRS 20.13 sprejeto dne 24.2.2022.

Prednostna naloga in strateški cilj javnega podjetja je pravočasna in kvalitetna izpolnitev obveznosti po Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in k njej sklenjenimi aneksi, Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in programu izvedbe infrastrukturnih ureditev za posamezno HE.

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale poslovanje v letu 2021, so bile:

V letu 2021 so bila izvedena dela le v manjšem obsegu iz dveh poglavitnih razlogov :

- Poslovni načrt 2021 je bil sprejet šele konec avgusta 2021, tako da se dela na investiciji niso mogla pričeti pred tem.

- Omejena finančna sredstva na vzdrževanju, tako da so bila tudi vzdrževalna dela izvedena le v najnujnejšem obsegu.

Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela. Prav tako je bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture upravljalcu DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o., tako da so se vzdrževalna dela izvajala le na pritokih in na črpališču Kompolje.

Izgradnja HE Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. Investicijska dela so dokončana na vodni infrastrukturi in v večji meri tudi na preostalih ureditvah. V letu 2021  je bila dokončala izgradnja športnih površin na Blanci.

Na področju vzdrževanja so se izvajala dela le na pritokih in na črpališču Mirna in Log. Preostale ureditve so predane v vzdrževanje HESS d.o.o. in lokalni skupnosti.

Izgradnja HE Krško: Na območju akumulacijskega bazena HE Krško so bila vsa investicijska dela dokončana že v letu 2019. V septembru 2020 je bil potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Krško – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Krško – Novelacija št. 2, na osnovi katerih so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izvedbo del v letih 2020-2022. Na infrastrukturnem delu so se  v letu 2021 izvajala  le še dela dopolnitve habitata NH3. Na akumulacijskem bazenu so se v letu 2021 izvajala le nujna redna vzdrževalna dela in še to v manjšem obsegu od potrebnega zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Izgradnja HE Brežice:

V letu 2021 so bila s prenosom iz leta 2020 zagotovljena sredstva , na osnovi katerih se je nadaljevala  izgradnja nedokončanih ureditev na območju DPN za HE Brežice. Sredstva so bila dodeljena po potrditvi dokumentov Program izvedbe infrastrukturnih ureditev – Novelacija št. 2 in Investicijski program za HE Brežice – Novelacija št. 2.

V obravnavanem obdobju se je izvajalo :

- dokončanje izgradnje ureditev na območju Krške vasi in Velikih Malenc. Dela so v večji meri dokončana, odvijale so se aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja, zaključevanje obračunov del in izvedba premostitvenega objekta iz naslova arheoloških del.

- Izvedba del na vodni infrastrukturi pri izgradnji proti poplavnih ukrepov na pritokih Potočnica, Drnik, Žlapovec in odsek Močnika v predelu zgornje Pohance. Večji del ureditev je izgrajen in dokončan. Dela so v zaključnih fazah in se pričakuje zaključevanje gradnje še v letu 2022.

- Izvedba del na sonaravnih ureditvah – odprava pomanjkljivosti izgrajenih ureditev.

V sklopu vzdrževalnih aktivnosti so se izvajale le najnujnejše aktivnosti zaradi omejenosti finančnih sredstev. Dokončane so tudi aktivnosti predaje izgrajenih ureditev DRSV in obveznosti vzdrževanja HESS d.o.o., katera je zaključena s 1.7.2020. S tem se je bistveno spremenil obseg aktivnosti vzdrževanja. Obseg vzdrževanja je tako ostal na pritokih in sonaravnih ureditvah. Obenem še vedno ostaja obveza INFRE glede financiranja zavarovanja celotne izgrajene »nedeljive« infrastrukture.

Izgradnja HE Mokrice:

Aktivnosti izgradnje investicije na HE Mokrice so se pričele v letu 2018. Decembra  2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice.

V juniju 2020 je bila skupaj s podjetjem HESS d.o.o. vložena  vloga za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Pričakuje se ugodna razrešitev vloge.

V septembru 2021 je bila s sodbo  upravnega sodišča odpravljena  odločba  Vlade RS o prevladi javne koristi energetike OVE nad naravo na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek .

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil iz navedenega razloga podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V letu 2021 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti:

- pridobivanje zemljišč na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo ureditev,

- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega dovoljenja, potrditve PVO z OVS ter dokumentacije za gradnjo ureditev, kjer je:

  - oddana DGD dokumentacija na MOP v sklopu integralnega postopka gradbenega dovoljenja,

  - priprava PZI projektne dokumentacije za vse ureditve,

  - izvedba razpisne dokumentacije tako za izvedbo del, zunanjo kontrolo, strokovni nadzor in druge potrebne tehnično spremljajoče aktivnosti,

- razpisi za pridobitev izvajalcev del,

- razpisi za pridobitev zunanje kontrole in strokovnega nadzora,

- dokončanje del izvedbe izkopov vojnih žrtev (I. faza izkopov) na vplivnem območju izgradnje ureditev.

Upravljanje odlagališča Rakovnik: Aktivnosti na zaprtem odlagališču Rakovnik so se izvajale samo v obsegu rednih in izrednih vzdrževalnih del. Aktivnosti načrtovanja ali izvedbe sanacijskih del odstranitve negativnih vplivov na okolje v letu 2021 nismo izvajali, ker nismo imeli  zagotovljenih sredstev. Tako so se v letu 2021 izvajale naslednje aktivnosti vzdrževanja:

- Redno se je odvažala onesnažena voda iz zbirnega bazena na odlagališču, katera je čiščena v čistilni napravi Vrhnika.

- Izveden je obratovalni monitoring na območju zaprtega odlagališča Rakovnik in širše, za potrebe najavljene sanacije negativnih vplivov na okolje.

- Izvedena je umestitev novega piezometra za potrebe monitoringa in pregled stanja izcedno odvodnega sistema za odpadle vode odlagališča.

- Izvedena je redna košnja in čiščenje terena z ostranitvijo zarasti terena.

- Izvedeno je čiščenje vtočnega dela zaprtega odvodnika Rakovnik.

Aktivnosti načrtovanja ali izvedbe sanacijskih del odstranitve negativnih vplivov na okolje nismo izvajali.

Izgradnja HE Boštanj: Gradnja je dokončana že v letu 2015. Na akumulacijskem bazenu so se izvajala le redna vzdrževalna dela. Prav tako je že bila izvedena predaja izgrajenih ureditev vodne infrastrukture do upravljalca DRSV in v vzdrževanje do HESS d.o.o., tako da se vzdrževalna dela izvajajo le na pritokih in na.

E Blanca: Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. V septembru 2020 je potrjen Program izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Arto Blanca –št. 2 in Investicijski program za HE Arto Blanca

Celotni prihodki družbe so znašali v letu 2021 1.410.943 EUR. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.370.609 EUR, prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 40.290 EUR.

V letu 2021 so znašali celotni stroški oz. odhodki družbe 1.410.943 EUR. Stroški oz. odhodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe so znašali 1.370.653 EUR. Razliko v višini 40.290 EUR pa predstavljajo stroški iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

V letu 2021 znaša celotni poslovni izid družbe 0 EUR. Iz opravljanja gospodarske javne službe znaša poslovni izid 0 EUR. Iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik  pa ravno tako izkazujemo  poslovni izid 0 EUR.

Na dan 31.12.2021 je bilo v podjetju zaposlenih 16 delavcev.

  - POROČILO DIREKTORJA

Javno podjetje Infra d.o.o. izvaja svoje aktivnosti na podlagi Poslovnega načrta za vsako leto posebej, Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako hidroelektrarno, Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Podjetje je tako zavezano k izvrševanju vseh obveznosti po naštetih dokumentih, torej projektov na Spodnji Savi, nekatere pa smo izvajali tudi sočasno s projekti, ki jih na energetskem delu izvaja koncesionar, predvsem ob upoštevanju potrjenih časovnic.

V letu 2021 smo v  veliki meri izvajali, oz. vodili postopke prenosa zgrajenih objektov in naprav, torej infrastrukturnih ureditev v skladu s koncesijsko pogodbo, izvajali vzdrževalna dela na že zgrajenih infrastrukturnih projektih na območju Spodnje Save. Izvajali smo tudi različna zaključna dela na posameznih projektih na območju He Blanca, He Krško in He Brežice, predvsem na  okoljevarstvenih vsebinah, poplavne varnosti in lokalne infrastrukture.

Večja aktivnost je bila namenjena tudi  projektu HE Mokrice, predvsem smo pridobivali zemljišča potrebna za izvedbo gradnje in projektiranje projektov na ravni Projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja za navedeno hidroelektrarno.

  - IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 3.4. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, marec 2021, direktor in nadzorni svet družbe INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. podajata naslednjo izjavo o upravljanju družbe:

1.SKLICEVANJE NA KODEKS O UPRAVLJANJU

Javno podjetje nima sprejetega lastnega kodeksa o upravljanju. Upravljanje družbe poteka v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in ostalo veljavno zakonodajo, Aktom o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., notranjimi akti, ki veljavo v družbi ter v skladu z dobro poslovno prakso. Pri poslovanju in upravljanju je družba, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, v letu 2021 sledila tudi Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, marec 2021 (javno dostopen na spletni strani SDH, d.d.:

https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Kodeks%20korporativnega%20upravljanja_marec%202021%20(1).pdf

in Priporočilom in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga, julij 2020 (javno dostopna na spletni strani SDH, d.d.:

https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Priporo%C4%8Dila%20in%20pri%C4%8Dakovanja%20SDH_julij_2020.pdf.

- PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJA OD KODEKSA O UPRAVLJANJU

Družba je pri svojem delu upoštevala zgoraj navedeni kodeks in priporočila, kolikor je bilo to možno glede na njeno velikost (majhna družba), poseben status in dejavnost, kot sta določena v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Kodeks se ne upošteva v tistih točkah, ki jih drugače ureja veljavna zakonodaja ali akt o ustanovitvi družbe (na primer: pristojnosti ustanovitelja, pristojnosti nadzornega sveta, imenovanje organov upravljanja, politika prejemkov organa vodenja,…).

Odstopanja od priporočil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v letu 2021:

- Priporočilo 3.2 – sprejem Politike upravljanja družbe: v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, je javno podjetje majhna družba, ki ni zavezana k priporočilu.

- Priporočilo 3.6 – sprejem Politike raznolikosti: javno podjetje prav tako kot majhna družba, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, nima sprejetega posebnega akta o Politiki raznolikosti.

- Priporočila pod točko 6. – Nadzorni svet: Upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, ki so vezana na pogoj velikosti družbe (INFRA ima status majhne družbe) ter tista, katerih materija je drugače urjena v Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Aktu o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o..

- Priporočila pod točko 8 – Preglednost poslovanja in poročanje: upoštevana so vsa priporočila, razen tistih, ki so vezana na pogoj velikosti družbe.

- Priporočila pod točko 11 – Skladnost poslovanja in integriteta (korporativna integriteta): Sistem korporativne integritete ni opredeljen v enotnem dokumentu, temveč je vpet v številne notranje akte družbe, ki se upoštevajo pri vsakodnevnem poslovanju družbe in zagotavljajo, da poslovanje družbe in delovanje zaposlenih poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter priporočili (primer je notranji akt družbe, ki ureja postopek nabave v primerih, ki niso podvrženi zakonodaji, ki ureja javno naročanje).

- OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA TVEGANJ V DRUŽBI

INFRA d.o.o. skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, aktom o ustanovitvi ter internimi akti družbe vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena.

- PODATKI IZ 3., 8. IN 9. TOČKE ŠESTEGA ODSTAVKA 70. ČLENA

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija.

Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja. Direktorja na podlagi 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save imenuje in odpokliče ustanovitelj, zanj Vlada Republike Slovenije. Imenovanje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede nadzorni svet, za dobo štirih let.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d.. Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Član nadzornega sveta, predstavnik ustanovitelja, je lahko razrešen pred potekom časa, če tako sklene ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d..

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno sprejme akt o ustanovitvi in njegove spremembe in dopolnitve.

Zastopnik ustanovitelja, uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., samostojno odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev.

- PODATKI O DELOVANJU USTANOVITELJA DRUŽBE IN NJEGOVIH KLJUČNIH PRISTOJNOSTIH

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z aktom o ustanovitvi in z veljavno zakonodajo, pod pogojem statusne oblike družbe z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom. Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding, d.d., pristojnosti katerega so določene v 13. členu  Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save (Ur. list RS, št. 87/2011, 25/2014, 90/2015, 67/2017) pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnica ustanovitelja javnega podjetja v letu 2021 sprejela dva sklepa, Slovenski državni holding, d.d. pa prav tako dva sklepa (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021).

- PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU ORGANOV VODENJA ALI NADZORA TER NJIHOVIH KOMISIJ

Na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. javno podjetje upravljajo ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.

Direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren za zakonitost poslovanja. Pristojnosti in naloge direktorja so določene v 19. členu Akta o ustanovitvi javnega podjetja. Direktor je dolžan predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju poslov v vrednosti nad 625.938,90 EUR brez DDV in poslov, ki se nanašajo na obremenitev in/ali odtujitev nepremičnin. Nadzorni svet je na podlagi 3. odstavka 19. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA d.o.o. z dne 15. 7. 2016 na 3. seji sprejel sklep, da je direktor predhodno dolžan pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju vseh poslov v skupni vrednosti nad 100.000,00 EUR brez DDV (22. sklep nadzornega sveta na 3. redni seji dne 26. 10. 2017). V letu 2021 je javno podjetje vodil in zastopal direktor mag. Vojko Sotošek.

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja in ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, uprava Slovenskega državnega holdinga, d.d..

V letu 2021 je deloval nadzorni svet družbe v sestavi Martin Bratanič, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc, namestnica predsednika nadzornega sveta in Cvetko Sršen, mag., član nadzornega sveta.  Nadzorni svet je izvedel šest sej (podrobnosti so razvidne v točki 2.1.3 Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021).

Višina prejemkov direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2021 je razvidna v točki 3.2.13.1 (direktor) in 3.2.13.2 (nadzorni svet) Letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2021.

Podrobnosti o sestavi in delovanju poslovodstva in nadzornega sveta so razvidne tudi na spletnih straneh javnega podjetja.

Leskovec pri Krškem, 7.06.2022

  - POROČILO NADZORNEGA SVETA

- POSLOVNO POROČILO

  - PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA

2.1.1 Splošni podatki

| Firma: | INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. |
| --- | --- |
| Sedež: | Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem |
| Dejavnost: | Drugo tehnično projektiranje in svetovanje |
| Šifra dejavnosti: | 71.129 |
| Transakcijski račun: | 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana 03155-1000368008 pri SKB d.d., Ljubljana |
| ID številka za DDV: | SI60617357 |
| Matična številka: | 1946510 |
| Vpis v sodni register: | Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150, št. vložka 1/04304/00 |
| Osnovni kapital: | 10.015,00 EUR |
| Ustanovitelj: | Republika Slovenija |
| Telefon: | (07) 81 63 800 |
| Telefax: | (07) 81 63 814 |

2.1.2 Organizacijska shema javnega podjetja

2.1.3 Ustanovitelj in organi javnega podjetja

Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Republika Slovenija. V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Ur. list RS, št. 25/2014), ki je pričel veljati 26. 4. 2014 in je razveljavil drugi in tretji stavek prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011), ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetska potenciala Spodnje Save  pa je v pristojnosti Vlade Republike Slovenije imenovanje direktorja, sprejem letnega poročila ter programa dela javnega podjetja.

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture ter druge državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na Spodnji Savi. Na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/2011) pa je obveznost javnega podjetja tudi ureditev objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju.

Osnovni kapital družbe znaša 10.015,00 EUR.

Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., z dne 5. 12. 2018 nadzorni svet javnega podjetja sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj, zanj Slovenski državni holding d.d..

Vlada Republike Slovenije je kot predstavnik ustanovitelja v letu 2021 sprejela Poslovni načrt javnega podjetja za leto 2021 ter Letno poročilo javnega podjetja za leto 2020.

Slovenski državni holding d.d. je v skladu s svojimi pristojnostmi v istem obdobju sprejel sklep, s katerim je z dnem 28. 6. 2021 za obdobje štirih let za članico nadzornega sveta ponovno imenoval Ervino Jarc, kateri je mandat potekel 27. 6. 2021. S sklepom z dne 21. 10. 2021 je bila podeljena razrešnica direktorju družbe in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2020. Imenovana je bila tudi pooblaščena revizorska družba za leta 2021, 2022 in 2023.

Nadzorni svet javnega podjetja v sestavi Martin Bratanič, predsednik nadzornega sveta, Ervina Jarc namestnica predsednika nadzornega sveta in Cvetko Sršen, mag., član je v letu 2021 izvedel šest sej in sicer tri redne ter tri korespondenčne seje. Sprejetih je bilo devetindvajset sklepov. Med drugim je nadzorni svet:

- sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2020;

- obravnaval imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023;

- dal soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika 2019 – 2024« - 4-ZJN/2019, podpisana z Zavarovalnico Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor;

- dal soglasje za podpis Aneksa št. 16 k pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Brežice«« - 10 - ZJN/2013, podpisana z izvajalcem IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana;

- se seznanil s Poročilom o aktivnostih in stanju v zadevi NH1 in NH2 na območju HE Brežice;

- dal soglasje za podpis pogodbe »Košnja na območjih hidroelektrarn v obdobju od 2021 do 2023«  - 1–ZJN/2021, s ponudnikom ALOJZ GODLER s.p., Buče 37, 3255 Buče;

- dal soglasje za podpis Aneksa št. 25 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, 24-ZJN/2014, podpisana z izvajalcem RIKO, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana;

- obravnaval Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2021 in z njim soglašal;

- za namestnico predsednika nadzornega sveta izvolil Ervino Jarc;

- seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – junij 2021;

- dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 26 k pogodbi »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«;

- dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis Aneksa št. 1 k pogodbi »Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Mokrice«;

- dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis prodajnih pogodb za nakup zemljišč za območje hidroelektrarne Mokrice;

- dal direktorju javnega podjetja soglasje za podpis »Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih grobišč«;

- seznanil s Poročilom o poslovanju javnega podjetja za obdobje januar – september 2021;

- dal direktorju javnega podjetja INFRA d.o.o. soglasje za podpis pogodbe »Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci«.

2.1.4 Dejavnost in financiranje javnega podjetja

INFRA d.o.o. izvaja v skladu z Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15,  67/17 in 65/20, ZPKEPS-1) in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04 in 125/04) ter na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018, dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

- ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;

- obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;

- obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;

- izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save in

- vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ, 68/2017, 21/2019 – ZNOrg) in pooblastila Vlade Republike Slovenije za Ministrstvo za okolje in prostor izvaja posamezni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ter izvaja naloge upravljavca odlagališča v skladu z  Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Javno podjetje pridobiva prihodek:

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru sklada za vode, v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;

- s sredstvi, ki se zagotavljajo v okviru proračuna ministrstva, pristojnega za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode, za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja z vodami v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z  vodami;

- z namenskimi sredstvi sklada za podnebne spremembe;

- drugih proračunskih virov;

- sredstev koncesionarja po predhodnem dogovoru s koncesionarjem in

- z opravljanjem dejavnosti iz 3. člena akta o ustanovitvi.

2.2 URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV JAVNEGA PODJETJA

Določitev strateških ciljev javnega podjetja je opredeljena v različnih dokumentih javnega podjetja. Predvsem pa gre za izvajanje tistih projektov, ki zagotavljajo možnost izrabe vode reke Save v energetski namen z velikim poudarkom na zagotavljanju poplavne varnosti. Dokončanje investicij na Spodnji Savi (vključno s HE Mokrice) nam narekuje potrebo po aktivnostih še na drugih vsebinah projektov, ki jih bomo lahko izvajali v imenu države kot in-house naročnik. Prvi korak je bil storjen, ko smo podpisali pogodbo z MOP o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik, v Šmartnem pri Litiji.

2.2.1 Koriščenja naplavin (prod)

Skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, lahko INFRA d.o.o. delno uporabi naplavine za gradnjo vodne infrastrukture in delno za prodajo. Naplavine so se koristile v okviru izdelanih masnih bilanc tako, da javno podjetje naplavin ni prodajalo. Za potrebe izgradnje akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice je bilo v letu 2021 odvzeto iz struge Save skupaj 1.320,34 m3 gramoznega materiala.

2.3 GOSPODARSKO OKOLJE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ

Glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju smo v javnem podjetju INFRA d.o.o. redno spremljali tveganja, katerim smo izpostavljeni pri poslovanju ter sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

- Likvidnostno tveganje

V letu 2021 je Direkcija Republike Slovenije za vode  v skladu s pogodbo o začasnem financiranju št. 2555-21-430010 z dne 29.12.2020 in k njej sklenjenimi aneksi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 v roku poravnavala izstavljene fakture za opravljene storitve izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Dne 25.09.2020 je bila podpisana z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode  pogodba št. 2555-20-470219 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke Sklada za vode za leto 2020 za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Blanca v višini 137.565,00 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni bila v celoti realizirana je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 31.05.2021 ter dne 03.06.2021 aneks št. 2 o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2021. Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 28.09.2021 podpisana pogodba št. 2555-21-470142 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Blanca iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 38.284,00 EUR.

Za financiranje izvedbe vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Krško je bila dne 25.09.2020 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470220 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 8.745,00 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni bila v celoti realizirana, je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 30.06.2021 ter dne 24.06.2021 aneks št. 2, o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2021.  Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 09.09.2021 podpisana pogodba št. 2555-21-470144 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Krško iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 8.000,00 EUR.

Za financiranje izvedbe ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na območju HE Brežice je bila dne 10.09.2020 z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470182 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 7.196.620,29 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni bila v celoti realizirana, je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 31.07.2021 ter dne 22.07.2021 aneks št. 2, o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2021.

Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 09.09.2021 podpisana pogodba št. 2555-21-470143 o zagotovitvi sredstev za izvedbo ureditev vodne infrastrukture, vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastruktura na območju HE Brežice  iz Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 190133 Sklad za vode v višini 4.018.115,00 EUR.

Za financiranje izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice  je bila dne  08.07.2020  z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-20-470049 o zagotovitvi sredstev iz Sklada za vode za leto 2020 v višini 3.029.474,57 EUR. Ker pogodba v letu 2020 ni bila v celoti realizirana, je bil dne 29.12.2020 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi o podaljšanju roka financiranja do 31.05.2021 ter dne 03.06.2021 aneks št. 2, o podaljšanju roka financiranja do 31.12.2021. Na podlagi dne 31.08.2021 sprejetega poslovnega načrta je bila dne 30.11.2021 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba št. 2550-21-311054 o zagotovitvi sredstev za izvedbo objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 iz p.p. 559 Sklad za podnebne spremembe v višini 1.961.684,00 EUR.

Za financiranje upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik je bila na podlagi Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019,  dne 15.02.2021 podpisana pogodba št. 2550-21-340002 o zagotovitvi sredstev iz proračunske postavke 153246 - Saniranje neurejenih odlagališč  v višini 521.166,00 EUR z DDV, od tega za stroške INFRA v višini 82.566,00 EUR z DDV ter stroške drugih izvajalcev v višini 438.600,00 EUR z DDV.

Zaradi zagotavljanja čim boljše plačilne sposobnosti smo redno načrtovali in spremljali denarne tokove.

- Tveganje spremembe tržnih cen

Pred tveganjem spremembe vrednosti pogodbenih del v zvezi z izvedbo vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice smo se zavarovali s sklepanjem pogodb po fiksnih cenah.

- Obrestno in valutno tveganje

Obrestnemu in valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni.

2.4 PRODAJA IN KUPCI

Javno podjetje INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14, 50/14, 90/15, 67/17 in 65/20) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.

Za financiranje izvajanja gospodarske javne službe v obdobju januar – december  2021 je bila dne 29.12.2020 z naročnikom Direkcijo Republike Slovenije za vode podpisana pogodba št. 2555-21-430010, dne 31.03.2021 Aneks št. 1, dne 28.04.2021 Aneks št. 2, dne 26.05.2021 Aneks št. 3, dne 24.06.2021 Aneks št. 4, dne 22.07.2021 Aneks št. 5,  dne 28.09.2021 Aneks št. 6, dne 21.10.2021 Aneks št. 7 in dne 19.11.2021 Aneks št. 8   in sicer za financiranje poslovanja INFRE v višini 1.034.438,97 EUR brez DDV, brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe ter za vzdrževanje vodne infrastrukture na območju HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice v višini 369.168,15 EUR brez DDV.

Iz naslova izvajanja nalog državne gospodarske javne službe je znašala realizacija v obdobju januar – december 2021 v višini 999.318 EUR, brez investicij v opremo in druga neopredmetena dolgoročna sredstva družbe in iz naslova vzdrževanja vodne infrastrukture v višini 365.933 EUR brez DDV.

Iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj je bilo ustvarjenih 1.327 EUR prihodkov.

Prihodki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik pa 40.290 EUR.

| Kupci | Delež |
| --- | --- |
| Direkcija Republike Slovenije za vode | 97,04% |
| Ostali | 2,96% |

2.5 POGODBENI PARTNERJI

Iz naslova izvedbe infrastrukturnih ureditev, so bili v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izvedeni postopki in izbrani izvajalci storitev in gradbenih del ter z njimi sklenjene pogodbe. Najpomembnejši pogodbeni partner je RIKO d.o.o. za gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice.

Priloge:

- sklenjene pogodbe po postopku zbiranja ponudb v letu 2021

- postopki po ZJN-3 v letu 2021

| EVIDENČNA NAROČILA (POSTOPKI ZBIRANJA PONUDB) V LETU 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | HE | Podjetje | Naslov pogodbe | Znesek v EUR brez DDV | Datum sklenitve pogodbe | Veljavnost pogodbe/rok za izvedbo |
| 1/2021 | Brežice | FS GROUP d.o.o., Sv. Trojica 87, 1233 Dob | Odvodnjavanje retenzije Šentlenart | 37.320,00 | 22. 2. 2021 | 30 dni od uvedbe v delo |
| 2/2021 | Brežice | IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana | Sanacija in nadgradnja sistema za monitoring filtracije podzemne vode akumulacijskega bazena HE Brežice | 19.649,70 | 17. 2. 2021 | 90 dni od uvedbe v delo |
| 3/2021 | INFRA | IN REVIZIJA d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana | Revidiranje računovodskih izkazov v obdobju 2021 - 2023 | 14.850,00 | / | 31. 12. 2023 |
| 4/2021 | Brežice | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana | Izdelava kart poplavne nevarnosti za izlivni del reke Krke | 18.579,18 | 12.3. 2021 | 30 dni po podpisu pogodbe |
| 5/2021 | Krško | PARTNER d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice | Tehnično opazovanje pretočne akumulacije HE Krško v letu 2021 | 17.011,90 | 3. 5. 2021 | 15. 2. 2022 |
| 6/2021 | Brežice | STIM Stanko Tomše s.p., Ulica Ilije Gregoriča 12, 8250 Brežice | Izdelava ponikalnic v sadovnjakih v Stari vasi | 34.625,00 | 20. 4. 2021 | 60 dni po uvedbi v delo |
| 7/2021 | Rakovnik | RAMUK KRALJ ROBERT s.p., Vrh pri Površju 10, 8274 Raka | Izvedba rednih in izrednih vzdrževalnih del v zaprtem odlagališču Rakovnik | 69.026,88 | 28. 5. 2021 | 2 leti po uvedbi v delo |
| 8/2021 | Brežice | AVTOLINE KRŠKO trgovina in servis d.o.o., Bohoričeva ulica 10, Krško | Najem osebnih vozil za izvajanje aktivnosti izgradnje na infrastrukturnih ureditvah HE Brežice | 19.800,00 | 30. 6.2021 | 30. 6. 2021 |
| 9/2021 | Brežice | IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana | Monitoring objekta Drnovo 29B | 12.642,00 | 12. 8. 2021 | 31. 7. 2023 |
| 10/2021 | Krško | SAVAPROJEKT d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško | Premestitev habitata NH3 iz območja HE Krško na območje HE Brežice | 25.800,00 | 18.10.2021 | 31.12.2022 |
| 11/2021 | Arto-Blanca | FS GROUP d.o.o., Sv. Trojica 87, 1233 Dob | Izvedba BCP podatkov in vpisa infrastrukture v uradne evidence | 19.165,00 | 12.10.2021 | 15 dni, ko izvajalec prejme vse podatke |
| 12/2021 | Krško | IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana | Izvedba obnove sistema merjenja precejanja vod iz akumulacijskega bazena v zaledje - odsek LB9, HE Krško | 38.619,69 | 20.10.2021 | 30.9.2022 |
| 13/2021 v imenu in za račun RS | Brežice | Cenitve kmetijskih zemljišč, Ivan Kovačič s.p., Selska cesta 77, 8257 Dobova | Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča za potrebe gradnje HE Brežice | 25.950,00 EUR | 29.10.2021 | do odkupa vseh kmetijskih zemljišč za HE Brežice |
| 14/2021 | Mokrice | GRADNJE d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj | Gradbena pomoč pri izvedbi izkopa posmrtnih ostankov pobojev | 77.440,77 EUR | 29.11.2021 | 30.10.2022 |
| 15/2021 | Arto-Blanca, Krško | ARH d.o.o. Leskovec, Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem | Servis črpalk v črpališčih na območju HE Arto-Blanca | 18.372,05 EUR | 29.10.2021 | 5.12.2021 |
| 16/2021 v imenu in za račun RS | Brežice | GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica | Izvajanje geodetskih storitev za potrebe ureditve zemljiško katastrskega stanja na območju DPN za HE Brežice | 35.000,70 EUR | 12.11.2021 | do odkupa vseh zemljišč za HE Brežice |
| 17/2021 | INFRA | SANELEC, d.o.o. Ljubljana, Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana | Servisiranje, oskrba z rezervnimi deli in potrošnim materialom ter vzdrževanje fotokopirnih strojev znamke Develop, modeli ineo +364e, ineo 284 in ineo 227 v obdobju 2022-2024 | 0,070 EUR brez DDV za barvni izpis, 0,010 EUR brez DDV za ČB izpis | 6.01.2022 | 31.12.2024 |
| 18/2021 | Mokrice | / | Izdelava modela akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice | / | / | / |
| 19/2021 | Arto-Blanca | NEPO Inženiring d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje | Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo spodnje drče na drči Mirna | 27.720,00 EUR | 14.01.2022 | 31.12.2023 |
| 20/2021 | vse HE in javno podjetje | ECE d.o.o., Vrunčeva 2 A, 3000 Celje | Dobava električne energije v letu 2022- 2024 | 19.335,84 EUR | v podpisovanju | 31.12.2024 |
| POSTOPKI PO ZJN-3 V LETU 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Zap .št. | HE | Podjetje | Naslov pogodbe | Znesek v EUR brez DDV | Datum sklenitve pogodbe | Veljavnost pogodbe/rok za izvedo |
| 1-ZJN/2021 | Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice, Mokrice | ALOJZ GODLER s.p., Buče 37, 3225 Buče | Košnja na območjih hidroelektrarn v obdobju od 2021 do 2023 | 216.277,29 | 2. 7. 2021 | 31. 12. 2023 |
| 2-ZJN/2021 | Mokrice | IRGO, Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana (vodilni partner), ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana (partner) in IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana (partner) | Zunanja kontrola pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice | 2.991.525,23 | / | 4 leta od uvedbe v delo |
| 3-ZJN/2021 | Mokrice | Cenitve kmetijskih zemljišč, Ivan Kovačič s.p., Selska cesta 11, 8257 Dobova | Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE Mokrice | 77.580,00 | 2. 9. 2021 | do odkupa vseh zemljišč za HE Mokrice |
| 4-ZJN/2021 | Mokrice | AVGUSTA d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija | Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih gradbišč | 170.850,00 | 29.11.2021 | 31.12.2023 |
| 5-ZJN/2021 | Brežice | JV IRGO, ZAG in Irgo Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana | Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci | 106.460,52 | 5.01.2022 | 31.12.2022 |

2.6 AKTIVNOSTI NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Družba se ne ukvarja z aktivnostmi, ki so povezane z raziskavami in razvojem. Družba je bila ustanovljena z osnovnim namenom izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture pri izgradnji HE na Spodnji Savi ter obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

2.7 ZAPOSLENI

V javnem podjetju je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 16 delavcev. Sklenjenih je bilo šestnajst pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. Na podlagi sprejetega Poslovnega načrta za leto 2018 je za delovno mesto Samostojni ekonomist za računovodstvo od 1. 4. 2018 dalje sklenjena pogodba s krajšim delovnim časom (30 ur na teden).

Dne 5. 1. 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji javnega podjetja in sistematizaciji delovnih mest, s katerimi je bilo sistematizirano novo delovno mesto Pomočnik direktorja. Za navedeno delovno mesto še ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Spremembe pravilnika so bile sprejete tudi 25. 8. 2021, s katerim so bile opravljene korekcije opisa delovnih obveznosti na delovnem mestu Tajnica družbe (sedaj Poslovna sekretarka) ter višine RR pri nekaterih delovnih mestih in sicer z namenom vzpostavitve primerljivosti glede na zahtevane pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu in odgovornosti pri opravljanju dela.

Tabela: Število zaposlenih po sektorjih na dan 1. 1. 2021 in 31. 12. 2021

|  | 1. 1. 2021 | 31. 12. 2021 |
| --- | --- | --- |
| Direktor družbe | 1 | 1 |
| Svetovalka direktorja | 1 | 1 |
| Pomočnik direktorja | 0 | 0 |
| Splošna služba | 2 | 2 |
| Finančno računovodski sektor | 3 | 3 |
| Tehnični sektor | 6 | 6 |
| Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve | 2 | 2 |
| Vodja projekta | 1 | 1 |
| SKUPAJ | 16 | 16 |

Povprečno število zaposlenih v letu 2021 znaša 15,75 zaposlenih.

2.8 POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM ZEMLJIŠČ

Poročilo prikazuje aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, sanacij posameznih objektov ter rušenj v sklopu ureditev HE Blanca-Arto, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice za obdobje januar – december 2021.

2.8.1 HE ARTO - BLANCA

V obdobju januar – december 2021 na območju HE Blanca-Arto ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Arto - Blanca za obdobje januar – december 2021

2.8.2 HE KRŠKO

V obdobju januar – december 2021 ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v zvezi z odkupi zemljišč.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Krško v obdobju januar – december 2021

2.8.3 HE BREŽICE

V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 45.062,06 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč v okviru linije vzdrževanja (odkupi, cenitvena poročila, notarske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Brežice ter izvedene parcelacije v okviru linije vzdrževanja.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Brežice v obdobju januar –december 2021

2.8.4 HE MOKRICE

V obdobju januar – december 2021 so bila porabljena sredstva v višini 1.277.547,86 EUR, in sicer za namen pridobivanja zemljišč (geodetske storitve, izdelava cenitvenih poročil, odkupi notarske storitve in prevajalske storitve) potrebnih v okviru gradnje HE Mokrice.

Tabela: Pregled porabe sredstev za področje pridobivanje zemljišč v imenu in za račun RS, v okviru gradnje HE Mokrice v obdobju januar – december 2021

|  | seznam odkupljenih zemljišč oz. vzpostavljenih služnosti | k.o. | površine zemljišč v m2 | skupaj m2 | Program izvedbe objektov-HE MOKRICE | skupaj poraba 2018-31.12.2021 | SKUPAJ (prenos 2020+plan 2021) | Poraba 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ HE MOKRICE |  |  |  |  |  | 13.234.211,30 | 3.263.095,14 | 1.277.547,86 |
| 1 Stroški odkupa in odškodnin (zemljišča) |  |  |  |  | 17.580.275,00 | 13.129.762,34 | 3,015.816,88 | 1.277.547,86 |
| 1. Trajna zasedba zemljišč (odkup) |  |  |  |  |  | 12.792.619,54 | 2.660.832,34 | 1.199.076,78 |
| Merica Eichhorn | 613/37 | Loče | 560 |  |  |  |  | 75,50 |
| Viktor Deržič | 473 | Loče | 4000 | 4000 |  |  |  | 50.029,92 |
| Viktor Deržič (Okrožno sodišče v KK - vrnjena sredstva) |  |  |  |  |  |  |  | -16.676,64 |
| Jože Šintič | 895, 836/41 | Loče | 75, 2428 | 2503 |  |  |  | 20.809,45 |
| Jožef Kežman | 795/151 | Loče | 1000 | 1000 |  |  |  | 7.097,57 |
| Alojz Požar | 427/70 | Mihalovec | 12954 | 12954 |  |  |  | 52.598,24 |
| Mirko Požar | 427/70 | Mihalovec | 12954 |  |  |  |  | 52.598,24 |
| Mateja Turšič | 152 | Mostec | 976 |  |  |  |  | 860,47 |
| Marija Kraljić | 350/2, 990 | Mihalovec | 108, 65 |  |  |  |  | 1.581,98 |
| Veronika Kožinec | 836/64 | Loče | 165 | 165 |  |  |  | 494,08 |
| Cirila Bajc | 928 | Mostec | 364 | 364 |  |  |  | 3.479,96 |
| Terezija Katič | 836/2, 836/5, 836/7, 1263 | Loče | 737, 309, 1284, 1663 | 3993 |  |  |  | 39.507,74 |
| Vladimir Vučajnk | 1293, 1300 | Loče | 370, 38 | 408 |  |  |  | 3.021,47 |
| Lana Urek | 329/4, 1019 | Mihalovec | 205, 548 | 753 |  |  |  | 7.450,37 |
| Anton Sluga | 145/175, 922, 923 | Mostec | 300, 476, 58 | 834 |  |  |  | 7.115,26 |
| Jože Levak | 836/19, 836/26 | Loče | 2235, 1750 |  |  |  |  | 3.579,58 |
| Marjan Antolovič | 1257, 985, 447/2, 670/3, 670/4, | Loče, Mihalovec | 337, 1055, 68, 17, 214 | 1691 |  |  |  | 13.626,02 |
| Jasna Kinkela Furlan | 353/3 | Mihalovec | 1292 | 1292 |  |  |  | 9.096,09 |
| Ivan Novoselič | 1149 | Mihalovec | 637 | 637 |  |  |  | 5.467,36 |
| Mihael Bosina | 738/72 | Mostec | 308 | 308 |  |  |  | 1.250,60 |
| Srečko Bosina | 738/72 | Mostec | 308 |  |  |  |  | 1.250,60 |
| Jože Trampuš | 427/20, 427/38, 427/107, 645/2, 645/3, 645/4, 958, 959, 1009, 1010, 1012, 1018, 1037, 1137, 1138 | Mihalovec | 2635, 1602, 688, 87, 284, 35, 68, 51, 40, 150, 325, 17, 28, 4309, 97 | 10416 |  |  |  | 39.616,12 |
| Frančiška Urbanč | 427/20, 427/38, 427/107, 645/2, 645/3, 645/4, 958, 959, 1009, 1010, 1012, 1018, 1037, 1137, 1138 | Mihalovec | 2635, 1602, 688, 87, 284, 35, 68, 51, 40, 150, 325, 17, 28, 4309, 97 |  |  |  |  | 39.616,12 |
| Marjana Deržič | 836/64 | Loče | 165 |  |  |  |  | 494,08 |
| Jožefa Antonija Humek | 1268, 1297, 837/90, 837/91 | Loče | 176, 88, 1940, 1680 | 3884 |  |  |  | 34.847,70 |
| Jožef Peterkoč | 145/2, 145/107, 145/96, 145/146, 226, 238, 239 | Mostec | 601, 320, 985, 184, 10, 557, 191 | 2848 |  |  |  | 20.709,53 |
| Neža Horvat | 836/50, 1260, 1145, 1146 | Loče, Mihalovec | 283, 164, 2935, 1685 | 5067 |  |  |  | 37.879,28 |
| Marija Polovič | 336, 432/61 | Mihalovec | 185, 10 | 195 |  |  |  | 1.221,04 |
| Danijela Kovačič | 425/67, 722/7, 1165 | Mihalovec | 7320, 117, 200 | 7637 |  |  |  | 52.448,48 |
| Branka Vračun | 795/98, 1273, 1276 | Loče | 629, 132, 187 | 948 |  |  |  | 7.332,44 |
| Franc Vračun | 1272 | Loče | 132 | 132 |  |  |  | 983,58 |
| Anton Gašparin | 836/34 | Loče | 520 | 520 |  |  |  | 1.904,29 |
| Johan Mihael Gašparin | 836/34 | Loče | 520 |  |  |  |  | 1.904,29 |
| Vlaški Igor, Vlaški Davor | 1385 | Mostec | 256 | 256 |  |  |  | 1.516,02 |
| Volovec Ivan | 125, 126, 836/35, 836/37, 1288 | Loče | 2530, 1200, 1742, 1047, 434 | 6953 |  |  |  | 55.148,84 |
| Savnik Franc | 738/69, 1309 | Mostec | 166, 720 | 886 |  |  |  | 7.337,16 |
| Kosem Marija | 132/1 | Mostec | 917 | 917 |  |  |  | 6.638,70 |
| Bogovič Ana | 836/52, 1262 | Loče | 1280, 826 | 2106 |  |  |  | 20.837,29 |
| Kovačič Ivan | 836/32, 836/36, 836/38, 1265, 1289 | Loče | 330, 1510, 1652, 1258, 245 | 4995 |  |  |  | 40.380,46 |
| Urek Matjaž | 795/150, 836/17, 1280, 1281 | Loče | 503, 620, 96, 88 | 1307 |  |  |  | 9.961,31 |
| Vlaški Boris | 1385 | Mostec | 256 |  |  |  |  | 758,00 |
| Guček Vladimir | 891, 836/45 | Loče | 15, 1425 | 1440 |  |  |  | 13.483,96 |
| Ivanšek Kristina Marija | 2/22, 2/67 | Čatež | 899, 994 | 1893 |  |  |  | 14.956,21 |
| Urek Andrej | 795/94, 836/63, 1277 | Loče | 280, 1510, 247 | 2037 |  |  |  | 18.023,07 |
| Deržič Rozalija, Deržič Rudolf | 147, 1377 | Mostec | 611, 2173 | 2784 |  |  |  | 23.135,57 |
| Vahčič Ana | 1337 | Mostec | 218 | 218 |  |  |  | 1.936,47 |
| Šavrič Jožica | 862, 863 | Mostec | 1243, 527 | 1770 |  |  |  | 16.787,70 |
| Volovec Jožef in Darinka | 1256 | Loče | 443 | 443 |  |  |  | 4.383,16 |
| Curhalek Jožef | 134/2, 145/167 | Mostec | 111, 169 | 280 |  |  |  | 2.070,81 |
| Cetin Franc | 145/109, 145/173, 534/6, 534/32, 534/187, 541/3, 541/6, 541/84, 541/85, 948, 949, 1333 | Mostec | 182, 2, 2280, 1103, 223, 1440, 887, 3717, 3194, 372, 193, 98 | 13691 |  |  |  | 70.895,47 |
| Kmečka zadruga Brežice z.o.o. | 738/70, 738/73, 899/2, 984, 2829, 2832, 2836, 2837 | Mostec, Čatež | 563, 333, 78, 885, 715, 774, 642, 284 | 4274 |  |  |  | 37.706,63 |
| Senica Franc | 947 | Mostec | 190 | 190 |  |  |  | 1.398,84 |
| Hribar Franc | 1253, 1284, 1285 | Loče | 266, 160, 325 | 751 |  |  |  | 6.286,79 |
| Vučajnk Terezija | 951, 952, 145/94 | Mostec | 94, 53, 2145 | 2292 |  |  |  | 16.857,58 |
| Milenković Silvestra | 738/27 | Mostec | 221 | 221 |  |  |  | 1.794,69 |
| Božidar in Črtomir Bajs | 916, 919 | Mostec | 235, 174 | 409 |  |  |  | 3.792,20 |
| Vučajnk Veronika | 690, 695 | Mostec | 661, 642 | 1303 |  |  |  | 8.935,78 |
| Majcen Jožefa | 1161 | Mihalovec | 894 | 894 |  |  |  | 8.449,83 |
| Marinček Samo | 1477/2, 1477/4, 1478/5, 1488/8 | Brežice | 13, 2035, 565, 2020 | 4633 |  |  |  | 38.947,72 |
| Humek Jožefa Antonija | 593/49 | Loče | 267 | 267 |  |  |  | 2.572,84 |
| Budič Jože | 1341, 1380, 1384 | Mostec | 264, 1583, 829 | 2676 |  |  |  | 27.216,42 |
| Osojnik Milan | 935 | Mostec | 428 | 428 |  |  |  | 2.100,72 |
| Šoštarič Marija | 445/4, 623/8, 623/9, 1159, 1160 | Mihalovec | 88, 33, 50, 635, 5005 | 5811 |  |  |  | 42.810,88 |
| Cvetkovič Jožef | 425/59, 425/60, 425/61, 649/2, 1139, 1140 | Mihalovec | 5405, 2980, 2630, 127, 577, 4641 | 16360 |  |  |  | 101.587,87 |
| Blažinč Jože | 313/4, 623/2, 623/3, 623/7, 623/10, 633/2 | Mihalovec | 629, 490, 169, 76, 265, 47 | 1676 |  |  |  | 14.781,78 |
| Senica Petar | 947, 920, 921 | Mostec | 190, 1147, 649 | 1986 |  |  |  | 16.684,12 |
| Toporišič Terezija | 531/15, 531/59, 534/15, 534/134, 541/15, 541/73, 541/74, 1356 | Mostec | 412, 638, 2088, 410, 4181, 278, 75, 1218 | 9300 |  |  |  | 55.631,08 |
| Reuter Helena | 432/99, 1141, 1142 | Mihalovec | 98, 4590, 1119 | 5807 |  |  |  |  |
| Bizjak Ljubo | 1320, 1324, 1325, 1328, 1329, 1381 | Mostec | 503, 316, 364, 416, 465, 1321 | 3385 |  |  |  |  |
| Žibert Anton | 59/2, 128, 836/40 | Loče | 634, 70, 1610 | 2314 |  |  |  |  |
| Cetin Viktor | 874/1 | Mostec | 110 | 110 |  |  |  |  |
| Vrančič Tamara | 688, 689 | Mostec | 426, 567 | 993 |  |  |  |  |
| Varlec Andrejka | 281/12 | Mihalovec | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Kežman Marijana, Kežman Franc | 970, 972, 973 | Mostec | 336, 10, 2031 | 2377 |  |  |  |  |
| Franceković Irena | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 | 49465 |  |  |  |  |
| Brečko Mirica | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Martek David | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Hrovat Tomaž, Hrovat Valerija | 935, 938 | Mihalovec | 154, 44 | 198 |  |  |  |  |
| Gašparin Jože | 145/148, 531/17, 534/17, 534/140, 541/17, 860, 861, 931, 932, 977, 1317, 1318, 1368 | Mostec | 71, 742, 1971, 110, 4089, 55, 313, 120, 229, 516, 421, 662, 2138 | 11437 |  |  |  |  |
| Kopinč Branko | 900/1 | Mostec | 231 | 231 |  |  |  |  |
| Občina Brežice | 836/42, 127 | Loče | 4540, 1100 | 5640 |  |  |  |  |
| Vovk Franc | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Franko Marija | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Erjavšek Franc | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Krošelj Majda | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Sluga Anton | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Peterkoč Jožef | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Kržan Irena | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Priveršek Vladimir | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Sluga Ivan | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Mertelj Polonca | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Hladnik Boris | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Pangerčič Jožica | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Proselc Marija | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Zupančič Franc | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Vlaški Boris | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Vogrinc Antonija | 896/2 | Mostec | 22 |  |  |  |  |  |
| Mokrovič Štefanija (Občina Brežice) | 836/44, 1021/2, 1269, 242/6 | Loče | 2934, 30, 152, 44 | 3160 |  |  |  |  |
| Hotko Robert in Roman | 836/44, 1021/2, 1269, 242/6 | Loče | 2934, 30, 152, 44 |  |  |  |  |  |
| Cvetkovič Zofija in Cvetkovič Jože | 919, 1153 | Mihalovec | 2, 1913 |  |  |  |  |  |
| Martek Bruno Aleksander | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Novak Anja Antonija | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Žerjav Vinko | 874/1 | Mostec | 110 |  |  |  |  |  |
| Cvetkovič Marija | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Sluga Stanko | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Koršič Janja | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Koršič Janja | 1349 | Mostec | 863 | 863 |  |  |  |  |
| Kežman Jože | 1296 | Loče | 114 | 114 |  |  |  |  |
| Cetin Ivan | 432/99, 1141, 1142 | Mihalovec | 98, 4590, 1119 |  |  |  |  |  |
| Cetin Ferdinand | 432/99, 1141, 1142 | Mihalovec | 98, 4590, 1119 |  |  |  |  |  |
| Toporišič Terezija | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Prevendar Boris | 546/1, 546/3, 548, 551, 552/1, 552/2, 332 | Mostec, Cerina | 10894, 1426, 32998, 1532, 1982, 302, 331 |  |  |  |  |  |
| Hotko Milena | 900/1 | Mostec | 231 |  |  |  |  |  |
| 2. Odškodnina, služnost |  |  |  |  |  | 21.366,45 | 194.197,30 | 88,79 |
| Dragica Radovanić (služnost vodovod) | 301/5 | Velika dolina | 50 |  |  |  |  | 88,79 |
| 3. Geodetske storitve |  |  |  |  |  | 209.574,16 | 98.475,62 | 58.266,29 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 2.141,83 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 30.637,68 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 1.603,81 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 7.686,00 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 1.496,21 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 4.660,28 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 1.765,22 |
| GEOFOTO d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  | 8.275,26 |
| 4. Cenitve |  |  |  |  |  | 66.822,26 | 49.377,60 | 13.776,00 |
| Ivan Kovačič s.p. |  |  |  |  |  |  |  | 11.424,00 |
| Ivan Kovačič s.p. |  |  |  |  |  |  |  | 2.184,00 |
| Ivan Kovačič s.p. |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 |
| 5. Notar |  |  |  |  |  | 39.379,93 | 12.934,02 | 6.340,00 |
| Notar Boris Pavlin (Primož Černelč) |  |  |  |  |  |  |  | 58,56 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 380,79 |
| Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (strošek priprave pogodbe in overitve) |  |  |  |  |  |  |  | 530,86 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 49,78 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 59,73 |
| Notarka Darja Jarnovič (Mirko Požar, Alojz Požar) |  |  |  |  |  |  |  | 102,48 |
| Odvetnik Izet Hodžić (Dragica Radovanić in Marija Kraljić) |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |
| povrnitev stroškov overitve (Dragica Radovanić) |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |
| povrnitev stroškov overitve (Marija Kraljić) |  |  |  |  |  |  |  | 6,34 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 131,91 |
| Odvetnik Izet Hodžič (Veronika Kožinec) |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |
| povrnitev stroškov overitve (Veronika Kožinec) |  |  |  |  |  |  |  | 15,76 |
| notarka Marija Murnik (Marjan Antolovič) |  |  |  |  |  |  |  | 39,04 |
| povrnitev stroškov overitve (Jasna Kinkela Furlan) |  |  |  |  |  |  |  | 11,39 |
| Odvetnik Izet Hodžič ( Jasna Kinkela Furlan) |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 416,87 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 266,30 |
| Notar Boris Pavlin (Silvestra Milenković) |  |  |  |  |  |  |  | 71,55 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 1.812,79 |
| Notar Andrej Dokler (aneks 1 in 2 k pogodbi 2555-20-470041) |  |  |  |  |  |  |  | 1.584,83 |
| Irena Rimc Voglar s.p. (prevod Helena Reuter) |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
| Notar Boris Pavlin (Petar Senica) |  |  |  |  |  |  |  | 70,76 |
| Notar Boris Pavlin - naročilnica št. 60/2021 z dne 24.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 287,92 |
| Miran Tomšič s.p. (cenitev Frank Vida in Frank Martin) |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |
| 2 Vplivi na bivalne in druge objekte |  |  |  |  | 199.827,00 | 104.448,96 | 247.278,26 | 0,00 |

2.9 POROČILO O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU IZGRADNJE VODNE, DRŽAVNE IN LOKALNE INFRASTRUKTURE V SKLOPU IZGRADNJE SPODNJESAVSKE VERIGE

    - HE BOŠTANJ

      - Splošni opis dokončanja izgradnje

V sklopu izgradnje ureditev na HE Boštanj so bile že v letu 2015 dokončane vse aktivnosti izgradnje ureditev na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. S tem so dokončane vse ureditve na HE Boštanj po »Programu izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Boštanj«.

Ureditve na reki Savi so predane koncedentu MOP-DRSV v upravljanje in HESS d.o.o. v vzdrževanje.

    - HE ARTO-BLANCA

      - Splošni opis

Izgradnja HE Arto-Blanca je v sklopu izvedbe predvidenih ureditev skoraj v celoti dokončana. Pri tem so dokončane in izgrajene vse ureditve vodne infrastrukture, dela potekajo še na lokalni infrastrukturi, nekaj ureditev pa je potrebno izvesti še na državni infrastrukturi (izgradnja obvoznice Blanca).

V letu 2021 je bilo izvedeno:

- Dokončana so dela na športnih površinah na Blanci. V letu 2022 bo izveden obračun izvedenih del ter pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Poteka tožba krajanov OC Boštanj, kjer so lastniki objektov podali tožbo zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR zaradi negativnih vplivov talnih (zalednih voda), katere je povzročila tudi izgradnja HE Arto Blanca. Tožba poteka, izid tožbe in morebitne sanacijske stroške z odškodninami v tem trenutku ni možno oceniti. Trenutno se čaka odgovor tožnikov na podano cenitveno poročilo. Pravdni postopek še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2022. Ob koncu leta 2021 so na podlagi sklepa sodišča imenovani sodni izvedenci pripravljali poročila za posamezna strokovna področja.

Za dokončanje vseh ureditev je potrebno izvesti še :

- obvoznico Blanca v soinvesticiji na cesti R3 Sevnica – Brestanica, vendar  investicija s soinvestitorji DRSI in SŽ d.o.o. s strani MOP ni bila potrjena zaradi spremenjenih in razširjenih tehničnih rešitev napram prvotnim rešitvam iz DPN za HE Blanca.

- odpravo posledic povišanja  talnih voda in negativnih vplivov na okolje po tožbi krajanov OC Boštanj

V letu 2020 so bile dokončane tudi aktivnosti primopredaje izgrajenih ureditev vodne infrastrukture v upravljanje Direkciji RS za vode, pri čemer pa je obveznost vzdrževanja prevzel koncesionar, podjetje HESS d.o.o..  »Predaja« vodnih ureditev je dokončana s 30.9.2020. V letu 2021 so bila predana lokalni skupnosti tudi črpališča (4 kom.) in koncesionarju HESS d.o.o. (2 kom.) na HE Arto Blanca.

      - Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2021 32.721,16 EUR, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom za leto 2021 57,67% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 86.731,63 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Arto-Blanca« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Arto-Blanca na dan 31.12.2021.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca je znašala na dan 31.12.2021 43.006.006,89 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca – Novelacija št. 2 99,09% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 43.006.006,89 EUR.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranja v letu 2021

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Arto-Blanca

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 2

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Poslovnim načrtom za leto 2021 j.p. INFRA d.o.o.

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca in viri financiranje v  letu 2021

Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Arto-Blanca po fazah na dan 31.12.2021

v EUR z DDV

Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Arto-Blanca po letih v EUR z DDV

Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Arto-Blanca - Novelacija št. 2 na dan 31.12.2021

( v EUR z DDV)

Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Arto-Blanca na dan 31.12.2021 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

    - HE KRŠKO

      - Splošni opis

Izgradnja vseh ureditev na območju DPN za HE Krško je zaključena v letu 2019.

V letu 2021 se niso odvijale aktivnosti izgradnje na območju HE Krško, odvijalo se je načrtovanje prestavitve in sanacije habitata NH3.

V letu 2021 je bilo predano črpališče Arto lokalni skupnosti.

      - Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2021 12.751,21 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 100 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz Sklada za vode v višini 12.751,21 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Krško « je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Krško na dan 31.12.2021.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško je znašala na dan 31.12.2021 42.579.456,23 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št. 2 99,82% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 42.553.870,19 EUR.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2021

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Krško

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško- Novelacija št.2

- Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranje v letu 2021

Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Krško na dan 31.12.2021

v EUR z DDV

Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Krško po letih v EUR z DDV

Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj HE Krško s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Krško-Novelacija št.2 na dan 31.12.2021

( v EUR z DDV)

Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Krško na dan 31.12.2021 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

    - BREŽICE

      - Splošni opis

V letu 2017 je bilo poskusno obratovanje akumulacijskega bazena HE Brežice, v prvih dneh leta 2020 pa je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za izgrajen akumulacijski bazen HE Brežice.

V letu 2021 so se odvijale naslednje aktivnosti:

- Na reki Krki je potekala izgradnja poplavno varnostnih ureditev v sklopu HE Brežice v Krški vasi in Velikih Malencah. Dokončana je bila  gradnja vseh ureditev na poplavno ogroženih območjih in tangirana lokalna infrastruktura. Uporabno dovoljenje za izgrajeno infrastrukturo je bilo prejeto v prvih dneh leta  2021;

- Nadaljevanje izgradnje poplavno varnostnih ureditev na pritokih (Žlapovec, Drnik in Potočnica) ter načrtovanje preostalih ureditev poplavne varnosti (Žlapovec v zgornjem delu in Močniku v zgornjem delu vodotoka). Dela na pritokih Žlapovec, Potočnici in Drniku so v večji meri dokončana, dela na Močniku – odsek zgornja Pohanca pa so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in bodo pričeta v letu 2022;

- Dopolnjevanje izvedbene dokumentacije po izvedenih delih;

- Izvedena je bila predaja izgrajenih ureditev nedeljive infrastrukture v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS. Predan je akumulacijski bazen z grajeno infrastrukturo. Predani niso habitati ob akumulacijskem bazenu, kar bo izvedeno v kasnejši fazi;

- Predaja izgrajenega črpališča za namakanje in uroševanje do MKGP. Predaja je bila izvedena v začetku leta 2021. Poleg izgrajenega črpališča je predana tudi celotna dokumentacija za izgradnjo dveh drugih načrtovanih črpališč na HE Brežice, prav tako MKGP;

- Manjše sanacije dostopnih in vzdrževalnih cest in aktivnosti zapiranja gradbiščne ureditve akumulacijskega bazena HE Brežice;

- Dela na mostnih opornikih mostu preko reke Save niso izvedena zaradi visokih vodostajev.

V letu 2021 so potekale aktivnosti izgradnje vodne, lokalne in državne infrastrukture, katere se bodo nadaljevale predvidoma še do konca leta 2022.

2.9.4.2	 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar - december 2021 3.263.180,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 47,55% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 3.292.649,95 EUR.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Brežice « je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Brežice na dan 31.12.2021.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice je znašala na dan 31.12.2021 142.798.866,05 EUR z DDV kar znaša v primerjavi s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2 99,76% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 139.561.924,85 EUR.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranja v letu 2021

-	Pregled realizacije in plačil po letih za HE Brežice

-	Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih           ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2  brez zemljišč

-	Primerjava realizacije vlaganj HE Brežice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Brežice in viri financiranje v 2021

Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Brežice na dan 31.12.2021

v EUR z DDV

Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Brežice po letih v EUR z DDV

V letu 2021 smo iz Sklada za Vode prejeli 3.092.649,95 EUR.

Skupna vrednost zadržanih sredstev, ki smo jih v letu 2018 prejeli s strani Ministrstva za okolje in prostor za podjetje VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki je v stečajnem postopku in je kot podizvajalec družbe RIKO d.o.o. sodelovala na projektu »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, je znašala 953.868,68 EUR.

Razliko med prejetim sredstvi v letu 2019 s strani Direkcije za okolje in prostor in nakazanimi sredstvi izvajalcem za izvedena dela na infrastrukturnih ureditvah za HE Brežice,  v višini  513.213,15 EUR predstavlja vrednost zadržanih sredstev za družbo VIADUKT d.d., Zagreb s podružnico v Brežicah, ki smo jih nakazali po izvensodnih poravnavah v letu 2019, podizvajalcema družbe VIADUKT d.d., Erste Factoring d.o.o. in Žarn Krško d.o.o., prejeli pa smo jih od Ministrstva za okolje in prostor v letu 2018. V letošnjem letu 2021 smo nakazali še po izvensodni poravnavi podizvajalcu Pomgrad d.d. v višini 200.000,00 EUR, razliko zadržanih sredstev v višini 240.655,53 EUR javno podjetje še ni nakazalo  (glej točko 3.2.9.8, str. 97, 98 Letnega poročila 2021).

Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Brežice- Novelacija št. 2

v EUR z DDV

Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Brežice na dan 31.12.2021 s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

    - HE MOKRICE

2.9.5.1	 Splošni opis

Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti uredbi o DPN je javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, kateri je bil potrjen s sklepom Vlade RS, številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017.

V juniju 2020 je bila skupaj s podjetjem HESS d.o.o. vložena  vloga za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE. Pričakuje se ugodna razrešitev vloge.

V septembru 2021 je bila s sodbo  upravnega sodišča odpravljena  odločba  Vlade RS o prevladi javne koristi energetike OVE nad naravo na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Aktivnosti pridobitve gradbenega dovoljenja izvaja podjetje HESS d.o.o. za vse tri investitorje po vloženi  vlogi za gradbeno dovoljenje (HESS d.o.o., INFRA d.o.o. in ELES d.o.o.). Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil iz navedenega razloga podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

V letu 2021 so se v večjem delu izvajale naslednje aktivnosti :

- pridobivanje zemljišče na območjih, kjer je potrebno prioritetno pričeti z izgradnjo ureditev,

- pridobivanje ustrezne projektne in tehnične dokumentacije za potrebe gradbenega dovoljenja, potrditve PVO z OVS ter dokumentacije za gradnjo ureditev, kjer je:

  - oddana DGD dokumentacija na MOP v sklopu integralnega postopka gradbenega dovoljenja,

  - priprava PZI projektne dokumentacije za vse ureditve,

  - izvedba razpisne dokumentacije tako za izvedbo del, zunanjo kontrolo, strokovni nadzor in druge potrebne tehnično spremljajoče aktivnosti,

- razpisi za pridobitev izvajalcev del,

- razpisi za pridobitev zunanje kontrole in strokovnega nadzora,

- izvajanje preliminarnih raziskav na območju DPN za HE Mokrice,

- dokončanje del izvedbe izkopov vojnih žrtev na vplivnem območju izgradnje ureditev.

Zaradi terminskih zamud na projektu je bila v letu 2021 pripravljena tudi novelacija investicijske dokumentacije, katera je trenutno v potrjevanju.

2.9.5.2	 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice je znašala v obdobju januar- december 2021 1.935.256,73 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 96,76% realizacijo. V istem obdobju je bilo iz sredstev Sklada za vode plačano 43.243,75 EUR in iz sredstev Sklada za podnebne spremembe 1.895.289,11 EUR.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za HE Mokrice « je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil za infrastrukturno ureditev HE Mokrice na dan 31.12.2021.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice je znašala na dan 31.12.2021 9.309.252,64 EUR z DDV kar znaša v primerjavi z oceno vlaganj s programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice 16,27% angažiranost finančnih sredstev. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 6.666.181,71 EUR.

Ostale priloge:

- Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2021

- Pregled realizacije in plačil po letih za HE Mokrice

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice

- Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom za leto 2021

Priloga 1: Realizirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranje v 2021

Priloga 2: Pregled vseh sklenjenih pogodb, aneksov in izvršenih del za HE Mokrice na dan 31.12.2021

v EUR z DDV

Priloga 3: Pregled realizacije in plačil za HE Mokrice po letih v EUR z DDV

Priloga 4: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice na dan 31.12.2021 s Programom infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice

v EUR z DDV

Priloga 5: Primerjava realizacije vlaganj za HE Mokrice s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

2.10 POROČILO O IZVAJANJU TRŽNIH DEJAVNOSTI

V letu 2021 skladno s potrjenim poslovnim načrtom za leto 2021 nismo izvajali tržnih dejavnosti.

2.11 VZDRŽEVANJE VODNE INFRASTRUKTURE

Vzdrževalna dela so se odvijala skladno s »Projektom za obratovanje in vzdrževanje« za posamezno HE in pripadajočim akumulacijskim bazenom, ter ugotovitvami tehničnih in okolje varstvenih opazovanj za pretekla leta.

V letu  2021 so se aktivnosti vzdrževanja izvajala le v obsegu poplačil obveznosti iz naslova:

- zavarovanja po zavarovalnih policah podjetja SAVA d.d.;

- drugih rednih obvez fiksnih stroškov (poplačilo električne energije, …);

- monitoring na akumulacijskih bazenih in pritokih (v celotnem obsegu le na HE Krško);

- vzdrževanja črpališč (katerih vzdrževanje je obveza INFRA d.o.o.);

- v manjšem obsegu tudi odprave nekaterih manjših pomanjkljivosti na akumulacijskih bazenih;

- usklajevanja za predajo končnemu upravljalcu DRSV s predajo obveznosti v vzdrževanje HESS d.o.o.;

V letu 2021 so pridobljena tudi dodatna sredstva za vzdrževanje, vendar  le ta niso zadoščala za izvedbo vseh potrebnih obveznosti. Do sedaj predane objekte in ureditve na HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Brežice vzdržuje podjetje HESS d.o.o., preostali akumulacijski bazeni (HE Krško in HE Mokrice) pa so vzdrževani s strani INFRA d.o.o..

2.11.1 HE BOŠTANJ

V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja na pritokih in črpališču Kompolje. Obseg del in aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila  na voljo.  V letu 2021 je bilo tako izvajano:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Kompolje.

- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.

- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Kompolje.

V septembru 2021 se je pričela košnja površin (na pritokih) in čiščenje nekaterih zapolnjenih prodnih zadrževalnikov.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Boštanj je v obdobju januar – december 2021 znašala 36.339 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,49% realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

2.11.2 HE ARTO- BLANCA

V letu 2021 so se izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališčih. Obseg del in aktivnosti je bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo.  Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališč zalednih voda.

- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.

- Manjša redna vzdrževalna dela na črpališču Mirna – oznake LB1.

- Čiščenje nekaterih prodnih zadrževalnikov.

- Odstranitev sedimentov na vtočnem delu Florjanskega grabna.

- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst.

Akumulacijski bazen je predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o. s 1.9.2020. V maju 2021 je potrjen tudi zapisnik o predaji črpališč na HE Arto-Blanca Občini Sevnica (4 kom.) in koncesionarju HESS d.o.o. (2 kom.). S tem so prekinjene obveze vzdrževanja in upravljanja teh črpališč s strani podjetja INFRA d.o.o..

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Arto-Blanca je v obdobju januar – december 2021 znašala 86.265 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 159,35% realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

2.11.3 HE KRŠKO

V letu 2021 so izvajale aktivnosti vzdrževanja le na pritokih in črpališču Spodnji grad Brestanica. Obseg del in aktivnosti je  bil prilagojen finančnim sredstvom, ki so bila na voljo. Izvajale so se naslednje aktivnosti:

- Dežurstvo 24/7 nad obratovanjem črpališča Stari grad Brestanica.

- Zavarovanje izgrajenih ureditev na bazenu.

- Čiščenje prodnih zadrževalnikov.

- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst.

Akumulacijski bazen ni predan v upravljanje o DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o..

V maju 2021 je potrjen zapisnik o predaji črpališča na HE Krško Občini Sevnica.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Krško je v obdobju januar – december 2021 znašala 65.606 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o.za leto 2021 183,48 % realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

Priloga:

- Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

2.11.4 HE BREŽICE

V sklopu vzdrževanja na HE Brežice so se v letu 2021 izvajale naslednje aktivnosti:

- Zavarovanje zgrajenih ureditev, katere vzdrževalec je INFRA d.o.o..

- Pregledi in monitoring sonaravnih ureditev.

- Pregledi in monitoring zalednih vodnih ureditev.

- Manjša sanacijska dela na sonaravnih ureditvah, katere niso predane v vzdrževanje HESS d.o.o..

- Košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst.

Akumulacijski bazen (vse ureditve razen nekatere naravovarstvene ureditve) je bil že v letu 2020 predan v upravljanje DRSV in v vzdrževanje HESS d.o.o.. Vzdrževanje poteka samo še na »ne predanih ureditvah« in izgrajeni vodni infrastrukturi.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Brežice je v obdobju januar – december 2021 znašala 167.430 EUR brez DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 103,23 % realizacijo.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

Priloga:

-	Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s

Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

2.11.5 HE MOKRICE

V letu 2021 je bila izvedena košnja z odstranjevanjem tujih rodnih vrst po obstoječih poplavno varnostnih nasipih. Druge aktivnosti niso bile izvedene.

Vrednost vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture za HE Mokrice je v obdobju januar – december 2021 znašala 10.293 EUR brez DDV.

Z Aneksom št. 7 k pogodbi št. 2555-21-430010 za izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save v obdobju januar - december 2021 so se prerazporedila sredstva iz stroškov dela ter stroškov blaga, materiala in storitev na stroške vzdrževanja vodne infrastrukture, zato je realizacija v letu 2021 večja od načrtovane realizacije v Poslovnem načrtu j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021.

Priloga:

-	Primerjava realizacije vlaganj v vzdrževanje vodne infrastrukture z načrtovano realizacijo s

Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

2.12 UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV RAKOVNIK

2.12.1	Splošni opis

Na osnovi :

- Odločbe ARSO št. z dne 35472-55/2019-3 z dne 30. 8. 2019  je podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. imenovano za upravljavca zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik;

- Sklenjene »Krovne pogodbe o upravljanju odlagališča Rakovnik« med strankama MOP in INFRA d.o.o., št. pogodbe 2550-19-340007 z dne 12. 8. 2019;

- Sklenjene pogodbe št. 2550-21-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2021

so  bila na odlagališču Rakovnik v letu  2021 izvedena naslednja vzdrževalna dela:

- Izredna vzdrževalna dela: Popravilo mreže, odstranitev naplavin in mulja na vtoku v zaprti odvodnik potoka Rakovnik, čiščenje meteornih kanalov in kanalet.

- Nadaljevanje del izvajanja obratovalnega monitoringa, skladno z OVD.

- Izvedba javnega razpisa izvajanja vzdrževalnih del.

- Izvajanje odvoza na čiščenje odpadnih voda iz telesa odlagališča Rakovnik.

- Redni pregledi stanja telesa zaprtega odlagališča.

- Izdelava poročila o stanju odlagališča in pregledih.

- Izdelava letnega programa upravljanja odlagališča.

- Priprava dopolnitve osnovne pogodbe o izvajanju del upravljalca za obseg nameravane investicije v sanacijska dela.

- Namestitev novega piezometra.

- Druga manjša potrebna dela.

Dela na investiciji glede zmanjšanja negativnih vplivov na okolje (sanacijska dela odlagališča) niso bila izvajana v letu 2021.

2.12.2	Financiranje « in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik

Realizacija vlaganj v upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala v letu 2021 441.717,94 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 85,18% realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 431.509,29 EUR z DDV.

Iz priložene tabele »Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča  odpadkov Rakovnik« je razvidna skupna vrednost izvršenih del in plačil na dan 31.12.2021.

Skupna vrednost sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik je znašala na dan 31.12.2021 1.451.921,52 EUR z DDV. Skupna realizacija vlaganj na dan 31.12.2021 pa je znašala 795.479,66 EUR.

Ostale priloge:

- Pregled realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik

- Primerjava realizacije vlaganj za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

Priloga 1: Pregled vseh sklenjenih pogodb za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik na dan 31.12.2021

v EUR z DDV

Priloga 2: Pregled  realizacije in plačil za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik

Priloga 3: Primerjava realizacije vlaganj  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p.  INFRA d.o.o. za leto 2021

2.12.3      Financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča    odpadkov Rakovnik  - storitev INFRE

Na podlagi krovne pogodbe o upravljanju odlagališča odpadkov Rakovnik št. 2550-19-340017 z dne 12.08.2019 in sklenjene pogodbe št. 2550-21-340002 o začasnem financiranju upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v letu 2021 je INFRA v letu 2021 izvedla 1.580 ur, kar pomeni realizacijo v višini 40.290 EUR brez DDV oziroma 49.154 EUR z DDV, kar znaša v primerjavi z načrtovano realizacijo s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021 59,53 % realizacijo. V istem obdobju je bilo plačano iz proračunske postavke p.p. 153246 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 49.154 EUR z DDV.

Priloga:

- Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA za upravljanje odlagališča odpadkov s Poslovnim načrtom j.p. INFRA d.o.o. za leto 2021

Priloga 1: Primerjava realizacije stroškov storitev INFRA  za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik s Poslovnim načrtom j.p. INFRA    d.o.o. za leto 2021

2.13 OKOLJEVARSTVENO DELOVANJE

Z izgradnjo so povezani tudi vplivi na naravo. Vplivi na naravno okolje so vezani tako na čas izgradnje, kot na čas obratovanja ureditev.

Skladno s trenutno veljavno zakonodajo se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v času izgradnje :

- uskladitve PVO.

- pridobitve OVS.

- izvajanje sonaravnih ukrepov.

- sodelovanje v sklopu izvajanja strokovnih nadzorov.

V času obratovanja izgrajenih ureditev se izvajajo naravovarstvene aktivnosti v obsegu :

- letnih in obdobnih opazovanj.

- izvajanja rednih obratovalnih in dodatnih naravovarstvenih ukrepov.

2.14 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Razvoj družbe si predstavljamo  kot izvajanje investicij v dveh smereh, oziroma vsebinah. Prva je obstoječa in pomeni gradnjo predvsem vodne infrastrukture na vodah, kjer se izkorišča energetski potencial, ambicija in cilj pa še vedno ostaja vodenje investicij tudi na drugih vodah v SLO.

Druga vsebina pa ob razvoju družbe postaja ambicija delovanja in sodelovanja predvsem na drugih projektih komunalne infrastrukture in druge državne infrastrukture. Izkušnje pri dosedanjih projektih kažejo na dejstvo, da bi bili učinkoviti tudi na načrtovanih vsebinah.

2.15 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO PRETEKU LETA

Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.

- RAČUNOVODSKO POROČILO

  - IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31. decembra 2021 na straneh 90 do 93 in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 85 do 89 in 94 do 110 letnega poročila.

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-ti predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2021.

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Direktor:

Mag. Vojko Sotošek

Leskovec pri Krškem, 24.02.2022

  - RAČUNOVODSKI IZKAZI

    - Podlage za sestavljanje računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in časovne neomejenosti delovanja. Izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, finančni položaj ter poslovni izid. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, vsebina pred obliko in pomembnost. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

    - Tečaj in način preračuna

Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se prepoznajo v izkazu poslovnega izida med finančnimi prihodki oziroma odhodki.

    - Prikaz podatkov v računovodskih izkazih in pojasnilih

Vsi podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih k računovodskim izkazom so prikaz podatkov poslovnega leta in so sestavljeni v evrih brez centov.

    - Bilanca stanja

Bilanca stanja je dvostranski izkaz sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja na dan 31.12.2021 je sestavljena skladno s Slovenskim računovodskim standardom 20.

      - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot sredstvo, ki ga ima družba dolgoročno za opravljanje storitev, dajanje v najem ali pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja.

Ta sredstva zajemajo in se v bilanci stanja prikazujejo kot dolgoročno odloženi stroški razvijanja, usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne premoženjske pravice. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški.

V računovodskih razvidih se ločeno izkazuje nabavna vrednost in popravek vrednosti, v bilanci stanja pa se izkazuje neodpisana vrednost, ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Ta sredstva se ob začetnem prepoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Za kasnejše merjenje družba uporablja model nabavne vrednosti.

Družba pri amortiziranju neopredmetenih dolgoročnih sredstvih uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti. Amortizacijske stopnje so določene v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Ur. List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09, 58/10 in 100/15) in znaša za programsko opremo 20 %.

      - Opredmetena osnovna sredstva

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo njegova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter vsi stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev se vštevajo med dolgoročne pasivne časovne razmejitve in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo.

Družba pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih uporablja model nabavne vrednosti in metodo enakomernega časovnega amortiziranja v dobi koristnosti in pri tem uporablja amortizacijske stopnje, ki jih določa na podlagi dobe koristnosti in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih (Uradni List RS št.45/05,114/06-ZUE, 138/06,120/17,48/09,112/09,58/10 in 100/15) ter v skladu z najvišjimi letnimi amortizacijskimi stopnjami, ki so davčno priznan strošek. Uporabljene amortizacijske stopnje: 15% in 12% za pisarniško pohištvo, 15% za mobilne telefone, 15% in 20% za pisarniško opremo, 50% za računalniško opremo in 25 % za LCD zaslone in tiskalnike.

      - Poslovne terjatve

Terjatve, ki jih izkazujemo v bilanci stanja so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali izvedbo storitve. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Javno podjetje INFRA d.o.o. nekajkrat letno ugotavlja plačljivost terjatev glede na rok dospelosti in v skladu s presojo oblikuje popravek terjatev do kupcev glede na verjetnost poplačanosti. Družba tudi 100% odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po obligacijskem zakoniku.

      - Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavlja denar na računih pri bankah.

      - Kapital

Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena izguba, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne razdeljeni čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta.

      - Dolgovi

Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.

Kratkoročni dolgovi so v knjigah izkazani z zneski iz ustreznih listin ob njihovem nastanku, ki dokazujejo prejem kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek in odhodek v poslovnem izidu.

      - Rezervacije

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.

Javno podjetje ni oblikovalo rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, saj je glede na aktuarski izračun ugotovilo, da višina razlike med ocenjenim zneskom letnih oblikovanih rezervacij in dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi niso pomembne.

      - Časovne razmejitve

V družbi oblikujemo dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova razmejenih prihodkov za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova pridobitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se prenašajo med prihodke, ko nastanejo stroški oz. odhodki za pokritje katerih so bile dane, se pravi za pokrivanje stroškov amortizacije.

Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo, bili pa so za največ dvanajst mesecev vnaprej plačani ter kratkoročno nezaračunane prihodke.

Pasivne časovne razmejitve predstavljajo vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida. Kratkoročno odloženi prihodki nastanejo, če še niso opravljene, sicer že zaračunane ali celo plačane storitve.

      - Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci družba vodi evidenco izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture ter evidenco prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi.

    - Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida po različici I. je izdelan skladno s SRS 21. Izkaz poslovnega izda je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto in predhodno leto.

      - Prihodki

Prihodke razčlenjujemo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Družba pri izvajanju storitev vodenja projektov izgradnje infrastrukture posluje v korist države. Družba za izvedbo storitev pridobi sredstva, ki kompenzirajo dejanske stroške izvajanja storitev vodenja projektov izgradnje.

Prihodki od financiranja se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti.

Druge prihodke sestavljajo ostale postavke, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid.

      - Odhodki

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.

Poslovni odhodki obsegajo vse v obračunskem obdobju nastale stroške in sicer predstavljajo stroške dela, materiala, storitev in amortizacije, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti gospodarske javne službe urejanja voda. Ker se ti stroški ne zadržujejo v zalogah, se v celoti pripoznajo med odhodki v istem obračunskem obdobju kot nastanejo.

Finančne odhodke sestavljajo odhodki iz posojil, prejetih od bank, odhodki iz drugih finančnih obveznosti ter odhodki iz obveznosti do dobaviteljev.

Druge odhodke sestavljajo ostale postavke, ki v tekočem obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid.

      - Davek od dohodka pravnih oseb

Davek od dohodka pravnih oseb se obračuna na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v izkaz poslovnega izida v skladu z veljavno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih oseb se je obračunal po stopnji 19 % od davčne osnove.

Davčno osnovo za leto 2021 zmanjšuje olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

    - Izkaz denarnih tokov

Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto. Denarni tokovi se obravnavajo posebej pri poslovni dejavnosti, posebej pri investicijski dejavnosti in posebej pri finančni dejavnosti.

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi - različica I v skladu s SRS 22 in prikazuje podatke o prejemkih in izdatkih.

Različica I izkaza denarnih tokov je sestavljena na podlagi izpiskov prometa in stanja poslovnih računov pri bankah.

Prejemki in izdatki pri poslovanju so povezani z opravljanjem glavne dejavnosti družbe.

Prejemki in izdatki pri investiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjšanjem denarnih sredstev zaradi odtujevanja oziroma pridobivanja dolgoročnih sredstev, predvsem neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter finančnih naložb.

Prejemki in izdatki pri financiranju so povezani s povečanjem oz. zmanjševanjem denarnih sredstev in denarnih ustreznikov zaradi povečanja oziroma zmanjšanja kapitala in dolgov družbe.

    - Izkaz gibanja kapitala

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS 23 tako, da prikazuje vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja.

    - Računovodski izkazi za leto 2021

- BILANCA STANJA

- IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TER IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

- IZKAZ DENARNIH TOKOV

- IZKAZ GIBANJA KAPITALA

- POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Javno podjetje INFRA d.o.o. je v letu 2021 opravljalo poleg dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda tudi »in-house« naročilo upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik, zato po SRS 32 - RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, prikazuje tudi dodatne računovodske izkaze in pojasnila.

      - Bilanca stanja

v EUR

| POSTAVKA | Pojasnila | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| SREDSTVA |  | 811.184 | 867.350 |
| A. Dolgoročna sredstva | 3.2.9.1. | 22.690 | 9.524 |
| I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR |  | 2.274 | 1.402 |
| 1. Dolgoročne premoženjske pravice |  | 2.274 | 1.402 |
| II. Opredmetena osnovna sredstva |  | 20.416 | 8.122 |
| 3. Druge naprave in oprema |  | 20.416 | 8.122 |
| V. Dolgoročne poslovne terjatve |  | 0 | 0 |
| 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih |  | 0 | 0 |
| B. Kratkoročna sredstva | 3.2.9.2. | 786.807 | 856.306 |
| IV. Kratkoročne poslovne terjatve |  | 445.035 | 330.682 |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev |  | 95.616 | 86.296 |
| 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih |  | 349.419 | 244.386 |
| V. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina |  | 341.772 | 525.624 |
| C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve | 3.2.9.3. | 1.687 | 1.520 |
| IZVENBILANČNA EVIDENCA |  | 36.558.826 | 34.957.467 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |  | 811.184 | 867.350 |
| A. Kapital | 3.2.9.4. | 10.015 | 10.015 |
| I. Osnovni kapital |  | 10.015 | 10.015 |
| 1. Vpisani kapital |  | 10.015 | 10.015 |
| VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta |  | 0 | 0 |
| B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 3.2.9.5. | 22.690 | 9.524 |
| 4. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve |  | 22.690 | 9.524 |
| C. Dolgoročne obveznosti |  | 0 | 0 |
| I. Dolgoročne finančne obveznosti |  | 0 | 0 |
| 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank |  | 0 | 0 |
| Č. Kratkoročne obveznosti | 3.2.9.6. | 778.479 | 847.811 |
| II. Kratkoročne finančne obveznosti |  | 0 | 0 |
| 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank |  | 0 | 0 |
| III. Kratkoročne poslovne obveznosti |  | 778.479 | 847.811 |
| 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev |  | 21.126 | 22.882 |
| 5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti |  | 757.353 | 824.929 |
| D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve |  | 0 | 0 |
| IZVENBILANČNA EVIDENCA | 3.2.9.7. | 36.558.826 | 34.957.467 |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

      - Izkaz poslovnega izida

v EUR

|  |  | POSTAVKA | Pojasnila | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Čisti prihodki od prodaje | 3.2.10.1. | 1.406.868 | 1.497.059 |
|  |  | a) na domačem trgu |  | 1.406.868 | 1.497.059 |
| 4. |  | Poslovni prihodki |  | 4.031 | 5.439 |
|  | + | - drugi |  | 4.031 | 5.439 |
| 5. |  | Stroški blaga, materiala in storitev | 3.2.10.2. | 528.251 | 694.489 |
|  | - | a) nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški materiala |  | 13.148 | 13.669 |
|  | - | b) stroški storitev |  | 515.103 | 680.820 |
| 6. |  | Stroški dela |  | 878.253 | 802.611 |
|  | - | a) stroški plač |  | 671.891 | 610.136 |
|  | - | b) stroški socialnih zavarovanj |  | 139.822 | 128.955 |
|  |  | - stroški pokojninskih zavarovanj |  | 91.103 | 83.560 |
|  |  | - ostali stroški socialnih zavarovanj |  | 48.719 | 45.395 |
|  | - | c) drugi stroški dela |  | 66.540 | 63.520 |
| 7. |  | Odpisi vrednosti |  | 4.030 | 5.439 |
|  | - | a) amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev |  | 3.948 | 4.684 |
|  | - | b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih |  | 82 | 755 |
| 8. | - | Drugi poslovni odhodki | 3.2.10.2. | 404 | 0 |
| 11. |  | Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 3.2.10.1. | 44 | 44 |
| 13. |  | Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 3.2.10.2. | 0 | 0 |
|  | - | - iz drugih finančnih obveznosti |  | 0 | 0 |
| 14. |  | Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti |  | 0 | 0 |
|  | - | - iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti |  | 0 | 0 |
| 15. | + | Drugi prihodki | 3.2.10.1. | 0 | 0 |
| 16. | - | Drugi odhodki | 3.2.10.2. | 5 | 3 |
| 17. |  | Davek iz dobička |  | 0 | 0 |
| 18. | - | Odloženi davki |  | 0 | 0 |
| 19. | = | Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 3.2.10.3. | 0 | 0 |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

      - Drugi vseobsegajoči donos

|  |  | POSTAVKA | Pojasnila | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | = | Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | 3.2.10.3. | 0 | 0 |
| 24. | = | Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja |  | 0 | 0 |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

      - Izkaz denarnih tokov

v EUR

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

      - Izkaz gibanja kapitala za leto 2021

v EUR

| POSTAVKE |  | Osnovni kapital | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpoklicani kapital |  |
| A.1 | Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja | 10.015 | 10.015 |
| A.2 | Začetno stanje 01.01.2021 | 10.015 | 10.015 |
| C. | Končno stanje 31.12.2021 | 10.015 | 10.015 |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

      - Primerjalni izkaz gibanja kapitala za leto 2020

v EUR

| POSTAVKE |  | Osnovni kapital | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vpoklicani kapital |  |
| A.1 | Stanje konec prejšnjega poročevalskega obdobja | 10.015 | 10.015 |
| A.2 | Začetno stanje 01.01.2020 | 10.015 | 10.015 |
| C. | Končno stanje 31.12.2020 | 10.015 | 10.015 |

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Dodatek k izkazu gibanja kapitala – Bilančni dobiček

v EUR

POJASNILA / RAZKRITJA K IZKAZOM

    - Pojasnila / razkritja postavk v bilanci stanja

      - Dolgoročna sredstva

Neopredmetena sredstva

V tabeli so prikazane spremembe knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev od začetka do konca obračunskega obdobja. Družba na dan sestavitve bilance stanja v postavki dolgoročne premoženjske pravice izkazuje 2.274 EUR, ki predstavlja neodpisano vrednost računalniških programov. Nabavna vrednost na dan 31.12.2021 znaša 27.177 EUR, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 24.903 EUR.

V letu 2021 je družba investirala v nabavo novih računalniških programov v višini 1.523 EUR.

Odtujitev neopredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis neopredmetenih sredstev, ugotovljen s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 8.756 EUR.

Javno podjetje na 31.12.2021 nima obveznosti do dobaviteljev za nakup neopredmetenih sredstev.

Priloga 1 k bilanci stanja

Gibanje neopredmetenih sredstev za leto 2021

v EUR

| 2021 | Brezplačno pridobljene dolgoročne premoženjske pravice | Neopredmetena sredstva – dolgoročne premoženjske pravice | Skupaj neopredmetena sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabavna vrednost |  |  |  |
| Stanje 1.1.2021 | 885 | 33.525 | 34.410 |
| Povečanja | 0 | 1.523 | 1.523 |
| Zmanjšanja | 0 | 8.756 | 8.756 |
| Stanje 31.12.2021 | 885 | 26.292 | 27.177 |
| Popravek vrednosti |  |  |  |
| Stanje 1.1.2021 | 885 | 32.124 | 33.009 |
| Amortizacija tekočega leta | 0 | 650 | 650 |
| Povečanje popravka vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Izločitve popravkov vrednosti | 0 | 8.756 | 8.756 |
| Stanje 31.12.2021 | 885 | 24.018 | 24.903 |
| Neodpisana vrednost |  |  |  |
| Stanje 1.1.2021 | 0 | 1.402 | 1.402 |
| Stanje 31.12.2021 | 0 | 2.274 | 2.274 |

Opredmetena osnovna sredstva

Družba na dan 31.12.2021 izkazuje 20.416 EUR neodpisane vrednosti drugih naprav in opreme v lasti javnega podjetja. V letu 2021 javno podjetje nima opredmetenih osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom.

Pridobitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021 se nanašajo na pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja, za katera so bila prejeta sredstva iz proračuna in se nanašajo na nakup računalniške in pisarniške opreme v skupni vrednosti 15.674 EUR.

Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev se nanaša na odpis uničene opreme, ugotovljene s strani popisne komisije in sicer gre za odpis zaradi izrabe in dotrajanosti in znaša skupaj 5.608 EUR.

Javno podjetje v letu 2021 nima zastavljenih opredmetenih osnovnih sredstev. Na dan 31.12.2021 javno podjetje nima obveznosti do dobaviteljev za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

Priloga 2 k bilanci stanja

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021

v EUR

| 2021 | Brezplačno pridobljena oprema | Oprema in drobni inventar | Skupaj opredmetena osnovna sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabavna vrednost |  |  |  |
| Stanje 1.1.2021 | 4.642 | 97.891 | 102.533 |
| Povečanja | 0 | 15.674 | 15.674 |
| Zmanjšanja | 3.246 | 2.362 | 5.608 |
| Stanje 31.12.2021 | 1.396 | 111.203 | 112.599 |
| Popravek vrednosti |  |  |  |
| Stanje 1.1.2021 | 4.642 | 89.769 | 94.411 |
| Amortizacija tekočega leta | 0 | 3.298 | 3.298 |
| Povečanje popravka vrednosti | 0 | 82 | 82 |
| Izločitve popravkov vrednosti | 3.246 | 2.362 | 5.608 |
| Stanje 31.12.2021 | 1.396 | 90.787 | 92.183 |
| Neodpisana vrednost |  |  |  |
| Stanje 1.1.2021 | 0 | 8.122 | 8.122 |
| Stanje 31.12.2021 | 0 | 20.416 | 20.416 |

      - Kratkoročna sredstva

Poslovne terjatve

v EUR

| Vrste kratkoročnih terjatev | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| --- | --- | --- |
| kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 95.616 | 86.296 |
| kratkoročne terjatve do drugih | 349.419 | 244.386 |
| SKUPAJ | 445.035 | 330.682 |

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih na dan bilance stanja znašajo skupaj 349.419 EUR. V višini 1.450 EUR predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ker se davčno obdobje razlikuje od knjigovodskega. Terjatve za refundacijo plač za mesec december 2021 znašajo 2.113 EUR. Dani kratkoročni predujmi znašajo 355 EUR. Do Direkcije RS za vode znašajo terjatve iz naslova davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 70 EUR in za prejete račune izvajalcev iz naslova zadržanih sredstev po gradbenih pogodbah, ki bodo plačana po uspešno opravljenem prevzemu del in dostavi garancije za odpravo napak v garancijskem roku za HE Brežice v višini 317.314 EUR ter terjatve do Ministrstva za okolje in prostor za prejeti račun izvajalca del za odlagališče Rakovnik 28.117 EUR.

Struktura poslovnih terjatev do kupcev po zapadlosti na dan 31.12.2021:

v EUR

| Terjatve po zapadlosti | Nezapadle | Zapadle do 30 dni | Zapadle do 60 dni | Zapadle nad 60 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terjatve do kupcev | 95.616 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | 95.616 | 0 | 0 | 0 |

Javno podjetje INFRA d.o.o. ima v letu 2021 terjatve do kupcev, ki se financirajo direktno iz proračunske postavke Direkcije RS za vode in Sklada za vode, zato v letu 2021 ni oblikovalo popravkov vrednosti terjatev, saj so vse terjatve nezapadle. Terjatve niso zavarovane, obrestovane in so izkazane v domači valuti, zaradi česar niso izpostavljene obrestnemu ali valutnemu tveganju. Edino tveganje je, da se nanašajo na enega samega kupca, vendar je ta kupec država, tako, da vodstvo smatra, da je zaupanjsko tveganje nepomembno.

Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina

V tej postavki izkazujemo na dan 31.12.2021 stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu pri poslovnih bankah (NLB in SKB) v višini 341.772 EUR.

      - Aktivne časovne razmejitve

Stanje aktivnih časovnih razmejitev iz naslova dejavnosti gospodarske javne službe znaša na dan 31.12.2021 1.687 EUR in predstavljajo kratkoročno odložene stroške licenčnine in naročnine za strokovno literaturo.

      - Kapital

Osnovni kapital

Osnovni kapital se pojavlja kot kapital z deleži in predstavlja obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če družba preneha delovati. Osnovni kapital družbe je v bilanci stanja v začetnem pripoznanju izkazan v znesku in deležu družbenika, ki je vpisan pri registrskem sodišču, in sicer:

v EUR

| DRUŽBENIK | Delež v % | Delež v EUR |
| --- | --- | --- |
| Republika SLOVENIJA | 100,00 | 10.015,00 |
| SKUPAJ | 100,00 | 10.015,00 |

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Ker so prihodki enaki odhodkom znaša čisti poslovni izid poslovnega leta izkazan v bilanci stanja 0 EUR. Javno podjetje nima niti prenesenega poslovnega izida preteklih let, niti rezerv.

      - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na dan bilance stanja so pasivne časovne razmejitve izkazane v višini 22.690 EUR in predstavljajo rezervacije za prejeta namenska sredstva iz proračuna za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih sredstev v lasti javnega podjetja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja voda.

V letu 2021 je znašal znesek črpanja zaradi pokrivanja stroškov amortizacije dolgoročnih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 3.948 EUR. Ta znesek je bil tudi prenesen v druge poslovne prihodke.

V primeru, da bi javno podjetje oblikovalo rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, bi zanašala vrednost rezervacij po aktuarskem izračunu v višini 191.787 EUR.

      - Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne poslovne obveznosti

v EUR

| Kratkoročne poslovne obveznosti | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| --- | --- | --- |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 21.126 | 22.882 |
| Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 757.353 | 824.929 |
| - iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice - iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik - druge kratkoročne poslovne obveznosti | 628.822 35.209 93.322 | 705.914 25.000 94.015 |
| SKUPAJ | 778.479 | 847.811 |

Struktura poslovnih obveznosti po zapadlosti na dan 31.12.2021:

v EUR

| Obveznosti po zapadlosti | Skupaj | Nezapadle | Zapadle do 30 dni | Zapadle do 60 dni | Zapadle nad 60 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 21.126 | 21.126 | 0 | 0 | 0 |
| Druge kratkoročne poslovne obveznosti - iz naslova obveznosti za prejete fakture za investicijo za HE Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice - iz naslova obveznosti za prejete fakture za upravljanje odlagališča odpadkov Rakovnik | 628.822 35.209 | 628.822 35.209 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| SKUPAJ | 685.157 | 685.157 | 0 | 0 | 0 |

      - Izvenbilančna evidenca

Izvenbilančna evidenca znaša skupaj 36.558.826 EUR.

V višini 6.014.307 EUR predstavlja vrednost prejetih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prejetih garancij za odpravo napak v garancijski dobi in sicer od tega v višini 11.387 EUR za HE Blanca, v višini 846.204 EUR za HE Mokrice, v višini 73.504 EUR za HE Krško, v višini 4.999.154 EUR za HE Brežice in v znesku 84.058 EUR za vzdrževanje vodne, državne in lokalne infrastrukture.

Razliko v višini 30.544.519 EUR predstavljajo zneski izvedenih odkupov nepremičnin, nadomestnih gradenj, cenitev, notarskih in geodetskih storitev in ustanovljenih služnosti zemljišč v imenu in za račun RS, potrebnih za gradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture, in sicer za HE Boštanj 340.159 EUR, HE Blanca 2.008.150 EUR, HE Krško 2.691.257 EUR,  HE Brežice v višini 12.270.742 EUR ter HE Mokrice v višini 13.234.211 EUR.

      - Pogojne obveznosti

Dne 20. 11. 2012 je bila zoper javno podjetje s strani enajstih tožečih strank (lastniki, solastniki in izvajalci registrirane dejavnosti na območju Industrijske cone Boštanj v naselju Dolenji Boštanj) pri Okrožnem sodišču v Krškem vložena tožba zaradi plačila odškodnine v vrednosti 567.500,00 EUR s pp. Tožeče stranke s tožbo zatrjujejo, da je izgradnje akumulacijskega bazena HE Arto – Blanca povzročila dvig podtalne vode, kar povzroča negativni vpliv na okolje, še posebno na objekte na območju OC Boštanj, katera se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Arto - Blanca. Pravdni postopek še ni končan in se bo nadaljeval v letu 2022. Ob koncu leta 2021 so na podlagi sklepa sodišča imenovani sodni izvedenci pripravljali poročila za posamezna strokovna področja.

V zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« je bila na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložena tožba s strani družbe POMGRAD d.d., Murska Sobota in sicer zaradi nepogodbene odškodninske odgovornosti javnega podjetja v vrednosti 582.028,41 EUR. Družba POMGRAD d.d. je bila podizvajalec družbe VIADUKT d.d., ki je po navedbah tožeče stranke iz naslova opravljenih del družbi POMGRAD d.d. dolžna plačilo v vrednosti 582.028,41 EUR. Tožeča stranka javnemu podjetju kot investitorju očita, odgovornost, ker ni bila dovolj skrbna in strokovna, da bi zagotovila plačilo izvedenih del, saj je tožeča stranka izvajalca (RIKO d.o.o., ki je druga tožena stranka) in investitorja (INFRA d.o.o.) že v času investicije opozarjala, da VIADUKT d.d. ne plačuje zapadlih obveznosti. Javno podjetje navedbe tožeče stranke zanika. Pravdni postopek naj bi se v letu 2022 končal na podlagi umika tožbe tožeče stranke, saj se je k temu zavezala s podpisom izvensodne poravnave v pravdnem postopku, ki je naveden v naslednjem odstavku.

Družba POMGRAD d.d. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« dne 28. 2. 2019 vložila tudi tožbo za plačilo 200.000,00 EUR s pp in sicer v zvezi z zadržanimi sredstvi podizvajalca po pogodbi, družbe VIADUKT d.d. v stečaju. Javno podjetje je navedbe tožene stranke prerekalo. Dne 8. 12. 2021 je bila sklenjena izvensodna poravnava, s katero se je postopek končal (sklep o ustavitvi postopka z dne 15. 12. 2021).

Družba KOP Brežice d.o.o.. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tudi tožbo za plačilo 296.516,48 EUR s pp.. Javno podjetje je navedbe tožeče stranke prerekalo Postopek se je končal s sodbo z dne 3. 11. 2021, s katero je sodišče tožbo zavrnilo. Do priprave letnega poročila še nismo bili seznanjeni, da bi tožeča stranka vložila pritožbo zoper sodbo.

Tudi družba NG nizke gradnje d.o.o. je v zvezi s pogodbo »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice« dne 15. 4. 2020 vložila tudi tožbo za plačilo 554.078,54 EUR s pp. (tožena stranka je tudi RIKO d.o.o.). Javno podjetje navedbe tožene stranke prereka. Pravdni postopek se bo nadaljeval v letu 2022.

    - Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida

      - Prihodki

Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga, materiala in opravljenih storitev so ustvarjeni na domačem trgu iz naslova opravljanja gospodarske javne službe urejanja voda.

v EUR

| PRIHODKI | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Prihodek od prodaje proizvodov in storitev na dom. trgu | 1.406.868 | 1.497.059 |
| Prihodki od porabe in odprave PČR | 4.031 | 5.439 |
| Skupaj poslovni prihodki | 1.410.899 | 1.502.498 |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih | 44 | 44 |
| Skupaj finančni prihodki iz finančnih naložb | 44 | 44 |
| Drugi prihodki | 0 | 0 |
| Drugi finančni prihodki in ostali prihodki | 0 | 0 |
| Skupaj prihodki | 1.410.943 | 1.502.542 |

      - Odhodki

v EUR

| P O S T A V K A | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Vrednost prodanih poslovnih učinkov | 1.410.856 | 1.501.784 |
| Skupaj poslovni odhodki | 1.410.856 | 1.501.784 |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev | 82 | 755 |
| Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki | 82 | 755 |
| Odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 0 | 0 |
| Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti | 0 | 0 |
| Skupaj finančni odhodki iz finančnih naložb | 0 | 0 |
| Drugi odhodki | 5 | 3 |
| Skupaj drugi finančni odhodki in ostali odhodki | 5 | 3 |
| Skupaj odhodki | 1.410.943 | 1.502.542 |

Stroški materiala:

v EUR

| VRSTA STROŠKA | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Stroški energije | 5.002 | 4.478 |
| Stroški nadometnih delov za OS in mat.za vzdrževanje OS | 485 | 692 |
| Odpis drobnega inventarja in embalaže | 1.500 | 1.039 |
| Stroški pisar. materiala in strokovne literature | 4.385 | 4.826 |
| Drugi stroški materiala | 1.776 | 2.634 |
| SKUPAJ STROŠKI MATERIALA | 13.148 | 13.669 |

Stroški storitev: 			 								                                                                                                                                   v EUR

| VRSTA STROŠKA | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Stroški storitev pri izdelavi proizvodov in opravljanju storitev – vzdrževanje vodne infrastrukture | 367.260 | 531.894 |
| Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih OS | 3.312 | 3.915 |
| Najemnine | 52.661 | 52.662 |
| Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom | 24 | 0 |
| Str. storitev plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premije | 14.395 | 12.631 |
| Stroški intelektualnih in osebnih storitev | 25.620 | 25.520 |
| Stroški sejmov reklame in reprezentance | 1.406 | 2.744 |
| Stroški storitev fizičnih oseb, skupaj z dajatvami | 16.610 | 18.421 |
| Stroški drugih storitev | 33.815 | 33.033 |
| SKUPAJ STROŠKI STORITEV | 515.103 | 680.820 |

Stroški amortizacije:

v EUR

| VRSTA STROŠKA | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev | 650 | 1.294 |
| Amortizacija opreme in nadomestnih delov | 3.298 | 3.390 |
| SKUPAJ AMORTIZACIJA | 3.948 | 4.684 |

Stroški dela:

v EUR

| VRSTA STROŠKA | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Plače zaposlencev | 671.891 | 610.136 |
| Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja | 33.627 | 32.266 |
| Regres za letni dopust, bonitete, povračila (prehrana, prevoz na delo) in drugi prejemki | 66.540 | 63.520 |
| Od tega: - regres | 29.914 | 30.840 |
| - jubilejne nagrade in ostale nagrade | 1.762 | 584 |
| - prevoz na delo | 15.292 | 12.843 |
| - prehrana delavcev | 19.572 | 19.253 |
| Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil, itd. | 106.195 | 96.689 |
| SKUPAJ STROŠKI DELA | 878.253 | 802.611 |

Ostali stroški:

v EUR

| VRSTA STROŠKA | Leto 2021 | Leto 2020 |
| --- | --- | --- |
| Ostali stroški | 404 | 0 |
| SKUPAJ OSTALI STROŠKI | 404 | 0 |

Javno podjetje Infra d.o.o. na dan 31.12.2021 nima terjatev iz naslova danih posojil do članov uprave, zaposlenih in članov nadzornega sveta.

Priloga 1 k poslovnemu izidu

Stroški po funkcionalnih skupinah: Zaradi uporabe različice I izkaza poslovnega izida prikazujemo udeležbo posameznih stroškov po funkcionalnih skupinah z vštetimi ustreznimi stroški amortizacije, skladno s SRS 21 za naslednje vrste:

v EUR

| ­ Stroški splošnih dejavnosti – GJS |  | 1.370.648 |  | 97,14% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ­ Stroški splošnih dejavnosti - in house |  | 40.290 |  | 2,86% |  |
| SKUPAJ: |  | 1.410.938 |  | 100,0% |  |

Primerjava stroškov za leto 2021 s Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. :

v EUR

      - Poslovni izid

Iz izkaza poslovnega izida je razviden celotni poslovni izid iz opravljanja gospodarske javne službe v višini 0 EUR, ker so prihodki enaki odhodkom. Čisti poslovni izid poslovnega leta je enak 0 EUR.

V davčnem izkazu prikazujemo prihodke in odhodke ugotovljene v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov z upoštevanjem davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Uveljavljamo davčno olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delodajalca, ki financira pokojninski načrt.

V letu 2021 znaša davek od dohodkov pravnih oseb v višini 3.007 EUR. Ker javno podjetje izkazuje poslovni izid v višini 0 EUR, je iz naslova obveznosti do države za plačilo davka od dohodka pravnih oseb oblikovalo terjatve do Direkcije RS za vode. V letu 2021 javno podjetje ni oblikovalo terjatev za odloženi davek, saj ni prišlo do začasnih razlik med davčnimi vrednostmi in obveznostmi ter njihovimi knjigovodskimi vrednostmi.

    - Pojasnila/razkritja postavk v izkazu denarnih tokov

V izkazu denarnih tokov izkazujemo 7.288.644 EUR prejemkov pri poslovanju, od tega znašajo prejemki od prodaje proizvodov in storitev prejeti od Direkcije za vode - vodnogospodarska javna služba 1.628.845 EUR in iz Sklada za vode v višini 15.681 EUR, prejemki iz naslova opravljanja »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 49.154 EUR ostali prejemki od prodaje proizvodov in storitev iz naslova povračil stroškov za električno energije za črpališče za HE Boštanj pa znašajo 1.521 EUR.

Drugi prejemki pri poslovanju v višini 5.593.443 EUR predstavljajo prejemke financirane iz Sklada za vode za financiranje infrastrukture v višini 3.235.377 EUR od tega za  HE Blanca v višini 86.732 EUR, za HE Krško v višini 12.751 EUR, za HE Brežice v višini 3.092.650 EUR, za HE Mokrice v višini 43.244 EUR ter prejemke financirane iz Sklada za podnebne spremembe za HE Mokrice v višini 1.895.289 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju v višini 4.352 EUR predstavljajo prejemke Direkcije za vode iz naslova prejetih sredstev za izdatke akontacij davka od dohodka pravnih oseb. Prejemki iz p.p. saniranje neurejenih odlagališč iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik predstavljajo sredstva v višini 431.509 EUR. Drugi prejemki pri poslovanju iz naslova refundacij plač in ostalih povračil znašajo skupno 26.916 EUR.

Znesek 7.451.560 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, od tega v višini 578.165 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 900.145 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 709.333 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, ter v višini 4.183 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju so v skupni višini 5.259.734 EUR, od tega v višini 75.807 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 12.751 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Krško, v višini 2.820.159 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Brežice, v višini 1.930.047 EUR izdatke za infrastrukturne ureditve HE Mokrice in izdatke iz upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik v višini 420.970 EUR.

Prejemki pri investiranju predstavljajo dobljene obresti iz naslova a – vista obresti v višini 44 EUR.

Izdatki pri investiranju v višini 20.980 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 1.858 EUR ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev v višini 19.122 EUR.

Denarni izid v obračunskem obdobju je negativen in znaša 183.852 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev je znašalo 525.624 EUR, končno stanje denarnih sredstev pa skupaj znaša 341.772 EUR.

    - Pojasnila/razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala

V postavkah osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalni popravki kapitala v letu 2021 ne izkazujemo premikov v kapital, v kapitalu ali iz kapitala, ker v poslovnih razvidih nismo pripoznali povečanja oziroma zmanjšanja teh kategorij kapitala.

V postavki osnovni kapital izkazujemo vpoklican osnovni kapital, ki je v izkazu gibanja kapitala pripoznan v znesku 10.015 EUR in je vpisan v sodni register pri pristojnem registrskem sodišču.

Ker so bili prihodki enaki odhodkom, je čisti izid poslovnega leta enak 0 EUR. Zato Poslovodstvo ni oblikovalo rezerv v skladu s 64. členom Zakona o gospodarskih družbah, po katerem se nameni 5% od izkazanega čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv. Ravno tako znaša čisti dobiček poslovnega leta, ki je hkrati bilančni dobiček 0 EUR.

    - Druga pojasnila/razkritja

      - Prejemki (poslovodstvo in ostale individualne pogodbe)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki jih je za opravljanje funkcije oz. nalog v družbi v poslovnem letu 2021 prejelo poslovodstvo družbe in ostali zaposleni po IP znaša 429.533 EUR bruto brez prispevkov podjetja oz. skupaj s prispevki 496.547 EUR.

| Postavka | Prejemki v letu 2021 v EUR |
| --- | --- |
| Poslovodstvo- mag. Vojko Sotošek | 77.002 |
| Individualne pogodbe- 6 oseb | 352.531 |
| Skupaj vsi prejemki | 429.533 |

      - Prejemki (nadzorni organ)

Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije prejeli člani nadzornega sveta v poslovnem letu 2021, znaša 15.185 EUR brez prispevkov podjetja oz. bruto v višini 16.610 EUR.

| Postavka | Prejemki v letu 2021 |
| --- | --- |
| Predsednik NS- Martin Bratanič | 4.775 |
| Namestnica predsednika NS- Ervina Jarc | 6.093 |
| Član NS- Cvetko Sršen | 4.317 |
| Skupaj vsi prejemki | 15.185 |

Nadzorni svet in člani komisij so za  svoje delo prejeli samo prejemke skladne s Sklepom RS št.47404-2/2012/3 z dne 27.8.2013 in pri svojem delovanju niso imeli nobenih dodatnih stroškov, kot so stroški pravnih mnenj, stroški prevajanja, stroški izobraževanja, najem posebnega izvedenca, ipd.

V letu 2021 niso bila dana nobena posojila ali predujmi upravi ali članom nadzornega sveta, prav tako tudi ne poroštva za obveznosti teh oseb.

      - Obveznosti zavarovane s stvarnim jamstvom

V letu 2021 javno podjetje ni imelo nobenih obveznosti zavarovanih s stvarnim jamstvom.

      - Pomembni poslovni dogodki po preteku leta

Javno podjetje ni imelo pomembnih poslovnih dogodkov po preteku leta.

      - Struktura zaposlenih po izobrazbi

| Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2021 | Število zaposlenih |
| --- | --- |
| V. stopnja izobrazbe | 2 |
| VI. stopnja izobrazbe | 5 |
| VII. stopnja izobrazbe | 5 |
| Magisterij | 4 |
| SKUPAJ | 16 |

Povprečno število zaposlenih v letu 2021 znaša 15,75 zaposlenih.

      - Kazalniki

Kazalniki, ki jih navajamo, so v skladu s Pravili skrbnega računovodenja 8 - Računovodsko analiziranje.

Delež lastniškega financiranja je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in obveznostmi do virov sredstev 811.184 EUR in predstavlja 0,0123 udeležbo lastniškega financiranja.

Delež dolgoročnega financiranja predstavlja razmerje med vrednostjo kapitala, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami 32.705 EUR ter obveznostmi do virov sredstev 811.184 EUR in kaže na 0,0403 udeležbo dolgoročnega vira sredstev.

Delež osnovnih sredstev v sredstvih je opredeljena kot razmerje med osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 22.690 EUR in sredstvi 811.184 EUR in pomeni 0,02797 udeležbo osnovnih sredstev v vseh sredstvih.

Kapitalska pokritost osnovnih sredstev prikazuje lastniškosti financiranja osnovnih sredstev in je opredeljena kot razmerje med lastniškim kapitalom 10.015 EUR in osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) 22.690 EUR. Vrednost kazalnika 0,4414 nam pove koliko osnovnih sredstev je financiranih z lastniškim kapitalom.

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti prikazuje razmerje med likvidnimi sredstvi v nekem trenutku in kratkoročnimi dolgovi, ki dospejo v plačilo v obdobju do leta dni. Likvidna sredstva zajemajo podatke iz bilance stanja o dobroimetju pri bankah 341.772 EUR in kratkoročnimi obveznostmi 778.479 EUR. Izračunana vrednost kazalnika je 0,439.

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še kratkoročne terjatve v višini 445.035 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0107.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti v primerjavi s prejšnjim kazalnikom so v števcu upoštevane še zaloge v višini 0 EUR. Vrednost kazalnika znaša 1,0107.

Koeficient gospodarnosti poslovanja je 0,9999 in je izračunan kot razmerje med poslovnimi prihodki 1.410.899 EUR in poslovnimi odhodki 1.410.938 EUR.

Koeficient čiste donosnosti kapitala kot razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 0 EUR in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta) 10.015 EUR znaša 0,00.

      - Pregled porabe prejetih državnih podpor

V spodnji tabeli so prikazani pritoki in odtoki iz naslova dotacij za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja.

Pregled gibanja namenskih dotacij iz proračuna v letu 2021 za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja

| POSTAVKA | ZNESEK v EUR |
| --- | --- |
| Začetno stanje 1.1.2021 | 9.524 |
| Povečanje | 17.197 |
| Zmanjšanje | 4.031 |
| Končno stanje na dan 31.12.2021 | 22.690 |

      - Dodatna razkritja po SRS 32

3.2.13.8.1 Prikaz sodil, v skladu s katerimi  so na gospodarsko javno službo urejanja voda in »in-house« dejavnosti razporejeni stroški, odhodki in prihodki

Stroški in prihodki družbe se načrtujejo in spremljajo po stroškovnih (poslovnoizidnih) mestih.

Družba v skladu s 16. členom Akta o ustanovitvi, tč. 4.1.2 Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SRS 32 vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun storitev, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba, od storitev drugih dejavnosti.

Družba vse stroške/odhodke in prihodke evidentira v okviru posamezne dejavnosti (gospodarska javna služba, druge dejavnosti), ki je hkrati tudi poslovnoizidno mesto.

Večina prihodkov je neposrednih kar pomeni, da je že izvirno mogoče ugotoviti, na katero dejavnost se nanašajo. Neposredni prihodki se že na podlagi izstavljenih računov knjižijo neposredno na posamezno dejavnost.

Tudi za večino stroškov velja, da so neposredni in da jih je mogoče že na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za material/storitve, porabljenih ur dela in obračuna plač, ipd.) knjižiti neposredno na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški in odhodki, ki so razporejeni na temeljna stroškovna mesta, imajo že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 značaj neposrednih stroškov.

Posredni stroški/odhodki pa se na posamezno dejavnost prenašajo z uporabo sodil-ključev. Pri določanju ustreznih izkustvenih ključev za prenos teh stroškov/odhodkov odgovorne osebe družbe upoštevajo različne kriterije, npr. obseg dela, število zaposlenih, realizacija dejavnosti, obseg investicij in podobno.

Kot pomembno dejavnost družba opredeljuje javno podjetje kot celoto.

3.2.13.8.2 Izkaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na izkaz poslovnega izida za  gospodarsko javno službo urejanja voda  in »in-house« dejavnosti

v EUR

3.2.13.8.3 Prikaz poslovnega izda javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti

v EUR

3.2.13.8.4 Pregled  prihodkov in odhodkov  javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti

v EUR

3.2.13.8.5  Pregled  stroškov javnega podjetja, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarske javne službe in del, ki izhaja iz opravljanja »in-house« dejavnosti

v EUR

  - REVIZORJEVO POROČILO