Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 70

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

| Številka: 410-7/2026-2430-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, 6.5.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Predlog za uvrstitev in spremembo projektov s področja državnih cest in javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2026 –2029 – predlog za obravnavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije dne ……...... sprejela naslednji SKLEP: - V veljavni Načrt razvojnih programov 2026–2029 se skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo projekti: - 2431-26-0026 Posodobitev žel. proge Logatec-Postojna – 1. faza, - 2431-26-0028 Posodobitev vozlišča Zidani Most-Lj.Zalog – 1. faza, - 2431-26-0029 Ureditev križišča in ceste ob MP Šentilj in - 2431-26-0030 Ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor. - V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026–2029 se skladno s podatki iz priloženih tabel, spremenita projekta: - 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica in - 2431-18-0157 Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju (PT0372). Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade Priloge: - Informacije o projektih - Obrazci 3 Sklep prejmejo: - Ministrstvo za infrastrukturo, - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in - Ministrstvo za finance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mag. Alenka Bratušek, ministrica - Karmen Praprotnik, direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, - Alojzij Boh, vodja Sektorja za finance in planiranje, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, - mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije v železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, - Uroš Brumec, vodja po pooblastilu Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, - Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Ministrstvo za infrastrukturo, - mag. Andreja Knez, generalna direktorica Direktorata za ceste in cestni promet, Ministrstvo za infrastrukturo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prometna infrastruktura je eden od pogojev za enakomeren razvoj Slovenije in omogoča primerno oskrbo gospodarstva ter mobilnost prebivalstva. Med ključnimi vlaganji so investicije v zmogljivo železniško infrastrukturo in uporabno državno cestno omrežje. Direkcija RS za infrastrukturo je skladno z Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 – ZUJPP, 18/23 – ZDU-1O in 16/26) med drugim pristojna tudi za opravljanje nalog razvoja javne železniške infrastrukture, strokovno tehničnih, organizacijskih, razvojnih in upravnih nalog s področja gradenj in nadgradenj javne železniške infrastrukture ter tudi za financiranje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega promet. Z namenom izboljšanja prometnih rešitev, povečanja stopnje varnosti prometa za vse udeležence prometa, povečanja ekonomičnosti železniškega prometa in preprečevanja negativnih vplivov na okolje se v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstijo projekti: - 2431-26-0026 Posodobitev žel. proge Logatec-Postojna – 1. faza, - 2431-26-0028 Posodobitev vozlišča Zidani Most-Lj.Zalog – 1. faza, - 2431-26-0029 Ureditev križišča in ceste ob MP Šentilj in - 2431-26-0030 Ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor. Tabela 1: Vrednost in dinamika financiranja projektov na železnicah Št. v NRP; Naziv; Izhodiščna vrednost; Plan 2026; Plan 2027; Plan po 2027. 2431-26-0026; Posodobitev žel. proge Logatec-Postojna - 1.faza; 10.046.872,00; 50.000,00; 350.000,00; 9.646.872,00. 2431-26-0028; Posodobitev vozlišča Zidani Most-Lj.Zalog - 1. faza; 35.992.103,00; 199.885,00; 399.627,00; 35.392.591,00. DRSI:; 46.038.975,00; 249.885,00; 749.627,00; 45.039.463,00. Ostali viri:; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Skupaj viri:; 46.038.975,00; 249.885,00; 749.627,00; 45.039.463,00. Direkcija RS za infrastrukturo je po Zakonu o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), kot upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega omrežja. Za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju je potrebno v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstiti 2 nova projekta. Dela se bodo izvajala skladno z 18. členom Zakona o cestah kot vzdrževalna dela v javno korist. Tabela 2: Vrednost in dinamika financiranja projektov na cestah Št. v NRP; Naziv; Izhodiščna vrednost; Plan 2026; Plan 2027; Plan po 2027. 2431-26-0029; Ureditev križišča in ceste ob MP Šentilj; 1.540.313,00; 2.000,00; 163.843,00; 1.374.470,00. 2431-26-0030; Ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor; 1.745.204,00; 2.000,00; 329.151,00; 1.414.053,00. DRSI:; 2.967.711,00; 4.000,00; 461.220,00; 2.502.491,00. Ostali viri:; 317.806,00; 0,00; 31.774,00; 286.032,00. Skupaj viri:; 3.285.517,00; 4.000,00; 492.994,00; 2.788.523,00. Predmet vladnega gradiva je tudi sprememba izhodiščne vrednosti dveh že uvrščenih projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP) in sicer 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica in 2431-18-0157 Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju (PT0372). Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) je bila izdelana novelacija investicijske dokumentacije. Podlaga za novelacijo je izdelana projektna dokumentacija, ki v fazi priprave predhodne dokumentacije oz. uvrščanju projekta v NRP še ni bila izdelana. Na dvig izhodiščne vrednosti pa v zadnjih letih vpliva tudi dvig cen surovin in posledično gradbenih storitev. Tabela 3: Vrednost in dinamika financiranja projektov na cestah Št. v NRP; Naziv; Izh.vr.; Nova izh.vr.; pred 2026; Plan 2026; Plan 2027; Plan po 2027. 2431-19-0029; Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica; 1.544.566; 1.926.756; 64.138; 1.000.000; 432.095; 430.523. 2431-18-0157; Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju (PT0372); 928.549; 5.192.773; 256.236; 450.000; 2.000.000; 2.486.537. Skupaj:; 7.119.529; 320.374; 1.450.000; 2.432.095; 2.917.060. DRSI:; 7.119.529; 320.374; 1.450.000; 2.432.095; 2.917.060. Ostali viri:; 0; 0; 0; 0; 0. |
| 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |  | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| b) |  | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| c) |  | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| č) |  | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| d) |  | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| e) |  | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| f) |  | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tekoče leto (t) | t + 1 |  | t + 2 |  |  |  | t + 3 |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-26-0026 Posodobitev žel. proge Logatec-Postojna – 1. faza | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  | 0,00 EUR |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-26-0028 Posodobitev vozlišča Zidani Most-Lj.Zalog - 1. faza | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  | 0,00 EUR |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-26-0029 Ureditev križišča in ceste ob MP Šentilj | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  | 0,00 EUR |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-26-0030 Ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  | 0,00 EUR |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 29.705,00 |  |  |  | 22.000,00 |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-19-0029 Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 410.095,00 |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-18-0157 Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju (PT0372) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 450.000,00 |  |  |  | 400.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 479.705,00 |  |  |  | 832.095,00 |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  | 479.705,00 EUR |  |  |  | 832.095,00 EUR |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2423-10-0006 Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir |  |  |  | 249.885,00 EUR |  |  |  | 749.627,00 EUR |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-25-0022 Povečanje prometne varnosti na cestah 2025-2030 | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  |  | 4.000,00 EUR |  |  |  | 461.220,00 EUR |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-26-0019 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 970.295,00 EUR |  |  |  |  |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0026 Most čez Savo Bohinjko v Bohinjski Beli (KR0104) | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  | 1.600.000,00 EUR |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  | 1.224.180,00 EUR |  |  |  | 2.810.847,00 EUR |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Namenska sredstva bodo zagotovljena iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in/ali koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije na podlagi 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo in se uporabljajo za financiranje investicij in vzdrževanje prometne infrastrukture. Pri tem se skupni obseg načrtovane porabe iz naslova namenskih sredstev za leta 2027-2029 ne bo povečal, saj se sorazmerno znižuje plan na evidenčnem projektu 2423-10-0006 »Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI«. V letih 2030-2031 so načrtovana integralna sredstva na proračunski postavki 153194, ki bodo prav tako zagotovljena iz evidenčnega projekta 2423-10-0006. Za projekte na cestni infrastrukturi se integralna sredstva zagotavljajo iz projekta 2431-25-0022 Povečanje prometne varnosti na cestah 2025-2030, namenska pa iz evidenčnega projekta 2431-26-0019 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture in projekta 2431-24-0008 Rehabilitacija objektov na kolesarskih povezavah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: - / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: Vsebina gradiva se v ničemer ne nanaša na naloge in pristojnosti občin ter njihovih združenj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |  |  |  |  |
| Gradiva za uvrščanje projektov v veljavni Načrt razvojnih programov se ne objavljajo na spletnih straneh ministrstva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mag. Alenka Bratušek ministrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacije o projektih

- UVRSTITEV NOVIH PROJEKTOV

- 2431-26-0026	Posodobitev žel. proge Logatec-Postojna - 1.faza

Obravnavana proga št. 50 Ljubljana–Sežana–d. m., odsek Ljubljana-Divača in s tem tudi obravnavani odsek Logatec-Postojna predstavlja na območju Slovenije glavno prometno povezavo Primorske z osrednjo Slovenijo in je del obeh TEN-T koridorjev, ki potekata preko Slovenije, in sicer koridorja Sredozemlje in koridorja Baltik-Jadran (Priloga 1 Uredbe 1316/2013). Glavna železniška proga št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m. je bila zgrajena v obdobju 1846 - 1857 kot del »Južne železnice« Dunaj-Trst in je dolga 116,6 km.

Slika 1: Območje obravnave v širšem prostoru

Proga na odseku Logatec-Postojna ne ustreza današnjim prometnim zahtevam in predstavlja ozko grlo na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji in na obeh TEN-T koridorjih. Zahteve evropskih standardov glede osne obremenitve (vsaj 22,5 t/os) so sicer izpolnjene, vendar je ta odsek proge v slabem stanju, ki se zaradi velikega obsega prometa še poslabšuje. Proga na navedenem odseku ne zagotavlja ustreznih hitrosti voženj vlakov, zadostne prepustne zmogljivosti, zadostne zmogljivosti za nemoten nadaljnji razvoj in širitev zmogljivosti Luke Koper. Z nadgradnjo proge na omenjenem odseku se bodo skrajšali potovalni časi vlakov, ki bodo s tem bolj konkurenčni potovalnim časom vozil v cestnem prometu. Izhajajoč iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta znaša ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah 591,97 mio EUR z vključenimi davki. Zaradi obsežnosti in odvisnosti od razpoložljivosti sredstev za financiranje bo celovit projekt, v okviru katerega je predvidena nadgradnja proge na odseku Logatec-Postojna, predvidoma razdeljen v dve fazi. V okviru prve faze celovitega projekta je od leta 2026 do leta 2031 predvidena izdelava prostorske dokumentacije, potrebne za sprejetje državnega prostorskega načrta za nadgradnjo proge na odseku Logatec-Postojna s strani Vlade Republike Slovenije, v okviru druge faze pa je od leta 2031 do leta 2037 predvidena izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo proge na tem odseku, pridobitev potrebnih zemljišč in izvedba omenjene nadgradnje. Za financiranje prve faze celovitega projekta bodo predvidoma potrebna sredstva v višini 10,05 mio EUR in druge faze sredstva v višini 581,92 mio EUR.

Izhajajoč iz Sklepa o potrditvi DIIP št. 37500-3/2023/16 z dne 23.10.2023 znaša ocenjena vrednost investicije (umeščanja v prostor oziroma 1. faze) 10.046.872,00 EUR.

Faza umeščanja v prostor se zaradi dosedanjega poteka pri obravnavi Pobude/DIIP zamika in bo potekala v obdobju med leti 2026-2031.

•	2431-26-0028	Posodobitev vozlišča Zidani Most-Lj. Zalog - 1.faza

Odsek proge št. 10 od Zidanega Mosta do postaje Ljubljana Zalog ne ustreza današnjim prometnim in gradbeno tehničnim zahtevam ter ne izpolnjuje zahtev TEN-T (Trans-European Transport Network) uredbe glede potniškega in tovornega prometa, pri čemer posamezni odseki predstavljajo ozka grla na javni železniški infrastrukturi. V primeru, da se na odseku glavne železniške proge št. 10 med Zidanim Mostom in Ljubljano ne izvede nobenih investicijskih ukrepov, bi se obstoječe stanje infrastrukture in prometnih procesov nadalje poslabševalo. Obstoječa proga je že danes ena najbolj obremenjenih železniških povezav v Sloveniji, saj se po njej odvija intenziven potniški promet ter več kot 50 % vsega železniškega tovora. Hkrati predstavlja ključni del jedrnega vseevropskega omrežja TEN-T. Služi mednarodnim povezavam v smeri Zagreba, Budimpešte in Dunaja. Rezultati prometnih napovedi jasno kažejo, da bi že srednjeročno - do leta 2035 - obstoječa infrastruktura dosegla ali presegla svoje teoretične zmogljivosti. Varianta z investicijo predvideva celovito nadgradnjo glavne železniške proge št. 10 na odseku med vozliščem Zidani Most in Ljubljano Zalog, ki predstavlja eno najpomembnejših železniških povezav v Sloveniji in del jedrnega TEN-T omrežja. Zaradi osrednje lege v železniškem omrežju ter upoštevajoč strateške dokumente s področja razvoja prometa in prostorskega razvoja je nadgradnja te proge opredeljena kot prednostna za nadaljnji razvoj slovenskega železniškega omrežja in umestitev v prostor.

Nadgradnja glavne železniške proge št. 10 med Zidanim Mostom in Ljubljano je bila v fazi priprave Pobud za državni prostorski načrt razdeljena na več odsekov: odsek Kresnice-Ljubljana Zalog, Zagorje-Kresnice in vozlišče Zidani Most-Zagorje. Med izdelavo strokovnih podlag za pobudo, pridobivanju usmeritev in podatkov ter na podlagi prejetih pripomb javnosti se je izkazalo, da bo zaradi boljše funkcionalne zaokroženosti odsekov treba v nadaljnjih fazah priprave državnega prostorskega načrta smiselno skupni odsek od vozlišča Zidani Most do Ljubljane Zalog razdeliti nekoliko drugače in pripraviti dokumentacijo za naslednje odseke: odsek vozlišče Zidani Most-Zagorje, odsek Zagorje-Litija in odsek Litija-Ljubljana Zalog (vključno z območjem železniške postaje Litija). Na območju Litije, kjer se ohranja obstoječa železniška postaja Litija, je možno zagotoviti ustrezen prehod z obstoječe na nadgrajeno progo. Na ta način je možno zagotavljati fazno pripravo prostorske in projektne dokumentacije ter izvedbe in taktnost voznih redov. Skladno z navedenim je Vlada RS sprejela tri sklepe o pripravi državnih prostorskih načrtov, za odsek vozlišče Zidani Most–Zagorje, odsek Zagorje–Litija in odsek Litija–Ljubljana Zalog (vključno z območjem železniške postaje Litija).

V okviru prve faze celovitega projekta so predvidene aktivnosti in priprava dokumentacije do sprejema Uredbe o DPN (Državni prostorski načrt) na Vladi Republike Slovenije, in sicer:

- dokumentacija za fazo ŠV/PIZ (Študija variant / Predinvesticijska zasnova) - vse strokovne podlage, ŠV/PIZ in okoljsko poročilo,

- dokumentacija za fazo DPN (vse strokovne podlage, DPN in okoljsko poročilo ter stroški recenzije strokovnih podlag za DPN) in

- stroški upravljavca in stroški inženirja.

Te aktivnosti se bodo izvajale v letih od 2026 do 2031.

Izhajajoč iz Sklepa o potrditvi DIIP št. 37500-4/2026/1 z dne 16.2.2026 znaša ocenjena vrednost 1. faze (priprava prostorske dokumentacije) 35.992.103,00 EUR.

- 2431-26-0029	Ureditev križišča in ceste ob MP Šentilj

Predmet projekta je ureditev križišča in državne ceste R2-437/0267 na območju mejnega prehoda Šentilj in sicer od km 0,000 do km 0,400 ter od km 2,800 do km 3,200 (štiripasovna cesta).

Območje se nahaja izven naselja Šentilj, vendar je hitrost na tem delu odseka administrativno omejena na 40 km/h. Cesta poteka po ravninskem terenu. Horizontalni potek osi državne ceste poteka v premi. Potniški in tovorni promet se po vstopu v Slovenijo odvijata ločeno po dveh pasovih v eno in dveh pasovih v drugo smer. Na območju se nahaja neurejeno 5-krako križišče v km 0,280, neurejeni priključki in dostopi do trgovskih in poslovnih objektov ter neurejeni parkirni prostori ob državni cesti. Površine za pešce in cestna razsvetljava so slabo urejene, površin za kolesarje ni. Odvodnjavanje je urejeno z vtoki v požiralnike kateri se nahajajo pod robnikom. Prometna signalizacija in prometna oprema so v slabem stanju. Glede na potek državne ceste, slabo urejene in zaznavne priključke, slabo urejene površine za pešce in kolesarje, neurejeno cestno razsvetljavo ter prometno signalizacijo na predmetnem odseku ni zagotovljene ustrezne prometne varnosti.

Cilji so: ureditev ceste v dolžini 420 m, cestne razsvetljave v dolžini 717 m, meteorne kanalizacije v dolžini 525 m in ureditev vodovoda v dolžini 260 m. Izhodiščna vrednost projekta znaša 1.540.313 eur, projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2023, gradnja je predvidena v letih 2027 in 2028.

- 2431-26-0030	Ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor

Regionalna cesta R3-665/1191 predstavlja alternativno povezavo, preko Sopote in Podkuma, naselji Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Zidani most in Radeče.

Na obravnavanem delu poteka trasa ceste od konca naselja Jagnjenica, do naselja in skozi celotno naselje Stari Dvor. Ob desni strani teče vodotok Sopota, zato se na cesto navezuje več priključkov preko manjših prepustov oziroma mostov. Na priključku za bazen se pod regionalno cesto nahaja prepust za odvodnjavanje meteornih in zalednih voda neustreznih dimenzij. Obstoječa voziščna konstrukcija je v slabem stanju, pojavlja se več mrežastih razpok in večjih posedkov. Ob regionalni cesti ni urejenih površin za pešce, cestna razsvetljava ni ustrezna, širina vozišča je ca. 4,5 m. Na obravnavanem odseku se nahajata tudi dve obojestranski avtobusni postajališči, ki sta namenjeni šolskim prevozom.

Cilji investicije so: ureditev ceste v dolžini 875 m, dveh parov avtobusnih postajališč, izvedba asfaltiranega ekološkega otoka s parkiriščem in 3 novih zidov, ureditev odvodnjavanja, prometne opreme in signalizacije ter komunalnih vodov.

Izhodiščna vrednost projekta znaša 1.745.204 eur, projektna dokumentacija je bila izdelana v letu 2021, gradnja je predvidena v letih 2027 in 2028.

- SPREMEMBA OBSTOJEČIH PROJEKTOV

- 2431-19-0029	Sanacija plazu in ceste Solkanska obvoznica (sprememba izhodiščne vrednosti)

Glavna cesta G2-103/1390 G2-103/1390 Solkan-Nova Gorica (Kromberk) povezuje Solkan in območje Severne Primorske z Novo Gorico. Je pomemben cestni odsek, ki razbremenjuje promet skozi gosto poseljeno območje Solkana in širše okolice Nove Gorice. Omogoča hitrejšo povezavo za tranzit, zlasti proti meji z Italijo in naprej proti Gorici ter povezuje lokalni promet z glavnimi prometnimi žilami v Goriški regiji. Namen investicije je zagotavljanje prevoznosti ceste in prometne varnosti ter zmanjšanje potovalnih časov in stroškov uporabnikov cest (ekonomske koristi). Cilji investicije so: sanacija plazov z izvedbo podporne konstrukcije oz. sidrane pilotne stene v dolžini 80 m, izvedba zalednih zasipov podpornih konstrukcij, obnova voziščne konstrukcije v dolžini 170 m, ureditev površinskega in podzemnega odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Za predmetno investicijo je bil izdelan DIIP/IP Sanacija plazov in ceste Solkanska obvoznica potrjen s sklepom številka 37164-1/2018/110 z dne 11. 2. 2019. Osnova za izdelavo DIIP/IP je bil zapisnik o terenskem ogledu. V času izdelave DIIP/IP projektna dokumentacija še ni bila izdelana, obseg del in vrednost investicije sta bila ocenjena na podlagi terenskega ogleda in projektne dokumentacije za podobne oz. tovrstne projekte. V nadaljevanju je sledila izdelava projektne dokumentacije PZI Sanacija plazu in obnova vozišča na G2 103/1390 Solkan - Nova Gorica, od km 1,330 do km 1,500, GEOING d.o.o., št. projekta 33 - III / 21, marec 2021, dopolnitev marec 2023. Glede na to, da so se cene gradbenih storitev in materiala v zadnjih letih v Sloveniji precej zvišale, je bila v okviru projektne dokumentacije PZI izdelana dopolnitev oz. preveritev projektantskega predračuna, pri čemer se je izkazalo, da se je vrednost investicije oz. izvedbenih/gradbenih del povečala. Razlike med DIIP/IP in NOV DIIP/IP so naslednje: Obseg predvidenih del ter meja obdelave ostajata v DIIP/IP in njegovi novelaciji nespremenjena ter se nanašata na identično območje. V osnovni investicijski dokumentaciji je bila zaznana zgolj administrativna napaka pri navedbi lokacije, ki je v novelaciji korigirana. Skladno s projektno dokumentacijo se ukrep pravilno izvaja na odseku od km 1,330 do km 1,500. V času izdelave DIIP/IP projektna dokumentacija še ni bila izdelana, DIIP/IP je bil izdelan na podlagi zapisnika o terenskem ogledu. Osnova za izdelavo NOV DIIP/IP je izdelana projektna dokumentacija na nivoju PZI. Podlaga za oceno investicije v NOV DIIP/IP je projektantska ocena stroškov. Prav tako je v tem času prišlo do povišanja cen gradbenih del, zato se je posledično vrednost investicije povečala. Skladno z 5. odstavkom 21. člena Zakona o cestah (ZCes-2) ter 5. odstavkom 8. člena in 11. členom Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture je bila izdelana in potrjena s sklepom št. 37164-4/2025/64, z dne 25. 2. 2026, novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta in izhodiščna vrednost projekta se je povečala iz 1.544.566 eur na 1.926.756 eur oz. za 24,7 %.

Konec financiranja je predviden 31.12.2028. V letu 2026 je predvidena objava JN za gradnjo, povprečno odprti postopek JN traja več kot 6 mesecev in predvidoma bi bila pogodba podpisana na jesen oz. začetek zime in ker sanacija tovrstnih ukrepov traja cca. dve gradbeni sezoni, je rok dokončanja predviden konca leta 2028.

- 2431-18-0157	Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju (PT0372) (sprememba izhodiščne vrednosti)

Predmetna investicija je bila v proračun uvrščena v letu 2018. Vrednost izvedbenih del je bila v DIIP/IP ocenjena na podlagi ocen primerljivih projektov. V novelaciji vrednosti temeljijo na izdelani dokumentaciji PZI Rekonstrukcija nadvoza (PT0372) čez železniško progo na Ptuju na R3-713/4910 v km 31,040, KO-BIRO d.o.o., avgust 2022. Skladno z 5. odstavkom 21. člena Zakona o cestah (ZCes-2) ter 5. odstavkom 8. člena in 11. členom Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture je bila izdelana in potrjena s sklepom št. 37164-3/2026/11, z dne 11. 3. 2026, novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta in izhodiščna vrednost projekta se je povečala iz 928.549 EUR na 5.192.773 EUR. Obseg obdelave se je iz DIIP/IP močno razširil. Sprva je bila predvidena samo obnova nadvoza. Na severni strani se uredi navezava na R1-229/1417 Ptuj–Rogoznica in R3-713/4910 Ljutomer–Ptuj. Obstoječe križišče se preuredi v krožišče. Uredi se na končno stanje po prenovi ceste, ki povezuje Ptuj in Spuhljo. Nadvoz se poruši in zgradi na novo. Zaradi tehnologije gradnje bo za potrebe vodenja prometa v času gradnje uporabljen začasni montažni most, ki bo nameščen preko železniške proge. Uredijo in prestavijo se vsi obstoječi komunalni vodi.

Cesta predstavlja povezavo Ljutomera s Ptujem. Predmetni nadvoz čez železnico se nahaja na Ptuju, oz. na

eni izmed vpadnic v Ptuj, ki vodi mimo industrijske cone in pokopališča. Cesta je prometno srednje obremenjena, delež tovornih vozil (srednja, težki, priklopniki) znaša 1,78%.

Stanje objekta je povzeto iz poročila o rednem pregledu objekta. Objekt je v slabem stanju (po glavnem pregledu ima oceno 2 - slabo). V zelo slabem stanju so oporniki, prečniki nad krajnimi podporami pa mestoma že razpadajo. Robni venci prav tako razpadajo. Močno je poškodovano tudi vozišče, ki je mrežasto razpokano in ima odprte prečne rege, pojavljajo se tudi kolesnice. Hodniki so prečno in mrežno razpokani in delno poraščeni z mahom. Ograja je korodirana. S stebrov odpada beton, vidna je korodirana armatura.

Konec financiranja je predviden 31.12.2029.

Obrazci 3