****

**AKCIJSKI NAČRT 2025–2027** **za izvajanje**

**Strategije razvoja zdravstvene obravnave pacientov z rano, inkontinenco in stomo od leta 2025 do 2035**

**Uvod**

V prvem Akcijskem načrtu se **največ pozornosti namenja ukrepom za krepitev primarne ravni zdravstvenega varstva** za izvajanje Strategije razvoja obravnave pacientov s kronično rano, inkontinenco in stomo[[1]](#footnote-1) od leta 2025 do 2035 (v nadaljnjem besedilu: strategija). V svoji zasnovi upošteva strukturo strategije tako, da so posamezna poglavja v skladu s cilji strategije, ki si smiselno sledijo glede na opredeljene cilje.

1. Pripraviti klinične poti ter smernice za obravnavo RIS:
   * + preventivni programi,
     + programi za zgodnje odkrivanje RIS,
     + programi za varno in učinkovito obravnavo RIS,
     + programi za rehabilitacijo pacientov z RIS,
     + programi za obravnavo pacientov z RIS v izrednih razmerah,
     + priprava in posodabljanje smernic za RIS.
2. Zagotoviti ustrezno usposobljene zdravstvene delavce za obravnavo pacientov z rano, inkontinenco in stomo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.
3. Zagotoviti ustrezne materialne in prostorske pogoje za izvajanje programov obravnave RIS.
4. Vzpostaviti pogoje za razvoj telemedicine na področju RIS:

* razviti e-karton za področje RIS,
* pripraviti nabor podatkov.

1. Ustanoviti regijske in terciarne referenčne centre za obravnavo RIS.
2. Ozaveščati javnost o problematiki RIS.
3. Določiti področja za nacionalne raziskave s področja RIS.

Akcijski načrt opredeljuje aktivnosti v letih 2025, 2026 in 2027 ter za konkretne ukrepe določa nosilce ukrepov in sodelujoče, kazalnike, časovni okvir izvajanja ukrepa, finančni vir in pričakovane rezultate. Ukrepi so namenjeni izdelavi strokovnih podlag, ki jih bodo pripravile delovne skupine na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo ali MZ). Akcijski načrt upošteva multidisciplinarni način dela ter integrirano obravnavo, zagotavlja ozaveščanje javnosti z namenom destigmatizacije pacientov z RIS, zagotavlja objektivnost pri načrtovanju ukrepov na podlagi realnih možnosti, zagotavlja individualni pristop obravnave, enako dostopnost storitev, spoštovanje človekovih pravic, finančno vzdržnost in optimalno porabo sredstev.

Akcijski načrt zajema zdravstvene delavce, ki se vključujejo v obravnavo oseb z RIS, izvajalce zdravstvenih storitev na vseh ravnih zdravstvene dejavnosti, izobraževalne zavode, zavode, ki izvajajo oskrbo RIS, ter druge deležnike, ki bi lahko pripomogli k izboljšanju obravnave oseb z RIS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 1** | **Priprava kliničnih poti ter smernic za obravnavo RIS** | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | 1. Preventivni programi  1.2 Programi za zgodnje odkrivanje RIS  1.3 Programi za varno in učinkovito obravnavo RIS  1.4 Sestava tima  1.5 Programi za rehabilitacijo pacientov z RIS  1.6 Priprava in posodabljanje smernic za RIS | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Zagotoviti integrirane preventivne storitve na enem mestu,  zagotoviti multidisciplinarni način dela, zgodnje odkrivanje, varno, učinkovito in enako dostopnost do programov | | | | | |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | **Kazalnik** | **Časovni okvir** | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** |
| 1 Preventivni programi | MZ - DS[[2]](#footnote-2) | NIJZ[[3]](#footnote-3), ustrezni RSK[[4]](#footnote-4) |  | 2027 | 7.000,00 EUR  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | Pregled obstoječih preventivnih programov, ki se izvajajo v ZVC in CKZ, ter priprava preventivnih programov |
| 1.2 Programi za zgodnje odkrivanje RIS | MZ - DS | NIJZ, ustrezni RSK- delovna skupina | število programov | 2027 |  | Priprava strokovnih izhodišč za zgodnje odkrivanje RIS |
| 1.3 Programi za varno in učinkovito obravnavo RIS | MZ - DS | Ustrezni RSK in katedre, delovna skupina | število programov | 2025–26 |  | Priprava kliničnih poti, standarda znanj in kompetenc za zdravstvene delavce, priprava  pilotnega projekta o preverjanju ustreznosti standardov znanj in kompetenc za zdravstvene delavce |
| 1.4 Sestava tima | MZ - DS | ustrezni RSK in katedre, | število timov | 2025–26 |  | Priprava izhodišč za oblikovanje interdisciplinarnih timov za obravnavo RIS |
| 1.5 Programi za rehabilitacijo pacientov z RIS | MZ - DS | ustrezni RSK, katedre | število programov | 2027 |  | Pregled in priprava rehabilitacijskih programov |
| 1.6 Priprava in posodabljanje smernic za RIS. | MZ - DS | ustrezni RSK | število objavljenih smernic | 2025–26 |  | Objava novih ali posodobljenih smernic oziroma posameznih podpoglavij |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 2** | **Zagotoviti ustrezno usposobljene zdravstvene delavce za obravnavo pacientov z RIS na vseh ravneh zdravstvenega varstva** | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | 2.1 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev.  2.2 Pregled kompetenc v programih izpopolnjevanja in usposabljanja. | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Pripraviti programe ali vsebine za izobraževalne programe, izpopolnjevanja in usposabljanja,  zagotoviti multidisciplinarni pristop obravnave oseb z RIS. | | | | | |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | **Kazalnik** | **Časovni okvir** | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** |
| 2.1 Pregled izobraževalnih programov oziroma določitev kompetenc v izobraževalnih programih za zdravstvene delavce | MZ - DS | predstavniki izobraževalnih zavodov | število programov | 2026 | EUR 5.000,00  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | Določitev izobraževalnih standardov znanja |
| 2.2 Pregled programov izpopolnjevanja in usposabljanja oziroma določitev kompetenc v teh programih | MZ - DS | predstavniki izpopolnjevanj | število programov izpopolnjevanj | 2026 |  | Določitev standardov znanj v izpopolnjevanjih in usposabljanjih |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 3** | **Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programov obravnave RIS** | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | * 1. Opredeliti materialne in prostorske pogoje   2. Opredeliti mrežo izvajalcev / timov za oskrbo RIS   3. Ocena in dopolnitev sistema financiranja in evidentiranja preventivnih in kurativnih programov na primarni ravni za RIS   3.4 Ocena in dopolnitev sistema SPP z utežmi za bolnišnično zdravljenje RIS | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Pripraviti pravne podlage za materialne in prostorske pogoje,  dokumente za strokovno in finančno umestitev v program OZZ,  podlage za šifrant KTPD[[5]](#footnote-5) – različice 11 in skupin SPP[[6]](#footnote-6) | | | | | |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | **Kazalnik** | **Časovni okvir** | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** |
| 3.1 Opredeliti materialne in prostorske pogoje | MZ - DS | MSP,[[7]](#footnote-7) MVI,[[8]](#footnote-8) predstavniki izvajalcev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti in institucionalnega varstva | pravni akt o materialnih in prostorskih pogojih | 2027 | 7.000,00 EUR  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | pravni akt |
| 3.2 Priprava in opredelitev mreže izvajalcev RIS | MZ - DS | ustrezni RSK | pravni akt | 2027 |  | pravni akt |
| 3.3 Dopolnitev seznama zdravstvenih storitev | ustrezni RSK, NIJZ, ZZZS[[9]](#footnote-9) | MZ - DS, MSP, MVI, | pravni akt | 2027 |  | dopolnjeni obračunski modeli financiranja |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 4** | **Vzpostaviti pogoje za nacionalno zbirko podatkov o RIS** | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | 4. 1 Razviti e-karton za področje RIS  4. 2 Pripraviti nabor podatkov | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Pripraviti e-karton in optimizirati administrativne postopke,  pripraviti dokumente za realizacijo in vzpostavitev nacionalne zbirke | | | | | |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | **Kazalnik** | **Časovni okvir** | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** |
| 4. 1 Izdelava e-kartona za področje RIS | MZ - DS | DS, RSK za informatiko v zdravstvu |  | 2025–2026 | EUR 12.000,00  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | e-karton |
| 4. 2 Nabor podatkov za nacionalno zbirko | MZ - DS | DS, RSK za informatiko v zdravstvu |  | 2025–2026 |  | Določitev nabora podatkov za nacionalno zbirko za oskrbo RIS |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 5** | **Ustanoviti regijske in terciarne referenčne centre za obravnavo RIS** | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | 5. 1 Terciarni referenčni center za obravnavo RIS  5. 2 Regijski referenčni centri na sekundarni ravni za obravnavo RIS  5. 3 Povezovanje obravnav RIS na primarni ravni s sekundarno ravnjo | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Pravna in strokovna izhodišča za postavitev terciarnega referenčnega centra za obravnavo RIS (prostorski, materialni in kadrovski pogoji),  pravna in strokovna izhodišča za postavitev regijskega referenčnega centra za obravnavo RIS (prostorski, materialni in kadrovski pogoji),  pravna in strokovna izhodišča za postavitev centra za obravnavo RIS (prostorski, materialni in kadrovski pogoji) | | | | | |  |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | **Kazalnik** | **Časovni okvir** | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** |
| 5. 1 Terciarni referenčni center za obravnavo RIS;  priprava izhodišč | MZ - DS | ustrezni RSK | število centrov (2) | 2027 | 4.000,00 EUR  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | Pravni akti in program za vzpostavitev prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev; umestitev programa v financiranje OZZ |
| 5. 2 Regijski centri za obravnavo RIS na sekundarni ravni | MZ - DS | ustrezni RSK | število centrov (8) | 2026–2027 |  | Pravni akti in program za vzpostavitev prostorskih, materialnih in kadrovskih pogojev; umestitev programa v financiranje OZZ |
| 5. 3 Vzpostavitev povezovanja obravnav RIS na primarni ravni s sekundarno ravnjo | MZ - DS | ustrezni RSK | število vzpostavljenih povezovanj, e-konzultacije | 2026 |  | Pravni akti in program za vzpostavitev E – konzultacij, umestitev programa v financiranje OZZ,  priprava pilotnega projekta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CILJ 6** | **Ozaveščanje javnosti o problematiki RIS** | | | | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | 6. 1 Priprava usmeritev in strokovnih izhodišč o problematiki RIS  6. 2 Kontinuirano obveščanje javnosti | | | | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Pripraviti ustrezne usmeritve za posamezna strokovna področja,  pripraviti spletne strani,  spodbujati seznanjanje prebivalstva ob pomoči strokovnjakov | | | | | | | | |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | | **Kazalnik** | | **Časovni okvir** | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** | |
| 6. 1 Priprava ustreznih usmeritev za posamezna strokovna področja | MZ - DS |  | |  | | od leta 2027 | EUR 3.000,00  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | Vsebinski sklopi o kontinuiranem obveščanju | |
| 6. 2 Priprava spletnih strani | MZ, ZZZS, NIJZ | strokovna združenja in posamezni strokovnjaki, | | število izobraževanj in število udeležencev | | 2027 |  | spletne strani | |
| 6. 3 Kontinuirano obveščanje javnosti | MZ, NIJZ, LS,[[10]](#footnote-10) izvajalci zdravstvene dejavnosti, strokovnjaki, strokovna združenja, nevladne organizacije | strokovna združenja in posamezni strokovnjaki, osebe z RIS in njihovi svojci, skrbniki in oskrbovalci, različni deležniki v LS, nevladne organizacije | | merjenje zdravstvene pismenosti prek ankete | | do leta 2035 |  | Dvig zdravstvene pismenosti splošne in ciljne javnosti  Boljše prepoznavanja preventivnih programov, programov zgodnjega odkrivanja, programov za učinkovito in varno obravnavo in programov rehabilitacije  Vključevanje lokalnega okolja v promocijo zdravja s področja RIS | |
| **CILJ 7** | **Določitev področij za nacionalne raziskave s področja RIS** | | | | | | | |
| **Vsebinski sklop** | 7.1 Opredelitev prednostnih področij raziskav nacionalnega pomena  7.2 Priprava vsebin raziskav nacionalnega pomena za CRP | | | | | | | |
| **Usmeritve vsebinskega sklopa** | Zagotoviti podatke za oceno potreb prebivalstva in evalvacijo učinkovitosti ukrepov strategije | | | | | | | |
| **Ime ukrepa/aktivnosti** | **Nosilec ukrepa** | **Drugi sodelujoči** | **Kazalnik** | | **Časovni okvir** | | **Finančni (proračunska postavka) in drugi viri** | **Pričakovani rezultati** |
| 7. 1 Opredelitev prednostnih področij raziskav nacionalnega pomena | MZ - DS |  | število vsebin | | 2026–2035 | | 1.000,00 EUR  PP 9513 sistemska ureditev zdravstvenega varstva | Opredeljena prednostna področja raziskav |
| 7. 2 Priprava vsebin raziskav nacionalnega pomena za CRP[[11]](#footnote-11) | MZ - DS |  | število raziskovalnih projektov | | 2027  neprekinjeno | |  | Pridobivanje podatkov za razvoj področij in izvajanje strategije |

1. RIS – rane, inkontinenca in stome. [↑](#footnote-ref-1)
2. DS – delovna skupina. [↑](#footnote-ref-2)
3. NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje. [↑](#footnote-ref-3)
4. RSK – razširjeni strokovni kolegij. [↑](#footnote-ref-4)
5. Klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih postopkov in posegov (KTDP, različica 11). [↑](#footnote-ref-5)
6. Skupine primerljivih primerov (SPP). [↑](#footnote-ref-6)
7. Ministrstvo za solidarno prihodnost Republike Slovenije. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. [↑](#footnote-ref-8)
9. ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. [↑](#footnote-ref-9)
10. LS – lokalna skupnost. [↑](#footnote-ref-10)
11. CRP – ciljni raziskovalni projekt. [↑](#footnote-ref-11)