POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021–2027 IN ZAKLJUČEVANJU PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO DECEMBRA 2025

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

KAZALO VSEBINE

UVOD	2

1	PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027	3

1.1	DEJAVNOSTI, POVEZANE S PROGRAMOM EKP 2021–2027	3

1.1.1 Sporazum o partnerstvu	3

1.1.2 Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027	4

1.1.3 Izvedbene določbe	4

2	IZVAJANJE PROGRAMA EKP 2021–2027	5

2.1	CELOSTNI TERITORIALNI RAZVOJ	9

2.1.1	Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)	9

2.1.2	Celostne teritorialne naložbe (CTN)	9

2.1.3	Dogovor za razvoj regij (DRR)	9

2.2	SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD (SPP)	10

2.3	EVROPSKI SOCIALNI SKLAD PLUS (ESS+)	11

2.4	FINANČNI INSTRUMENTI	13

2.4.1	Finančni instrumenti iz sklada ESRR	13

2.4.2	Finančni instrumenti iz sklada ESS+	14

2.5	SPREMEMBA PROGRAMA EKP 2021–2027 IN UREDB	14

2.6	VKLJUČEVANJE NAČELA, DA SE NE ŠKODUJE BISTVENO (DNSH) IN NAČEL NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA (NEB) TER ZAGOTOVITEV PODNEBNE ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE (CLIMATE PROOFING) V OBDOBJU 2021–2027	16

2.7	INFORMACIJSKI SISTEM OU e-MA2	16

2.8	SLOVENSKA STRATEGIJA TRAJNOSTNE PAMETNE SPECIALIZACIJE (S5)	18

2.8.1	Delovna skupina vlade za podporo izvajanju (DSV) S5	20

2.8.2	Proces podjetniškega odkrivanja	21

2.9	PROMOCIJA EKP	22

3	PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2025	25

3.1	ZAKLJUČEVANJE OP EKP 2014–2020	25

4	Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev v obdobju 2021–2027	29

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Prikaz višine izplačanih zahtevkov ter certificiranih izdatkov po obdobjih (od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025)	17

Graf 2: Število novo registriranih uporabnikov v aplikacijo IS e-MA2 za posamezno odboje	17

Graf 3: Prikaz števila "klicev" po aplikaciji skozi obdobje (od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025)	18

KAZALO TABEL

Tabela 1: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025	6

Tabela 2: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po prednostnih nalogah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025	8

Tabela 8: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Facebook)	23

Tabela 9: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Instagram)	24

Tabela 10: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (LinkedIn)	24

Tabela 11: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Youtube)	24

Tabela 12: Koriščenje sredstev EKP za celotno obdobje	26

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| BDP | bruto domači proizvod |
| --- | --- |
| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | Dogovor za razvoj regij |
| e-CA/ e-CA2 | informacijski sistem organa za računovodenje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | Evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA/ e-MA2 | informacijski sistem organa upravljanja |
| ERS | Evropsko računsko sodišče |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo |
| EU | Evropska unija |
| FI | finančni instrumenti |
| JR | javni razpis |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MFERAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MDP | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MGTŠ | Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport |
| MSP | Ministrstvo za solidarno prihodnost |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKGP | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| MKRR | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj |
| MNVP | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| MOPE | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MVI | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |
| MVZI | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZEZ | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| Območni načrt za pravični prehod SAŠA | ONPP SAŠA |
| Območni načrt za pravični prehod Zagorje | ONPP Zagorje |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in v obdobju 2021–2027 |
| PEKP | Program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 |
| PN | prednostna naložba |
| POS | poenostavljene oblike stroškov |
| PO/PT | Posredniški organ/ posredniško telo |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| prednostna os | tematski cilj |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4/S5 | Slovenska strategija pametne specializacije |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SRIP | strateška razvojno-inovacijska partnerstva |
| STEP | Strategic Technologies for Europe Platform – Platforma za strateške tehnologije za Evropo |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| Uredba EKP | Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| VFO | večletni finančni okvir EU |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZzI | zahtevek za izplačilo |

POVZETEK

Izvajanje evropske kohezijske politike trenutno še vedno poteka v obdobju prekrivanja dveh programskih ciklov. Države članice, med njimi tudi Slovenija, so sočasno osredotočene na intenzivno izvajanje ukrepov za čim bolj učinkovito in pravočasno porabo dodeljenih sredstev v programskem obdobju 2021–2027, ter na izvajanje nalog, povezanih z zaključevanjem programskega obdobja 2014–2020. Skrajni rok za predložitev celotnega paketa dokumentacije za omenjeno obdobje se izteče februarja 2026.

Poseben izziv predstavlja dejstvo, da se naloge v zvezi z obema programskima obdobjema izvajajo znotraj iste kadrovske zasedbe, ki je hkrati v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo vključena tudi v pripravo zakonodajnih podlag za prihodnje programsko obdobje 2028–2034. Ta proces poteka v okoliščinah povečane negotovosti, ki izhajajo tudi iz izkušenj v času pandemije covida-19 kot tudi iz zaostrenih in hitro spreminjajočih se geopolitičnih razmer. Navedeno se sicer že odraža v osnutkih programskih dokumentov za novo omenjeno obdobje, v katerih – kljub zgodnji fazi njihove priprave že zaznavamo napoved pomembnejših strukturnih in vsebinskih spremembe pri izvajanju kohezijske politike.

V tokratnem poročilu so v uvodnem delu predstavljeni podatki in aktivnosti, povezani z izvajanjem aktualnega programskega obdobja 2021–2027, v nadaljevanju pa so podane informacija o postopkih  zaključevanja iztekajočega se programskega obdobja 2014–2020 .

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2025 vsebuje tudi opis izzivov ter ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2025.

Stanje pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (PEKP) je sledeče:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 1.975.949.860 EUR (EU del), kar je 64 % vseh razpoložljivih sredstev;

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 1.325.937.173 EUR (EU del), kar je 43 % razpoložljivih sredstev;

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 382.752.816 EUR (EU del), kar je 12 % razpoložljivih sredstev.

V drugi polovici polletja je bilo delo MKRR osredotočeno na operativno obvladovanje tveganj za doseganje finančnih mejnikov ter na pripravo in sprejem obsežne spremembe Programa EKP 2021–2027.

Vlada Republike Slovenije je v drugem polletju potrdila drugo spremembo Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, s katero se država prilagaja novim geopolitičnim, varnostnim in gospodarskim razmeram ter hkrati pospešuje črpanje evropskih sredstev v drugi polovici finančne perspektive. Spremembe programa prinašajo prerazporeditev nepovratnih sredstev na prednostna področja z največjim razvojnim učinkom, med katerimi so konkurenčnost gospodarstva, energetska varnost, obramba in dostopna stanovanjska politika. Prav tako prinaša tudi nekaj sistemskih ugodnosti, kot je denimo podaljšanje izvajanja EKP do konca leta 2030 in višja stopnja sofinanciranja za nove cilje.

Poročilo o izvajanju in zaključevanju EKP 2014–2020 je predstavljeno v zadnjem poglavju poročila ter povzema pregled stanja na dan 31. 12. 2025. V navedenem obdobju so bile do konca leta 2025 izdane vse odločitve o podpori ter izvedena vsa izplačila, medtem ko zaključevanje posameznih operacij oz. Operativnega programa 2014–2020 kot celote še poteka. V prilogi 2 Poročila pa je predstavljeno tudi Poročilo o delu Delovne skupine vlade za podporo izvajanju Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (DSV S5) v letu 2025.

- UVOD

Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih, kot so regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem ipd. Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med EK in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev strukturnih in investicijskih skladov, ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru.

Predmet poročila je podati informacijo o izvajanju programov evropske kohezijske politike, ki jih Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), v vlogi organa upravljanja (OU) za evropske strukturne in investicijske sklade, izvaja v sodelovanju s 15 posredniškimi telesi in Ministrstvom za finance. V programskem obdobju 2021–2027 se izvaja Program evropske kohezijske politike (PEKP), v okviru katerega se izvajajo projekti sofinancirani iz štirih skladov: Kohezijskega sklada (KS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in Sklada za pravični prehod (SPP). Slovenija je v programskem obdobju 2021–2027 upravičena do 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev. V okviru programskega obdobja 2014–2020 se izvaja Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, s ciljem »naložbe za rast in delovna mesta«, ki je omogočil koriščenje sredstev v vrednosti 3,336 milijarde evrov iz treh skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS). Gre za znatna in pomembna razvojna sredstva, za katera mora država članica zagotoviti, da bodo zakonito, gospodarno in učinkovito porabljena, zastavljeni cilji pa uspešno doseženi.

Namen poročila je redno in celovito obveščanje Vlade RS in pristojnega odbora Državnega zbora RS o napredku pri izvajanju evropske kohezijske politike (EKP).

Poročilo je pripravil MKRR v vlogi OU v sodelovanju s posredniškimi telesi (PT), ki so vključeni v izvajanje EKP – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDSSZ), Ministrstvo za pravosodje (MP), Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost, in inovacije (MVZI), Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi posredniškega telesa (MKRR PT), Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP), Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in organom za potrjevanje/računovodenje - Ministrstvo za finance (MF).

Poročilo je strukturirano tako, da najprej podaja pregled izvajanja programskega obdobja 2021–2027, v nadaljevanju pa so predstavljene tudi aktivnosti, povezane z zaključevanjem programskega obdobja 2014–2020. Vsi predstavljeni podatki se nanašajo na stanje na presečni datum 31. 12. 2025.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

Evropski svet je na izrednem zasedanju 21. 7. 2020 sprejel sklep oz. dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta za okrevanje „NextGenerationEU“ (višino sredstev) ter ključne elemente (stopnje sofinanciranja, tematske osredotočenosti, ipd.). Sveženj kohezijskih uredb je bil sprejet 24. 6. 2021, s čimer so bile podane pravne podlage za pripravo in oddajo nacionalnih programov EKP za obdobje 2021–2027 ter s čimer so bili dokončno opredeljeni ključni elementi.

DEJAVNOSTI, POVEZANE S PROGRAMOM EKP 2021–2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila takratni SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje EKP za obdobje 2021–2027 +.

Paket dokumentov, ki jih je morala Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;

- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji). Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU;

- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

- 1.1.1 Sporazum o partnerstvu

Sporazum o partnerstvu določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, KS, SPP in ESPRA v obdobju od začetka 2021 do konca 2027. V začetku drugega polletja 2022 je potekalo še zadnje intenzivno usklajevanje Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 z EK. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju 15. 7. 2022 sporazum posredovala EK, ki ga je uradno potrdila 12. 9. 2022.

Republika Slovenija načrtuje podporo petim ciljem politik, ki jim dodaja še specifični cilj SPP. Preko njih je dana prednost področjem, kjer ima Slovenija zaznane vrzeli: ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli - železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, (večji) sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije, področje izobraževanja ipd.

V Sloveniji se bodo izvajali naslednji pristopi za naslavljanje posebnih potreb regij in območij:

- za trajnostni razvoj mest celostne teritorialne naložbe (CTN),

- za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) in

- za regionalni razvoj pa drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (DRR).

Ukrepi EKP 2021–2027 bodo skladno z načelom komplementarnosti kombinirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

- 1.1.2 Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Za obdobje 2021–2027 je na nacionalni ravni pripravljen en (operativni) PEKP, ki zajema financiranje iz štirih skladov:

- Kohezijski sklad (celotna Slovenija),

- Evropski sklad za regionalni razvoj (ločen na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (KRZS) glede na določen finančni razrez s strani EK),

- Evropski socialni sklad plus (ločen na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija glede na določen finančni razrez s strani EK),

- Sklad za pravični prehod (za dve premogovniški regiji - Zasavje in Šaleška dolina).

Za razliko od programskega obdobja 2014–2020 je v obdobju 2021–2027 oz. PEKP dodatno vključen Sklad za pravični prehod. S sredstvi tega sklada se dodatno zagotavlja podpora ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi zaradi prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.

Slovenija je v obdobju 2021–2027 razdeljena na dve kohezijski regiji - Zahodno Slovenijo in Vzhodno Slovenijo. Stopnja sofinanciranja projektov je do največ 40 % za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in 85 % za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Skupno je v okviru PEKP 2021–2027 Sloveniji na voljo 3,2 milijarde EUR, ki jih lahko izkoristi do konca leta 2029.

Vsebine PEKP so razdeljene v pet ciljev politik (CP), kot jih je določila EK z Uredbo o skupnih določbah (EU) 2021/1060. Slovenija je dodaten, kot 6. specifičen cilj, opredelila Sklad za pravični prehod. V skladu s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 je Slovenija opredelila deset prednostnih nalog, znotraj katerih so določeni posamezni specifični cilji, skladno z Uredbo o skupnih določbah (EU) 2021/1060. Prednostna naloga lahko uporabi podporo iz enega ali več skladov, razen če prejme podporo iz SPP. Prednostna naloga je sestavljena iz enega ali več specifičnih ciljev. V okviru priprave PEKP je Slovenija pri oblikovanju prednostnih področij vlaganj izhajala iz Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2021 ter strateških prioritet Evropske komisije, predvsem na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter vzpostavitve gospodarstva za ljudi.

Sredstva tehnične podpore (TP) se izvajajo po pavšalni stopnji na podlagi napredka pri izvajanju PEKP in bodo tako del vsake prednostne naloge programa in ne bodo vključena v obliki ločene prednostne naloge, kot doslej. Povrnjena bodo po pavšalni stopnji glede na sklad, regijo in upravičene izdatke, ki jih bo Slovenija vključila v zahtevke za izplačilo in posredovala EK.

Program je bil s strani EK potrjen 12. 12. 2022.

- 1.1.3 Izvedbene določbe

V Sloveniji je za koordinacijo Sporazuma o partnerstvu ter izvajanje PEKP vzpostavljen sistem upravljanja in nadzora v okviru odgovornosti države članice v deljenem upravljanju, delovanje pa je zagotovljeno v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in ključnimi zahtevami iz regulatornega okvira EKP v obdobju 2021–2027.

OU je v sodelovanju z relevantnimi deležniki pripravil Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023 ter Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje PEKP. Pripravljena so bila tudi pripadajoča področna navodila, ki jih je, prav tako v sodelovanju s pristojnimi resorji, pripravil OU. Celoten napredek je dostopen na spletnem naslovu: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/.

IZVAJANJE PROGRAMA EKP 2021–2027

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2021–2027 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.545.686.288 EUR;

- ESS+: 611.504.805 EUR;

- KS: 700.675.721 EUR;

- SPP: 248.773.600 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 513 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 1,644 mrd EUR razpoložljivih sredstev;

- obema regijama je skupaj na voljo 700 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije;

- izvajanje SPP ni vezano na geografsko upravičenost med kohezijski regiji, temveč je namenjeno regijam, ki so upravičena območja pravičnega prehoda; v Sloveniji sta to dve premogovni regiji: Savinjsko-šaleška in Zasavska.

KRZS se uvršča med razvite regije, KRVS pa med manj razvite regije, kar pomeni različno stopnjo sofinanciranja s strani EK. Ker pa so tudi v KRZS kljub splošni večji razvitosti prisotne velike razlike v stopnji razvitosti med razvojnimi regijami in znotraj njih, proračun RS zagotavlja ustrezno višino nacionalnega prispevka, ki omogoča ustrezno izvedbo operacij v obeh kohezijskih regijah.

S sprejemom nacionalne uredbe se je lahko začelo izvajanje EKP 2021–2027. V juniju 2023 je bila izdana prva odločitev o podpori, ki predstavlja dejanski začetek izvajanja PEKP.

Tudi v okviru EKP 2021–2027, ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah, izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor se lahko šteje napredek, vezan na uspešnost koriščenja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja EKP tudi v tem programskem obdobju obsega več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: OU oceni vlogo PT za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino PEKP, OU izda odločitev o podpori PT.

- FAZA: PT izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov/operacij z sredstev EKP.

- FAZA: izvedba operacije (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PT izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA2 v informacijski sistem organa za računovodenje (e-CA2). Organ za računovodenje, ki deluje v okviru MF, ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato Evropski komisiji pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja koriščenje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.

Tabela 1: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025

| Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči* | Odločitve o podpori 31.12.2025** |  | Potrjene operacije 31.12.2025*** |  | Izplačila iz DP (vključno s FI) 31.12.2025**** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.767 | 203.571.580 | 55% | 128.414.929 | 35% | 42.122.622 | 11% |
|  | Vzhod | 1.175.037.521 | 763.196.742 | 65% | 473.859.526 | 40% | 148.306.351 | 13% |
| Skupaj ESRR |  | 1.545.686.288 | 966.768.322 | 63% | 602.274.455 | 39% | 190.428.973 | 12% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 74.967.767 | 53% | 61.067.677 | 43% | 13.308.876 | 9% |
|  | Vzhod | 469.397.522 | 286.937.965 | 61% | 243.716.128 | 52% | 47.300.917 | 10% |
| Skupaj ESS+ |  | 611.504.805 | 361.905.732 | 59% | 304.783.805 | 50% | 60.609.794 | 10% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 443.180.454 | 63% | 298.012.397 | 43% | 99.163.349 | 14% |
| Skupaj KS |  | 700.675.721 | 443.180.454 | 63% | 298.012.397 | 43% | 99.163.349 | 14% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 204.095.352 | 82% | 120.866.517 | 49% | 32.550.700 | 13% |
| Skupaj SPP |  | 248.773.600 | 204.095.352 | 82% | 120.866.517 | 49% | 32.550.700 | 13% |
| PEKP | Zahod | 512.756.050 | 278.539.347 | 54% | 189.482.605 | 37% | 55.431.498 | 11% |
|  | Vzhod | 1.644.435.043 | 1.050.134.707 | 64% | 717.575.654 | 44% | 195.607.268 | 12% |
|  | Celotna SI - KS | 700.675.721 | 443.180.454 | 63% | 298.012.397 | 43% | 99.163.349 | 14% |
|  | Celotna SI - SPP | 248.773.600 | 204.095.352 | 82% | 120.866.517 | 49% | 32.550.700 | 13% |
| Skupaj |  | 3.106.640.414 | 1.975.949.860 | 64% | 1.325.937.173 | 43% | 382.752.816 | 12% |

Vir: IS OU e-MA2, MFERAC

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP brez tehnične pomoči za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna (vir: MFERAC, izpis na dan 6. 1. 2026). Izplačilom na KS je prišteta preknjižba MZI za leto 2024 (ŽOLP) v znesku 5,6 mio EUR (EU del).

Tabela 2 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca decembra 2025:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 1.975.949.860 EUR (EU del), kar je 64 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 1.325.937.173 EUR (EU del), kar je 43 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 382.752.816 EUR (EU del), kar je 12 % razpoložljivih sredstev (3. faza).

Slovenija na podlagi PEKP izvaja naslednje vsebine v okviru 10 prednostnih nalog:

- 1. PREDNOSTNA NALOGA: Inovacijska družba znanja;

- 2. PREDNOSTNA NALOGA: Digitalna povezljivost;

- 3. PREDNOSTNA NALOGA: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost;

- 4. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna urbana mobilnost;

- 5. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost;

- 6. PREDNOSTNA NALOGA: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela;

- 7. PREDNOSTNA NALOGA: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost;

- 8. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna turizem in kultura;

- 9. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostni razvoj lokalnih območij;

- 10. PREDNOSTNA NALOGA: Prestrukturiranje premogovnih regij;

- 11. PREDNOSTNA NALOGA: Razvoj strateških tehnologij za Evropo – STEP.

Do 31. 12. 2025 je bilo skupno certificiranih 383.396.155 EUR (EU del) izdatkov, kar predstavlja 12 % razpoložljivih sredstev.

Tabela 2: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po prednostnih nalogah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025

| Prednostna naloga | Pravice porabe brez tehnične pomoči* | Odločitve o podpori 31.12.2025** |  | Potrjene operacije 31.12.2025*** |  | Izplačila iz DP (vključno s FI) 31.12.2025**** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PN 1 - Inovacijska družba znanja | 627.511.071 | 386.343.032 | 62% | 234.866.277 | 37% | 70.492.214 | 11% |
| PN 2 - Digitalna povezljivost | 19.662.744 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PN 3 - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost | 728.807.182 | 402.405.634 | 55% | 237.137.181 | 33% | 52.147.272 | 7% |
| PN 4 - Trajnostna urbana mobilnost | 53.917.253 | 21.426.294 | 40% | 17.926.294 | 33% | 5.711.946 | 11% |
| PN 5 - Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost | 501.341.161 | 369.897.841 | 74% | 293.282.825 | 58% | 114.744.189 | 23% |
| PN 6 - Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela | 439.423.865 | 224.355.789 | 51% | 194.662.067 | 44% | 39.692.705 | 9% |
| PN 7 - Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost | 282.311.001 | 200.783.529 | 71% | 160.112.220 | 57% | 32.680.884 | 12% |
| PN 8 - Trajnostna turizem in kultura | 19.661.752 | 27.736.152 | 141% | 10.766.945 | 55% | 0 | 0% |
| PN 9 - Trajnostni razvoj lokalnih območij | 85.230.785 | 78.906.236 | 93% | 56.316.848 | 66% | 34.732.906 | 41% |
| PN 10 - Prestrukturiranje premogovnih regij | 248.773.600 | 204.095.352 | 82% | 120.866.517 | 49% | 32.550.700 | 13% |
| PN 11 - Razvoj strateških tehnologij za Evropo - STEP | 100.000.000 | 60.000.000 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Skupaj | 3.106.640.414 | 1.975.949.860 | 64% | 1.325.937.173 | 43% | 382.752.816 | 12% |

Vir: IS OU e-MA2, MFERAC

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP brez tehnične pomoči za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna (vir: MFERAC, izpis na dan 6. 1. 2026). Izplačilom na PN 5 je prišteta preknjižba MZI za leto 2024 (ŽOLP) v znesku 5,6 mio EUR (EU del).

CELOSTNI TERITORIALNI RAZVOJ

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

Na območju države deluje 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so za območja, na katerih delujejo Strategije lokalnega razvoja (SLR) in so vse že potrjene. LAS pripravljajo in objavljajo javne pozive na vseh 37 območjih. V začetku septembra so bile podpisane prve pogodbe o sofinanciranju projektov, izbranih na javnih pozivih LAS. Operacije se izvajajo in prva izplačila so bila izvedena do konca leta.

Celostne teritorialne naložbe (CTN)

CTN je namenjen trajnostnemu razvoju mest, kjer so upravičenci mestne občine (12), ki morajo imeti sprejete Trajnostne urbane strategije, iz katerih izhajajo predlogi za predvidene ukrepe. Za izvajanje CTN v obdobju 2021–2027 je namenjenih 127 mio EUR ESRR sredstev.

Mehanizem CTN se izvaja na treh specifičnih ciljih in sicer: RSO 2.7 – zelene infrastrukture, RSO 2.8 – trajnostna mobilnost in RSO 5.1 – učinkovita raba prostora v urbanih območjih. PT ZMOS je v oktobru in novembru 2023 objavilo prva tri povabila za izbor operacij na vseh treh specifičnih ciljih. Izbranih je bilo 39 operacij, od tega je bilo 25 popolnih vlog za odločitev o podpori, za katere je OU izdal odločitve o podpori v skupni vrednosti 44,2 mio EUR. Naslednja štiri povabila je PT ZMOS objavilo v marcu, aprilu in maju 2025, na katerih je bilo izbranih 48 operacij, v skupni vrednosti 79,4 mio EUR (EU del). Do konca leta 2025 je bilo izdanih 8 odločitev o podpori v skupni vrednosti 18,3 mio EUR (EU del). Izdaja odločitev o podpori za operacije izbrane na 2, povabilih bo nadalje potekala v letu 2026. Prav tako je v letu 2026 predvidena objava 3, povabil PT ZMOS za izbor operacij.

V okviru RSO 5.1 so bile v letu 2025 izbrane tri operacije strateškega pomena, in sicer so to projekti Evropske prestolnice kulture: SUPER 8, EPK GO!2025 - Revitalizacija trga Evrope in EPK GO!2025 - EPIC, za katere je OU izdal odločitve o podpori v skupni vrednosti 3,9 mio EUR. Vse tri operacijo so že zaključene.

Dogovor za razvoj regij (DRR)

Za programsko obdobje 2021–2027 je potrjenih vseh 12 Regionalnih razvojnih programov. Na tej podlagi je bil konec meseca junija 2023 objavljeno Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027 (v nadaljevanju: Povabilo). Predmet celovitega Povabila je poziv 12 razvojnim regijam k predložitvi osnutkov dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027. Predmet prvotnega povabila iz junija 2023 je bilo sofinanciranje projektov v okviru »Prednostne naloge: 1. Inovacijska družba znanja, RSO1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR) – Podjetno nad izzive (PONI) v višini 18,47 mio EUR.

Povabilo za pripravo dogovorov za razvoj regij se je nato v marcu 2024 dopolnilo še z vsemi ostalimi predvidenimi vsebinami:

- specifični cilj: RSO1.3 -  Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR) - Podjetniški inkubatorji;

- specifični cilj: RSO2.5 - Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS); odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda;

- specifični cilj: RSO2.7- Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR);

- specifični cilj: RSO3.2- Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo (KS).

Skupni obseg sredstev po tej dopolnitvi Povabila znaša 440,07 mio EUR, od tega 286,04 mio EUR za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 154,03 mio EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Regije trenutno intenzivno pripravljajo izvedbo dogovorov za razvoj regij, ki vključujejo regionalne, medregionalne in sektorske projekte.

Dopolnitev Povabila razvojnim svetom regij je bila pripravljena v sodelovanju še s pristojnimi tremi drugimi ministrstvi in sicer z MNVP, MOPE in MZI. Vse regije so do roka za posredovanje osnutkov dopolnitev dogovorov s strani regij za zgoraj navedene vsebine, ki je bil 30. 10. 2024 posredovale dopolnjene osnutke dogovorov. V nadaljnjem postopku so bili slednji predhodno administrativno pregledani s strani MKRR ter naknadno predloženi v vsebinski pregled na pristojno ministrstvo (MOPE, MZI, MNVP).

Do konca 2025 je bilo potrjenih 24 operacij DRR. Za 12 operacij PONI, 10 operacij regijskih centrov mobilnosti ter dve operaciji izgradnje podjetniških inkubatorjev so bile izdane odločitve o podpori. Vse operacije, z izjemo ene, ki je bila že uspešno zaključena, se še izvajajo.

SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD (SPP)

Na pobudo in v sodelovanju z regijama sta bili v letu 2024 pripravljeni sprememba Območnega načrta za pravični prehod SAŠA (v nadaljevanju: ONPP SAŠA) in sprememba ONPP Zasavje za zagotavljanje sinergij s projekti financiranimi v okviru instrumenta posojil za javni sektor (3. steber Mehanizma za pravični prehod). Spremembo PEKP ter spremembi ONPP SAŠA in ONPP Zasavje je dne 22. 11. 2024 potrdila EK. Dne 2. 9. 2025 je EK potrdila novo spremembo PEKP, v okviru katere se je tudi na JSO 8.1 odpravilo napake in prilagodilo kazalnike glede na predvidene ukrepe.

Podatki o stanju izvajanja v celotnem obdobju kažejo, da izvajanje poteka počasneje od načrtovane dinamike, kljub temu pa je od 248 mio EUR v okviru Sklada za pravični prehod skupaj izdanih odločitev o podpori za 204,1 mio EUR (82 %). Izplačila iz proračuna RS so realizirana v skupni višini 32.5 mio EUR EU dela, kar predstavlja 13 % glede na pravice porabe.

V letu 2023 in 2024 je bila izdana odločitev o podpori za operacijo strateškega pomena, Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT) ter objavljeni trije javni razpisi, v okviru katerih je bil izborni postopek uspešen:

- JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko – poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji (za sofinanciranje izbrane tri operacije);

- JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji (za sofinanciranje izbrana ena operacija v Zasavski regiji);

- JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023–2027 (za sofinanciranje izbrana ena operacija).

V prvem polletju 2025 so bili objavljeni trije javni razpisi:

- Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji, (JR za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-šaleški (SAŠA) premogovni regiji, objavljen v letu 2023, je bil za Savinjsko-šaleško regijo tem delu preklican in se je zaključil brez izbora operacij).

Na JR v letu 2025 pa sta bili za sofinanciranje izbrani dve operaciji.

- Javni razpis Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ SAŠA regije (izbrana ena operacija) in

- Javni razpis Obogateno izvajanje kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanja krožnih vsebin v VIZ Zasavske regije (izbrana ena operacija).

V prvi polovici leta 2025 je bila izdana tudi odločitev o podpori za operacijo strateškega pomena, Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline – 1. faza.

V drugi polovici leta 2025 sta bila objavljena dva JR:

- JR za spodbujanje investicij v gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027 - podpora produktivnim naložbam;

- JR za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in demonstracijsko-pilotnih projektov v Zasavski in Savinjsko-šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod;

ter izdani odločitvi o podpori za dve neposredni potrditvi operacij:

- NPO Izgradnja sončne elektrarne Prapretno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom;

- NPO Laboratorij za raziskave bio-rafinacije biomase v Savinjsko–Šaleški regiji (Velenje).

Ukrepi PT MDDSZ (Zaposlitve in veščine za vse) so za potrditev predvideni v prvi polovici leta 2026. V letu 2026 se pričakujejo tudi vloge PT MOPE.

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD PLUS (ESS+)

Poročilo vsebuje opis ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2025.

Prednostna naloga 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela

Aktivnosti vseh posredniških teles so se pospešile, kar je povzročilo povečanje potrjenih ukrepov za doseganje ciljev na prednostni nalogi. Na vseh specifičnih ciljih so bili v poročanem obdobju z odločitvami OU potrjeni novi NIO, ki bodo ustrezno naslavljali ključne razvojne izzive na področju znanja, razvoja spretnosti in zaposlovanja.

Zavedamo se, da ostaja najzahtevnejši specifični cilj z vidika izvedbe ESO4.5, vendar se dinamika izvajanja postopoma izboljšuje zaradi zaključevanja Načrta za okrevanje in odpornost. To bo pozitivno vplivalo na izvajanje celotnega ESS+, saj bo okrepilo pripravljenost upravičencev in njihove zmogljivosti za izvajanje operacij.

Na specifičnem cilju ESO4.1 se bo z novimi aktivnostmi spodbujal dvig spretnosti na področju podjetništva med mladimi in ženskami ter podporno okolje za opolnomočenje oseb na področju kulture preko usposabljanj in prenosa strokovnih kompetenc v rezidenčnih centrih in gostovalnih mrežah.

Na specifičnem cilju ESO4.2 se bo z novimi aktivnostmi spodbujala modernizacija informacijskega sistema JŠRIPS.

Na specifičnem cilju ESO4.4 se bo z novimi aktivnostmi podpiral celosten pristop k varnosti in zdravju pri delu, modro ravnanje s kadri v državni upravi, krepile se bodo spretnosti vseh zaposlenih v zaporskem sistemu, krepil se bo socialni dialog ter spodbujalo kolektivno dogovarjanje in zagovorništvo zaposlenih.

Na specifičnem cilju ESO4.5 se na področju vzgoje in izobraževanja izvajajo aktivnosti krepitve kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ter dviga kakovosti dvojezičnega šolstva. Prav tako je bil potrjen NPO Kurikularna prenova – nove poti do znanja. Hkrati se bo z novimi aktivnostmi na tem specifičnem cilju podpiralo razvijanje kulturno-umetniških vsebin na področju filma, glasbene umetnosti, uprizoritvenih ter vizualnih umetnosti. Vzpostavitev Nacionalnega stičišča kulturno-umetnostne vzgoje bo spodbujala uspešno izvedbo specializiranih štipendij v kulturi.

Na specifičnem cilju ESO4.7 se izvajajo aktivnosti na področju pridobitve in izboljšanja temeljih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih, pridobitve srednješolske in višješolske izobrazbe ter poklicne kvalifikacije, krepitve vseživljenjskega učenja ter na področju ozaveščanja in obveščanja različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje.

Novo potrjeni NIO potrjujejo ciljno usmerjeno izvajanje Prednostne naloge 6, pri čemer se vsebinsko krepi prehod od posamičnih intervencij k celostnim in dolgoročno vzdržnim sistemskim rešitvam v skladu s cilji ESS+ in nacionalnimi razvojnimi prioritetami.

Prednostna naloga 7 ESS+ v okviru Programa EKP 2021–2027 se izvaja z namenom krepitve socialne vključenosti, zdravja in dostopnosti storitev. ter zajema tri specifične cilje.

V okviru Prednostne naloge 7 so bile potrjene operacije, ki celostno naslavljajo ključne družbene izzive na področju dolgotrajne oskrbe, zdravja, socialne vključenosti, izobraževanja ranljivih ciljnih skupin, zaposljivosti ter aktivnega staranja. Pomemben del potrjenih operacij je usmerjen v vzpostavitev in krepitev sistema dolgotrajne oskrbe, vključno z informiranjem upravičencev, razvojem kakovostnih standardov, krepitvijo kompetenc zaposlenih ter digitalizacijo podpornih procesov. Na področju deinstitucionalizacije so bile potrjene operacije, ki omogočajo prehod iz institucionalne oskrbe v skupnost, zagotavljajo multidisciplinarno podporo ter krepijo zagovorništvo in varstvo pravic oseb z oviranostjo.

Na področju zdravja so bile potrjene operacije, ki krepijo preventivo, zdravstveno pismenost, zgodnje obravnave kroničnih in duševnih bolezni, razvijajo nove storitve na primarni ravni ter izboljšujejo dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe za ranljive skupine. Poseben poudarek je namenjen razvoju kadrov v zdravstvu, vključno z uvedbo specializacij zdravstvene in babiške nege. Potrjene so bile tudi operacije za krepitev duševnega zdravja, razvoj novih virov pomoči, podporo osebam z zasvojenostmi ter izboljšanje obravnave v zaporskem sistemu in po odpustu.

Na področju socialne vključenosti so bile potrjene operacije za socialno aktivacijo ranljivih oseb, razvoj skupnostnih storitev, delovanje večgeneracijskih in romskih centrov ter krepitev kompetenc posameznikov, oddaljenih od trga dela. Operacije na področju vzgoje, izobraževanja, športa, kulture in visokega šolstva prispevajo k vključevanju otrok, mladih, invalidov in drugih ranljivih skupin, krepitvi temeljnih in socialnih kompetenc ter izboljšanju zaposlitvenih možnosti in kakovosti življenja.

V drugem polletju leta 2025 se je izvajanje Prednostne naloge 7 nadaljevalo z osredotočenim potrjevanjem vlog, in sicer:

- Na specifičnem cilju ESO4.8 se bo z izbranima operacijama JR »Povezani s kulturo« in »Vključujemo in aktiviramo 2« spodbujala socialna aktivacija in opolnomočenje ranljivih skupin, zlasti oseb, oddaljenih od trga dela in družbenega vključevanja. Aktivnosti so usmerjene v krepitev socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter v večjo vključenost posameznikov v skupnost in družbo, tudi z inovativnim povezovanjem kulturnih vsebin in ciljno usmerjenih usposabljanj.

- Na specifičnem cilju ESO4.11 se z izbranimi operacijami »Center za zagovorništvo na področju deinstitucionalizacije«, »Sofinanciranje multidisciplinarnih timov za področje deinstitucionalizacije«, »Dostopna dolgotrajna oskrba«, »Posodobitev sistema socialnega varstva«, »Kakovostna dolgotrajna oskrba«, »Zdravstveno negovalna enota v socialnovarstvenih zavodih (ZNE-SVZ)«, »Nove storitve v mreži služb za duševno zdravje«, »Razvoj in krepitev CPZOPD«, »ZaPrePis«, »Uvedba specializacij na področju zdravstvene in babiške nege« ter »Izvajanje novih virov pomoči na področju duševnega zdravja« krepi dostopnost, kakovost in učinkovitost zdravstvenih ter dolgotrajnih oskrbnih storitev. Operacije prispevajo k sistemski vzpostavitvi dolgotrajne oskrbe, razvoju novih zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev, krepitvi kadrovskih kompetenc, zdravstvene pismenosti ter bolj integrirani in v uporabnika usmerjeni obravnavi.

- Na specifičnem cilju ESO4.12 se bo z operacijami »Vzpostavitev sistema pomoči otrokom z gluhoslepoto v vzgoji in izobraževanju«, »Izboljšanje pedagoškega procesa za delo z dijaki iz ranljivih skupin v programih nižjega poklicnega izobraževanja« ter »Skupaj za znanje; Izvajanje aktivnosti v večnamenskih romskih centrih« izboljševala socialna vključenost ene najbolj ranljivih skupin. Aktivnosti so usmerjene v razvoj strokovnih podlag, inovativnih pedagoških pristopov, prilagojenih oblik komunikacije ter podpornih sistemov, ki otrokom iz ranljivih skupin omogočajo enakopravnejši dostop do vzgoje, izobraževanja in vključevanja v družbo.

S potrjenimi operacijami Prednostna naloga 7 celovito uresničuje cilje ESS+ sklada, ki z vlaganjem v ljudi krepi socialno kohezijo, zmanjšuje neenakosti ter prispeva k bolj pravični, vključujoči in odporni družbi.

FINANČNI INSTRUMENTI

Finančni instrumenti iz sklada ESRR

V PEKP v obdobju 2021–2027 so finančni instrumenti (v nadaljevanju: FI) predvideni v okviru povratnih in tudi nepovratnih sredstev sklada ESRR, in sicer v skupni vrednosti 132 mio EUR. Vendar je OU v sklopu ukrepov za pospešitev koriščenja EKP sredstev, ob soglasju vlade dodelil posredniškemu telesu za operacijo finančnih instrumentov dodatne pravice porabe preko obsega razpoložljivih sredstev (Uredba EKP, Uradni list št. 13/2025), in sicer do višine 190 mio EUR EU sredstev s sklepom vlade Republike Slovenije št. 54402-4/2022/30 z dne 27. 2. 2025.

Sredstva namenjena za FI so razdeljena na pet specifičnih ciljev v okviru treh prednostnih nalog na podlagi izvedene Predhodne ocene potreb trga in vrzeli financiranja na trgu za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: Predhodna ocena):

- specifični cilj RSO 1.1, Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij (ESRR) – FI se predvidevajo na področju krepitve vlaganj v raziskovalne razvojne in inovacijske projekte ter sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, gospodarstvom, upravo in ostalimi deležniki. Oblikoval se bo finančni produkt posojila RRI podjetjem vseh velikosti,

- specifični cilj RSO 1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR) – z izvajanjem garancij (s subvencijo obrestne mere) se bo spodbujala rast in razvoj MSP z izvedbo investicijskih projektov (za njihovo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj in širitev dejavnosti). Oblikoval se bo finančni produkt garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za financiranje MSP,

- specifični cilj RSO 2.1, Spodbujanje energijske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov – uporaba FI je predvidena pri energetski prenovi stavb poslovnih subjektov. Predvidoma se bo izvajal v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi v okviru ene operacije. Oblikoval se bo finančni produkt posojila za energetsko učinkovitost s kombinacijo nepovratnih sredstev za vse poslovne subjekte,

- specifični cilj RSO 2.6, Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarni z viri (ESSR) – uporaba FI se predvideva za spodbujanje krožnih inovacijskih procesov in učinkovite rabe virov v podjetjih. Oblikoval se bo finančni produkt posojila za prehod v krožno gospodarstvo s kombinacijo nepovratnih sredstev za podjetja,

- specifični cilj RSO 5.1, Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture in naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih – prispevati k povečanju kakovosti, raznolikosti in dostopnosti urbanih vsebin, krepitvi kakovosti življenja v mestu z oživljanjem razvrednotenih in premalo izkoriščenih območij v mestih in aktivaciji občanov ter druge zainteresirane javnosti. Oblikoval se bo finančni produkt posojila za urbani razvoj.

MKRR v vlogi OU bo v programskem obdobju 2021–2027 na nacionalni ravni izvajal FI s podelitvijo nalog v izvajanje PT pristojnem za izvajanje FI, ki je ministrstvo pristojno za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). PT pristojno za izvajanje FI pri načrtovanju in izvajanju FI sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju FI z sodelujočimi ministrstvi MOPE, MNVP in ZMOS, opredeljenimi v skladu z drugim odstavkom 27. členom Uredbe EKP.

Operacija FI iz sklada ESRR se v obdobju 2021–2027 izvaja preko strukture holdinškega sklada. PT MGTŠ je z odločitvijo o oddaji naročila dne 10. 3. 2025 za upravljalca holdinškega sklada po postopku ZJN (in house postopek) izbralo SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka). Dne 13. 3. 2025 je na podlagi vloge PT MGTŠ izdal OU Odločitev o podpori za izvajanje Operacije FI v programskem obdobju 2021–2027. PT MGTŠ je podpisal Sporazum o financiranju z upravljavcem holdinškega sklada SID banko dne 28. 3. 2025, ki vključuje tudi predvideno naložbeno strategijo in poslovno finančni načrt izvajanja operacije FI.

Dne 7. 4. 2025 je bilo izvedeno prvo vplačilo v holdinški sklad iz sredstev EU v višini 30 % od celotne vrednosti operacije, kar je 57 mio EUR.

V okviru operacije FI potekajo na ravni upravljavca holdinškega sklada postopki izbora finančnih posrednikov ter oblikovanje finančnih produktov. Podpisan je bil Aneks št. 1, v katerem se bo podrobno opredelila uporaba finančnih instrumentov v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi v eni operaciji v skladu z odstavkom 5, člena 58 Uredbe 2021/1060. V pripravi je Aneks št. 2 za ureditev dodatnih pravil glede poročanja in nadzora.

Za namen poenostavitve postopkov so bile v decembru 2025 objavljane Smernice glede upoštevanja načela “ne škoduj bistveno” za finančne instrument, kot dopolnitev obstoječih Smernic DNSH.

SID banka je v zaključni fazi sklepanja Finančnih sporazumov s finančnimi posredniki. Za izvedbo finančnega produkta na SC2.1 se bo sklenil sporazum z Eko skladom in za izvedbo garancij na SC1.3 se bo sklenil sporazum s Slovenskim podjetniškim skladom. Predvidoma bosta oba finančna produkta na trgu v prvi polovici leta 2026.

Finančni instrumenti iz sklada ESS+

V okviru sprememb programa PEKP 2021–2027 (sprememba 3.1) se je predvidela tudi vzpostavitev finančnih instrumentov na SC ESO 4.4 Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na   spremembe, aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje (ESS+) v višini 8,5 mio EUR EU sredstev. Usklajevanje o oblikovanju FI na ESS+ potekajo v sodelovanju z MDDSZ in MSP.

Na podlagi priporočila platforme FI Compass, ki jo upravlja Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko (EIB) in je namenjena tehnični podpori in usmerjanju pri uporabi FI v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov je OU pristopil k vzpostavitvi namenskih FI tudi iz sklada ESS+. Prepoznane so bile omejitve na trgu v Sloveniji za financiranje delavskih odkupov preko finančnih institucij. OU je že prejel izdelano študijo, ki bo naslovila tržno vrzel na področju delavskih odkupov ter predlagala »risk sharing« posojila za oblikovanje finančnega produkta.

SPREMEMBA PROGRAMA EKP 2021–2027 IN UREDB

V preteklem polletju je bilo ključno posodabljanje in prilagajanje slovenskega programa EKP 21–27 novim evropskim strateškim usmeritvam ter odpravljanje razkoraka med prvotnim načrtovanjem (2021-2022) in dejansko izvedljivostjo ukrepov. Zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer in počasnejše dinamike infrastrukturnih naložb so analize pokazale tveganje izgube kohezijskih sredstev, zlasti v letu 2026.

Že leta 2024 je EU sprejela Uredbo STEP (Uredba (EU) 2024/795), ki omogoča večjo finančno fleksibilnost, tudi za velika podjetja v regijah z nižjim BDP, ter višje predhodno financiranje (30 %) in do 100 odstotno financiranje EU za strateške projekte zelenega in digitalnega prehoda. Za koriščenje teh možnosti je bila nujna sprememba PEKP, zato je MKRR pripravilo izhodišča za prerazporeditev sredstev in vključitev novega specifičnega cilja RSO1.6 - Razvoj ali proizvodnja kritičnih tehnologij. Anketa med podjetji oz. člani Strateških razvojih inovacijskih partnerstev (SRIP) je potrdila absorpcijski potencial na področjih STEP v gospodarstvu in med RRI deležniki, kar je podporo pripravo predloga spremembe z najvišjo možno alokacijo. Po medresorski uskladitvi je OU dokument do 31. 3. 2025 uradno poslal na EK. Po potrditvi je Slovenija postala upravičena do 30 mio EUR predplačila, kar je zmanjšalo obvezno certificiranje izdatkov v letu 2025 in pomembno znižalo tveganje izgube sredstev po pravilu N+3.

Prvo polletje je tako zaznamovala priprava sistemskih in finančnih prilagoditev, ki so ustvarile podlago za intenzivnejše in učinkovitejše koriščenje kohezijskih sredstev v drugem polletju.

V drugi polovici polletja je bilo delo MKRR osredotočeno na pripravo in sprejem naslednje spremembe Programa EKP 2021–2027 kot posledici napovedanih sprememb kohezijskih uredb s strani EK ter na obvladovanju tveganj za doseganje finančnih mejnikov N+3. Evropski parlament je spremembe uredb na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 potrdil dne 11. 9. 2025. Kohezijska politika se je s tem uskladila z aktualnimi strateškimi prioritetami EU, med katerimi je tudi nova možnost preusmerjanja sredstev v varnost in obrambo. Spremembe so zajele ključne uredbe, ki urejajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod in Evropski socialni sklad plus.

Na podlagi tega je Slovenija prilagodila nacionalni program z namenom povečanja finančne fleksibilnosti, učinkovitejše rabe sredstev in pospešitvi koriščenja, zlasti v letu 2026. Sprememba programa vključuje prerazporeditev sredstev in krepitev varnostne mreže, s čimer se zmanjšuje pritisk pri izpolnjevanju pravila N+3 in tveganje za izgubo sredstev. Namen spremembe je učinkovitejša raba razpoložljivih nepovratnih sredstev in usmerjanje v področja z največjim razvojnim učinkom, kar bo dodatno pospešilo koriščenje EU sredstev.

V okviru spremembe programa je Slovenija prerazporedila 243,5 mio EUR nepovratnih sredstev ter dodatnih 15,5 mio EUR iz varnostne mreže v nove strateške vsebine. Največ sredstev bo namenjenih krepitvi konkurenčnosti (53,5 mio EU), in sicer za naložbe v strateške tehnologije v okviru platforme STEP, vključeno z javnim razpisom za razvoj in proizvodnjo strateških tehnologij (30 mio EUR) ter projektom superračunalnik -HPC 2 (23,5 mio EUR). Pomemben del prerazporeditev naslavlja tudi energetski prehod in energetsko varnost (57,7 mio EUR), kjer bodo sredstva podprla čezmejne energetske povezave, omrežja, hranilnike in polnilno infrastrukturo.

Slovenija bo dodatnih 81,4 mio EUR namenila področju obrambe in varnosti, pri čemer gre za nalože v t.im. dvojno rabo. Znotraj tega sklopa bo 46 mio EUR usmerjenih v krepitev zdravstvene infrastrukture za dvojno rabo, predvsem v regijske bolnišnice. Poleg tega bo 22 mio EUR namenila zagotavljanju odporne vzgojne in izobraževalne infrastrukture, dodatnih 13,3 mio EUR pa bo namenila izgradnji nacionalnega centra za zaščito in reševanje ob naravnih nesrečah, večjih izrednih dogodkih in drugih kriznih razmerah.

Nadalje program naslavlja tudi stanovanjsko politiko – za dostopna in trajnostna javna najemna ter oskrbovana stanovanja je predvidenih 41,9 mio EUR.

Spremenjen program vključuje tudi nove strateško operacijo v Vzhodni kohezijski regiji – obnovo Centra Rotovž v Mariboru. Projekt bo s 18 mio EUR EU sredstev celovito naslovil prostorsko in razvojno problematiko treh kulturnih institucij.

Dodatne spremembe prinaša tudi Sklad za pravični prehod. V Savinjsko-šaleški premogovni regiji bo 5 mio EUR namenjenih odkupu in prenosu stanovanj Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj v javna najemna stanovanja, v Zasavju pa 1,5 mio EUR za vzdrževanja in prenos posameznih stanovanjih enot.

Poleg vsebinskih prerazporeditev sprememba programa uvaja še sistemske izboljšave, in sicer podaljšanje izvajanja evropske kohezijske politike do konca leta 2030 ter možnost višje stopnje sofinanciranja novih ciljev, ki se lahko zviša tudi do 100 %. S tem Slovenija pridobiva večjo finančno fleksibilnost in boljše pogoje za učinkovito izvajanje razvojnih projektov v prihodnjih letih.

Novembra 2025 so bila izhodišča za drugo spremembo programa potrjena tudi na ravni obeh kohezijskih regij. Vlada RS je 27. 11. 2025 potrdila spremembo Programa EKP 2021–2027, odobrila dodatne pravice porabe v okviru varnostne mreže ter naložila posredovanje programa v potrditev EK. S tem so bili izboljšani pogoji za izvajanje strateških projektov, zagotovljena dodatna finančna razbremenitev pri doseganju pravila N+3 in bistveno znižano tveganje za izgubo nepovratnih kohezijskih sredstev v letu 2026. Organ upravljanja je spremembo programa uradno posredoval na EK v decembru 2025, s čemer si je Slovenija zagotovila dodatno predplačilo v višini dobrih 48 mio EUR, ki je še dodatno znižal finančni mejnik N+3.

VKLJUČEVANJE NAČELA, DA SE NE ŠKODUJE BISTVENO (DNSH) IN NAČEL NOVEGA EVROPSKEGA BAUHAUSA (NEB) TER ZAGOTOVITEV PODNEBNE ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE (CLIMATE PROOFING) V OBDOBJU 2021–2027

Za namen učinkovitega vključevanja načela, da se ne škoduje bistveno pri izvajanju PEKP so deležnikom, vključenim v izvajanje programa, na voljo izdana Smernice organa upravljanja za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Izvedene so bile tri delavnice v letu 2023, dve v letu 2024 in ena v letu 2025.

Za namen krepitve podnebne odpornosti infrastrukture so bile izdane Smernice organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027. Izvedene so bile tri delavnice v letu 2023, ena v letu 2024 in ena v letu 2025.

Na področju NEB je zagotovljena tehnična podpora strokovnjakov EK, Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko. Izvedeni sta bili dve delavnici v letu 2023.

Omenjene delavnice so bile izvedene v sodelovanju s strokovnjaki evropske pobude JASPERS in drugimi zunanjimi eksperti. Namenjene so bile predvsem krepitvi zmogljivosti na navedenih področjih izvajanja PEKP tako na ravni posredniških teles kot tudi na ravni upravičencev, pripravljavcev projektov.

INFORMACIJSKI SISTEM OU e-MA2

Dne 18. 12. 2025 je bila v produkcijsko okolje prevzeta verzija 2.03.053.02 aplikacije e-MA2, ki je bila tudi aktualna verzija na presečni datum 31. 12. 2025, s katero sta se vzpostavila modul za izrekanje sistemskih korekcij in modul za vrednotenje, ki pa je še v testni fazi. Skozi celoten nabor produkcijskih verzij v zadnjem polletnem obdobju se je aplikacija dopolnjevala v delih, kjer so uporabniki zaznali potrebe po dopolnitvi (dopolnitve na modulu za izvajanje finančnih instrumentov, negativni tok, posodobitve kontrolinga idr.).

V letu 2026 je načrtovan dokončen razvoj aplikacije e-MA2 in sicer v delih, ki so potrebni za popolno delovanje sistema oz. spremljanje PEKP:

- razvoj modula za zaključevanje operacij,

- razvoj poročilnega sistema ter

- nadgradnja posameznih že razvitih vsebin zaradi zaščite finančnih interesov Unije.

Razvojne naloge potekajo skladno s terminskim načrtom, potrjenim na Projektnem svetu za vzpostavitev in delovanje Informacijskega sistema e-MA2 za programsko obdobje 2021–2027.

V IS e-MA2 je trenutno 630 operacij v statusu »v izvrševanju« ter 394 operacij v statusu »v Pripravi«.

Upravičenci so v IS e-MA2 do 31. 12. 2025 skupno pripravili cca 5.100 zahtevkov za izplačilo (ZZI).

Graf 1: Prikaz višine izplačanih zahtevkov ter certificiranih izdatkov po obdobjih (od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025)

Vir: IS e-MA2

Iz grafa je razvidno, da smo do 31. 12. 2025, skozi celotno finančno obdobje, izplačali približno 366,1 mio EUR Zahtevkov za izplačilo, certificirali pa približno 363,7 mio EUR Zahtevkov za izplačilo.

Aplikacijo e-MA2 aktivno uporablja 2066 uporabnikov. Od začetka vzpostavitve aplikacije do 31. 12. 2025 beležimo sledeče število novo registriranih uporabnikov za posamezno obdobje:

Graf 2: Število novo registriranih uporabnikov v aplikacijo IS e-MA2 za posamezno obdobje

Vir: IS e-MA2

Na povečano uporabo aplikacije kažejo tudi podatki o številu klicev v aplikaciji e-MA2, ravno tako po obdobjih:

Graf 3: Prikaz števila "klicev" po aplikaciji skozi obdobje (od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025)

Vir: IS e-MA2

Bistveni moduli IS e-MA2 so izdelani, nameščeni v produkcijsko okolje in so v uporabi.

SLOVENSKA STRATEGIJA TRAJNOSTNE PAMETNE SPECIALIZACIJE (S5)

Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije (S5) je eden od omogočitvenih pogojev, ki se neposredno nanaša na finančna sredstva Cilja politike 1 – Pametna Evropa, hkrati pa se povezuje tudi z novim skladom v tem programskem obdobju t. i. Skladom za pravični prehod, kjer regulativa določa, da se sredstva tega sklada in posledično projekti v Cilju politike 6 – Evropa za pravični prehod, navezujejo na vsebine S5. Posreden vpliv S5 pa se skozi uporabo inovacij (deployment) izkazuje tudi na določenih, relevantnih ukrepih znotraj prednostne naloge 3 Programa EKP– Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost ter prednostne naloge 6 – Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela, zato je sprejem Strategije pametne specializacije za posamezno regijo ali državo članico nujen. Zaradi navedenega se skladnost s S5 pregleda za vse ukrepe, ki so financirani na RSO 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. in 1.6. ter na JSO 8.1. V teh primerih je izdaja mnenja/soglasja o skladnosti s S5 obvezna in pogoj za izdajo OdlPOD. Na prednostnih nalogah 3 in 6 predvsem na RSO 2.6 in 2.8. ter ESO 4.1., 4.2., 4.5. in 4.7. pa se vloge pregledajo glede relevantnosti posameznega NIO za S5 in v primeru relevantnosti OU izda presojo o skladnosti s S5.

EK je zaradi pomanjkanja sodelovanja in vlaganj v skupne projekte gospodarstva na eni strani ter institucij na področju raziskav, razvoja in inovacij na drugi strani, že v okviru programskega obdobja 2014–2020 predstavila koncept Strategije pametne specializacije (S3) z namenom spodbuditve in osredotočenja vlaganj držav in njihovih regij v raziskave in inovacije iz ESRR na področja, kjer imajo regije izkazane primerjalne prednosti. Namen te vzpodbude je bil podpreti regionalne/državne prioritete na področju raziskav, razvoja, inovacij in tehnološkega napredka preko t.i. procesa podjetniškega odkrivanja. S3 si je tako pridobila mesto med strateškimi dokumenti, ki usmerjajo razvoj posameznih držav in regij, ter sodelovanje med ključnimi kompetenčnimi akterji v evropskih verigah vrednosti, na ravni EU pa pridobiva na veljavi kot pomemben mehanizem za programiranje in izvajanje centraliziranih instrumentov (npr. Obzorje Europe, Interregional innovation Investment instrument idr.). Za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki je z izvozno naravnanostjo odločilno vpeto v evropske verige vrednosti, je zato učinkovito upravljanje z S5 pomemben dejavnik.

V programskem obdobju 2021–2027 si je nadgrajena Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj določila dvojni prehod (Twin Transition) z uporabo t.i. »deeptech« (globoke in integralne rabe omogočitvenih tehnologij in novih poslovnih modelov za razliko od plitke/shallow uvedbe parcialnih »HiTech«). Dvojni prehod razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe. S tem pametna specializacija dobiva trajnostni značaj in se uveljavlja pod kratico S5 (ang. »Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy«) ter predstavlja celovito in osrednjo podlago za del dodeljevanja sredstev v okviru ESRR znotraj cilja Pametna Evropa.

Strategija S5 je procesno vključevala tri osnovne faze nadgradnje iz S4 v S5:

- uvodno srečanje s SRIP-i,

- dopolnitev akcijskih načrtov SRIP in usklajevanje z resorji,

- posvetovanja z javnostjo. V posvetovanjih z javnostjo je na webinarjih sodelovalo skoraj 1000 zainteresiranih deležnikov.

S potrditvijo PEKP s strani EK decembra 2022 je bilo torej zaključeno usklajevanje EK in RS glede izpolnitve tematskega omogočitvenega pogoja Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije.

V letu 2025 je bilo pripravljeno Poročilo o izvajanju Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5) v obdobju 2023–2025. Poročilo potrjuje, da Slovenija razpolaga z utemeljenim in - v primerjavi z drugimi regijami držav članic EU – nadpovprečno visoko specializiranim inovacijskim ekosistemom, ki je uspešno vključen v evropski raziskovalno inovacijski prostor, a se hkrati sooča z večplastnimi izzivi pri operativnem izvajanju in tveganji glede dolgoročne konkurenčnosti.

Ključne ugotovitve:

- Strategija S5 ima močno podporo v analitičnih podatkih in razvojnih dokumentih, vendar operativna realizacija ukrepov zaostaja za načrtovanimi mejniki.

- Institucionalna struktura je razvita, toda zamude pri izvajanju investicij (npr. RRI infrastruktura, znanja in spretnosti) zmanjšujejo hitrost transformacije.

- Analize SIRIS Academic in S3 CoP TSA potrjujejo visoko stopnjo usklajenosti slovenskega inovacijskega sistema z evropskimi cilji, a tudi vrzeli predvsem pri prenosu znanja in komercializaciji.

- Prednostna področja so strokovno utemeljena, a heterogena – zahtevajo diferenciran pristop pri oblikovanju podpornih instrumentov.

Na podlagi teh ugotovitev in analiz je bilo predlagano:

- Srednjeročno odločno povečevanje sredstev za RRI v proračunu RS, pospešitev izvajanja ključnih investicij, zlasti na področju RRI infrastrukture (INNOVUM, FS UL) in prenosa znanja (pisarne KTO), ob odpravi administrativnih zastojev in skrbnejšem pregledu zrelosti predlaganih investicij z vidika pripravljenosti na izvedbo. Nadaljevanja vlaganj v strateške infrastrukture (posebej RRI opremo) ob bistveno povečani udeležbi zasebnega sektorja v poslovnih modelih partnerstev z JRO upoštevajoč fleksibilnosti pri pravilih državnih pomoči.

- Krepitev upravljavskih kapacitet v javnem sektorju, s poudarkom na horizontalnem povezovanju med resorji in stalni uskladitvi razpisov s strategijo S5.

- Močnejše pozicioniranje in učinkovitejše izvajanje ukrepov za krepitev znanj in spretnosti, z nujno takojšnjo aktivacijo kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC), čimprejšnjo uvedbo mikrodokazil in drugih hitreje prilagodljivih izobraževalnih programov, odpravo zaostankov pri vzpostavitvi temeljnega orodja – Platforme trga dela s ciljem čimprejšnjega delovanja v polnem obsegu kot tudi drugih komplementarnih instrumentov.

- Prenova modela SRIP z večjo osredotočenostjo na produktne verige, merljive cilje in vključevanje industrijskih akterjev v nišnih segmentih.

- Strateška konsolidacija področij S5 glede na njihovo naravo, institucionalno moč, tržno perspektivo in transformacijski potencial. Nove sheme državnih pomoči in podpore prednostnim področjem S5 bodo bolj učinkovite, če bodo upoštevale selektiven pristop glede na naravo prednostnih področij.

- Razvoj novih finančnih instrumentov za TRL 6–8, s poudarkom na tveganem kapitalu, demo pilotih, IPCEI in povezovanju z industrijskimi partnerstvi ter z optimalnejšo uporabo pravil na področju državnih pomoči.

- Digitalizacija in odprti podatki kot temelj prihodnjega EDP – vzpostaviti je treba stalno, podatkovno vodeno strukturo za podjetniško odkrivanje in podatkovno analitiko. Načrtovano RRI stičišče je topogledno zastavljeno robustno, izvedbo na ARIS je potrebno pospešiti in izvesti celovito, kot je tudi načrtovana.

- Nadaljevanje mednarodne vpetosti – ohraniti močno pozicijo v EU programih (npr. I3, Obzorje, STEP), okrepiti vlogo ARIS kot nosilca mednarodne podporne infrastrukture.

- Vpeljava misijskega pristopa (družbeni izzivi in strateške prioritete) v prihodnje programiranje (2028–2035), s poudarkom na transformativnih področjih: zdravje, digitalna suverenost, zelene tehnologije.

Poročilo o izvajanju S5 2023–2025 ponuja trdno osnovo za strateško nadgradnjo politike pametne specializacije. Uspeh prihodnjega obdobja bo odvisen od tega, ali bo Slovenija zmogla konsolidirati svoje institucionalne, finančne in človeške vire v smeri ciljno usmerjene, učinkovite in evropsko relevantne inovacijske politike.

Delovna skupina vlade za podporo izvajanju (DSV) S5

V skladu s S5 je njeno upravljanje organizirano na treh nivojih. Prvi je odločevalski nivo, ki ga izvaja Vlada RS. Operativno upravljanje je delegirano delovni skupini državnih sekretarjev (delovna skupina vlade na nivoju državnih sekretarjev za podporo izvajanju S5 – DSV S5). Drugi nivo predstavlja izvajanje svežnja ukrepov, kar je v pristojnosti ministrstev in izvajalskih institucij. Tretji nivo pa je izvedbena deležniška raven, ki jo koordinirajo Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i).

Na vladi sprejeti sklep številka 02401-15/2023/12 z dne 19. 6. 2024 določa, da ima DSV S5 trinajst članov predstavnikov naslednjih resorjev MKRR, MVZI, MGTŠ, MDP, MDDSZ, MOPE, MSP, MKGP, MZEZ, MVI, MF, MK in MZI.

DSV S5 se je v drugi polovici leta 2025 sestala na eni redni seji, kjer je obravnavala semantično analizo raziskovalno-razvojnih in inovacijskih (RRI) dosežkov na prednostnih področjih S5. Le-to je predstavil izvajalec semantične analize (Siris Academic Barcelona). Ugotovitve iz analize so ena izmed podlag za preoblikovanje prednostnih področij S5. V okviru analize je bil sistematično obdelan obsežen korpus več kot 100.000 dokumentov – vključno z znanstvenimi publikacijami, patenti ter evropskimi in kohezijskimi projekti (Horizon, Interreg, ESRR). Z uporabo metod globokega učenja, umetne inteligence (UI) in velikih jezikovnih modelov (LLM) so bile vsebine tematsko razvrščene v deset prednostnih področij S5.

Kot glavna priporočila je v analizi izpostavljeno:

- reorganizacija prednostnih področij S5 da, vendar ne z velikimi spremembami, saj vsa prednostna področja izkazujejo stabilnost in so strokovno utemeljena,

- vzdrževati in še okrepiti sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom (SRIP-i),

- spodbujati prenos tehnologij in povečati financiranje le-tega,

- podpirati tako ukrepe od zgoraj (policy) kot ukrepe skozi EDP (od spodaj).

V razpravi je bilo največ časa posvečeno možnemu preoblikovanju prednostnih področij S5 in s tem naslavljanju problema nadaljevanja podpore obstoječim SRIP-om zaradi izteka desetletne sheme državnih pomoči in pri tem ne izgubiti generirano znanje, kadre in partnerstva, ki so jih SRIP-i uspeli ustvariti od leta 2016 dalje.

Na seji je bila predstavljena tudi okvirna časovnica dogodkov za preoblikovanje prednostnih področij S5. Resorji so izpostavili potrebo po dostopu do baze podatkov Semantične analize raziskovalno-razvojnih in inovacijskih (RRI) dosežkov na prednostnih področjih S5. Dostop je bil omogočen vsem, ki so za to zaprosili.

Pregled dodeljenih pristopov po resorjih:

MKRR – 10 dostopov

MGTŠ – 4 dostope

MF – 2 dostopa

MVZI – 5 dostopov

MDP – 2 dostopa

MDDSZ – 2 dostopa

MOPE – 2 dostopa

MVI – 2 dostopa

MZEZ – 4 dostope

MSP – 1 dostop

V skladu s poslovnikom o delu DSV S5 in vladnim sklepom številka 02401-15/2023/5 o ustanovitvi DSV S5 se enkrat letno pripravi poročilo o delu vladne delovne skupine. Poročilo je pripravljeno. Obravnavano in odobreno je bilo na 7.redni seji DSV S5 in je priloga vladnemu gradivu zaradi seznanitve vlade RS z delom te delovne skupine.

Proces podjetniškega odkrivanja

Gonilni proces priprave Strategij pametne specializacije je proces podjetniškega odkrivanja (angl. entrepreneurial discovery process - EDP), ki je splošno pojmovan kot vključujoč, na dokazih temelječ proces zainteresiranih strani, ki omogoča pridobivanje informacij o potencialu za nove dejavnosti in s tem učinkovito usmerjanje raziskav in inovacijske politike. Proces podjetniškega odkrivanja mora biti neprekinjen proces, ki se začne z začetnim ugotavljanjem prednostnih nalog strategije pametne specializacije in razširitvijo sodelovanja zainteresiranih strani pri izvajanju strategije pametne specializacije. V ta namen je uvedena tudi poseben elektronski naslov s5.mkrr@gov.si, kamor lahko deležniki posredujejo predloge, razmisleke, usmeritve, vprašanja, kritike, pohvale. Na ta način se ohranja kontinuirana komunikacija z deležniki peterne vijačnice in omogoča tudi neprestan.a proces podjetniškega odkrivanja.

Pametna specializacija - S5 vse bolj postaja mehanizem za podporo regionalnim transformacijam gospodarstev in dvojnemu prehodu ter prehodu v Industrijo 5.0. V želji po zelo fokusno usmerjenem procesu EDP je bila pomembna vzpostavitev P2P (peer-to-peer) navezave med ekipo S5 in ekipo regionalnega dela MKRR za pripravo delavnic v slovenskih razvojnih regijah. V načrtu je bila izvedba ene delavnice na razvojno regijo v sodelovanju z nosilnim partnerjem (kanalom) - RRA, Tehnološki park, občina idr. v 1.fazi regionalnega pristopa oziroma regionalnega EDP.

Dolgoročni cilji, ki smo jih zasledovali je bilo ukoreninjanje S5 v regijah po načelu subsidiarnosti izvajanja politik ter aktiviranje potencialov S5 v industrijskem prehodu (dvojni prehod, Green Deal, Industrija 5.0).

Specifični cilji, ki smo si jih zadali pa so bili:

- promocija S5 in povezanih ukrepov PEKP,

- pridobivanje novih članov za strateška partnerstva (dodana vrednost za SRIP-e),

- spoznavanje akterjev na terenu in pridobitev neposrednih kontaktov, proces podjetniškega odkrivanja za potrebe S5 novele v Q4 2024.

Prva faza regionalnega EDP je bila izvedena konec leta 2023 in v prvi polovici leta 2024, ko je bilo izvedeno 15 delavnic poglobljenih srečanj z deležniki v okviru podjetniškega odkrivanja. V sklopu 2. faze regionalnega EDP pa se je pristop strukturiral na izvedbo 12 študij z naslovom Študija o propulzivnih podjetjih na prednostnih področjih S5 v razvojnih regijah. Študije so bile pripravljene oziroma koordinirane s strani 12 regionalnih razvojnih agencij. Na tej podlagi se je v vsaki razvojni regiji izvedla še ena delavnica regionalnega EDP.

Udeležba na teh dvanajstih delavnicah je bila široka – od javnih institucij, raziskovalnih organizacij in predvsem podjetij. Predstavljene so bile ugotovitve študij za vsako posamezno razvojno regijo, v sodelovanju z nacionalno kontaktno točko za STEP je bila podrobneje prikazana Platforma STEP, predstavniki koordinatorjev SRIP-ov in člani podjetij, ki so člani SRIP-ov, pa so predstavila prednosti članstva v SRIP-ih.

Regionalni EDP se bo nadaljeval tudi v letih 2026 in 2027. V tem okviru bodo regionalni akterji pod vodstvom RRA pripravili študijo, ki bo Identificirala komplementarne aktivnosti podjetij izven SRIP na fokusnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije. Namen naloge je priprava ciljno usmerjene študije ter izvedba regionalnih B2B delavnic, namenjenih prepoznavanju podjetij, ki delujejo na prednostnih in fokusnih področjih S5, vendar niso vključena v SRIP. S tem se želi preveriti potencial komplementarnosti in sodelovanja z obstoječimi člani SRIP.

PROMOCIJA EKP

Osrednji namen komunikacijske strategije EKP je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju EKP v Sloveniji. Glavna komunikacijska orodja so: spletni portal www.evropskasredstva.si ter družbena omrežja (Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube).

V šestmesečnem obdobju od julija do decembra 2025 so bile izvedene raznolike komunikacijske aktivnosti:

- Dobre zgodbe: Nadaljevali smo s snemanjem video vsebin v lastni produkciji, s katerimi smo predstavili dobre zgodbe, spisane z evropskimi sredstvi v Sloveniji. Vsebine smo objavljali na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in Youtube. S strani DG Regio smo pridobili tudi finančna sredstva za promocijo objav video vsebin na družbenih omrežjih Evropska sredstva. Ta sredstva smo po izteku podpore DG Regio nadomestili z lastnimi.

- Sejemska dejavnost: Udeleževali smo se sejmov in drugih večjih tematskih prireditev. Udeležili smo se sejma MOS v Celju, kjer smo nagovarjali predvsem podjetnike in drugo zainteresirano javnost, ter Festivala za tretje življenjsko obdobje, kjer smo osveščali starejše. Evropska sredstva smo v avgustu predstavljali tudi na Balonarskem festivalu v Murski Soboti in novembra na Kariernem sejmu v Mariboru.

- EU projekt, moj projekt: Izvajali smo aktivnosti v okviru promocijske kampanje EU projekt, moj projekt 2025. K sodelovanju smo povabili tudi druge programe, ki se financirajo z evropskimi sredstvi in skupaj izbrali 17 finalistov. Projekte smo predstavili na spletni podstrani https://evropskasredstva.si/eu-projekt-moj-projekt-2025/. Med junijem in novembrom so potekali predstavitveni dogodki upravičencev, ki so bili oglaševani v nacionalnih medijih, in  sicer nacionalnem televizijskem programu TV Slovenija 1, radiu Val 202, ki ima status programa posebnega pomena, časopisu Nedeljski dnevnik in spletni strani Siol.net. Oglaševanje projektov iz kampanje EU projekt, moj projekt 2025 je potekalo tudi na družbenih omrežjih Facebook in LinkedIn ter z uporabo orodja Google Ads. Izbrani projekti so izvedli enodnevni dogodek v svojem domačem kraju oz. svoji regiji v obliki okrogle mize, delavnice, dneva odprtih vrat, obiska podjetja, športnih ali kulturnih aktivnosti ipd. V okviru nacionalnega glasovanja smo na Dan Evrope dobili tudi Naj EU projekt 2025, to sta projekta Kolesarska pot Štrekna in Novo mesto – mesto urbanega napredka, ki sta prejela enako število glasov javnosti. Tretje mesto je osvojil projekt zaDravo.

- Šola kohezije: Projekt smo zaradi odličnih odzivov po pilotnem izvajanju nadaljevali tudi v šolskem letu 2024/2025, v katerem je sodelovalo 11 srednjih šol in 14 ekip dijakov iz vse Slovenije. Nadaljujemo ga tudi v šolskem letu 2025/2026, ko sodeluje 10 srednjih šol. Dijaki spremljajo izbrani projekt, pripravijo raziskovalno nalogo, novinarsko reportažo in video za YouTube. Spletna podstran projekta je na voljo tukaj: https://evropskasredstva.si/asoc/.

- Oglaševanje: Poleg oglaševalske akcije EU projekt, moj projekt 2025 smo izvedli nekaj usmerjenih oglaševanj dosežkov evropske kohezijske politike v različnih slovenskih medijih. 1) Tiskani mediji: V Dnevniku in Nedeljskem dnevniku smo nadaljevali z oglaševanjem, ki se je kot odlično izkazalo že v preteklem letu, in sicer z grajenjem lastne znamke skozi članke »Z evropskimi sredstvi pišemo dobre zgodbe« oz. »Dobre zgodbe Evrope«. Velik del pozornosti, da je z možnostmi evropskega sofinanciranja seznanjena Vzhodna kohezijska regija, smo namenili tudi s tem, da smo oglaševali v mediju Vestnik, in sicer tako preko njihove spletne strani, tiskanega časopisa Vestnik in njihovih družbenih omrežij. 2) Televizija: V drugi polovici leta smo se odločili za oglaševanje na televizijah TV Slovenija v obliki kratkih promocijskih videoposnetkov in na POP TV, kjer smo oglaševali v obliki kratkega napovednika, ki je vabil gledalce, da si ogledajo novonastalo rubriko »Dobre zgodbe Evrope« na spletni strani 24ur.com. Evropska kohezijska sredstva smo približevali ljudem tudi preko lokalne oz. regionalne televizije TV Vaš kanal s sedežem v Novem mestu in TV IDEA. 3) Splet: Novost je oglaševanje dobrih zgodb – projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, na spletnem portalu 24ur.com. Večina člankov, ki so bili objavljeni v tiskanih medijih, so bili nato poobjavljeni še na spletnih straneh medijev, npr. dnevnik.si, vestnik.si, delo.si, itd. Nadaljevali smo tudi z oglaševanjem v okviru pogodbe z Agencijo IDEA d.o.o. za razširjanje video materialov primerov dobrih praks – Kohezijska politika EU – zgledne prakse evropskih skladov, in sicer na spletnih straneh tvidea.si, mariborinfo.com, ljubljanainfo.com, sobotainfo.com, ptujinfo.com, dolenjskainfo.com, pomurec.com ter na FB straneh omenjenih medijev.

- Družbeni mediji: Na družbenih omrežjih Evropska sredstva in evropskasredstva.si redno in ažurno pripravljamo in objavljamo vsebine po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. grafike, dobre zgodbe, video idr. Poseben poudarek namenjamo ažurnosti objave načrtovanih razpisov in razpisov v izvajanju. Spodaj je pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Facebook, Instagram, LinkedIn in Youtube):

Tabela 8: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Facebook)

| 1.7. 2025 - 31. 12. 2025 | FACEBOOK |
| --- | --- |
| GLEDALCI | 480.809 |
| OGLEDI | 4.057.634 |
| ŠTEVILO SLEDILCEV | 8.521 |

Tabela 9: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Instagram)

| 1.7. 2025 - 31. 12. 2025 | INSTAGRAM |
| --- | --- |
| DOSEG | 216.739 |
| OGLEDI | 1.284.291 |
| ŠTEVILO SLEDILCEV | 1.265 |

Tabela 10: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (LinkedIn)

| 1.7. 2025 - 31. 12. 2025 | LINKEDIN |
| --- | --- |
| PRIKAZI | 61.721 |
| ŠTEVILO SLEDILCEV | 966 |

Tabela 11: Pregled učinkov komuniciranja v drugem polletju 2025 na družbenih omrežjih Evropska sredstva (Youtube)

| 1.7. 2025 - 31. 12. 2025 | YOUTUBE |
| --- | --- |
| OGLEDI | 10.157 |
| PRIKAZI | 85.472 |
| ŠTEVILO NAROČNIKOV | 223 |

- Vizija kohezija: Vizijo kohezijo še naprej izdajamo mesečno. V njej objavljamo aktualne javne razpise in javne pozive, primere dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Konec leta smo beležili 7950 naročnikov. Vsi izvodi so dosegljivi na https://evropskasredstva.si/e-novice-vizija-kohezija/.

- Interaktivna svetovalka EMA: v sodelovanju s pristojnimi resorji je interaktivna svetovalka Ema učinkovita enotna vstopna točka za vsa vprašanja glede evropskih skladov. Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno na voljo od 9. do 12. ure, preko elektronskega naslova eutocka.mkrr@gov.si ali preko interaktivnega obrazca na evropskasredstva.si. V obdobju 31. 6. 2025 - 31. 12. 2025 smo preko tega orodja odgovorili na 155 vprašanj oz. sporočil.

- INFORM-SI: Delovna skupina INFORM-SI, v katero so imenovani programski komunikatorji, komunikatorji posredniških teles EKP in pridruženi komunikatorji kohezijskih regij se je novembra sestala na drugem plenarnem zasedanju v letu 2026, v okviru katerega je potekala predstavitev izvedenih komunikacijskih aktivnosti v letu 2025 in obisk primera dobre prakse.

- Javnomnenjska raziskava: Javnomnenjska raziskava o evropski kohezijski politiki, izvedena novembra 2025 na reprezentativnem vzorcu 1504 polnoletnih prebivalcev Slovenije, kaže, da je 80 % anketirancev že slišalo za projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, kar 90 % pa jih ocenjuje njihov vpliv na razvoj Slovenije kot pozitiven. Več kot polovica vprašanih (56 %) opaža rezultate evropskih investicij v lokalnem okolju, najpogosteje prek označevalnih tabel projektov. Celotna raziskava je dostopna na povezavi: Poročila, vrednotenja in javnomnenjske raziskave - Evropska sredstva.

V obravnavanem obdobju smo nadaljevali z aktivnostmi seznanjanja ciljnih javnosti z vsebino PEKP, obveščali o načrtovanih sredstvih za posamezna področja in motivirali upravičence k pripravi projektov v tem okviru. Upravičence in posredniška telesa smo podpirali pri izpolnjevanju obveznosti informiranja in zagotavljanja vidnosti ter pri organizaciji komunikacijskih aktivnosti in dogodkov v okviru operacij strateškega pomena in operacij, ki presegajo skupno vrednost 10 milijonov evrov. V želji po dvigu prepoznavnosti evropskih projektov v Sloveniji smo registrirali besedno znamko »Dobre zgodbe Evrope«.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2025

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 31. 12. 2025.

Pripravljeno je na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (IS e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (IS e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFERAC).

ZAKLJUČEVANJE OP EKP 2014–2020

Slovenija je pri izvajanju EKP razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;

- ESS: 718.769.595 EUR;

- KS: 914.046.895 EUR;

- YEI: 18.423.072 EUR;

- React EU ESRR: 255.741.210 EUR;

- React EU ESS: 13.205.000 EUR.

Tabela 12: Koriščenje sredstev EKP za celotno obdobje

| Sklad | Regija | Pravice porabe* | Odločitve o podpori 31. 12. 2025** |  | Potrjene operacije 31. 12. 2025*** |  | Izplačila iz DP 31. 12. 2025**** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % |  |
| ESRR | Vzhodna | 907.392.844 | 989.913.582 | 109% | 945.565.646 | 104% | 904.947.153 | 100% |  |
|  | Zahodna | 509.292.519 | 639.640.406 | 126% | 631.072.531 | 124% | 598.250.273 | 117% |  |
|  | Celotna SI | 255.741.210 | 276.172.328 | 108% | 272.884.972 | 107% | 265.335.993 | 104% |  |
| Skupaj ESRR |  | 1.672.426.573 | 1.905.726.317 | 114% | 1.849.523.149 | 111% | 1.768.533.419 | 106% |  |
| ESS | Vzhodna | 379.473.557 | 404.412.279 | 107% | 387.261.978 | 102% | 381.233.538 | 100% |  |
|  | Zahodna | 339.296.038 | 367.770.281 | 108% | 356.939.760 | 105% | 353.756.271 | 104% |  |
|  | Celotna SI | 13.205.000 | 15.060.526 | 114% | 14.045.342 | 106% | 13.845.052 | 105% |  |
| Skupaj ESS |  | 731.974.595 | 787.243.086 | 108% | 758.247.080 | 104% | 748.834.861 | 102% |  |
| KS | Celotna SI | 914.046.895 | 1.095.722.243 | 120% | 1.051.146.959 | 115% | 1.017.612.489 | 111% |  |
| Skupaj KS |  | 914.046.895 | 1.095.722.243 | 120% | 1.051.146.959 | 115% | 1.017.612.489 | 111% |  |
| YEI | Vzhodna | 18.423.072 | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% |  |
| Skupaj YEI |  | 18.423.072 | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% |  |
| OP | Vzhodna | 1.305.289.473 | 1.412.748.932 | 108% | 1.351.250.696 | 104% | 1.303.488.989 | 100% |  |
|  | Zahodna | 848.588.557 | 1.007.410.687 | 119% | 988.012.290 | 116% | 952.006.544 | 112% |  |
|  | Celotna SI | 1.182.993.105 | 1.386.955.098 | 117% | 1.338.077.273 | 113% | 1.296.793.533 | 110% |  |
| Skupaj OP |  | 3.336.871.135 | 3.807.114.717 | 114% | 3.677.340.260 | 110% | 3.552.289.066 | 106% |  |

Vir: e-MA, e-CA, MFERAC

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFERAC).

Tabela 12 prikazuje stanje izvajanja za celotno obdobje do konca decembra 2025:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.807.114.717 EUR (EU del), kar je 114 % vseh razpoložljivih sredstev;

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.677.340.260 EUR (EU del), kar je 110 % razpoložljivih sredstev;

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 3.552.289.066 EUR (EU del), kar je 106 % razpoložljivih sredstev.

Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100 %) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100 % porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP (gre za t. im. overcommitment, ki pomeni zagotavljanje dodatnih pravic porabe nad pravicami porabe OP EKP in je potrebno na prednostnih naložbah, kjer je višje tveganje za nedoseganje 100 % koriščenja EU sredstev). OU redno spremlja izvajanje OP EKP in sprejema ustrezne ukrepe z namenom stoodstotne porabe razpoložljivih sredstev in doseganja ciljev OP EKP.

Izvajanje evropske kohezijske politike je potekalo v okviru 11 prednostnih osi, ki so tematsko določale cilje in ukrepe. Naknadno sta bili dodani še dve prednostni osi kot odziv na pandemijo covida-19:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

- 2. PREDNOSTNA OS: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev;

- 12. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora KS;

- 13. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESRR;

- 14. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESS;

- 15. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESRR

- 16. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 so bile izdane vse odločitve o podpori. Izvedena so bila tudi vsa izplačila, trenutno pa še poteka zaključevanje operacij.

Na dan 30. 12. 2025 so bile vse operacije v IS e-MA v ustreznih statusih.

Končno poročilo o izvajanju OP EKP 14–20 je bilo v fazi potrjevanja v okviru 15. dopisne seje OP EKP 14-20, ki je potekala od 19. 12. 2025 do 6. 1. 2026. Končno poročilo je podlaga za končno izplačilo s strani EK, ki se izvede en mesec po datumu sprejetja končnega poročila oz. najpozneje tri mesece po datumu sprejetja obračunov za končno obračunsko leto. Vnos in posredovanje zaključnih dokumentov na EK preko SFC2014 bo izvedeno najkasneje do 15. 2. 2026, saj navedeni datum predstavlja skrajni rok za posredovanje končnega poročila o izvajanju. V okviru končnega poročila o izvajanju OP EKP 14–20 je v prilogo II končnega poročila vključenih 8 nedelujočih operacij. Le-te morajo biti zaključene najkasneje do 15. 2. 2027.

Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev v obdobju 2021–2027

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev.

| OMOGOČITVENI POGOJ | IZPOLNITEV OMOGOČITVENEGA POGOJA (OCENA NOSILCA) | DOKUMENT/OPIS POTREBEN ZA IZPOLNITEV | NIVO SPREJEMA | PRAVNA PODLAGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkoviti mehanizmi spremljanja trga javnih naročil | DA | Členi 106.-108. in 114. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) | Vlada | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Orodja in zmogljivosti za učinkovito uporabo pravil o državni pomoči | DA | Zakon o spremljanju državnih pomoči, vodenje evidence poslovnih subjektov s strani AJPES | Vlada | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah | DA | Vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje skladnosti programov z Listino EU v programskih dokumentih in poročanje odboru za spremljanje (vključitev v uredbo, priprava Postopkovnika za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« idr.) | MKRR | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES | DA | Akcijski program za invalide 2022–2030, Postopkovnik za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« | Vlada MKRR | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |

| 1.1 Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije | DA | Strategija pametne specializacije | ožja skupina državnih sekretarjev pristojnih za kohezijsko politiko, znanost, inovacije, gospodarstvo in digitalno preobrazbo | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja | DA | Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.1 Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | DA | Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.2 Upravljanje Energetskega sektorja | DA | Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.3 Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej Uniji | DA | Merila upoštevana pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.4 Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč | DA | Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, sledila bo 2022–2028/2030, Državna ocena tveganj | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.5 Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode | DA | Prenos direktive št. 2020/2184 v nacionalni pravni red. Rok za prenos je bil 13. 1. 2023 | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.6 Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki | DA | Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022) | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.7 Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije | DA | Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo je bil poslan Evropski komisiji | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |

| 3.1 Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni | DA | Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela | DA | Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021–2025 | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.3 Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh | DA | Strategija Zavoda RS za zaposlovanje do 2025, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Sklep o ustanovitvi Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20–30, Zakon o visokem šolstvu, Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030, Zakon o izobraževanju odraslih, Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030, Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.4 Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in Zmanjševanje revščine | DA | Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030 (ReNPSV21–30) Zakon o socialnem varstvu | Vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.6 Strateški okvir politike za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo | DA | Mapiranje potreb po zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25) | MZ | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |

Vrednost evropskih sredstev, brez slovenske udeležbe. Vrednost vključuje tudi pravice porabe v okviru mehanizma React EU.