|  |
| --- |
| -350/2021/Masarykova cesta 161000 LjubljanaSlovenijae-naslov: gp.mvi@gov.si  |
|  |
| Številka: 4110-165/2022-3350-170 |
| Ljubljana, 17. 2. 2025 |
| EVA / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025-2028 – predlog za obravnavo** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:**S K L E P:**V veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta **3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«.**Barbara Kolenko HelblGENERALNA SEKRETARKAPRILOGI:* Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3),
* Tabela.

SKLEP PREJMEJO: 1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * dr. Vinko Logaj, minister,
* Iztok Žigon, vodja Službe za investicije,
* Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT,
* Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij.
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| / |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
| Na podlagi Novelacije investicijskega programa je predvideno povečanje investicijske vrednosti, ki znaša 9.398.388,50 EUR. To je 34,66% več od izhodiščne investicijske vrednosti po IP (junij 2022). Obnova in dograditev objekta Gimnazijski trg 7, Koper, v izmeri 2.806,05 m2 neto notranjih površin ter 773 m2 zunanjih površin, je v teku. Dokončanje gradnje je podaljšano do septembra 2025, financiranje do 31.12.2025. Razlogi za povečanje investicijske vrednosti:* dodatna, spremenjena in več dela pri gradbeni pogodbi – večinoma se le-ta vezana na spomeniško varovanje objekta in
* višja ponudbena vrednost opreme po izvedenem postopku javnega naročila.

Razlika do nove investicijske vrednosti v višini 1.208.290,10 EUR je predvidena v občinskem proračunu MOK v letu 2025. Razlog je zagotovitev dodatnih sredstev zaradi oddaje javnega naročila za nakup in montažo opreme. Na podlagi navedenega ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije, da v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2025-2028 potrdi spremembo vrednosti projekta št. 3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«. |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000,00 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000,00 EUR:** (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | / | / | / | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | 3330-20-0035Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper  | 231798 Šolstvo narodnosti - investicije  | 2.129.304,00 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | **2.129.304,00 EUR** | **0,00 EUR** |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  **0,00 EUR** | **0,00 EUR** |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  | / |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV: /** |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000,00 EUR:** **/** |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
* Združenju občin Slovenije ZOS: NE
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | NE |
| dr. Vinko LogajMINISTER |

**Priloge:**

* PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,
* PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS,
* PRILOGA 4: Obrazložitev,
* PRILOGA 5: Sklep Mestne občine Koper – Capodistria o potrditvi NIP, št. 411-14/2022 z dne 28.11.2024,
* PRILOGA 6: Tabela.

PRILOGA 3

|  |
| --- |
|  |

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000

 F: +386 1 478 1607

 E: gp.gs@gov.si

 http://www.vlada.si/

Številka: …………………..

Datum: …………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:

**S K L E P:**

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta **3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«**

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

* Tabela.

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

**Priloga 4: OBRAZLOŽITEV**

**3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«**

Na podlagi Novelacije investicijskega programa »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu« (II. faza - lokacija Gimnazijski trg 7), november 2024, izdelala Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica GOLEA (v nadaljevanju NIP), je predvideno povečanje investicijske vrednosti, ki znaša 9.398.388,50 EUR (po tekočih cenah z DDV), kar je 34,66% več od izhodiščne investicijske vrednosti po IP (junij 2022).

Projekt je bil uvrščen v NRP državnega proračuna pod št. 3330-20-0035 s sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/4 z dne 5.11.2020, na podlagi DIIP z nazivom: »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«, z investicijsko vrednostjo 4.707.162,83 EUR (po tekočih cenah z DDV). Stavba je namenjena delovanju šolstva italijanske narodne skupnosti, Osnovni šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter Gimnaziji Gian Rinaldo Carli Koper. Objekt, imenovan tudi Collegio dei Nobili, je kulturni spomenik lokalnega pomena EŠD 8298, EŠD 235 in EŠD 236. Zato so bila pri obravnavi projektne dokumentacije upoštevana načela Mednarodne listine in dokumenti International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), ki se uveljavljajo v okviru Združenja za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (vir: načela ICOMOS, gl. pdf. na str. 8 do 10: <http://icomos.splet.arnes.si/files/2015/06/doktrina2.pdf>). Gradbeno dovoljenje, št. 351-281/2022-6217-13, je izdala UE Koper dne 21.12.2022, začetek gradnje dne 11.4.2023.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI, v nadaljevanju ministrstvo) v letih 2023 do 2025, ter predhodno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) v letih 2020 do 2022, refundira v vlogi sofinancerja investicijske stroške investitorju Mestni občini Koper – Capodistria (v nadaljevanju MOK) na podlagi 25. člena *Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja*, Uradni list RS, št. [35/01](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2001-01-2046), [102/07](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-5073) – ZOsn-F, [11/18](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0460) in [102/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2876). Dosedanje povečanje investicijske vrednosti je bilo potrjeno na podlagi naslednje dokumentacije (po tekočih cenah z DDV):

* PIZ - Predinvesticijska zasnova, marec 2022, potrjene s sklepom MIZŠ, št. 4110-165/2022/20 z dne 5.5.2022, ter Sklepom MOK, št. 351-592/2019 z dne 22.4.2022. Vsled spremembe vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti (konkretno za 38,04%), je s sklepom št. 41013-77/2020/7 z dne 30.05.2022 odločala tudi Vlada RS. Določena je bila nova izhodiščna vrednost v višini 6.497.896,93 EUR.
* IP - Investicijski program, junij 2022, potrjenega s sklepom MIZŠ, št. 4110-165/2022/62 z dne 21.9.2022, ter Sklepom MOK, št. 351-592/2019 z dne 30.6.2022. Glede na spremembo projekta do 20 odstotkov (konkretno za 7,4%) od izhodiščne vrednosti, je o tej spremembi odločal neposredni uporabnik (ministrstvo). S tem pa je bila ponovno določena nova izhodiščna vrednost projekta v višini 6.979.551,00 EUR.
* Poročilo o izvajanju investicije, dopis MOK, št. 351-592/2019 z dne 26.1.2023. Glede na spremembo projekta do 20 odstotkov (konkretno za 17,34%) od izhodiščne vrednosti, je o spremembi investicijske vrednosti odločal neposredni uporabnik (ministrstvo). Določena je bila veljavna investicijska vrednost v NRP v višini 8.190.098,40 EUR.

Obnova in dograditev objekta Gimnazijski trg 7, Koper, v novi izmeri po PZI dokumentaciji, 2.806,05 m2 neto notranjih površin ter 773 m2 zunanjih površin (vir: NIP str. 50), je v teku. Dokončanje gradnje je podaljšano do septembra 2025, financiranje do 31.12.2025. Razlogi za povečanje investicijske vrednosti:

* dodatna, spremenjena in več dela pri gradbeni pogodbi – večinoma se le-ta vezana na spomeniško varovanje objekta in
* višja ponudbena vrednost opreme po izvedenem postopku javnega naročila.

Za projekt v NRP št. 3330-20-0035 so bila v letih 2020 do 2022 sredstva zagotovljena na proračunski postavki 631710; za leta 2023 do 2025 so bila zagotovljena, oziroma so še predvidena na proračunski postavki 231798 – Šolstvo narodnosti – investicije, konto 4320 - Investicijski transferi občinam.

Ministrstvo zagotavlja iz državnega proračuna 8.190.098,40 EUR. Od tega je bilo za projektno dokumentacijo že namenjenih 38.485,04 EUR v okviru NRP, projekt št. 3311-11-0010, ter nadalje 35.148,20 EUR za revizijska poročila in dodatno projektno dokumentacijo iz matičnega projekta št. 3330-20-0035. Zato znaša pogodbena vrednost po osnovni pogodbi MIZŠ št. C3330-20-424142, z dne 26.11.2020, s petimi dodatki, skupaj 8.116.465,16 EUR. Skladno z Dodatkom št. 5 z dne 27.11.2024 je v letu 2025 predviden še znesek 2.129.304,00 EUR iz državnega proračuna.

Nova investicijska vrednost v višini 9.398.388,50 EUR pomeni povečanje 34,66% glede na izhodiščno investicijsko vrednost, potrjeno na podlagi IP. Manjkajoča razlika do nove investicijske vrednosti, glede na veljavno investicijsko vrednost, v višini 1.208.290,10 EUR, je predvidena v občinskem proračunu MOK v letu 2025, skladno s Sklepom Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 411-14/2022 z dne 28.11.2024. Razlog je zagotovitev dodatnih sredstev zaradi oddaje javnega naročila za nakup in montažo opreme.

Na podlagi navedenega ministrstvo predlaga Vladi Republike Slovenije, da v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2025-2028 potrdi spremembo vrednosti projekta št. 3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«.