****

****

**PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST ŠT. 4**

**OKTOBER 2025**

Vlada Republike Slovenije je ob seznanitvi s Prilagoditvenimi ukrepi v izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: načrt) na svoji 162. redni seji dne 17. julija 2025 sprejela naslednji sklep:

*Vlada Republike Slovenije je naložila Uradu Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, v vlogi koordinacijskega organa, da v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, vključenimi v izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, ter Evropsko komisijo, začne s pripravo predloga spremembe Načrta za okrevanje in odpornost v skladu z usmeritvami Evropske komisije glede zaključevanja Načrta za okrevanje in odpornost v letu 2026.*

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) predlog spremembe načrta št. 4 v predpisani obliki, kot Dodatek k načrtu, formalno posreduje Evropski komisiji (EK) 24. oktobra 2025 in ga do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije dopolni skladno s pripombami EK ter dokument vsebinsko, finančno, administrativno in tehnično dokončno uskladi.

# Predstavitev SPREMEMBE načrta

V luči prizadevanj za uspešno izvedbo načrta do 30. 6. 2026 oziroma najpozneje do 31. 8. 2026[[1]](#footnote-2) je URSOO v skladu z usmeritvami EK[[2]](#footnote-3) za racionalizacijo načrtov držav članic z namenom poenostavitve oz. optimizacije izvajanja ukrepov za dosego čim boljših rezultatov reform in naložb v nizu sprememb načrta pripravil spremembo načrta št. 4.

Predlogi za spremembo načrta št. 4 so ciljno usmerjeni v hitro in učinkovito izvedbo reform in naložb ter pravočasno predložitev zahtevkov za plačilo ob upoštevanju, da se splošna ambicioznost načrta ohrani, zlasti kar zadeva ukrepe, ki se navezujejo na specifična priporočila za države, ter ukrepe, ki prispevajo k doseganju zelenih in digitalnih ciljev.

Pri pripravi predloga spremembe načrta so bili okvirno upoštevani naslednji kriteriji:

* poenostavitev Izvedbenega sklepa Sveta[[3]](#footnote-4) (ukrepov, mejnikov in ciljev) z namenom učinkovitejše izvedbe in zmanjšanje upravno administrativnih bremen,
* okoliščine, ki objektivno vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev, kot so določeni z Izvedbenim sklepom Sveta v skladu z 21. členom Uredbe EU 2021/241,
* prispevek ukrepa k podnebnim in digitalnim ciljem na način, da se ohrani minimalni delež v skupnih dodeljenih sredstvih za podnebne (37%) in digitalne cilje (20%),

Na podlagi sistematičnega pregleda ukrepov (reform in naložb) so bile ob pripravi predloga spremembe načrta št. 4 upoštevane dodatne ocene za spremembo načrta, ki so povezane s/z:

* realnim doseganjem ciljev, povezanih z naložbami (prilagoditev ravni ciljev in finančne alokacije sredstev) zaradi časovne izvedbe postopkov za izbor ponudnikov za izvedbo del ali izbor prejemnikov sredstev,
* predlogi oz. pripombe EK, ki so bile podane v postopku predhodnega neformalnega usklajevanja.

**Predlog spremembe načrta št. 4 bo do formalne odobritve s strani Sveta Evropske unije predmet usklajevanja z EK, ministrstvi in vladnimi službami, odgovornimi za izvajanje načrta, zato bo v končnem predlogu spremembe načrta št. 4 lahko prišlo do odstopanj od formalno posredovanega predloga EK.**

## povzetek spremembe načrta

1. Nepovratna sredstva

S predlogom spremembe načrta se obseg nepovratnih sredstev v višini 1.613,5 mio EUR ne spreminja. Vrednost ukrepov, ki se zaradi objektivnih okoliščin znižuje za 53,1 mio EUR se nadomesti na način, da se za isti znesek poviša alokacija nepovratnih sredstev na ukrepih, ki jih je mogoče realizirati na višji ciljni ravni kot je bilo načrtovano z Izvedbenim sklepom Sveta in z prenosom realno izvedljivih naložb iz posojil.

1. Posojila

S spremembo načrta se obseg posojil zniža za 83,0 mio EUR, iz 613,3 mio EUR na 530,3 mio EUR. Sredstva se znižajo kot posledica neizvedljivosti naložb v časovnem okviru načrta in zaradi prenosa izvedljivih naložb na nepovratna sredstva.

1. Poenostavitev načrta

V okviru nepovratnih sredstev in posojil se z vidika učinkovitejše izvedbe in zmanjšanja upravno-administrativnih bremen poenostavi 68 ukrepov, od tega 56 ukrepov na nepovratnih virih in 12 ukrepov na posojilih, v smislu sprememb opisa ukrepov, mejnikov in ciljev, spremembe imena oz. izbrisa mejnikov in ciljev in spremembe časovnega razporeda za dokončanje ter spremembe oz. izbrisa kazalnikov.

# sprememba UKREPOV za nepovratna sredstva

## znižanje vrednosti ukrepov

Na sedmih (7) ukrepih se predlaga nižanje ciljne ravni in sorazmerno nižanje alokacije nepovratnih sredstev v skupni višini 53,1 mio EUR zaradi:

* administrativnih poenostavitev in prilagoditev izvedbenega roka se del naložb prenese na posojila v skupni višini 25 mio EUR,
* odstopa od pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti 12,3 mio EUR,
* nižje skupne vrednosti prejetih vlog na javna razpisa v skupni vrednosti 15,8 mio EUR.

**Preglednica 1: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se delno znižajo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAP. ŠT.** | **UKREP** | **NAZIV UKREPA** | **ŠT. MEJNIKA/****CILJA** | **NAZIV MEJNIKA ALI CILJA** | **ODGOVORNI ORGAN** | **Ciljna raven****(Izvedbeni sklep Sveta)** | **Ciljna raven po spremembi** | **Znesek ukrepa - načrt****(v mio EUR)\*** | **Vrednost znižanja ukrepa****(v mio EUR)\*** | **Vrednost ukrepa po znižanju****(v mio EUR)\*** |
| **1.** | **C1.K3.IF** | Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče | T33 | Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi | MNVP | 6 | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 |
| **2.** | **C3.K9.IC** | Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij | T132 | Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju | MKRR | 207 | 198 | 128,4 | 1,9 | 126,5 |
| **3.** | **C3.K9.ID** | Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture | T134 | Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture | MKRR | 12 | 11 | 14,6 | 0,2 | 14,4 |
| **4.** | **C3.K10.IC** | Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih | T143 | Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre | MDDSZ | 41 | 37 | 2,4 | 0,2 | 2,2 |
| **5.** | **C3.K11.IB** | Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma | T151, T152 | Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti | MGTŠ | 51 | 42 | 58 | 10,2 | 47,8 |
| **6.** | **C5.K17.ID** | Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva | T217 | Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva | MGTŠ | 21 | 11 | 25,3 | 12,6 | 12,6 |
| MOPE | 1 | 16 | 16,9 | 0 | 16,9 |
| **7.** | **C5.K17.IE** | Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev) | T219 | Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska vozila | MOPE | 770 | 631 | 17,0 | 3,0 | 14,0 |
|  | **SKUPAJ** |  |  |  |  |  |  |  | **53,1** |  |

**\***Vrednosti so smiselno zaokrožene.

## nadomestitev znižanja vrednosti ukrepov

Osnovno izhodišče pri pripravi predloga za spremembo načrta št. 4 je, da se višina nepovratnih sredstev, kot je bila odobrena z Izvedbenim sklepom Sveta, ne spreminja. Zato se zmanjšanje obsega naložb v višini **53,1 mio EUR**, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, nadomesti:

* z zvišanjem obsega nepovratnih sredstev in s tem sorazmerno zvišanje ciljne vrednosti v skupni vrednosti 18,2 mio EUR in
* s prenosom dela naložb iz posojil v skupni vrednosti 34,9 mio EUR.

**Preglednica 2:** **Ukrepi, ki nadomeščajo znižanje nepovratnih sredstev**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAP. ŠT.** | **UKREP** | **NAZIV UKREPA** | **ŠT. MEJNIKA/ CILJA** | **NAZIV MEJNIKA ALI CILJA** | **ODGOVORNI ORGAN** | **Ciljna raven****(Izvedbeni sklep Sveta)** | **Nova ciljna raven**  | **Znesek ukrepa - načrt****(v mio EUR)\*** | **Vrednost zvišanja naložbe****(v mio EUR)\*** | **Vrednost ukrepa po zvišanju****(v EUR)\*** |
| **1.** | **C1.K3.IF** | Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče | M32 | Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost | MNVP | 3 | 6 | 26,5 | 34,9 | 61,4 |
| T35 | Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe | 3 | 6 |
| **2.** | **C3.K11.IC** | Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah | T153 | Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo | MGTŠ | 35 | 44 | 10,0 | 2,6 | 12,6 |
| **3.** | **C5.K17.IE** | Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu (razširitev) | T221 | Podprta brezemisijska vozila  | MOPE | 3600 | 6413 | 20 | 15,6 | 35,6 |
|  | **SKUPAJ** |  |  |  |  |  |  |  | **53,1** |  |

**\***Vrednosti so smiselno zaokrožene.

## POENOSTAVITEV UKREPOV

Z vidika bolj učinkovitega izvajanja ukrepov, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev, se v predlogu za spremembe načrta št. 4 pri določenih ukrepih spreminja vsebina ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ ciljev na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov/ ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen.

**Preglednica 3: Ukrepi za nepovratna sredstva, ki se poenostavijo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAP. ŠT.** | **UKREP** | **NAZIV UKREPA** | **ŠT. MEJNIKA/CILJA** | **NAZIV MEJNIKA ALI CILJA** | **ODGOVORNI ORGAN** | **Opis spremembe** |
| **1.** | **C1.K1.RA** | Reforma spodbujanja obnovljivih virov energije v Sloveniji | T3 | Skrajšanje in poenostavitev priključevanja naprav za samooskrbo z zmogljivostjo do 20 kW | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa. Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena, kvalitativnega in kvantitativnega kazalnika ter opisa. |
| **2.** | **C1.K1.ID** | Energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije | T5 | Dodatna zmogljivost obnovljivih virov energije v sistemih daljinskega ogrevanja | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **3.** | **C1.K1.IF** | Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (transformatorske postaje in nizkonapetostno omrežje) | T7 | Število novih operativnih elektroenergetskih transformatorskih postaj | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa ciljev T7 in T7bis. |
| T7bis | Dolžina operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) |
| **4.** | **C1.K2.RA** | Reforma načrtovanja in financiranja energetske prenove stavb javnega sektorja | M20 | Akcijski načrt za prenovo javnih stavb | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Brisanje mejnika. |
| **5.** | **C1.K2.IB** | Trajnostna prenova stavb | T25 | Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb | MOPE – resorno pristojno ministrstvo(MVI, MK, MJU, MVZI) | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa ciljev T25 in T26. |
| T26 | Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov | MOPE |
| **6.** | **C1.K3.IE** | Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji | T30 | Nov objekt za usposabljanje in odzivanje na operativne nesreče, povezane s podnebjem | MORS | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa ciljev T30 in T31. |
| T31 | Udeleženci, ki so opravili usposabljanje za velike požare v naravi |
| **7.** | **C1.K3.IF** | Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče | M32 | Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika. |
| T33 | Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi | Sprememba imena in opisa cilja ter okvirnega časovnega razporeda za dokončanje. Sprememba finančnega vira. |
| T34 | Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo | Brisanje cilja. |
| T35 | Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj podpirajo ukrepe za rešitve, ki temeljijo na naravi, in zelene ukrepe | Sprememba imena in opisa cilja. |
| T35bis | Vzpostavitev nacionalnega nadzornega centra za vode | Sprememba opisa cilja. |
| **8.** | **C1.K3.IG** | Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov | M37 | Operativen Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov | MKGP | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Sprememba mejnika v cilj, sprememba imena, kvalitativnega kazalnika in opisa mejnika. |
| **9.** | **C1.K3.IH** | Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | T39 | Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| T40 | Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Sprememba imena in opisa cilja. |
| T41 | Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **10.** | **C1.K3.II** | Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo | T43 | Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| T44 | Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo | Sprememba imena in opisa cilja. |
| T45 | Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **11.** | **C1.K4.RA** | Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa | T56 | Povečanje uporabe javnega potniškega prometa | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Brisanje cilja. |
| **12.** | **C1.K4.RB** | Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva | T64 | Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Brisanje cilja. |
| **13.** | **C1.K4.IC** | Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture | T60 | Dolžina nadgrajenih železniških prog (Kranj–Jesenice in Ljubljani–Brezovica–Borovnica) | MZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **14.** | **C1.K4.ID** | Digitalizacija cestne infrastrukture | T62 | Ceste, pokrite s sistemom za nadzor in vodenje prometa | MZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba opisa cilja. |
| **15.** | **C1.K4.IE** | Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu | T64 | Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Brisanje cilja. |
| T65 | Operativna javno dostopna polnilna mesta za električna vozila | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| T66 | Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti državne uprave | Brisanje cilja (združitev z T65). |
| **16.** | **C1.K5.IB** | Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo | T73 | Dokončani projekti za podporo podjetjem pri prehodu na krožno gospodarstvo | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **17.** | **C1.K5.IC** | Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo | M74 | Izdani sklepi o sofinanciranju za podporo okolju prijazni predelavi lesa | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| T75 | Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa | Sprememba imena in opisa cilja. |
| T76 | Dokončani projekti za podporo okolju prijazni predelavi lesa | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **18.** | **C2.K6.ID** | Čezmejni in večdržavni projekti – Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitve | T84 | Rešitve za obdelavo podatkov, razvite in integrirane v pilotni fazi | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **19.** | **C2.K7.IE** | Zagotavljanje kibernetske varnosti | M95 | Večja zmogljivost javne uprave za odzivanje na kibernetske incidente | URSIV | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba kvalitativnega kazalnika, okvirnega časovnega razporeda za dokončanje in opisa mejnika. |
| **20.** | **C2.K7.IG** | Modernizacija digitalnega okolja javne uprave | M96 | Vzpostavitev nacionalnega omrežja SI-EuroQCI | URSIV | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| M97 | Začetek delovanja platforme e-Zakonodaja | SVZ | Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| M98 | Število udeležb javnih uslužbencev, ki so zaključili usposabljanje na področju digitalnih znanj in spretnosti | MJU | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **21.** | **C2.K7.IH** | Gigabitna infrastruktura | T99 | Dodatna gospodinjstva s širokopasovni m dostopom | MDP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **22.** | **C2.K7.II** | Digitalizacija notranje varnosti | M101 | Operativen zasebni oblak policije | MNZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| **23.** | **C2.K7.IJ** | Digitalizacija izobraževanja in znanosti | T108 | Nove rešitve IT, ki se uporabljajo pri poučevanju, učenju in spremljanju diplomantov poklicnega izobraževanja | MVI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba okvirnega časovnega razporeda za dokončanje. |
| **24.** | **C2.K7.IK** | Zeleni slovenski lokacijski okvir | T102 | Povezana prostorska in okoljska digitalna podatkovna infrastruktura | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **25.** | **C2.K7.IL** | Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva | T103 | Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva | MKGP | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Brisanje cilja. |
| T104 | Nove operativne e-storitve na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba izhodiščne ravni. |
| **26.** | **C2.K7.IM** | Digitalizacija na področju kulture | T109 | Operativne e-storitve na področju kulture | MK | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja |
| **27.** | **C2.K7.IN** | Digitalizacija pravosodja | T105 | Novi ali nadgrajeni informacijski sistemi, ki jih uporabljajo pravosodne institucije | MP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **28.** | **C3.K8.IB** | Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji | M112 | Sklep o izbiri programov za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam | MVZI | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika. |
| M113 | Sklep o izbiri programov na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe | MVZI | Brisanje mejnika. |
| M114 | Sklep o izbiri raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju krožnega gospodarstva | MGTŠ | Sprememba opisa mejnika. |
| T115 | Dokončani projekti za razvoj nizkoogljične družbe, gospodarstva, odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam. | MVZI | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| T116 | Dokončani projekti na področju digitalizacije in digitalne preobrazbe | MVZI | Brisanje cilja. |
| T118 | Dokončani raziskovalni in inovacijski projekti na področju krožnega gospodarstva | MGTŠ | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **29.** | **C3.K8.IC** | Sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev | T119 | Število raziskovalk in raziskovalcev, vključenih v projekt mobilnosti in/ali reintegracije slovenskih raziskovalcev | MVZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **30.** | **C3.K8.ID** | Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte | M120 | Opravljen izbor pilotnih projektov RRI na področju krožnega gospodarstva | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| T122 | Dokončani pilotni projekti RRI na področju krožnega gospodarstva | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **31.** | **C3.K9.IC** | Podpora za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij | T130 | Dokončani projekti za spodbujanje investicij | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| T132 | Dokončani projekti v podporo regionalnemu razvoju | MKRR | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **32.** | **C3.K9.ID** | Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture | T134 | Dokončanje projektov za ekosisteme inovativne poslovne infrastrukture | MKRR | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **33.** | **C3.K10.RA** | Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela | M139 | Začetek veljavnosti sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, katerih namen je zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti sistema in primernih pokojnin | MDDSZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| M140 | Sprejetje Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2026– 2030 | Sprememba opisa cilja in kvalitativnega kazalnika. |
| **34.** | **C3.K10.IC** | Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih | T143 | Dokončani projekti za invalidska podjetja in zaposlitvene centre | MDDSZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **35.** | **C3.K10.ID** | Hitrejši vstop mladih na trg dela | T145 | Število dodatnih mladih s subvencionirano zaposlitvijo za nedoločen čas | MDDSZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **36.** | **C3.K11.RA** | Krepitev trajnostnega razvoja turizma | M148 | Nadgrajeno spremljanje podatkov v Zeleni shemi slovenskega turizma | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| **37.** | **C3.K11.IB** | Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma | T151 | Dokončanje projektov za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| T152 | Dokončanje projektov gradnje ali popolne rekonstrukcije za povečanje energetske učinkovitosti turističnih nastanitvenih zmogljivosti | Brisanje cilja. |
| **38.** | **C3.K11.IC** | Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah | T153 | Dokončanje naložbenih projektov v javno in skupno turistično infrastrukturo | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **39.** | **C3.K11.ID** | Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | T155 | Obnovljeni objekti kulturne dediščine | MK | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **40.** | **C3.K12.RA** | Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod | T156 | Posodobljeni učni načrti za vzgojo in varstvo predšolskih otrok ter osnovne in srednje šole | MVI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba cilja v mejnik, brisanje kvantitativnega kazalnika, dodajanje kvalitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa. |
| **41.** | **C3.K12.RB** | Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod | T159 | Posodobljeni visokošolski učni načrti | MVZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena in opisa. |
| **42.** | **C3.K12.RC** | Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom | T162 | Posodobljeni programi poklicnega izobraževanja | MVI | Poenostavitev opisa ukrepa, sprememba imena ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **43.** | **C3.K12.IE** | Celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanj | T158a | Dokončani projekti za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančno pismenost šolajočih | MVI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| T158b | Predlog posodobljenih in evalviranih vsebin predmetov obstoječih pedagoških programov | Brisanje cilja. |
| T158c | Udeleženci programov finančnega opismenjevanja odraslih | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **44.** | **C3.K12.IF** | Pilotni projekti za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod | T161 | Dokončani pilotni projekti za prenovo visokošolskega študijskega procesa | MVZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **45.** | **C3.K12.IG** | Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela | T163 | Mentorji v podjetjih, ki so uspešno opravili usposabljanje | MVI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **46.** | **C3.K12.IH** | Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji | T166 | Površina novih izobraževalnih ustanov | MVI, MVZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **47.** | **C3.K13.RC** | Ustvarjanje sistemskih pogojev za rast investicij | T175 | Delež postopkov s pogajanji brez predhodne objave v vseh pregledno objavljenih postopkih | MJU | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| M177 | Dokončana neodvisna analiza učinka reform javnega naročanja ter oblikovanje ukrepov in ciljev za izboljšanje sistema. | Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| **48.** | **C4.K14.RA** | Reforma zdravstvenega sistema | M183 | Začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter začetek veljavnosti sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti | MZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| **49.** | **C4.K14.IB** | Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe | M184 | Dodatne medicinske sestre, usposobljene za obravnavo bolnikov s kroničnimi boleznimi | MZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba mejnika v cilj, sprememba imena in opisa ter ciljne ravni. |
| M184bis |  | Nov mejnik. |
| **50.** | **C4.K14.IC** | Digitalna preobrazba zdravstva | T186 | Zdravstvene ustanove, ki uporabljajo centralno hrambo slikovnega gradiva | MZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba kvantitativnega kazalnika , sprememba imena in opisa. |
| T187 | Zdravstveni delavci, ki uporabljajo nacionalni sistem telemedicine | Sprememba cilja v mejnik, brisanje kvantitativnega kazalnika, dodajanje kvalitativnega kazalnika, sprememba imena in opisa. |
| **51.** | **C4.K14.ID** | Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema | T189 | Krajši povprečni čas prihoda enote nujne medicinske pomoči | MZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba izhodiščne in ciljne ravni ter okvirnega časovnega razporeda za dokončanje |
| **52.** | **C4.K14.IE** | Učinkovita obravnava nalezljivih in kroničnih bolezni | T191 | Nakup in dobava linearnih pospeševalnikov za UKC Maribor | MZ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| M192 | Dokončanje gradbenih del za Infekcijsko kliniko Ljubljana do 3. gradbene faze, vključno s spremljajočimi deli iz 4. in 5. gradbene faze | Sprememba imena in opisa mejnika, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| **53.** | **C4.K15.RA** | Vzpostavitev enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe ali kontinuirane zdravstvene nege | M200 | Celovita uporaba vseh pravic in storitev v okviru integriranega sistema dolgotrajne oskrbe | MSP | Poenostavitev opisa ukrepa.Brisanje mejnika. |
| **54.** | **C5.K17.IC** | Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (srednjenapetostno omrežje in nizkonapetostno omrežje) | T215 | Dolžina novega ali rekonstruiranega operativnega distribucijskega omrežja | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa ciljev T215 in T215bis |
| T215bis | Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja (nizkonapetostnega omrežja) |
| **55.** | **C5.K17.ID** | Energetska učinkovitost in razogljičenje gospodarstva | T217 | Dokončani projekti na področju energijske učinkovitosti in razogljičenja gospodarstva | MGTŠ | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **56.** | **C5.K17.IE** | Razširjen ukrep: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu | T219 | Operativna polnilna ali oskrbovalna mesta za brezemisijska vozila | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa in sprememba imena ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| T220 | Podprti električni avtobusi in avtobusi na vodik | Sprememba imena in opisa cilja. |
| T221 | Podprta brezemisijska vozila | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |

# sprememba UKREPOV za posojila

## ZNIŽANJE VREDNOSTI UKREPOV

Zaradi objektivnih okoliščin na petih (5) ukrepih, ki se financirajo iz posojil, se predlaga sorazmerno nižanje obsega posojil za 83,00 mio EUR, iz 613,3 mio EUR na 530,3 mio EUR in sicer:

* nižanja ciljne vrednosti in skupnega obsega financiranja v višini 80,3 mio EUR (zaradi prenos dela naložb na nepovratne vire v skupni vrednosti 34,9 mio EUR in neizvedljivosti naložb v časovnem okviru NOO skupni vrednosti 45,4 mio EUR),
* nižanje zaradi nerazporejenih sredstev na ukrepu v skupni višini 1,9 mio EUR,
* nižanje zaradi ne izbora izvajalcev del za izvedbo v skupni višini 25,8 mio EUR in
* se zaradi administrativne poenostavitve, prilagoditev izvedbenega roka in prenosa naložb iz nepovratnih sredstev zagotovi črpanje posojil v skupni vrednosti 25,0 mio EUR.

**Preglednica 4: Ukrepi za posojila, ki se delno znižajo zaradi objektivnih okoliščin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAP. ŠT.** | **UKREP** | **NAZIV UKREPA** | **ŠT. MEJNIKA/****CILJA** | **NAZIV MEJNIKA ALI CILJA** | **ODGOVORNI ORGAN** | **Ciljna raven** | **Ciljna raven po spremembi** | **Znesek ukrepa - načrt****(v mio EUR)** | **Vrednost spremembe****(v mio. EUR)\*** | **Vrednost ukrepa po znižanju****(v mio EUR)\*** |
| **1.** | **C1.K3.IF** | Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče | T33 | Sanirana območja, ki jih ogrožajo plazovi | MNVP | 0 | 6 | 170,9 | +25\*\* | 115,6 |
| M47bis | Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost | 7 | 6 | -80,3 |
| T48 | Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam | 7 | 6 |
| **2.** | **C1.K3.IH** | Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe | T51 | Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe | MNVP | / | / | 16,1 | -1,5 | 14,7 |
| **3.** | **C1.K3.II** | Projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo | T53 | Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo | MNVP | / | / | 16,5 | -0,4 | 16,1 |
| **4.** | **C1.K4.IC** | Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture  | T68bis | Dolžina nadgrajenih železniških prog | MZI | 19,2 km | 12,1 km | 152,7 | -23,3 | 129,4 |
| **5.** | **C4.K15.IC** | Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih | T204 | Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo | MSP | 539 | 516 | 59 | -2,5 | 56,5 |
|  | **SKUPAJ** |  |  |  |  |  |  |  | **-83,00** |  |

**\***Vrednosti so smiselno zaokrožene.

\*\* Predlog prenosa cilja iz nepovratnih virov na posojila..

## POENOSTAVITEV ukrepov

Z vidika bolj učinkovitega izvajanja ukrepov, ki se financirajo iz posojil, se v predlogu za spremembe načrta št. 4 pri določenih ukrepih, spreminja vsebina ukrepov in z njimi povezanih mejnikov/ ciljev na način, da se zagotovi lažje dokazovanje izpolnitve mejnikov/ ciljev in zmanjšanje upravno-administrativnih bremen.

**Preglednica 5: Ukrepi za posojila, ki se poenostavijo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAP. ŠT.** | **UKREP** | **NAZIV UKREPA** | **ŠT. MEJNIKA/CILJA** | **NAZIV MEJNIKA ALI CILJA** | **ODGOVORNI ORGAN** | **Opis spremembe** |
| **1.** | **C1.K1.RB** | Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja obnovljivih virov energije | T14 | Dodatna zmogljivost priključenih in delujočih novih proizvodnih naprav za samooskrbo na obnovljive vire energije | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Brisanje cilja. |
| **2.** | **C1.K1.IE** | Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije | M15 | Izdaja sklepov o sofinanciranju za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Brisanje mejnika. |
| T16 | Dodatna zmogljivost novih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov | Sprememba imena in opisa cilja. |
| **3.** | **C1.K1.IF** | Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nizkonapetostno omrežje) | T18 | Dolžina novega operativnega distribucijskega omrežja | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |
| **4.** | **C1.K2.IB** | Nadaljevanje trajnostne prenove stavb | T27bis | Dokončane energetske in trajnostne prenove stavb velikega upravnega in družbenega pomena | MOPE – resorno pristojno ministrstvo(MVI, MK, MJU, MVZI) | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa ciljev T27bis in T27ter. |
| T27ter | Dokončana energetska in trajnostna prenova stavb s posameznimi nadgradnjami tehničnih stavbnih sistemov | MOPE |
| **5.** | **C1.K3.IF** | Nadaljnje zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče | M47bis | Oddaja naročil za investicije v protipoplavno varnost | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika. |
| T47 | Prebivalci, ki imajo koristi od projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo | Brisanje cilja. |
| T48 | Število dokončanih projektov v zvezi s protipoplavno varnostjo, ki čim bolj dajejo prednost rešitvam, ki temeljijo na naravi, in zelenim infrastrukturam | Sprememba imena in opisa cilja. |
| T48bis | Celovita študija ocene poplavne ogroženosti v povodjih Republike Slovenije | Sprememba cilja v mejnik, sprememba imena in opisa cilja, brisanje kvantitativnega kazalnika. |
| **6.** | **C1.K3.IH** | Nadaljnji projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne rabe | T51 | Število dokončanih projektov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika. |
| **7.** | **C1.K3.II** | Nadaljnji projekti oskrbe in varčevanja s pitno vodo | T53 | Število dokončanih projektov oskrbe s pitno vodo | MNVP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa mejnika. |
| **8.** | **C1.K4.RF** | Nadaljnje uvajanje infrastrukture za alternativna goriva | / | / | MOPE | Poenostavitev opisa ukrepa. |
| **9.** | **C1.K4.IC** | Dodatno povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture | M67bis | Oddaja naročil za nadgradnjo odsekov železniške proge | MZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Brisanje mejnika. |
| M67 | Oddaja naročil za nadgradnjo železniških postaj Ljubljana (sklop A, nadvoz čez Dunajsko cesto) in Nova Gorica | Sprememba imena in opisa mejnika. |
| T68 | Nadgrajeni železniški postaji Ljubljana (sklop A, nadvoz čez Dunajsko cesto) in Nova Gorica | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba kvalitativnega kazalnika. |
| T68bis | Dolžina nadgrajenih železniških prog (Bled Jezero–Bohinjska Bela, Bohinjska Bela–Nomenj in Prevalje–državna meja) | Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **10.** | **C3.K12.IH** | Nadaljnja ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji | T170 | Površina novih izobraževalnih ustanov | MVI, MVZI | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **11.** | **C4.K15.IC** | Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih | T204 | Dodatna razpoložljiva mesta v ustanovah za institucionalno varstvo | MSP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja, sprememba ciljne ravni. |
| **12.** | **C4.K16.IB** | Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj | T208 | Dodatna javna najemna stanovanja | MSP | Poenostavitev opisa ukrepa.Sprememba imena in opisa cilja. |

1. V skladu s točko (i) četrtega odstavka 18. člena Uredbe (EU) 2021/241 je treba predvidene mejnike, cilje in okvirni časovni razpored izvajanja reform in naložb zaključiti do 31. avgusta 2026. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu NextGenerationEU – Pot do leta 2026« COM(2025) 310 final. [↑](#footnote-ref-3)
3. Izvedbeni sklep Sveta EU z dne 20. junija 2025 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28.julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Sveta). [↑](#footnote-ref-4)