| Številka: 640-2/2026-2180-15 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 26. 3. 2026 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Poročilo o izvajanju Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 – predlog za obravnavo |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi 5. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 – ZF) je Vlada Republike Slovenije dne ……........... sprejela naslednji S K L E P: - Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvajanju Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 - Meroslovje za tehnološki preboj. - Vlada Republike Slovenije nalaga vsem ministrstvom, da pri izvajanju svojih pristojnosti upoštevajo cilje Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 - Meroslovje za tehnološki preboj, do sprejetja nove strategije. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: - Poročilo o izvajanju Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 Sklep prejmejo: - Urad RS za meroslovje - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Generalni sekretariat Vlade RS |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, - dr. Samo Kopač, v. d. direktorja Urada RS za meroslovje, - Natalija Jovanović, Vodja sektorja za kakovost meroslovnih procesov na Uradu RS za meroslovje. |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Poročilo o izvajanju Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025 podaja pregled uresničevanja vizije in strateških ciljev na področju nacionalnega meroslovnega sistema v obdobju 2018–2024. Strategija je bila usmerjena v razvoj in vzdrževanje mednarodno primerljivega meroslovnega sistema, ki podpira konkurenčnost gospodarstva, znanost, zakonodajo, varnost, zdravje, varstvo okolja ter zaščito potrošnikov. Ključni poudarki izvajanja so bili: - Krepitev merilnih zmogljivosti na nišnih področjih, kjer so slovenski nosilci nacionalnih etalonov (NNE) na več področjih dosegli evropsko in ponekod svetovno primerljivo ali vodilno raven (npr. masa, prostornina, tlak, električne veličine, termodinamika, dolžina, bioanalitika). - Intenzivno vključevanje v mednarodne raziskovalne programe (EMPIR, EPM) ter pridobivanje nacionalnih raziskovalnih sredstev (ARIS), s čimer je bilo zagotovljeno več milijonov evrov za razvoj meroslovne infrastrukture in znanstvene odličnosti. - Razvoj raziskovalnih in razvojnih aktivnosti na prioritetnih nišnih področjih ter širitev meroslovnih vsebin v druga znanstvena in aplikativna področja (npr. zdravstvo, okolje, živilska industrija, proizvodne tehnologije). - Delna posodobitev distribuiranega meroslovnega sistema, vključno z začetnimi aktivnostmi za vzpostavitev enotne povezovalne točke (e-platforme), ki pa zaradi omejenih kadrovskih in finančnih virov še ni v celoti realizirana. - Mednarodno povezovanje in aktivna vloga Slovenije v ključnih meroslovnih organizacijah (npr. BIPM, EURAMET, WELMEC, OIML), vključno z vodenjem posameznih delovnih skupin in sodelovanjem v mednarodnih primerjavah. - Sodelovanje z drugimi državnimi organi se je okrepilo predvsem na operativni ravni (inšpekcijski nadzori, plemenite kovine), vendar ostaja sistemsko sodelovanje z ministrstvi še vedno premalo razvito. V Poročilu je bilo ugotovljeno, da noben izmed petnajstih strateških ciljev ni v celoti realiziran, le šest od petnajstih strateških ciljev je realizirano v pretežni meri, ostalih devet le deloma. Da bo večina ciljev realizirana v celoti, je potrebno pripraviti nov Zakon o meroslovju in zaključiti pripravo enotne povezovalne točke. Za zaključek je bilo ugotovljeno, da vsi zastavljeni cilji v strategiji ostajajo aktualni, tudi tisti podcilji, ki so bili že realizirani, zato bi bilo potrebno obstoječo strategijo podaljšati do izpolnitve ciljev. Glede na hiter tehnološki razvoj pa bi bilo potrebno takoj po sprejemu nov Zakon o meroslovju pripraviti tudi izhodišča za dopolnitev strategije. Poročilo je obravnaval in potrdil Strokovni meroslovni svet na svoji seji dne 21.1.2026. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | NE |
| c) | administrativne posledice |  | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | NE |
| e) | socialno področje |  | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Po sedmem odstavku 9. člena veljavnega Poslovnika Vlade RS objava predmetnega gradiva ni predvidena oziroma potrebna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Matjaž Han #### MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |