Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11 E: gp.mkrr@gov.si www.mkrr.gov.si

| Številka: 3032-60/2024-1630-8 |
| --- |
| Ljubljana, 17. 6. 2024 |
| EVA: / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Osmo poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024 – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepa vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji S K L E P : Vlada Republike Slovenije se je seznanila z osmim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024 Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: Osmo poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 5. 2024 do 31. 5. 2024 Prejmejo: - ministrstva - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| - Mag. Marko Koprivc, državni sekretar - Mag. Mojca Aljančič, generalna direktorica Direktorata za kohezijo |
| 3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Osmo poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 31. 5. 2024. Na dan 31. 5. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,55 milijarde EUR (EU del). V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 je bilo izdanih odločitev o podpori v skupni vrednosti 598,2 milijona EUR (EU del), v poročanem obdobju za 86,80 milijonov EUR (EU del). |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: / |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Kratka obrazložitev Poročilo ne bo imelo finančnih posledic. |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | NE NE NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: ( Skupnosti občin Slovenije SOS: NE ( Združenju občin Slovenije ZOS: NE ( Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: / Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. / |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| dr. Aleksander Jevšek MINISTER |

OSMO POROČILO O NAPREDKU PRI KORIŠČENJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 IN

2021–2027

OD 1. 5. 2024 DO 31. 5. 2024

Vlada RS je s sklepom Vlade RS št. 54402-6/2023/5 z dne 13. 9. 2023 naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da mesečno poroča o napredku pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. V nadaljevanju besedila so povzeti podatki na presečni datum 31. 5. 2024.

## POVZETEK

Poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 31. 5. 2024.

Na dan 31. 5. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,55 milijarde EUR (EU del).

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je bilo v skupni vrednosti 598,2 milijona EUR (EU del) izdanih odločitev o podpori. V poročanem obdobju pa je bilo izdanih odločitev o podpori za 86,80 milijonov EUR (EU del).

## Programsko obdobje 2014–2020

V okviru izvajanja EKP je bilo od januarja 2014 do konca maja 2024 potrjenih operacij v skupni vrednosti 3,71 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 111 % razpoložljivih sredstev. Izplačila iz državnega proračuna so bila izvedena v skupni vrednosti 3,55 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 106 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020.

TABELA 1: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO PREDNOSTNIH OSEH ZA CELOTNO PROGRAMSKO OBDOBJE 2014─2020

| Prednostna os | Operativni program EKP 2014-2020 | Izplačila iz DP 31.5.2024 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 460.508.774 | 92% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 34.391.185 | 32.154.885 | 93% |
| PO3 - Podjetništvo | 435.983.654 | 536.536.853 | 123% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 298.534.669 | 327.631.863 | 110% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 79.826.944 | 98.220.656 | 123% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 475.953.725 | 110% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 350.611.644 | 394.038.179 | 112% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 320.458.440 | 110% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 234.891.962 | 102% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 216.498.605 | 93% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 58.294.240 | 93% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 88.461.176 | 99% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 17.195.287 | 100% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 12.415.100 | 96% |
| PO15 - React EU ESRR | 255.741.210 | 265.335.993 | 104% |
| PO16 - React EU ESS | 13.205.000 | 13.845.052 | 105% |
| SKUPAJ | 3.336.871.135 | 3.552.440.792 | 106% |

Vir podatkov: MF-ERAC

V tabeli 1 so podani podatki po prednostnih oseh celotnih razpoložljivih sredstev v skupni višini 3.336.871.135 EUR, ki jih ima Slovenija na voljo v obdobju 2014–2020 skladno z zadnjo spremembo operativnega programa, ki je bila potrjena 13. novembra 2023. Izplačila iz državnega proračuna so bila za celotno obdobje na dan 31. 5. 2024 3.552.440.792 EUR, kar predstavlja 106 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020.

Nekaj izplačil iz proračuna je predvidenih še za prvo polovico leta 2024. Napredek izplačil iz državnega proračuna po resorjih za leto 2024 v poročanem obdobju prikazuje tabela 2.

TABELA 2: MESEČNI NAPREDEK IZPLAČIL IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EU DEL) PO RESORJIH V LETU 2024

| PO | Veljavni proračun | Izplačila iz DP na dan 30.4.2024 | % | Izplačila iz DP na dan 31.5.2024 | % | Mesečni napredek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A | D | E=D/A | F=D-B |
| MZI | 11.427.597 | 10.447.650 | 91% | 10.822.620 | 95% | 374.970 |
| MNVP | 34.559.712 | 23.831.509 | 69% | 32.116.457 | 93% | 8.284.948 |
| MOPE | 13.974.300 | 12.178.542 | 87% | 12.271.974 | 88% | 93.432 |
| MDP | 2.863.514 | 1.971.000 | 69% | 1.971.000 | 69% | 0 |
| MK | 329.202 | 315.570 | 96% | 315.570 | 96% | 0 |
| MDDSZ* | 400.000 |  | 0% |  | 0% | 0 |
| MVZI* | 8 |  | 0% |  | 0% | 0 |
| SKUPAJ | 63.554.333 | 48.744.272 | 77% | 57.497.622 | 90% | 8.753.350 |

* V primeru MDDSZ in MVZI ne gre za dejanska izplačila iz državnega proračuna, pač pa za potrebna sredstva za pokrivanje predplačil v letu 2023.

Posredniški organi, vključeni v izvajanje programa EKP 2014–2020, morajo odpraviti zaostanek ter pospešiti pregled zahtevkov za izplačilo in zaključevanje projektov, z upoštevanjem roka upravičenosti, tj. 31. 12. 2023. Slednji je rok za upravičenost stroškov, nekaj kontrol ZZI in izplačil pa sledi še v prvi polovici leta 2024. Spodnja tabela (tabela 3) prikazuje stanje kontrole zahtevkov za izplačilo v poročanem obdobju.

TABELA 3: STANJE KONTROLE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO (ZZI) NA DAN 31. 5. 2024

| PO | ŠT. ZZI SKUPAJ oddani | ZNESEK EU | ŠT. ZZI v dopolnitvi | ZNESEK EU | ŠT. ZZI nepregledani | ZNESEK EU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDDSZ | 93 | -30.592,79 € | 3 | 0,00 € | 86 | -26.091,15 € |
| MDP | 10 | 189.161,94 € | 0 | 0,00 € | 10 | 189.161,94 € |
| MGTŠ* | 21 | 513.285,11 € | 0 | 0,00 € | 4 | -10.827,17 € |
| MJU | 4 | 1.308,83 € | 0 | 0,00 € | 4 | 1.308,83 € |
| MK | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| MKRR | 16 | 44.843,04 € | 4 | 47.186,70 € | 2 | 0,00 € |
| MNVP | 268 | -4.886.176,92 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| MOPE | 15 | 1.136.152,09 € | 0 | 0,00 € | 8 | 849.999,99 € |
| MP | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| MVI | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| MVZI | 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 1 | 0,00 € |
| MZ | 22 | 16,93 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| MZI | 3 | 390.532,77 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
| Skupaj | 453 | -2.641.469,00 € | 7 | 47.186,70 € | 115 | 1.003.552,44 € |
| Vir podatkov: Informacijski sistem e-MA |  |
| *2 izvajalski telesi SPS in SPIRIT, vključeni so tudi finančni instrumenti/FI operacije (zaradi specifike FI so zneski 0 EUR) |  |
| OPOMBA: Seznam vključuje negativne, ničelne in FI ZZI. |  |

## 1.1 Zaključevanje operacij za obdobje 2014 – 2020

V IS eMA se poteka  zaključevanje operacij, kar še vedno predstavlja eno izmed prioritet OU. Število vseh operacij v IS eMA je 9.204. V obdobju do 31. 5. 2024 je bilo po posredniških organih skupaj zaključenih 4.541 operacij.

TABELA 4: STANJE ZAKLJUČENIH OPERACIJ NA DAN 31. 5. 2024 PO POSREDNIŠKIH ORGANIH (PO)

Vir podatkov: Informacijski sistem e-MA

Tabela 4 prikazuje stanje zaključenih operacij v IS eMA na dan 31. 5. 2024. V tabeli so podatki o operacijah po posredniških organih (zajete so vse operacije, razen tistih, ki so bile ukinjene ali so v statusu »v pripravi«), ki so bile v obdobju poročanja bodisi finančno zaključene (to pomeni, da še čakamo zadnji zahtevek za izplačilo, da preide v status Predan na eCA), operacije, ki so v statusu »PZO preverjanje« (to pomeni, da se jih čaka na potrditev) ali pa so v celoti zaključene operacije. Po posameznem resorju je glede na status zaključka operacije (celotno zaključene ali finančno zaključene) prikazano število in odstotek zaključenih operacij. Iz tabele lahko razberemo napredek posameznih posredniških organov pri zaključevanju.

## Programsko obdobje 2021–2027

S pripravo in sprejetjem programskih dokumentov, Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in pripravo osnovnih navodil in smernic so bile narejene podlage za začetek izvajanja EKP 2021–2027. Izvajanje Programa EKP se je začelo z izdajanjem prvih odločitev o podpori, objavo javnih razpisov in z dejanskim izvajanjem projektov, stanje na dan 31. 5. 2024 pa je razvidno v tabelah 5 in 6.

TABELA 5: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO CILJIH POLITIK V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

| Cilj politike | Prednostna naloga | Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Odločitve o podpori 31.5.2024 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 31.5.2024 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP 31.5.2024 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP1 | 1 | ESRR | Zahod | 237.227.744 | 27.058.013 | 11% | 7.380.727 | 3% | 227.250 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 470.283.325 | 57.117.634 | 12% | 24.166.156 | 5% | 638.040 | 0% |  |
|  | 2 | ESRR | Zahod | 4.078.744 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 15.584.000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP2 | 3 | ESRR | Zahod | 95.069.613 | 1.065.180 | 1% | 398.500 | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 348.514.528 | 78.139.615 | 22% | 76.581.310 | 22% | 10.499.259 | 3% |  |
|  |  | KS | Celotna SI | 295.533.041 | 37.341.094 | 13% | 10.366.094 | 4% | 0 | 0% |  |
|  | 4 | ESRR | Zahod | 16.644.692 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 37.272.561 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP3 | 5 | ESRR | Vzhod | 105.888.481 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | KS | Celotna SI | 405.142.680 | 16.821.535 | 4% | 12.448.880 | 3% | 7.044.825 | 2% |  |
| CP4 | 6 | ESRR | Vzhod | 32.800.061 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Zahod | 90.053.283 | 22.438.363 | 25% | 11.496.567 | 13% | 313.106 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Vzhod | 316.570.521 | 138.286.858 | 44% | 49.367.276 | 16% | 902.918 | 0% |  |
|  | 7 | ESRR | Vzhod | 77.430.000 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Zahod | 52.054.000 | 9.040.470 | 17% | 3.350.880 | 6% | 298.722 | 1% |  |
|  |  | ESS+ | Vzhod | 152.827.001 | 41.864.393 | 27% | 8.868.233 | 6% | 924.405 | 1% |  |
|  | 8 | ESRR | Vzhod | 19.661.752 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP5 | 9 | ESRR | Zahod | 17.627.973 | 5.299.846 | 30% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 67.602.812 | 22.838.637 | 34% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP6 | 10 | SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 140.918.599 | 57% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |  |
| SKUPAJ | 3.106.640.412 | 598.230.236 | 19% | 231.683.222 | 7% | 28.903.431 | 1% |  |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

* Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč. Razlog je  v tem, da vnos vloge terja določen čas na strani resorjev.

TABELA 6: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO SKLADIH IN REGIJAH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

| Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori 31.5.2024 | Potrjene operacije 31.5.2024 | Izplačila iz DP 31.5.2024 |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.766 | 33.423.039 | 9% | 7.779.227 | 2% | 227.250 | 0% |
|  | Vzhod | 1.175.037.520 | 158.095.885 | 13% | 100.747.466 | 9% | 11.137.299 | 1% |
| Skupaj ESRR | 1.545.686.286 | 191.518.924 | 12% | 108.526.692 | 7% | 11.364.549 | 1% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 31.478.833 | 22% | 14.847.447 | 10% | 611.828 | 0% |
|  | Vzhod | 469.397.522 | 180.151.251 | 38% | 58.235.510 | 12% | 1.827.323 | 0% |
| Skupaj ESS+ | 611.504.805 | 211.630.084 | 35% | 73.082.957 | 12% | 2.439.151 | 0% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 54.162.628 | 8% | 22.814.973 | 3% | 7.044.825 | 1% |
| Skupaj KS | 700.675.721 | 54.162.628 | 8% | 22.814.973 | 3% | 7.044.825 | 1% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 140.918.599 | 57% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj SPP | 248.773.600 | 140.918.599 | 57% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| PEKP | Zahod | 512.756.049 | 64.901.873 | 13% | 22.626.674 | 4% | 839.078 | 0% |
|  | Vzhod | 1.644.435.042 | 338.247.136 | 21% | 158.982.975 | 10% | 12.964.622 | 1% |
|  | Celotna SI | 700.675.721 | 54.162.628 | 8% | 22.814.973 | 3% | 7.044.825 | 1% |
|  | Celotna SI | 248.773.600 | 140.918.599 | 57% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj | 3.106.640.412 | 598.230.236 | 19% | 231.683.222 | 7% | 28.903.431 | 1% |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

* Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč. Razlog je  v tem, da vnos vloge terja določen čas na strani resorjev.

OU je do 31. 5. 2024 izdal 98 odločitev o podpori v skupni vrednosti 598,2 mio EUR EU dela, od tega je v maju 2024 izdal 6 novih odločitev o podpori v skupni vrednosti 86,8 mio EUR EU dela. Podrobni seznam izdanih odločitev o podpori po specifičnih ciljih in posredniških telesih v mesecu maju je prikazan v Tabeli 7.

Poleg omenjenega je bilo 31. maja na OU v pregledu 8 novih vlog za odločitev o podpori v skupni višini 44,9 mio EUR EU dela, 7 vlog je bilo v dopolnitvi pri posredniških telesih (v skupni višini 38,6 mio EUR EU dela) ter 5 vlog v pripravi pri posredniških telesih (v skupni vrednosti 56,7 mio EUR EU dela).

TABELA 7: SEZNAM IZDANIH ODLOČITEV OU ZA NOVE NIO, KI SO BILE IZDANE V OBDOBJU OD 1. 5. DO 31. 5. 2024

| Cilj politike | Specifični cilj | Posredniško telo | Vrsta NIO | Naziv NIO | Datum izdane odločitve OU | EU del (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP 1 Pametnejša Evropa | SC RSO1.2 | MDP | JR | PWAS | 14.05.2024 | 2.152.692,49 |
| CP 4 Socialna Evropa | SC ESO4.11 | MZ | JR | Bolničar - negovalec 2024-2026 | 31.05.2024 | 357.804,36 |
|  | SC ESO4.12 | MVI | NPOPJ | Skupaj za znanje | 20.05.2024 | 5.099.997,01 |
|  | SC ESO4.8 | MP | NPOPJ | Izvajanje izobraževanj za osebe na prestajanju zaporne kazni | 9.05.2024 | 1.428.830,00 |
| CP 8 Specifični cilj SPP | SC JSO8.1 | MGTŠ | JR | JR SPP SAŠA ZASAVJE - podpora produktivnim naložbam | 20.05.2024 | 68.700.000,00 |
|  |  | MKRR | JR | SPP - EPI - SAŠA | 20.05.2024 | 9.040.000,00 |
| SKUPNO |  |  |  | 6 |  | 86.779.323,86 |

TABELA 8: MESEČNI NAPREDEK IZPLAČIL IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EU DEL) PO RESORJIH V LETU 2024

| PT | Veljavni proračun* | Izplačila iz DP na dan 30.4.2024 | % | Izplačila iz DP na dan 31.5.2024 | % | Mesečni napredek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A | D | E=D/A | F=D-B |
| MKRR | 244.331.996 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MGTŠ | 6.698.189 | 200.066 | 3% | 340.090 | 5% | 140.024 |
| MZI | 7.324.636 | 1.590.426 | 22% | 1.920.581 | 26% | 330.154 |
| MNVP | 33.188.876 | 1.883.242 | 6% | 3.646.319 | 11% | 1.763.076 |
| MOPE | 3.265.990 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MDDSZ | 14.293.911 | 363.930 | 3% | 686.721 | 5% | 322.790 |
| MJU | 496.079 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MZ | 94.038 | 15.950 | 17% | 19.517 | 21% | 3.567 |
| MDP | 2.349.844 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MK | 779.143 | 0 | 0% | 525.200 | 67% | 525.200 |
| MVI | 6.374.608 | 169.748 | 3% | 169.748 | 3% | 0 |
| MVZI | 16.292.325 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| SKUPAJ | 335.489.636 | 4.223.363 | 1% | 7.308.175 | 2% | 3.084.813 |

* Ob sprejetju proračuna so bila vsa sredstva za izvajanje EKP 2021-2027 na proračunskih postavkah MKRR v vlogi OU. Skladno z izdanimi odločitvami o podpori se potem sredstva prerazporedijo na proračunske postavke posameznih posredniških teles.

## 2.1  Stanje IT sistemov

V IS eMA2 beležimo 273 vnosov operacij (od tega jih je 66 v izvrševanju ter 207 v pripravi).

Stanje Zahtevkov za izplačilo po resorjih na dan 31.5.2024 je:

- ZZI PLAČANI (v eMA2 statusih: Plačan, Plačan (brez terjatve), Priprava na prenos v MF)

| Posredniško telo | Znesek skupaj upr. str. |
| --- | --- |
| MDDSZ | 1.575.558,07 |
| MGTŠ | 205.985,40 |
| MNVP | 2.719.488,26 |
| MZI | 7.740.489,92 |
| Skupna vsota | 12.241.521,65 |

- ZZI v KONTROLI (v eMA2 statusih: Oddano kontrola AP, Kontrolno pregledan, Odobren, v kontrolo AP, v dopolnitvi plačil)

| Posredniško telo | Znesek skupaj upr. str. |
| --- | --- |
| MDDSZ | 339.967,57 |
| MGTŠ | 1.927.516,75 |
| MKRR | 39.908,00 |
| MNVP | 1.397.804,89 |
| MVI | 66.579,71 |
| MZ | 40,40 |
| MZI | 948.085,05 |
| Skupna vsota | 4.719.902,37 |

Vir: IS eMA2 (na dan 31.5.2024)

IS eMA2 ne deluje v celoti, saj določene funkcionalnosti še potrebujejo nadgradnjo. Uporabniki se srečujejo z različnimi težavami. Slednje ustvarja ozka grla (npr. postopki v eMA2 za pripravo in kontrolo ZZI) in se odraža v podaljševanju procesa izplačil ZZI ter slabši realizaciji EKP sredstev.

Razvoj (in odprava napak) aplikacije IS eMA2 še vedno poteka, resorjem nudimo pomoč tako preko individualnih sestankov z resorji kot tudi preko Centra za pomoč uporabnikom pri odpravljanju težav ter izvajamo izobraževanja za vse uporabnike IS eMA2.

OU ima redna mesečna srečanja s predstavniki Evropske Komisije, kjer se spremlja napredek pri izvajanju. V ta namen je OU uvedel dva nova instrumenta spremljanja izvajanja programa po resorjih in sicer:

## 2.2 Spremljanje kazalnikov, mejnikov in ciljev, ki predstavljajo okvir smotrnosti

V Programu EKP 2021–2027 vzpostavljeni kazalniki, mejniki in cilji predstavljajo okvir smotrnosti ter skupaj omogočajo spremljanje in vrednotenje smotrnosti programa med izvajanjem in prispevajo k merjenju splošne smotrnosti skladov. Spremljanje okvira smotrnosti predstavlja eno od najpomembnejših aktivnosti pri izvajanju Programa EKP 2021–2027. Podatek o predvidenih vrednostih mejnikov 2024, ki izhajajo iz izdanih odločitev o podpori, predstavljajo pomemben pokazatelj za spremljanje napredka programa. Še pomembnejši bodo podatki o realiziranih kazalnikih, ki prispevajo k doseganju mejnikov 2024, o katerih se bo poročalo na podlagi dejansko doseženih kazalnikov na ravni posameznih operacij tekom njihovega izvajanja.

## 2.3 Spremljanje najav javnih razpisov sofinanciranih iz Programa EKP 2021–2027

V Prilogi 1 predstavljamo seznam potrjenih javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 31. 5 2024, s podatki, ki so bili tega dne v informacijskem sistemu EKP eMA2 .

Seznam javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027, ki so bodisi že objavljena v Uradnem listu ali pa se njihova objava predvideva,  je objavljen na spletni povezavi:  Napovedan - Evropska sredstva .

Z navedenima instrumentoma bomo na OU redno spremljali in poročali o dinamiki izvajanja Programa EKP 2021–2027.

Priloga 1: Seznam potrjenih javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 31. 5. 2024

| Naziv razpisa | Status razpisa | Povezava na objavo3 | Št uradnega lista3 | Datum objave3 | Okvirna skupna višina sredstev2 | Posredniško telo2 | Izvajalsko telo2 | Prijavni rok2 | Status prijavnega roka2 | Rok za oddajo vlog od2 | Rok za oddajo vlog do2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisarne za prenos znanja(KTO) | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023013100006/javni-razpis-za-podporo-aktivnosti-pisarn-za-prenos-znanja-jr-kto-st--303-77202323-ob-366023 | 131/2023 | 22.12.2023 | 4.300.000,00 | MVZI | - | 1 | V teku | 22.12.2023 | 16.02.2024 |
| Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij 2023 do 2025 | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023099.pdf | 099/2023 | 22.09.2023 | 7.763.964,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1 | V teku | 22.09.2023 | 20.10.2023 |
|  | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023106.pdf | 106/2023 | 13.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| SPP - Ekonomsko-poslovna infrastruktura v Zasavski premogovni regiji | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023007900006/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-izgradnje-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-zasavski-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2023-2026-st--4300-82023-mkrr-16-ob-269023 | 079/2023 | 21.07.2023 | 7.764.705,88 | MKRR | - | 1 | V teku | 21.07.2023 | 2.10.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Predviden | 3.10.2023 | 30.01.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Predviden | 31.01.2024 | 1.07.2024 |
| SRIP 2023-2026 | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023106.pdf | 106/2023 | 13.10.2023 | 9.000.000,00 | MVZI | - | 1 | V teku | 13.10.2023 | 10.11.2023 |
| Temeljne kompetence 2023 - 2029 | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023010600003/javni-razpis-temeljne-kompetence-2023-2029-krajsi-naslov-javnega-razpisa-kompetence-2023-2029-st--303-101202318-ob-316723 | 106/2023 | 13.10.2023 | 37.000.000,00 | MVI | - | 2 | V teku | 13.10.2023 | 3.11.2023 |
| Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023113.pdf | 113/2023 | 10.11.2023 | 5.187.968,00 | MVI | - | 1 | V teku | 10.11.2023 | 11.12.2023 |
| P2 2024 |  |  |  |  | 2.160.000,00 | MGTŠ | SPS |  |  |  |  |
| SPP-EPI-podjetniški inkubatorji | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023118.pdf | 118/0023 | 24.11.2023 | 34.494.117,64 | MKRR | - | 1 | Zaključen | 25.11.2023 | 15.01.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Predviden | 16.01.2024 | 15.06.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Predviden | 16.06.2024 | 15.10.2024 |
| Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023116.pdf | 116/2023 | 17.11.2023 | 5.144.300,00 | MOPE | - | 1 | Zaključen | 17.11.2023 | 17.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | V teku | 17.11.2023 | 17.12.2023 |
| Center za krožno gospodarstvo |  |  |  |  | 3.500.000,00 | MGTŠ | - |  |  |  |  |
| Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003200011/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-200824 | 032/2024 | 12.04.2024 | 1.841.666,67 | MGTŠ | SPS | 1 | V teku | 12.04.2024 | 13.05.2024 |
| Socialna aktivacija z namenom približevanja trgu dela | V pripravi | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024027.pdf | 027/2024 | 29.03.2024 | 19.999.875,00 | MDDSZ | - | 1 | Predviden | 29.03.2024 | 6.05.2024 |
| Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) | V teku | https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024015.pdf | 015/2024 | 23.02.2024 | 6.000.000,00 | MDP | - | 1 | V teku | 23.02.2024 | 25.03.2024 |
| Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ | V pripravi | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024002200005/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-vecgeneracijskih-centrov-st--5443-3202312-ob-175024 | 022/2024 | 15.03.2024 | 24.474.416,00 | MDDSZ | - | 1 | Predviden | 15.03.2024 | 15.04.2024 |
|  |  | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003000001/popravek-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-projektov-vecgeneracijskih-centrov-uradni-list-rs-st--22-z-dne-15--3--2024-st--5443-3202318-ob-194824 | 030/2024 | 5.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| SPP - EPI - SAŠA |  |  |  |  | 10.635.294,12 | MKRR |  |  |  |  |  |
| JR SPP SAŠA ZASAVJE - podpora produktivnim naložbam |  |  |  |  | 68.700.000,00 | MGTŠ |  |  |  |  |  |
| Bolničar - negovalec 2024-2026 |  |  |  |  | 568.698,45 | MZ |  |  |  |  |  |
| Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil | V pripravi | https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2024004200011 | 042/2024 | 17.05.2024 | 3.499.999,99 | MDP | - | 1 | Predviden | 17.05.2024 | 17.06.2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Predviden | 17.06.2024 | 22.07.2024 |

# Footnotes

Podatki iz eMA2 na dan 31.5.2024.

Izpisuje se iz eMA2, modula “Javni razpisi”

Izpisuje se iz eMA2, modula “Objava v UL”

Za JR »P2 2004« je OU izdal odločitev dne 28.02.2024, vendar do 31.5.2024 v modulu “Javni razpis”zanj ni bilo vnesenih podatkov.

Za JR »Center za krožno gospodarstvo« je OU izdal odločitev dne 19.4.2024, vendar do 31.5.2024 v modulu “Javni razpis”zanj ni bilo vnesenih podatkov.

Za JR »SPP - EPI - SAŠA« je OU izdal odločitev dne 20.5.2024, vendar do 31.5.2024 v modulu “Javni razpis”zanj ni bilo vnesenih podatkov.

Za JR »JR SPP SAŠA ZASAVJE - podpora produktivnim naložbam« je OU izdal odločitev dne 20.5.2024, vendar do 31.5.2024 v modulu “Javni razpis”zanj ni bilo vnesenih podatkov.

Za JR »Bolničar - negovalec 2024-2026« je OU izdal odločitev dne 31.5.2024, vendar do 31.5.2024 v modulu “Javni razpis”zanj ni bilo vnesenih podatkov.