LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POTRESA V POSOČJU 12. JULIJA 2004 za leto 2025

Vsebina letnega programa:

- Uvod

- Pregled izvedenih obnovitvenih del

- Določitev prednostnih nalog za izvedbo letnega programa v letu 2025

- Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

- Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Priloga:

–	Seznam objektov popotresne obnove, za katere so predvidene aktivnosti v okviru popotresne obnove

- Uvod

Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004 za leto 2025 izhaja iz Dopolnjenega progama popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za izvedbo v letu 2018, ki ga s sklepom št. 41008-2/2018/4 sprejela Vlada Republike Slovenije na 38. redni seji dne 8. 3. 2018 (v nadaljnjem besedilu: Dopolnjen program).

V letu 2023 in 2024 nista bila predlagana in sprejeta letna programa, ker so bili vsi razpoložljivi kadrovski in strokovni viri udeleženi pri odpravi posledic drugih naravnih nesreč v letu 2023, predvsem pri poplavah 4.avgusta 2023.

Pregled izvedenih obnovitvenih del zato zajema poročilo o porabi sredstev, namenjenih za popotresno obnovo v letih 2022, 2023 in 2024. V nadaljevanju pa je podan letni program dela popotresne obnove za izvedbo v letu 2025.

Letnemu programu je na koncu dodan seznam objektov iz Dopolnjenega programa, za katere se v letu 2025 oziroma nadaljevanju popotresne obnove, predvideva aktivnosti v zvezi s popotresno obnovo.

- Pregled izvedenih obnovitvenih del

Za izvedbo programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004, je bilo v obdobju 2022 – 2024 realizirano skupno 3.914.358,02 evra sredstev iz državnega poračuna v okviru sredstev Ministrstva za okolje in prostor oz. Ministrstva za naravne vire in prostor. Od navedenega zneska je bilo 2.537.923,47 evrov realizirano v letu 2022, 1.325.067,50 evra v letu 2023 in 51.367,05 evra v letu 2024.

Pregled posameznih objektov po sklopih kategorij objektov, kjer je obnova potekala v obdobju 2022 - 2024 s pregledom vrednosti obnove in dodeljenih oz. potrebnih sredstev državnega proračuna, kjer obnova še poteka, je podan v preglednicah 1.1 in 1.2. Tako podatek o vrednosti obnove, kot višina dodeljenih oz. potrebnih sredstva državnega proračuna se nanaša na celotno obdobje, ko je obnova posameznega objekta potekala in ne le za obdobje let 2022 - 2024.

Preglednica 1.1: Pregled dokončanih obnov objektov v obdobju let 2022 – 2024 (v EUR)

| KATEGORIJA OBJEKTA | OBČINA | NASLOV OBJEKTA | Vrednost obnove | Dodeljena sredstva državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija stanovanjskih stavb | TOLMIN | Zatolmin 74 | 161.939,17 | 161.939,17 |
| Rekonstrukcija stanovanjskih stavb | TOLMIN | Gorenja Trebuša 89 | 172.621,20 | 172.621,20 |
| Rekonstrukcija stanovanjskih stavb |  | Skupaj: |  | 334.560,37 |
| Novogradnja stanovanjskih stavb | BOVEC | Log Čezsoški 17 | 144.856,26 | 62.040,77 |
| Novogradnje stanovanjskih stavb | KOBARID | Krn 13 | 140.152,79 | 140.152,79 |
| Novogradnje stanovanjskih stavb | KOBARID | Drežnica 45 | 213.647,62 | 150.989,76 |
| Novogradnje stanovanjskih stavb | BOVEC | Dvor 2 | 131.569,35 | 51.307,15 |
| Novogradnje stanovanjskih stavb |  | Skupaj: |  | 404.490,47 |
| Obnova poslovno stanovanjskih stavb | BOVEC | Trg golobarskih žrtev 18 | 50.532,74 | 50.532,74 |
| Obnova poslovno stanovanjskih stavb | BOVEC | Soča 19 | 248.124,92 | 198.028,84 |
| Obnova poslovno stanovanjskih stavb |  | Skupaj: |  | 248.561,58 |
| Stavbe lokalne infrastrukture | BOVEC | Ravni laz-mlekarna | 61.726,23 | 56.527,26 |
| Stavbe lokalne infrastrukture | BOVEC | Trg golobarskih žrtev 17-OŠ telovadnica | 920.250,00 | 920.250,00 |
| Stavbe lokalne infrastrukture | KOBARID | Kred 36 | 239.024,34 | 200.353,24 |
| Stavbe lokalne infrastrukture |  | Skupaj: |  | 1.177.130,50 |
| Rekonstrukcije stanovanjskih blokov | BOVEC | Kot 86 | 64.517,09 | 48.917,42 |
| Rekonstrukcije stanovanjskih blokov |  | Skupaj |  | 48.917,42 |
| Kulturni spomenik | IDRIJA | Cerkev sv.Tomaža Gorenji Vrsnik | 284.458,69 | 284.458,69 |
| Kulturni spomenik |  | Skupaj: |  | 284.458,69 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | TOLMIN | Koritnica b.š., p.št. 555/4 | 89.986,76 | 89.986,76 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | TOLMIN | Ljubinj 30 | 36.061,48 | 36.061,48 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | CERKNO | Platiševa 3 | 48.317,17 | 48.317,17 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | KOBARID | Ladra b.š. | 28.067,27 | 28.067,27 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | KOBARID | Idrsko 78 | 52.478,30 | 52.478,30 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | BOVEC | Čezsoča b.š., 4152/1 | 13.077,34 | 13.077,34 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | CERKNO | Poljane 21, *105/0, k.o. Poljane | 59.168,29 | 59.168,29 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | IDRIJA | Na Poklonu 15, p.št.20/4 | 34.887,25 | 34.887,25 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | TOLMIN | Čiginj b.š., p.št. 2/3 | 63.030,48 | 63.030,48 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | KOBARID | Livek 2, p.št. 2296/1 | 50.613,53 | 50.613,53 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | TOLMIN | Grahovo ob Bači 29, p.št.37/9 | 23.345,51 | 23.345,51 |
| Rušitve-ogrožajo okolico | IDRIJA | Vodnikova b.š., p.št. 852/1 | 34.560,47 | 34.560,47 |
| Rušitve-ogrožajo okolico |  | Skupaj: |  | 533.593,85 |
| Rušitve za nadomestne gradnje | TOLMIN | Krn 13 | 76.586,68 | 76.586,68 |
| Rušitve za nadomestne gradnje | KOBARID | Staro selo 39 | 62.138,23 | 62.138,23 |
| Rušitve za nadomestne gradnje | BOVEC | Kot 89 | 71.173,43 | 71.173,43 |
| Rušitve za nadomestne gradnje |  | Skupaj: |  | 209.898,34 |

Preglednica 1.2: Pregled objektov v izvedbi, kjer se obnova še izvaja in še ni končana

| KATEGORIJA OBJEKTA | OBČINA | NASLOV OBJEKTA | Vrednost obnove | Dodeljena državna sredstva | Višina nakazil (do 1.9.2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija stanovanjskih stavb | TOLMIN | Modrejce 25 | 70.377,43 | 70.377,43 | 70.227,00 |
| Novogradnja stanovanjskih stavb | BOVEC | Kot 89 | 319.473,81 | 244.655,31 | 244.655,31 |
| Kulturni spomenik | TOLMIN | Cerkev Marijinega obiskanja Ponikve | 504.601,83 | 504.601,83 | 282.299,36 |

Preglednici 1.1. in 1.2. prikazujeta celoten strošek obnove za celotno obdobje izvajanja obnove, ter dodeljenih oz. potrebnih državnih sredstev za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

# 3. 	Določitev prednostnih nalog za izvedbo letnega programa v letu 2025

V letu 2025 so predvidena sredstva za odpravo posledic, ki so določene z zakonom in se nanaša na vrsto in predvideno število objektov, ki jih je potrebno obnoviti ali zagraditi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve. Predvidena je obnova iz sredstva državnega proračuna za:

- izvedbo rušitev stavb, ki ogrožajo ljudi in okolico ter predstavljajo neposredno nevarnost v primeru novega potresa,

- izvedbo rušitev stavb, ki so predvidene za nadomestno gradnjo in priprava parcel za gradnjo,

- projektiranje popotresne obnove objektov (projektna dokumentacija) z vsemi potrebnimi predhodnimi deli in podpornimi dejavnostmi (geodezija, geologija, arheologija itd.),

- sanacijo, rekonstrukcijo stavb, oziroma izvajanje nadomestnih gradenj eno in dvostanovanjskih stavb ter spremljajočih aktivnosti,

- sanacijo in rekonstrukcijo in gradnjo poslovnih in poslovno-stanovanjskih ter gospodarskih objektov,

- obnovo kulturnih spomenikov in izvedbo restavratorskih del na objektih, kjer se izvaja statična sanacija objektov,

- vodenje obnove in spremljevalne dejavnosti, ki so s tem povezane,

- za začasne namestitve oškodovancev med obnovo njihovih objektov,

- za odpravo reklamacij obnovljenih objektov, če garancijski instrumenti odpovejo,

Prednostne naloge so:

- obnova lokalne infrastrukture, kjer je občina kot investitor že izvaja gradnjo in sicer: Gasilski dom Kobarid in občinski objekt v Srpenici,

- nadaljevanje gradnje na objektov v izvedbi navedeni v preglednici 1.2 in zagotavljanje stroške začasna namestitve za objekta v obnovi.

- priprava tehnične dokumentacije z projektno nalogo za izvedbo javnih naročila za preostale objekte ter projektnih nalog za projektiranje.

Aktivnosti, ki v okviru popotresne obnove pričakujejo so:

- fizična obnova objektov na terenu: izvajanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del, ki poleg izvedbe zahteva še izvajanje strokovnega nadzora in varstva pri delu,

- izvedba projektiranja, ki vključuje tudi koordinacijo z investitorjem in upravno enoto ter izvajanje recenzij projektne dokumentacije,

- izvedba predhodnih del in spremljajočih del, kot so izvajanje geološko geomehanskih pregledov in preiskav, izvedba geodetskih storitev,

- pridobivanje in urejanje gradbenih dovoljenj,

- urejanje finančnih konstrukcij: pridobivanje sredstev državnega proračuna in urejanje drugih virov financiranja,

- iskanje najprimernejše rešitve za obnovo konkretnega objekta.

V prilogi letnega programa so navedeni objekti iz Dopolnjenega programa, na katerih se v letu 2025 oziroma nadaljevanju popotresne obnove pričakujejo aktivnosti v okviru popotresne obnove.  Pri vsakem objektu je dodana ocena stroškov popotresne obnove.

Če se na posameznem objektu, ki je predviden za izvedbo v tekočem letu, zaradi različnih vzrokov postopek zaustavi (bodisi zaradi izdelave projektne in tehnične dokumentacije, zaradi pridobivanja upravnih dovoljenj ali zagotavljanja lastnih virov financiranja), se lahko izvedba objekta prestavi v naslednje leto oziroma obdobje. Predvidena sredstva za ta objekt v tekočem letu pa se lahko prerazporedijo drugemu objektu iz Dopolnjenega programa, ki je sicer bil predviden za izvedbo v prihodnjih letih, če izpolnjuje vse pogoje za izvedbo v tekočem letu. Vendar pa kumulativna vsota sredstev ne sme preseči višino predvidenih sredstev za tekoče leto.

Ker gre za ocenjeno vrednost obnovitvenih del se lahko sredstva prerazporejajo med objekti, če se dokaže opravičeno preseganje ocenjenih sredstev potrebnih za obnovo.

# 4. 	Identifikacija vsebin, kjer je potrebno program dopolniti

V letu 2023 je Državna tehnična pisarna Bovec – Kobarid prenehala z delovanjem in strokovne aktivnosti dokončevanja popotresne obnove objektov so se z letošnjim letom prenesle na TPO (tehnična pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč), ki poleg nekaterih drugih naravnih nesreč nudi tudi tehnično oz. strokovna podporo pri zaključevanju popotresne obnove po potresu z dne 12.07.2004.

Za nemoteno nadaljevanje oz. zaključevanje popotresne obnove so pooblastila oškodovancev dana DTP Bovec – Kobarid za vodenje vseh potrebnih postopkov v zvezi z odpravo posledic potresa na objektu kot tudi  postopkov na upravnih enotah (podaja vloge za gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, prijava začetka gradnje, druga komunikacija z Upravnimi enotami) prenesejo na novoformirano organizacijsko obliko - TPO.

TPO ima  pristojnosti, pooblastila in naloge kot DTP Bovec – Kobarid. Je podpisnik vseh dokumentov vezanih na obnovo poškodovanih objektov, razen pogodb, ki bremenijo državni proračun.

Pooblastila za podpis zgoraj navedenih dokumentov so na podlagi Pogodbe za izvajanje strokovne tehnične pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč dana vodji TPO Tomažu Koronu (Projekt d.d.) in pomočniku vodje TPO Blažu Dolinšku (GI ZRMK d.o.o.).

Naloge TPO so:

- strokovno svetovanje o možnih načinih obnove;

- pomoč lastnikom poškodovanih objektov pri odpravi posledic potresa, pri pridobivanju proiektne dokumentacije, dovoljenj in ostalih listin potrebnih za izvedbo gradbenih del ter nudi pravno in finančno svetovanje v zvezi z odpravo posledic nesreče. Oškodovance seznanja s postopki, dolžnostmi, pravicami  glede obnove in pridobivanja državnih sredstev zanjo;

- TPO organizira strokovni nadzor in sodeluje pri nadzoru smotrne in namenske porabe sredstev državnega proračuna in stanovanjskih posojil kot tudi lastnih sredstev upravičenca v okviru celovite obnove poškodovanega objekta;

- TPO organizira in nadzira prehodna dela za obnovo objektov, koordinira izdelavo projektne dokumentacije ter sodeluje s pristojnimi institucijami – mnenjedajalci, soglasodajalci, ZVKD, DRSV, DRSI, upravne enote, sodišča, notariati, občine;

- izvajanje recenzij projektne dokumentacije glede skladnosti s projektno nalogo, ustreznosti projektiranih ukrepov gradbenih konstrukcij, arhitekture, projektantskih ocen, instalacij ter vsebine načrtov;

- izdelava vlog za pridobitev sredstev državnega proračuna ter organizacija zagotavljanja virov sredstev za obnovo poškodovanih objektov ter spremljanje črpanja, kontrola nakazil vseh virov za posamezni objekt;

- spremljanje izvajanja gradbenih pogodb – strokovni in finančni nadzor in nadzor kakovosti izvedenih del (kontrola in potrjevanje začasnih ter končnih situacij);

- vodenje evidence izdanih garancij izvajalcev;

- reševanje reklamacij;

- izdelava izvedbenih elaboratov v okviru obnove;

- vodenje arhiva;

- priprava podlag za izdelavo programa;

- strokovna pomoč naročniku pri pripravi analiz in pregledov pri izvajanju odprave posledic nesreče in poročanje naročniku;

- ostale naloge, ki so določene v projektni nalogi, ki je priloga pogodbe za izvajanje strokovne tehnične pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč.

5.	Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Stroški za izvedbo programa odprave posledic na stvareh se spremljajo za leto 2025 v okviru proračunske postavke 231334 - Popotresna obnova 2004, v finančnem načrtu Ministrstva za okolje in prostor – projekt šifra 2511-07-1901 – Potres 2004. V letu v 2025 so predvidena za izvedbo programa popotresne obnove popotresne obnove skupni višini 1.000.000,00 evra

V 2025 se zagotavljajo sredstva iz proračunske postavke 231334 - Popotresna obnova 2004, v višini 700.000,00 evrov.

Dodatna sredstva se v letu 2025 se zagotovijo s prerazporedijo sredstev iz proračunske postavke 231335 – Programi odprave posledic naravnih nesreč, v višini 300.000,00 evrov za namen obnova lokalne infrastrukture.

Preglednica 2: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2025

| Ukrep | Višina sredstev državnega proračuna v letu 2025 (v EUR) |
| --- | --- |
| Obnova lokalne infrastrukture in javnih stavb | 790.000 |
| Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava (rušitve, obnova, začasne namestitve) | 160.000 |
| Podpora pri izvedbi programa (naloge tehnične pisarne, projektiranje) | 50.000 |
| SKUPAJ | 1.000.000 |

Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2025, predvsem za izvedbo prednostnih obnov.

Priloga: Seznam objektov popotresne obnove, za katere so predvidene aktivnosti v okviru popotresne obnove

REKONSTRUKCIJA ENO IN DVO STANOVANJSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.1 | JPNC13 | CERKNO | Cesta OF | 19 | 72.118,78 |
| 2 | tab 12.1 | JPNC14 | TOLMIN | Kamno | 19 | 50.000,00 |
| 3 | tab 12.1 | 458 | BOVEC | Mala vas | 1 | 250.000,00 |
| 4 | tab 12.1 | JPNC24 | TOLMIN | Most na Soči | 59 | 200.000,00 |
| 5 | tab 12.1 | JPNC10 | TOLMIN | Volarje | 15 | 98.423,28 |
| 6 | tab 12.1 | JPNC32 | TOLMIN | Volče | 124 | 100.000,00 |
| 7 | tab 12.1 | JPNC12 | TOLMIN | Žabče | 18a | 83.999,00 |
| 8 | Tab 12.1 | 1144 | BOVEC | Lepena | 29 | 70.000,00 |
| 9 | tab 12.1 | JPP2 | KOBARID | Drežnica | 25a | 30.999,00 |
| 10 | Tab 12.1 | JPP33 | KOBARID | Trnovo ob Soči | 58 | 75.888,00 |

OBNOVA OBJEKTOV LOKALNE INFRASTRUKTURE

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.3 | 1422 | IDRIJA | Gregorčičeva | 3 | 415.000,00 |
| 2 | tab 12.3 | 32 | BOVEC | Srpenica obnova | 41 | 208.000,79 |
| 3 | tab 12.3 | 32 | BOVEC | Srpenica rušitev | 41 | 63.494,00 |
| 4 | tab 12.3 | JPNC64 | BOVEC | Trenta | 86 | 200.000,00 |
| 5 | tab 12.3 | JPP100 | KOBARID | gasilski dom, Mučeniška | 1b | 743.261,19 |
| 6 | tab 12.3 | JPNC46 | IDRIJA | Na vasi | 34 | 300.000,00 |
| 7 | tab 12.3 | JPNC36 | CERKNO | Orehek | 27 | 200.000,00 |
| 8 | Tab 12.3 | JPNC48 | CERKNO | Cvetkova cesta | 24 | 350.000,00 |
| 9 | Tab 12.3 | JPNC63 | CERKNO | Orehek | 9a | 200.000,00 |

OBNOVA POSLOVNIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.4 | JPNC43 | KOBARID | Drežnica | b.š. | 15.758,00 |
| 2 | tab 12.4 | JPNC44 | IDRIJA | Mestni trg | 2 | 50.000,00 |
| 3 | tab 12.4 | JPNC39 | CERKNO | Močnikova | 8 | 105.591,00 |
| 4 | tab 12.4 | JPNC49 | CERKNO | Trg Prekomorskih brigad | 1 | 183.024,40 |
| 5 | tab 12.4 | 3694 | KOBARID | Trg svobode | 12 | 351.473,39 |
| 6 | tab 12.4 | JPNC42 | IDRIJA | Ul. Sv. Barbare | b.š. | 40.000,00 |
| 7 | tab 12.4 | JPNC34 | CERKNO | Otalež | 1 | 90.000,00 |
| 8 |  |  |  | Ul. Dušana Kvedra | 38 | 98.198,06 |

OBNOVA PROFANIH IN SAKRALNIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.6 | JPNC25 | BOVEC | Trenta | 67 | 40.000,00 |
| 2 | 12.6 | 1105 | KOBARID | Cerkev sv.Nikolaja Kred |  | 60.000,00 |
| 3 | 12.6 | 1169 | KOBARID | Cerkev sv.Trojice Trnovo ob Soči |  | 55.000,00 |

IZVEDBA SANACIJ GOSPODARSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.5 | JPNC54 | TOLMIN | Čadrg | b.št. | 92.999,00 |
| 2 | tab 12.5 | 1536 | TOLMIN | Čadrg | 7 | 99.430,12 |
| 3 | tab 12.5 | 1327 | KOBARID | Trnovo ob Soči | 31 | 92.999,00 |

IZVEDBA NADOMESTNIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB 13 | JPOG10 | KOBARID | Drežnica | 47 | 133.800,00 |
| 2 | TAB 13 | JPOG12 | BOVEC | Kal Koritnica | 13 | 116.732,00 |
| 3 | TAB 13 | JPNC30 | TOLMIN | Kozaršče | 18 | 132.427,55 |
| 4 | TAB 13 | JPOG 15 | BOVEC | Dvor 58 | 58 | 130.000,00 |
| 5 | TAB 13 | JPOG 16 | KOBARID | Drežnica | 44 | 130.000,00 |

RUŠITVE ZA NADOMESTNE OBJEKTE

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB 6-7 | JPOG10 | KOBARID | Drežnica | 47 | 40.285,22 |
| 2 | TAB 6-7 | JPOG12 | BOVEC | Kal Koritnica | 13 | 28.391,89 |
| 3 | TAB 6-7 | JPNC30 | TOLMIN | Kozaršče | 18 | 31.511,46 |
| 2 | TAB 6-7 | JPOG 15 | BOVEC | Dvor | 58 | 40.000,00 |
| 5 | TAB 6-7 | JPOG 16 | KOBARID | Drežnica | 44 | 40.000,00 |

RUŠITVE OBJEKTOV, KI OGROŽAJO

| Zap.št | TAB |  | Občina | Naslov |  | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB 8 |  | Kobarid | Kred b.š., p.št. 197/2 |  | 92.383,98 |
| 2 | TAB 8 |  | Tolmin | Gradnikova ulica 8, p.št. 1073/1 |  | 91.017,00 |
| 3 | TAB 8 |  | Tolmin | Znojile 16 |  | 19.710,16 |
| 4 | TAB 8 |  | Tolmin | Zakraj 8 |  | 30.888,00 |
| 5 | TAB 8 |  | Tolmin | Zatolmin 30, p.št. 313/6 |  | 50.888,00 |
| 6 | TAB 8 |  | Tolmin | Ljubinj 36, p.št. 1/14, 1/15 |  | 30.888,00 |
| 7 | TAB 8 |  | Idrija | Študentovska ulica 6,8 |  | 50.888,00 |
| 8 | TAB 8 |  | Kobarid | Vrsno 28 |  | 66.953,00 |
| 9 | TAB 8 |  | Bovec | Kot 22 |  | 45.500,00 |
| 10 | TAB 8 |  | Tolmin | Kozaršče 24, p.št. 172/2, 172/4 |  | 44.746,49 |
| 11 | TAB 8 |  | Tolmin | Tolminski Lom 26 |  | 37.549,68 |
| 12 | TAB 8 |  | Tolmin | Koritnica 29 |  | 33.213,52 |
| 13 | TAB 8 |  | Tolmin | Trtnik b.š., p.št. 964/2, 970/3,970/1 |  | 44.238,78 |
| 14 | TAB 8 |  | Kobarid | Livek b.š., p.št. 1661, k.o. Livek |  | 22.963,00 |
| 15 | TAB 8 |  | Kobarid | Logje 19, parc. št. 2286/1 |  | 17.524,20 |
| 16 | TAB 8 |  | Kobarid | Logje 2, p.št.2301 |  | 37.604,00 |
| 17 | TAB 8 |  | Kobarid | Potoki 16, p.št. 1374 k.o. Kred |  | 4.216,61 |
| 18 | TAB 8 |  | Kobarid | Idrsko 66 |  | 57.559,77 |
| 19 | TAB 8 |  | Kobarid | Vrsno b.š., p.št.99/3 |  | 27.564,91 |
| 20 | TAB 8 |  | Bovec | Ravni laz 15, p.št. 5051/5 |  | 24.453,59 |
| 21 | TAB 8 |  | Bovec | Lepena 26 |  | 4.849,00 |
| 22 | TAB 8 | 723 | Bovec | Čezsoča 54 |  | 30.395,00 |
| 23 | TAB 8 |  | Tolmin | Ljubinj b.š., p.št. 1/4 |  | 10.888,00 |
| 24 | TAB 8 |  | Tolmin | Modrej 15, p.št. 164/7 |  | 52.665,00 |
| 25 | TAB 8 |  | Tolmin | Modrej b.š., p.št. 170/5 |  | 10.888,00 |
| 26 | TAB 8 |  | Kobarid | Staro selo 26, p.št. 751 |  | 10.888,00 |
| 27 | TAB 8 |  | Tolmin | Dolje 1 |  | 50.237,79 |
| 28 | TAB 8 |  | Tolmin | Gabrje 31 |  | 10.888,00 |
| 29 | TAB 8 |  | Tolmin | Volarje 37 |  | 10.888,00 |
| 30 | TAB 8 |  | Kobarid | Drežnica b.š., p.št.200/5 |  | 10.888,00 |
| 31 | TAB 8 |  | Bovec | Dvor 48 |  | 10.888,00 |
| 32 | TAB 8 |  | Idrija | Gregorčičeva 37 |  | 10.888,00 |
| 33 | TAB 8 |  | Idrija | Na vasi 13 |  | 10.888,00 |