Številka: 	0070-2/2023-5

Datum: 	30. 05. 2023

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKO ZDRAVSTVO

V LETIH OD 2021 DO 2031

za leto 2022

Ljubljana, maj 2023

Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21: v nadaljnjem besedilu: zakon) ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in javne srednje in višje strokovne šole ter visokošolske zavode s področja zdravstva, zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

Finančna sredstva na podlagi zakona so namenjena javnim zdravstvenim zavodom, izobraževalnim zavodom s področja zdravstva ter negovalnim bolnišnicam in negovalnim domovom v okviru sistema dolgotrajne oskrbe.

V letu 2022 so se investicije, za katere so bila sredstva zagotovljena v skladu z zakonom, financirale iz naslednjih proračunskih postavk:

- Integralni proračunski postavki 221659 / 3564 – PP: Investicije v javne zdravstvene zavode,

- Integralni proračunski postavki 221664 / 9578 – PP: Unovčene bančne garancije,

- Proračunski postavki sklada 221666 / 875 – PP: Proračunski sklad po Zakonu o investicijah,

- Proračunske postavke Evropske kohezijske politike in slovenske udeležbe (proračunske postavke 160331, 160332, 160333, 160334, 170261, 170262, 211197, 211603).

Preglednica 1: Realizacija investicijskih projektov  glede na vir financiranja v letu 2022

| Vir financiranja / proračunska postavka | Sprejeti proračun | Izplačila upravičencem |
| --- | --- | --- |
| Leto: 2022 | 198.017.935,89 | 49.258.594,00 |
| # Namenska sredstva EU | # 18.890.277,01 | # 7.995.627,37 |
| ## 160331 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-V-EU | ## 261.918,54 | ## 258.141,00 |
| ## 160333 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Z-EU | ## 1.098.858,28 | ## 1.158.384,53 |
| ## 170261 - PN4.1-Energetska prenova slovenskih bolnišnic-14-20 - EU | ## 698.293,85 | ## 737.492,20 |
| ## 211197 - PN15.1-Zdravstvena infrastruktura-COVID-19-ESRR-EU-ReactEU | ## 16.831.206,34 | ## 5.841.609,64 |
| # Integralna sredstva - slo. udeležba | # 2.127.658,88 | # 704.812,00 |
| ## 160332 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-V-SLO | ## 65.479,59 | ## 64.535,24 |
| ## 160334 - PN9.3-Vlaganje v zdravstveno infrastrukturo-14-20-Z-SLO | ## 274.714,27 | ## 289.596,49 |
| ## 170262 - PN4.1-Energetska prenova slovenskih bolnišnic-14-20 -SLO | ## 125.581,27 | ## 130.145,69 |
| ## 211603 - PN15.1-Zdravstvena infrastruktura-COVID-19-ESRR-SLO-ReactEU | ## 1.661.883,75 | ## 220.534,58 |
| # Integralna sredstva | # 97.000.000,00 | # 39.445.275,91 |
| ## 3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode | ## 20.482.347,50 | ## 27.818.937,23 |
| ## 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode | ## 76.517.652,50 | ## 11.626.338,68 |
| # Namenska sredstva | # 0 | # 0 |
| ## 9578 - Unovčene bančne garancije | ## 0 | ## 0 |
| # Ostalo | # 80.000.000,00 | # 1.112.878,72 |
| ## 875 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah | ## 0 | ## 976.728,33 |
| ## 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah | ## 80.000.000,00 | ## 136.150,39 |

Preglednica 2: Realizacija investicijskih projektov za zdravstvo na primarni in sekundarni ravni za leto 2022

| Vrsta investicije | Realizacija 2022 (EUR) |
| --- | --- |
| Investicije v zdravstvo na primarnem nivoju | 2.606.940 |
| Investicije v zdravstvo na sekundarnem nivoju | 46.651.654 |
| Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva. | 0 |
| Skupaj | 49.258.594 |

Investicijski projekti so financirani iz različnih virov sredstev, kar zajema lastna sredstva javnega zavoda, integralna sredstva, sredstva Načrta za okrevanje in odpornosti, sredstva Kohezijske politike iz obdobja 2014-2020 in ostala sredstva. Podatki se navezujejo na investicijske projekte, ki so bili del Načrta razvojnih programov v letu 2022, kar vključuje uspešno zaključene investicijske projekte, kot tudi investicijske projekte v pripravi oziroma v izvajanju, ki so bili dodeljeni v upravljanje Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije. V nadaljevanju poročila so v preglednici 3 in 4 zajete podrobne finančne in opisne informacije o investicijskih projektih, ki so se izvajali v letu 2022.

Preglednica 3: Podroben prikaz realiziranih izplačil  na posamezni investiciji glede na vir sredstev

| Šifra NRP | Šifra NRP2 | Veljavna vrednost projektov | Kohezijska sredstva | Integralna sredstva | Sredstva proračunskega sklada | Skupna vsota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju | 2430-22-2019 | 3.221.352 | 0 | 96.869 | 0 | 96.869 |
| Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov | 2711-02-0001 | 68.310.589 | 0 | 4.280.566 | 838.684 | 5.119.250 |
| Dispečerski center zdravstva | 2711-10-0009 | 4.530.927 | 0 | 120.258 | 0 | 120.258 |
| ZIM Stara gora | 2711-16-0001 | 7.350.572 | 736.387 | 922.251 | 7.243 | 1.665.881 |
| Urgentni center Ptuj | 2711-16-0002 | 6.603.953 | 0 | 1.239.267 | 0 | 1.239.267 |
| Intenzivne enote SB Jesenice | 2711-16-0004 | 3.755.404 | 0 | 975.221 | 0 | 975.221 |
| BO Šentvid pri Stični - novogradnja | 2711-17-0023 | 6.954.861 | 495.270 | 8.070 | 0 | 503.340 |
| SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne | 2711-17-0029 | 786.804 | 0 | 74.899 | 0 | 74.899 |
| SB Celje - prenova bolnišnične lekarne | 2711-18-0014 | 801.464 | 0 | 2.735 | 0 | 2.735 |
| OP Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne | 2711-18-0036 | 1.049.429 | 0 | 459.723 | 0 | 459.723 |
| B Postojna - prenova bolnišnične lekarne | 2711-18-0047 | 1.020.219 | 0 | 705.497 | 118.581 | 824.078 |
| SB Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo | 2711-19-0002 | 3.014.697 | 0 | 1.947.951 | 0 | 1.947.950 |
| Energetska sanacija - SB Jesenice | 2711-19-0009 | 5.453.974 | 0 | 243.978 | 0 | 243.978 |
| SB Jesenice - požarna sanacija | 2711-19-0010 | 3.165.970 | 0 | 1.277.406 | 0 | 1.277.407 |
| Medicinska in varovalna oprema COVID-19 | 2711-20-0014 | 43.323.692 | 7.868.066 | 182.522 | 0 | 8.050.589 |
| NC CRSS - ureditev prostorov nacionalnega centra | 2711-21-0035 | 1.220.755 | 539.000 | 479.241 | 0 | 1.018.242 |
| Energetska sanacija - Negovalna bolnišnica LJ | 2711-21-0045 | 3.659.945 | 265.204 | 275.818 | 129.643 | 670.665 |
| Negovalna bolnišnica LJ - Ureditev prostorov | 2711-21-0046 | 5.712.286 | 307.654 | 0 | 0 | 307.654 |
| UKC MB - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni | 2711-21-0047 | 3.715.749 | 3.503.680 | 0 | 0 | 3.503.680 |
| UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19 | 2711-21-0055 | 55.936.701 | 0 | 695.589 | 18.064 | 713.653 |
| Izolacijski oddelek Klinike Golnik, 1. faza | 2711-21-0057 | 295.000 | 0 | 21.125 | 0 | 21.125 |
| UKC Ljubljana - Energetska sanacija sedmih stavb | 2711-21-0068 | 165.711 | 0 | 6.269 | 0 | 6.269 |
| SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne | 2711-21-0071 | 1.463.568 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 |
| Koriščenje sredstev TP ELENA | 2711-21-0073 | 214.639 | 0 | 107.269 | 0 | 107.269 |
| SB Murska Sobota - Interni oddelek | 2711-21-0074 | 2.486.970 | 0 | 61.773 | 0 | 61.773 |
| UKC MB - negovalna bolnišnica COVID-19 | 2711-21-0076 | 17.308.191 | 0 | 4.807 | 0 | 4.807 |
| UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza | 2711-21-0078 | 6.328.344 | 0 | 3.128.344 | 0 | 3.128.344 |
| UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza | 2711-21-0079 | 3.001.200 | 0 | 37.613 | 0 | 37.613 |
| SB MS - Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 | 2711-21-0081 | 10.728.602 | 0 | 2.342 | 0 | 2.342 |
| Ureditev stavbe ZVD v UKC LJ - COVID-19 | 2711-22-0005 | 1.184.914 | 1.184.914 | 0 | 0 | 1.184.914 |
| SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19 | 2711-22-0009 | 8.517.600 | 0 | 23.284 | 0 | 23.284 |
| URI Soča - Energetska sanacija COVID-19 | 2711-22-0010 | 12.593.787 | 284.959 | 2.382 | 0 | 287.341 |
| UKC Maribor - Širitev onkološke dejavnosti | 2711-22-0017 | 65.635.716 | 0 | 16.278 | 0 | 16.278 |
| NIJZ - Celovita energetska prenova stavb | 2711-22-0024 | 3.378.682 | 467.900 | 724.065 | 664 | 1.192.630 |
| NLZOH Kranj - Celovita energetska prenova stavbe | 2711-22-0025 | 1.740.368 | 1.705 | 0 | 0 | 1.705 |
| SB NM - Energetska sanacija bolnišnični del | 2711-22-0027 | 9.497.436 | 132.828 | 219.967 | 0 | 352.795 |
| SB NM - Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb | 2711-22-0028 | 1.409.520 | 0 | 1.728 | 0 | 1.728 |
| Gorenjska regijska bolnišnica | 2711-22-0029 | 305.273.616 | 0 | 6.743 | 0 | 6.743 |
| Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1001 | 1.440.066 | 0 | 348.886 | 0 | 348.886 |
| Ilirska Bistrica, prizidava ZD | 2711-22-1008 | 3.244.226 | 0 | 1.070.320 | 0 | 1.070.320 |
| Logatec, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1010 | 619.439 | 0 | 12.328 | 0 | 12.328 |
| Piran, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1011 | 374.575 | 0 | 113.855 | 0 | 113.855 |
| Mozirje, rekonstrukcija ZP | 2711-22-1015 | 263.276 | 0 | 96.820 | 0 | 96.820 |
| Izola, dozidava ZD | 2711-22-1016 | 1.036.778 | 0 | 150.080 | 0 | 150.080 |
| Vitanje, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1020 | 152.385 | 0 | 87.888 | 0 | 87.888 |
| Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP | 2711-22-1021 | 1.173.910 | 0 | 41.806 | 0 | 41.806 |
| Kamnik, ureditev ZD | 2711-22-1022 | 474.357 | 0 | 54.705 | 0 | 54.705 |
| Dobrepolje, obnova ZP Videm | 2711-22-1023 | 439.838 | 0 | 213.144 | 0 | 213.144 |
| Bohinj, rekonstrukcija in dozidava ZD | 2711-22-1026 | 275.117 | 0 | 79.687 | 0 | 79.687 |
| Mislinja, rekonstrukcija ZP | 2711-22-1033 | 368.950 | 0 | 112.500 | 0 | 112.500 |
| Metlika, prizidek ZD | 2711-22-1035 | 994.903 | 0 | 7.794 | 0 | 7.794 |
| Šentrupert, zdravstvena ambulanta | 2711-22-1041 | 223.822 | 0 | 111.550 | 0 | 111.550 |
| UKC Ljubljana - DTS in HB | 2711-94-0001 | 114.269.039 | 0 | 4.608.698 | 0 | 4.608.699 |
| Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza | 2711-94-0006 | 98.772.094 | 0 | 10.858 | 0 | 10.858 |
| SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja | 2711-94-0010 | 117.942.191 | 0 | 10.048.866 | 0 | 10.048.866 |
| Priprava investicij in nakupi zemljišč | 2711-94-0034 | 1.352.639 | 0 | 186.430 | 0 | 186.430 |
| Požarno varnostne sanacije | 2711-99-0004 | 10.338.101 | 0 | 2.787.208 | 0 | 2.787.208 |
|  | Skupna vsota | - | 15.787.567 | 39.445.276 | 1.112.878 | 56.345.722 |

Preglednica 4: Realizirana izplačila in aktivnosti na posameznem projektu v letu 2022

| Naziv projekta | Šifra NRP2 | Veljavna vrednost projektov | Realizacija 2022 | Opis izvedenih aktivnosti v 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju | 2430-22-2019 | 3.221.352 | 96.869 | Izvedena je bila prva faza projekta. |
| Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov | 2711-02-0001 | 68.310.589 | 5.119.250 | Investicija je razdeljena na več sklopov. Za določene sklope so bili izvajalci že izbrani in dela potekajo, za določene sklope so pogodbe z izbranimi izvajalci v postopku podpisovanja: nabava endoskopskega stola za SB Ptuj: pogodba z izbranim izvajalcem je v postopku podpisovanja, nabava zobozdravstvenega stola za ZD za študente (izdana odločitev o oddaji JN, v pripravi je pogodba z izbranim izvajalcem), nabava RTG aparata za SB Trbovlje (v teku je postopek za oddajo JN). Realizacija navedenih pogodb bo zapadla v leto 2023. |
| Dispečerski center zdravstva | 2711-10-0009 | 4.530.927 | 120.258 | Izvedene so bile aktivnosti za postavitev IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija infrastrukture s programsko opremo in IKT povezavami z vsemi ključnimi deležniki za celotno dispečersko službo zdravstva v virtualno en dispečerski center zdravstva. Projekt je zaključen. Predaja opreme je v upravljanju Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. |
| ZIM Stara gora | 2711-16-0001 | 7.350.572 | 1.665.881 | Projekt je bil zaključen v 2022. |
| Urgentni center Ptuj | 2711-16-0002 | 6.603.953 | 1.239.267 | Dela na projektu so potekala skladno s terminskim načrtom. Dokončana je bila prva faza. Pričeli smo z aktivnostmi za nadaljevanje projekta (nadgradnja). Zaključek projekta je predviden v 2023. |
| Intenzivne enote SB Jesenice | 2711-16-0004 | 3.755.404 | 975.221 | Dela na projektu so potekala v skladu s terminskim načrtom. Pripravljena je bila novelacija IP, ki bo zajela dodatna dela, katera niso bila predmet projektne dokumentacije, so pa nujno potrebna za uspešen zaključek investicije. Zaključek investicije je načrtovan v 2023. |
| BO Šentvid pri Stični - novogradnja | 2711-17-0023 | 6.954.861 | 503.340 | Zaradi nepopolnosti PZI (pripravljen s strani projektanta), je opažen časovni zamik izvedbe investicije. Za dokončanje mikrolokacij strojnih in električnih instalacije je potrebno izvesti postopek JN za dobavo in vgradnjo kuhinje. |
| SB Trbovlje - prenova bolnišnične lekarne | 2711-17-0029 | 786.804 | 74.899 | Izvedena je adaptacija obstoječih prostorov bolnišnične lekarne, s pridobitvijo dodatni prostorskih površin. Projekt je zaključen. |
| SB Celje - prenova bolnišnične lekarne | 2711-18-0014 | 801.464 | 2.735 | Izvedena je adaptacija obstoječih prostorov bolnišnične lekarne v 1. nadstropju stavbe T in nabava nove tehnološke opreme. Projekt je zaključen |
| OP Valdoltra - prenova bolnišnične lekarne | 2711-18-0036 | 1.049.429 | 459.723 | Projekt se je izvedel skladno s terminskim planom. Vsa dela na projektu so zaključena, skladno z potrjeno investicijsko dokumentacijo. |
| B Postojna - prenova bolnišnične lekarne | 2711-18-0047 | 1.020.219 | 824.078 | Izvedena so bila vsa GOI dela (dozidava) in nabava opreme ter osebnega in bolnišničnega dvigala za ureditev bolnišnične lekarne. Projekt je zaključen |
| SB Murska Sobota - Ureditev odseka za dializo | 2711-19-0002 | 3.014.697 | 1.947.950 | Projekt je v zaključni fazi. Uporabno dovoljenje bo pridobljeno v 2023. Izvedena je bila nabava in montaža splošne in medicinske opreme. |
| Energetska sanacija - SB Jesenice | 2711-19-0009 | 5.453.974 | 243.978 | Dela na projektu so bila zaključena v letu 2021. Zadnja izplačila na projektu so bila izvedena v letu 2022. |
| SB Jesenice - požarna sanacija | 2711-19-0010 | 3.165.970 | 1.277.407 | Projekt se je izvedel skladno s terminskim planom. Vsa dela na projektu so se zaključila, skladno s potrjeno investicijsko dokumentacijo, v novembru leta 2021. V mesecu novembru 2022, je bil pripravljen nalog za plačilo zadržanih sredstev. |
| Medicinska in varovalna oprema COVID-19 | 2711-20-0014 | 43.323.692 | 8.050.589 | Projekt je bil izveden in zaključen v skladu s terminskim načrtom. |
| NC CRSS - ureditev prostorov nacionalnega centra | 2711-21-0035 | 1.220.755 | 1.018.242 | Vsa gradbena dela so zaključena, izvedena je bila primopredaja izvedenih del. Projekt je v zaključevanju, sledi še prenos sredstev v upravljanje uporabniku UKC Ljubljana. |
| Energetska sanacija - Negovalna bolnišnica LJ | 2711-21-0045 | 3.659.945 | 670.665 | V letu 2022 so se izvajala fasaderska dela, menjava stavbnega pohištva, notranja rušitvena dela in krovsko kleparska dela. Projekt bo zaključen v 2023. |
| Negovalna bolnišnica LJ - Ureditev prostorov | 2711-21-0046 | 5.712.286 | 307.654 | Na projektu poteka celovita prenova notranjosti stavbe. Projekt bo zaključen v 2023. |
| UKC MB - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni | 2711-21-0047 | 3.715.749 | 3.503.680 | GOI dela na projektu so bila zaključena v 2022. Z izbranimi dobavitelji v postopku javnega naročanja za opremo so bile pogodbe podpisane in dobave se vršijo skladno s terminskim planom. |
| UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19 | 2711-21-0055 | 55.936.701 | 713.653 | Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 3. 3. 2022. Uvedba v delo je bila izvedena dne 25. 3. 2022. Rok za dokončanje del po pogodbi je 25.11.2023. Izvajanje pogodbe za ES se spremeni, glede na zahtevo UKC, tako, da se lahko izvajajo dela po 1/8 objekta (po trenutni pogodbi 1/2). Spremenjen način izvedbe projekta povišuje njeno vrednost in podaljšuje terminski plan izvedbe investicije. V sodelovanju s stroko je v fazi izdelave posodobljen terminski in finančni plan investicije. |
| Izolacijski oddelek Klinike Golnik, 1. faza | 2711-21-0057 | 295.000 | 21.125 | Priprava dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročanja za izbor izvajalca. |
| UKC Ljubljana - Energetska sanacija sedmih stavb | 2711-21-0068 | 165.711 | 6.269 | Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalca za izvedbo projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva in kompleksnosti projekta, projekt odstopa od zastavljenih časovnih okvirjev. |
| SB Ptuj - Prenova bolnišnične lekarne | 2711-21-0071 | 1.463.568 | 950.000 | Izvedena je bila uvedba v delo in dela se izvajajo v skladu s terminskim načrtom. |
| Koriščenje sredstev TP ELENA | 2711-21-0073 | 214.639 | 107.269 | Iz projekta je MZ financiralo pripravo investicijske in projektne dokumentacije za energetske sanacije objektov v treh JZZjih: NIJZ, NLZOH in SB Novo mesto. |
| SB Murska Sobota - Interni oddelek | 2711-21-0074 | 2.486.970 | 61.773 | Pogodba z izvajalcem je podpisana. Uvedba v delo je bila izvedena. Dela potekala skladno s terminskim planom. |
| UKC MB - negovalna bolnišnica COVID-19 | 2711-21-0076 | 17.308.191 | 4.807 | Dokumentacija je izdelana, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelana in potrjena je novelacija IP. JN za izbiro izvajalca je objavljen. |
| UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza | 2711-21-0078 | 6.328.344 | 3.128.344 | V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, rIDP, DGD. |
| UKC Maribor - Infekcijski oddelek, 1. faza | 2711-21-0079 | 3.001.200 | 37.613 | Na projektu se izvajajo svetovalne in inženirske storitve. Izdelava projektne dokumentacije v teku, do konca 2022 je bil predložen IDP. |
| SB MS - Ureditev negovalnega oddelka COVID-19 | 2711-21-0081 | 10.728.602 | 2.342 | JN za izbiro izvajalca je bil objavljen v decembru 2022. Projekt bo v celoti izveden v 2024. |
| Ureditev stavbe ZVD v UKC LJ - COVID-19 | 2711-22-0005 | 1.184.914 | 1.184.914 | Projekt se je spremenil in zaključil z osnovnim COVID oddelkom. Vsebina nadaljevanje gradnje še ni določena. |
| SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19 | 2711-22-0009 | 8.517.600 | 23.284 | JN za izbiro izvajalca je bilo objavljeno. Prispele so tri ponudbe, dva ponudbi sta bili ustrezni amak sta bistveno presegali ocenjeno vrednost JN in razpoložljiva sredstva na projektu. |
| URI Soča - Energetska sanacija COVID-19 | 2711-22-0010 | 12.593.787 | 287.341 | Izvedba projekta poteka v skladu s terminskim načrtom. Projekt bo v celoti zaključen v 2023. |
| UKC Maribor - Širitev onkološke dejavnosti | 2711-22-0017 | 65.635.716 | 16.278 | Pogodba z izbranim izvajalcem je podpisana. Uvedba izvajalca v delo je bila izvedena 1.12.2022. |
| NIJZ - Celovita energetska prenova stavb | 2711-22-0024 | 3.378.682 | 1.192.630 | Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023. |
| NLZOH Kranj - Celovita energetska prenova stavbe | 2711-22-0025 | 1.740.368 | 1.705 | Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023. |
| SB NM - Energetska sanacija bolnišnični del | 2711-22-0027 | 9.497.436 | 352.795 | Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023. |
| SB NM - Energetska sanacija dveh prvotnih zgradb | 2711-22-0028 | 1.409.520 | 1.728 | Dela na projektu potekajo skladno s terminskim planom in bodo zaključena v letu 2023. |
| Gorenjska regijska bolnišnica | 2711-22-0029 | 305.273.616 | 6.743 | V pripravi je investicijska dokumentacija, ki obravnava več možnih lokacij nove bolnišnice. Po izboru optimalne variante sledijo aktivnosti za izvedbo projekta, ki se bodo skladno s terminskim planom zaključile v letu 2029. |
| Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1001 | 1.440.066 | 348.886 | V okviru investicije poteka izgradnja in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (71 m2), splošna in družinska medicina (281 m2), zobozdravstvena služba (216 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. |
| Ilirska Bistrica, prizidava ZD | 2711-22-1008 | 3.244.226 | 1.070.320 | Investicija je zaključena |
| Logatec, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1010 | 619.439 | 12.328 | Investicija zajema izgradnjo in opremo prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: preventivne dejavnosti - center za duševno zdravje (287 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. |
| Piran, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1011 | 374.575 | 113.855 | Projekt Piran, rekonstrukcija ZD se podaljšuje v leto 2023 zaradi kasnejše izvedbe oziroma dokončanja javnega razpisa za sofinanciranje in posledično tudi kasnejše izvedbe postopka javnega naročanja za izbor izvajalca na strani upravičenca (občina Piran). |
| Mozirje, rekonstrukcija ZP | 2711-22-1015 | 263.276 | 96.820 | Investicija zaključena. Delež realiziranega sofinanciranja 100 %. |
| Izola, dozidava ZD | 2711-22-1016 | 1.036.778 | 150.080 | V okviru investicije poteka izgradnja in oprema prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (26 m2), preventivne dejavnosti (282 m2), fizikalna medicina (50 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. |
| Vitanje, rekonstrukcija ZD | 2711-22-1020 | 152.385 | 87.888 | Izvaja se druga gradbena faza. |
| Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP | 2711-22-1021 | 1.173.910 | 41.806 | Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. Namen je izgradnja in oprema prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m2), splošna medicina in družinska medicina (376 m2), patronažno varstvo družin (19 m2), preventivne dejavnosti (29 m2). |
| Kamnik, ureditev ZD | 2711-22-1022 | 474.357 | 54.705 | Izvaja se druga gradbena faza. |
| Dobrepolje, obnova ZP Videm | 2711-22-1023 | 439.838 | 213.144 | Investicija je zaključena. |
| Bohinj, rekonstrukcija in dozidava ZD | 2711-22-1026 | 275.117 | 79.687 | Izvaja se druga gradbena faza. |
| Mislinja, rekonstrukcija ZP | 2711-22-1033 | 368.950 | 112.500 | Investicija vključuje izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: fizikalna medicina (135 m2), zobozdravstvena služba (110 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. |
| Metlika, prizidek ZD | 2711-22-1035 | 994.903 | 7.794 | Poteka izgradnja in oprema prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (111 m2), splošna medicina in družinska medicina (283 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m2), zdravstveno varstvo žensk (27 m2). Ministrstvo za zdravje sofinancira projekt, ki je sicer v izvedbi občine in bo skladno s terminskim planom zaključen v letu 2023. Sofinanciranje se izvaja po Javnem razpisu za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki ga je ministrstvo objavilo 19.1.2022. |
| Šentrupert, zdravstvena ambulanta | 2711-22-1041 | 223.822 | 111.550 | Investicija je zaključena. |
| UKC Ljubljana - DTS in HB | 2711-94-0001 | 114.269.039 | 4.608.699 | Na projektu poteka izvajanje in zaključek investicije v vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori. V pripravi je dokumentacija za izvedbo postopka javnega naročanja za nabavo specialne medicinske laboratorijske opreme ter za izbor izvajalca GOI del za izvedbo faze 3b in 3c prenove urgentnega bloka predmetne investicije. Projekt bo zaključen 2023. |
| Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza | 2711-94-0006 | 98.772.094 | 10.858 | V teku je postopek javnega naročanja za izvedbo del požarne sanacije. |
| SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja | 2711-94-0010 | 117.942.191 | 10.048.866 | Zaključena 1. faza projekta, v pripravi JN za nadaljevanje projekta. |
| Priprava investicij in nakupi zemljišč | 2711-94-0034 | 1.352.639 | 186.430 | Projekt je zaključen. Vsa planirana izplačila na projektu izvedena. |
| Požarno varnostne sanacije | 2711-99-0004 | 10.338.101 | 2.787.208 | Predmetna pogodba z izvajalcem je v letu 2022 celoti realizirana, izvedena je bila primopredaja izvedenih del, pridobljeno je bilo ustrezno finančno zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. |
|  | Skupna vsota |  | 56.345.722 |  |