|  |  |
| --- | --- |
| Številka: 007-289/2020/121 | |
| Ljubljana, dne 18. september 2023 | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | |
| **ZADEVA: Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«– predlog za obravnavo** | | | |
| **1. Predlog sklepov vlade:** | | | |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednji  SKLEP   1. Vlada Republike Slovenije je sprejela akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«.   Barbara Kolenko Helbl  GENERALNA SEKRETARKA  Priloge:  Priloga 1: Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«  Priloga 2: Obrazložitev akcijskega načrta za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«  Sklepe prejmejo:   * Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, * Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, * Ministrstvo za finance, * Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, * Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, * Ministrstvo za solidarno prihodnost, * Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, * Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, * Ministrstvo za zdravje, * Statistični urad Republike Slovenije, * Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, * Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | |
| / | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | |
| - Irena Šinko, ministrica  - Darij Krajčič, državni sekretar  - Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica  - Tadeja Kvas Majer, višja sekretarka | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | |
| Gospodarska zbornica Slovenije-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij  - Urška Pivk Kupirovič,  - Barbara Lončarek,  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,  - Gabrijela Salobir,  - Klara Otoničar,  Nacionalni inštitut za javno zdravje,  - Matej Gregorič,  Obrtna zbornica Slovenije,  - Miroslav Rednak,  - Iris Ksenija Brković,  Trgovinska zbornica Slovenije,  - Nika Pečevnik,  - Mija Lapornik;  Turistično gostinske zbornice Slovenije  - mag. Snežana Škerbinc,  Zadružna zveza Slovenije,  - Alenka Marjetič Žnider,  - Katarina Brumat,  Zavod Republike Slovenije za šolstvo,  - Irena Simčič,  - mag. Andreja Bačnik,  Zveza potrošnikov Slovenije,  - Anja Bolha,  - Nika Kremić. | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | |
| / | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | |
| Na podlagi Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet« (v nadaljnjem besedilu: strategija), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 33000-9/2021/3 z dne 23. 12. 2021 je pripravljen Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet« (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt).  Akcijski načrt kot izvedbena oblika omenjene strategije bo pripomogel k zmanjšanju izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Akcijski načrt sledi trem strateškim ciljem, devetim operativnim ciljem in desetim aktivnostim. Izvajalo se bo 57 posameznih ukrepov, ki so razporejeni od leta 2023 do 2030, in jih izvajajo različni resorji. Akcijski načrt je sestavljen tako, da vsaka izmed desetih aktivnosti prispeva k enemu ali dvema od treh strateških ciljev in enemu ali dvema od devetih operativnih ciljev. Eden od operativnih ciljev »okrepljeno sodelovanje med sodelujočimi«, je bila delovna skupina, imenovana s strani Vlade Republike Slovenije, ki je pripravila osnutek predloga akcijskega načrta.  Osnutek akcijskega načrta je pripravila Delovna skupina za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: delovna skupina), ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 02401-5/2022/5 z dne 13. 4. 2022, spremenjenim s sklepom št. 02401-34/2022/4 z dne 8. 12. 2022. Delovno skupino so sestavljali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki se je v vmesnem času preoblikovalo v Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se je v vmesnem času preoblikovalo v Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za okolje in prostor, ki se je v vmesnem času preoblikovalo v Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za zdravje, Statističnega urada Republike Slovenije in Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Redno so bili na sestanke vabljeni imenovani predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Turistično gostinske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter Zveze potrošnikov Slovenije. | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | **DA**/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | DA/**NE** |
| c) | administrativne posledice | | DA/**NE** |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | DA/**NE** |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | DA/**NE** |
| e) | socialno področje | | DA/**NE** |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | DA/**NE** |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  (Samo če izberete DA pod točko 6.a.)  Akcijski načrt za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, se bo izvajal skladno z razrezom odhodkov, ki ga Vlada Republike Slovenije določi ob vsakokratni pripravi proračuna in skladno zagotovljenimi sredstvi na proračunskih postavkah v okviru potrjenega finančnega načrta proračunskih uporabnikov. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** | | | | | | | | |
|  | | Tekoče leto (t) | | t + 1 | t + 2 | | | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | |  | |  |  | | |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** | | | | | | | | |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 |
| UVHVVR | 2337-13-0010 Podporne aktivnosti za izvajanje dejavnosti | | PP 130044 Materialni stroški | | / | | | 2.000 |
| MKGP | 2330-22-0013  Ozaveščanje o zmanjšanju izgub in odpadne hrane | | PP 231758 –Sklad za podnebne spremembe | | 90.000 | | | / |
| MKGP | 2330-20-0005 Spodbujanje doniranja hrane posrednikom 2020-2023 | | PP 200024 –Podpora prepoznavnosti slovenske hrane | | 50.000 | | | Do 100.000 |
| MOPE | 2550-19-0039 LIFE Poskrbimo za podnebje, LIFE IP Care4Climate LIFE17 IPC/SI/000007 | | PP 231758 –Sklad za podnebne spremembe | | 3.000 | | | 59.000 |
| MOPE | 2550-17-0036  Tehnične pomoči Sklada za podnebne spremembe | | PP 231758 – Sklad za podnebne spremembe | | / | | | 32.000 |
| MSP | 2611-11-0063 – Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe | | PP X272010 - Preprečevanje nastajanja izgub hrane | | / | | | 2.000 |
| MVI | 3311-11-0025 - Podporne aktivnosti | | PP 231820 –Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje | | 3.000 | | | / |
| **SKUPAJ** | | | | | **146.000** | | | **195.000** |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  |
| **SKUPAJ** | | | | |  | | |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| **SKUPAJ** | | |  | | |  | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**   V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):   * prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, * odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, * obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.  1. **Finančne posledice za državni proračun**   Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  (Samo če izberete NE pod točko 6.a.)  **Kratka obrazložitev** | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | DA/**NE** | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/**NE** * Združenju občin Slovenije ZOS: DA/**NE** * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/**NE**   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, jih niso podali * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | **DA**/NE | |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) | | | | | | | | |
| (Če je odgovor DA, navedite:  Datum objave: ………  V razpravo so bili vključeni:   * nevladne organizacije, * predstavniki zainteresirane javnosti, * predstavniki strokovne javnosti. * .   Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):  Upoštevani so bili:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  Poročilo je bilo dano ……………..  Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | DA/**NE** | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | DA/**NE** | |
| **Irena Šinko**  **MINISTRICA** | | | | | | | | |

PRILOGA 1: Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«

Priloga 2: Obrazložitev akcijskega načrta za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«

**OBRAZLOŽITEV**

Akcijski načrt za izvajanje Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet« (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt) je izvedbeni del Strategije za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano: »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom številka 33000-9/2021/3 dne 23. 12. 2021. Strategija in akcijski načrt sta naravnana do leta 2030 in sledita cilju trajnostnega razvoja (angl. Sustainable Developement Goals; v nadaljnjem besedilu: SDG) Generalne skupščine Združenih narodov, SDG 12.3, ki določa, da je treba »Do leta 2030 na svetovni ravni prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu pridelka.«.

Akcijski načrt sledi Strategiji za manj izgub hrane in odpadne hrane, in sicer je naravnan tako, da se z ukrepi prispeva k:

* 3 strateškim ciljem,
* 9 operativnim ciljem, in
* 10 aktivnostim, znotraj katerih je 57 konkretnih ukrepov.

V akcijskem načrtu so po posameznih aktivnostih opredeljeni sledeči ukrepi:

**Aktivnost 1: Pregled predpisov za preprečevanje in zmanjševanje izgub hrane in količine odpadne hrane**

1. priprava in sprejetje pravilnika, ki ureja izjeme za neposredno prodajo svežega sadja in zelenjave na tržnicah;
2. revizija Smernic dobre higienske prakse za nosilce živilske dejavnosti, ki prostovoljno zbirajo, shranjujejo, prevažajo, razdeljujejo oziroma posredujejo živila;
3. proučitev možnost dopolnitve zakona, ki u reja kmetijstvo, glede nabora upravičenih stroškov in upravičencev do sofinanciranja tehnične opreme kot posrednika donirane hrane;
4. dopolnitev smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljnjem besedilu: VIZ) z vsebinami o zmanjševanju izgub hrane in odpadne hrane;
5. vključitev tematike o preprečevanju izgub hrane in odpadne hrane v akcijski načrt za delo z mladimi kmeti za obdobje 2023–2027;
6. vzpostavitev nacionalne sheme za manj izgub hrane in odpadne hrane (npr. »skrbno ravnanje s hrano«), ki bi bila namenjena celotni verigi;
7. pregled in nadgradnja smernic za izvajanje prehranske oskrbe v domovih za starejše z vsebinami o preprečevanju in zmanjševanju izgub hrane in količin odpadne hrane;
8. vključitev tematike o preprečevanju izgub hrane in odpadne hrane v načrt Mreže za podeželje za obdobje 2023–2027;
9. revizija smernic dobre higienske prakse in uporabe načel kritičnih kontrolnih točk (HACCAP).

**Aktivnost 2: Spodbujanje ukrepov ozaveščanja širše javnosti**

1. slogan in celostna grafična podoba (CGP);
2. vzpostavitev komunikacijskega kanala na spletni strani Naša super hrana (v nadaljnjem besedilu: NSH);
3. komunikacijske aktivnosti za ozaveščanje gostinsko-turističnega gospodarstva;
4. komunikacijske aktivnosti za ozaveščanje vseh členov verige preskrbe s hrano;
5. razglasitev slovenskega dne brez zavržene hrane na ravni Vlade Republike Slovenije in letno obeleževanje;
6. priprava gradiva za ravnanje s hrano za gospodinjstva;
7. izbira ambasadorja za manj odpadne hrane;
8. širša razprava z javnostjo.

**Aktivnost 3: Razvoj ukrepov za ozaveščanje prebivalstva, zlasti vključenega v vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne in srednje šole ter univerze)**

1. aktivnosti v okviru ukrepa šolske sheme:
2. spremljevalne izobraževalne dejavnosti šolske sheme, ki vključujejo temo preprečevanja izgub/odpadne hrane;
3. strokovno srečanje na temo zmanjševanja odpadne hrane, namenjeno učiteljem – mentorjem šolske sheme, kot pomoč za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti šolske sheme za učence v šoli; strokovno gradivo za srečanje (v PDF obliki, po možnosti tudi posnetek) objaviti na spletni strani MKGP;
4. video/spletni seminar o zmanjševanju izgub/odpadne hrane v povezavi z lokalno hrano, namenjen učiteljem in učencem, kot pomoč za obravnavanje te teme z učenci;
5. vključitev vsebin o zmanjševanju odpadne hrane in uživanju lokalne hrane v programe dela večgeneracijskih centrov;
6. spodbujanje ozaveščenosti v VIZ;
7. ozaveščanje mladih za zmanjševanje odpadne hrane v gostinstvu in turizmu (osnovnošolci in srednješolci ter študenti);
8. predlog za vključitev vsebin, ki so povezane z ozaveščanjem učencev, dijakov in študentov višjih strokovnih šol o pomembnosti zmanjševanja obsega odpadne hrane;
9. predlog posodobitev oziroma dopolnitev visokošolskih programov z vsebinami, povezanimi z zmanjševanjem izgub hrane in količinami odpadne hrane, doniranjem hrane ter njihovimi vplivi na okolje in podnebje, prehransko varnost in socialni vidik;
10. vključevanje teme v okviru navodil in aktivnosti tradicionalnega slovenskega zajtrka (TSZ).

**Aktivnost 4: Razvoj posebnih usposabljanj za vse člene verige preskrbe s hrano**

1. usposabljanje zaposlenih v verigi preskrbe s hrano glede zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane (vsi členi);
2. vključitev teme zmanjšanja izgub hrane in odpadne hrane v skupno kmetijsko politiko (SKP):
   1. IRP 32 - izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev (usposabljanje svetovalcev, kmetov, mladih prevzemnikov);
   2. LEADER/CLLD (ozaveščanje lokalnih akcijskih skupin in upravičencev projektov);
   3. IRP 10 – podintervencija podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (usposabljanje članov skupin proizvajalcev za skupno trženje);
3. vključitev teme zmanjšanja izgub hrane in odpadne hrane v letne ali večletne programe dela in finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna:
4. KGZS/JSKS: svetovanje, informiranje in usposabljanje pridelovalcev in predelovalcev ter izvajalcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji o možnostih zmanjševanja izgub hrane in količin odpadne hrane (tehnologija, pogodbe, predelava, doniranje in podobno);
5. Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS): informiranje/svetovanje glede možnosti zmanjšanja odpadne hrane pri ribah med ribolovom in pri ulovu ter zmanjšanje izgub med zaledenitvijo, pakiranjem, skladiščenjem in prevozom ter prodajo;
6. usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ v okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS);
7. usposabljanje za organizatorje šolske prehrane in osebja, ki sodeluje pri šolski prehrani.

**Aktivnost 5:** **Razvoj in razširitev primerov dobrih praks (smernice/priporočila in dobre prakse) za vse člene verige preskrbe s hrano**

1. objavljanje primerov dobrih praks na spletni strani NSH in drugih spletnih straneh;
2. razvoj praktičnih veščin priprave hrane v VIZ s poudarkom na tradicionalnih jedeh pri izvajanju različnih dejavnostih, ki jih izvajajo v okviru osnovnošolskega izobraževanja VIZ;
3. prilagoditev priporočil za vsak člen verige preskrbe s hrano glede ravnanja oziroma preprečevanja nastajanja izgub hrane in odpadne hrane;
4. spodbujanje subjektov (trgovcev) k ponudbi hrane tik pred iztekom roka;
5. priprava priporočil za javne naročnike o organizaciji trajnostnih dogodkov (vključno s priporočili za manj odpadne hrane);
6. objava primerov dobrih praks v okviru pristopa LEADER/CLLD na NSH;
7. seznanjanje in spodbujanje predelovalcev hrane, živilskih podjetij, strežbe hrane in trgovcev na drobno k prostovoljnemu sprejetju kodeksa odgovornega poslovanja s hrano in trženja;
8. vključitev vidika zmanjševanja zavržkov hrane v okviru sofinanciranega programa Slovenske karitas »Migaj, zdravo uživaj!«.

**Aktivnost 6:** **Spodbujanje razvoja inovativnih procesov v pridelavi, predelovalni industriji, v obratih strežbe hrane, trgovinah, glede doniranja hrane**

1. vključitev teme zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane ter uporabo presežkov v okviru SKP:
   1. pri merilih za izbor vlog upravičenec prejme točke, če donira presežke humanitarnim organizacijam v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
   2. vključitev teme zmanjševanje izgub hrane in odpadne hrane v okviru javnega razpisa za projekte EIP;
2. vključevanje teme zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane v okviru izbire raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa;
3. raziskave ponudb živil blizu izteka roka uporabnosti;
4. raziskave in inovacije v okviru Strateškega razvojnega inovacijskega partnerstva za hrano (v nadaljnjem besedilu: SRIP hrana), Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: H2020) in Obzorje Evropa.
5. na NSH ureditev spletišča do različnih virov financiranj raziskav in njihovih izsledkov;
6. anketa med trgovci za predloge nadgradnje/dopolnitev sistema doniranja hrane.

**Aktivnost 7: Ugotovitev vzrokov nastajanja izgub hrane in odpadne hrane ter ukrepanje**

1. spodbujanje ugotavljanja in spremljanja vzrokov za nastanek izgub hrane in odpadne hrane;
2. priprava pripomočka za ugotavljanje in spremljanje vzrokov odpadne hrane.

**Aktivnost 8: Olajšanje delovanja in spodbujanje sistema doniranja hrane**

1. usposabljanje/predavanje za osebje (humanitarnih organizacij in donatorjev);
2. izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri doniranju hrane;
3. vzpostavitev in delovanje vladne delovne skupine (na ravni državnih sekretarjev) za reševanje težav humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo s prerazporejanjem hrane.

**Aktivnost 9: Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje ter promocija platforme za sodelovanje v ponudbi/razpoložljivosti in vrsti hrane**

1. vzpostavitev pilotnega projekta digitalne ponudbe/spremljanja/poročanja presežkov oziroma donirane hrane (v okviru CRP, JN in podobno);
2. objava kalkulatorja vplivov odpadne hrane na spletni strani NSH.

**Aktivnost 10: Nadgradnja metodologije za merjenje količine odpadne hrane v različnih fazah prehranske verige**

1. nadgradnja sistema za poročanje podatkov o odpadkih (IS-Odpadki);
2. nadgradnja metodologije za pripravo podatkov o odpadni hrani glede na izvor njenega nastanka in spremljanje nastajanja odpadne hrane v gospodinjstvih;
3. nadgradnja ocene deleža odpadne hrane v bioloških odpadkih in mešanih komunalnih odpadkih;
4. nadgradnja ocene deleža užitnega/neužitnega dela odpadne hrane med nastalimi količinami odpadne hrane;
5. vzpostavitev modela za pripravo ocen o izbranih skupinah živil (na ravni: sadje, zelenjava, mesni izdelki, mlečni izdelki, pekovski izdelki in podobno) znotraj količin nastale odpadne hrane;
6. nadgradnja prve objave SURS o odpadni hrani glede na rezultate ciljev 2 do 5 te aktivnosti.

**Finančne posledice:**

Akcijski načrt se bo izvajal od leta 2023 do 2030. Akcijski načrt nima posebne finančne ovojnice. Vseh 57 ukrepov ima določene finančne posledice, ki pa so v večini v okviru rednih nalog posameznih resorjev, ki bodo izvajali akcijski načrt. Nekateri ukrepi so vezani na pridobitev sredstev iz evropskih skladov in razpisov in jih ni možno finančno ovrednotiti. Akcijski načrt se bo tudi spremljalo oziroma evalviralo in po potrebi revidiralo in nadgradilo.