|  |
| --- |
| Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 33 11  E:gp.mkrr@gov.si  www.mkrr.gov.si |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 0040-3/2024-1630-67 | | | | | | | | |
| Ljubljana, 21. 11. 2024 | | | | | | | | |
| EVA: / | | | | | | | | |
| **GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE**  **Gp.gs@gov.si** | | | | | | | | |
| **ZADEVA: Enajsto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 10. 2024 do 31. 10. 2024 – predlog za obravnavo** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Predlog sklepa vlade:** | | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji  S K L E P :  Vlada Republike Slovenije se je seznanila z enajstim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 10. 2024 do 31. 10. 2024.  Barbara Kolenko Helbl  generalna sekretarka  Priloga:   * Enajsto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 10. 2024 do 31. 10. 2024   Prejmejo:  - ministrstva, vključena v izvajanje EKP  - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo  - ZMOS | | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | | |
| - Mag. Marko Koprivc, državni sekretar  - Mag. Mojca Aljančič, generalna direktorica Direktorata za kohezijo | | | | | | | | | | | | |
| **3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | | | | | | | | | | |
| Enajsto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 povzema stanje zaključenih operacij do 31. 10. 2024.  V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je bilo izdanih odločitev o podpori v skupni vrednosti 731,6 milijona EUR (EU del), v poročanem obdobju za 16,6 mio EUR (EU del).  MKRR v vlogi organa upravljanja je na podlagi pregleda napredka pri izvajanju načrtovanih ukrepov na ministrstvih vključenih v izvajanje EKP in na podlagi pregleda absorpcijske sposobnosti terena za ukrepe, ki jih omogoča uredba STEP (platforme za strateške tehnologije za Evropo), pripravilo izhodišča za spremembo PEKP 21–27. Vlada Republike Slovenije se je v oktobru seznanila z izhodišči za spremembo in naložila MKRR pripravo spremembe PEKP. | | | | | | | | | | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | | NE | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | | NE | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | | NE | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | | NE | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | | NE | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | | NE | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | | NE | |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  / | | | | | | | | | | | | |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tekoče leto (t) | | | t + 1 | | t + 2 | | t + 3 | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | |  | | |  | |  | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | |  | | |  | |  | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | |  | | |  | |  | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | |  | | |  | |  | |  | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | |  | | |  | |  | |  | |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** | | | | | | | | | | | |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | Znesek za tekoče leto (t) | | Znesek za t + 1 | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **SKUPAJ** | | | | | | |  | |  | | |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | Znesek za tekoče leto (t) | | Znesek za t + 1 | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **SKUPAJ** | | | | | | |  | |  | | |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | Znesek za t + 1 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | |
| **SKUPAJ** | | | | |  | | | |  | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**   V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):   * prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, * odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, * obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.  1. **Finančne posledice za državni proračun**   Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. | | | | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  **Kratka obrazložitev**  Poročilo ne bo imelo finančnih posledic. | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * pristojnosti občin, * delovanje občin, * financiranje občin. | | | | | | | | | NE  NE  NE | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:  − Skupnosti občin Slovenije SOS: NE  − Združenju občin Slovenije ZOS: NE  − Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA  Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /  Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.  / | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | NE | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | NE | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | NE | | |
| **dr. Aleksander Jevšek**  **MINISTER** | | | | | | | | | | | |

**ENAJSTO POROČILO O NAPREDKU PRI KORIŠČENJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 IN**

**2021–2027**

OD 1. 10. 2024 DO 31. 10. 2024

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) je s sklepom Vlade RS št. 54402-6/2023/5 z dne 13. 9. 2023 naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MKRR) v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: OU), da mesečno poroča o napredku pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. V nadaljevanju besedila so povzeti podatki na presečni datum 31. 10. 2024.

**POVZETEK**

Poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 14–20) do 31. 10. 2024, ki se nanaša na zaključevanje operacij.

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: PEKP 21–27) je bilo v skupni vrednosti 731,6 milijona EUR (EU del) izdanih odločitev o podpori. V poročanem obdobju za 16,6 mio EUR (EU del). Podatki o stanju izvajanja v celotnem obdobju kažejo, da izvajanje poteka počasneje od načrtovane dinamike. OU skupaj z Ministrstvom za finance v vlogi organa za računovodenje intenzivno pripravlja vse ustrezne postopke za čimprejšnje certificiranje izdatkov do EK. Vlada RS se je zato v oktobru seznanila z izhodišči za spremembo in naložila OU, da pripravi spremembo PEKP 21–27 v sodelovanju s posredniškimi telesi, ga tehnično uskladi z EK in predloži Vladi RS v sprejem najkasneje do konca februarja 2025.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. Zaključevanje operacij za obdobje 2014–2020

V IS eMA poteka zaključevanje operacij, kar še vedno predstavlja eno izmed prioritet OU. Število vseh operacij v IS eMA je 9.204. V obdobju do 31. 10. 2024 je bilo po posredniških telesih (v nadaljevanju: PT) skupaj v celoti zaključenih 5.879 operacij.

Tabela 1: STANJE ZAKLJUČENIH OPERACIJ NA DAN 31. 10. 2024 PO POSREDNIŠKIH TELESIH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT** | **Število VSEH operacij (brez statusa V pripravi in Ukinjen)** | **Število operacij v statusu Finančno zaključen** | **Število operacij v statusu PZO preverjanje** | **Število operacij v statusu Zaključene in Konec spremljanja** | **% zaključenih operacij** | **% finančno zaključenih in zaključenih operacij** | **% finančno zaključenih, v PZO preverjanju in zaključenih operacij** | **Število operacij, ki še niso v statusu najmanj "finančno zaključen"** |
|  | A | B | C | D | E=D/A | F=(B+D)/A | G=(B+C+D)/A | H |
| MDDSZ | 283 | 100 | 0 | 171 | 60,4% | 95,8% | 95,8% | 12 |
| MGTŠ | 3994 | 823 | 521 | 2637 | 66,0% | 86,6% | 99,7% | 13 |
| MDP | 41 | 41 | 0 | 0 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0 |
| MZ | 131 | 44 | 0 | 87 | 66,4% | 100,0% | 100,0% | 0 |
| MJU | 29 | 8 | 0 | 21 | 72,4% | 100,0% | 100,0% | 0 |
| MK | 374 | 183 | 14 | 177 | 47,3% | 96,3% | 100,0% | 0 |
| MKRR | 1263 | 404 | 48 | 809 | 64,1% | 96,0% | 99,8% | 2 |
| MNVP | 130 | 95 | 9 | 17 | 13,1% | 86,2% | 93,1% | 9 |
| MOPE | 1113 | 700 | 17 | 394 | 35,4% | 98,3% | 99,8% | 2 |
| MP | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0% | 100,0% | 100,0% | 0 |
| MVI | 1430 | 21 | 0 | 1409 | 98,5% | 100,0% | 100,0% | 0 |
| MVZI | 299 | 141 | 5 | 146 | 48,8% | 96,0% | 97,7% | 7 |
| MZI | 82 | 73 | 0 | 9 | 11,0% | 100,0% | 100,0% | 0 |
| **SKUPAJ** | **9173** | **2635** | **614** | **5879** | **64,1%** | **92,8%** | **99,5%** | **45** |

Vir podatkov: Informacijski sistem eMA

Tabela 1 prikazuje stanje zaključenih operacij v IS eMA na dan 31. 10. 2024. V tabeli so podatki o operacijah po posredniških telesih (zajete so vse operacije, razen tistih, ki so bile ukinjene ali so v statusu »v pripravi«), ki so bile v obdobju poročanja bodisi finančno zaključene (to pomeni, da še čakamo zadnji zahtevek za izplačilo, da preide v status Predan na eCA), operacije, ki so v statusu »PZO preverjanje« (to pomeni, da se jih čaka na potrditev) ali pa so v celoti zaključene operacije. Po posameznem posredniškem telesu je glede na status zaključka operacije (celotno zaključene ali finančno zaključene) prikazano število in odstotek zaključenih operacij. Iz tabele lahko tako razberemo napredek posameznih posredniških teles pri zaključevanju. Število operacij, ki niso v nobenem izmed naštetih statusov, je 45.

Na OU je v pripravi končno poročilo o izvajanju OP EKP 14–20, ki je podlaga za končno izplačilo s strani EK, ki se izvede en mesec po datumu sprejetja končnega poročila oz. najpozneje tri mesece po datumu sprejetja obračunov za končno obračunsko leto. Skladno z dogovorjeno časovnico bo končno poročilo posredovano na EK do 15. 4. 2025. Predhodno bo le-to potrjeno na seji Odbora za spremljanje OP EKP 14–20 (predvidoma v februarju 2025).

**2. Programsko obdobje 2021–2027**

V okviru PEKP 21–27 ima Slovenija na voljo 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev. Do 31. 10. 2024 je bilo potrjenih operacij v skupni vrednosti 464,2 mio EUR EU dela, izplačil iz proračuna pa 53,3 mio EUR EU dela, kar predstavlja 2 % glede na pravice porabe. Podatki o stanju izvajanja v celotnem obdobju kažejo, da izvajanje poteka počasneje od načrtovane dinamike. OU skupaj z Ministrstvom za finance v vlogi organa za računovodenje intenzivno pripravlja vse ustrezne postopke za čimprejšnje certificiranje izdatkov do EK. MKRR je na podlagi pregleda napredka pri izvajanju načrtovanih ukrepov na ministrstvih, vključenih v izvajanje EKP, in na podlagi pregleda absorpcijske sposobnosti terena za ukrepe, ki jih omogoča uredba STEP (platforma za strateške tehnologije za Evropo), pripravilo izhodišča za spremembo PEKP 21–27. Vlada RS se je v oktobru seznanila z izhodišči za spremembo in naložila MKRR da pripravi spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v sodelovanju s posredniškimi telesi, ga tehnično uskladi z EK in predloži Vladi RS v sprejem najkasneje do konca februarja 2025.

Stanje izvajanja PEKP 21–27 na dan 31. 10. 2024 je razvidno v tabelah 2, 3 in 4, mesečni napredek izplačil iz državnega proračuna po posredniških telesih pa v tabeli 5.

Tabela 2: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO CILJIH POLITIK V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cilj politike** | **Prednostna naloga** | **Sklad** | **Regija** | **Pravice porabe brez tehnične pomoči** | **Odločitve o podpori 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** | **Potrjene operacije 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** | **Izplačila iz DP 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** |
|  |
| CP1 | 1 | ESRR | Zahod | 237.227.744 | 37.981.493 | 16% | 28.704.187 | 12% | 1.414.303 | 1% |  |
| ESRR | Vzhod | 470.283.325 | 73.849.459 | 16% | 56.052.886 | 12% | 3.971.515 | 1% |  |
| 2 | ESRR | Zahod | 4.078.744 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| ESRR | Vzhod | 15.584.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| CP2 | 3 | ESRR | Zahod | 95.069.613 | 1.065.180 | 1% | 398.500 | 0% | 3.954 | 0% |  |
| ESRR | Vzhod | 348.514.528 | 78.139.615 | 22% | 76.581.310 | 22% | 13.696.461 | 4% |  |
| KS | Celotna SI | 295.533.041 | 39.891.094 | 13% | 25.866.094 | 9% | 7.985.648 | 3% |  |
| 4 | ESRR | Zahod | 16.644.692 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| ESRR | Vzhod | 37.272.561 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| CP3 | 5 | ESRR | Vzhod | 105.888.481 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| KS | Celotna SI | 405.142.680 | 39.634.567 | 10% | 16.211.065 | 4% | 8.943.348 | 2% |  |
| CP4 | 6 | ESRR | Vzhod | 32.800.061 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| ESS+ | Zahod | 90.053.283 | 36.032.650 | 40% | 26.963.798 | 30% | 1.275.042 | 1% |  |
| ESS+ | Vzhod | 316.570.521 | 171.329.175 | 54% | 151.613.060 | 48% | 4.462.272 | 1% |  |
| 7 | ESRR | Vzhod | 77.430.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| ESS+ | Zahod | 52.054.000 | 12.476.593 | 24% | 7.490.136 | 14% | 603.988 | 1% |  |
| ESS+ | Vzhod | 152.827.001 | 55.346.489 | 36% | 40.109.624 | 26% | 2.968.583 | 2% |  |
| 8 | ESRR | Vzhod | 19.661.752 | 13.804.652 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| CP5 | 9 | ESRR | Zahod | 17.627.973 | 6.065.079 | 34% | 1.106.490 | 6% | 0 | 0% |  |
| ESRR | Vzhod | 67.602.812 | 22.838.637 | 34% | 4.533.480 | 7% | 0 | 0% |  |
| CP6 | 10 | SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 28.533.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |  |
| **SKUPAJ** | | | | **3.106.640.412** | **731.638.047** | **24%** | **464.164.227** | **15%** | **53.380.021** | **2%** |  |

Vir podatkov: IS eMA, MF-ERAC

V oktobru je OU izdal odločitve za **tri nove vloge v skupni višini 27,5 mio EUR**, od tega **16,67 mio EUR EU dela**.

* Cilj politike 1 Pametnejša Evropa: Neposredna potrditev operacije **KOC 4.0 - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 4.0** v okviru specifičnega cilja RSO1.4 za MDDSZ v skupni vrednosti 23,4 mio EUR, prispevek ESRR predstavlja 15,5 mio EUR.

Načrtovano število MSP, vključenih v kompetenčne centre: 400; od tega 232 MSP (oz. 58 %) iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in 168 MSP (oz. 42 %) iz kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).

Načrtovano število zaposlenih, ki bodo uspešno zaključili usposabljanja za znanja in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo (tehnična znanja in spretnosti, podjetništvo, trajnostna rast, organizacijsko vodenje) s poudarkom na zeleno in digitalno: 2.850; od tega 1.653 (oz. 58 %) zaposlenih oseb iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in 1.197 (oz. 42 %) zaposlenih oseb iz kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).

* Cilj politike 4 Socialna Evropa: program **Razvoj delovnih kompetenc in specializiranih programov za osebe, vključene v probacijo** v okviru specifičnega cilja ESO 4.12 za MP v skupni vrednosti 0,73 mio EUR, prispevek ESS+ predstavlja 0,43 mio EUR.

Operacija predvideva razvoj štirih specializiranih programov v probaciji, in sicer mentorstvo za osebe, ki izvršujejo delo v splošno korist, program za storilce kaznivih dejanj nasilja v družini, program za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in program za razvijanje socialnih veščin. Pri tem operacija sledi ključnim nacionalnim in evropskim usmeritvam, ki obravnavajo področje izvrševanja sankcij v probaciji.

V specializirane programe bo vključenih 600 (240V / 360Z) oseb, ki so vključene v probacijo.

* Cilj politike 5 Bližje državljanom: Neposredna potrditev operacije **Trg Evrope EPK GO!2025** v okviru specifičnega cilja RSO5.1 za MNVP v skupni vrednosti 3,3 mio EUR, prispevek ESRR predstavlja 0,77 mio EUR. Je operacija strateškega pomena.

Revitalizacija Trga Evrope: preureditev območja med Novo Gorico in Gorico, oblikovanje povezanega čezmejnega javnega prostora za vse prebivalce, obiskovalce in turiste, vzpostavitev enotnega, povezanega, jasno prepoznavnega urbanega območja, ki povezuje dve urbani entiteti z ustvarjanjem fizičnega in simbolnega prostora za spodbujanje širšega medkulturnega sodelovanja, pridobitev urejenih urbanih površin, ki bodo omogočale izvajanje programov, ki so v javnem interesu, programov GO!205, organizacijo raznih kulturnih, družabnih, izobraževalnih ipd. dogodkov. Projekt bo prispeval 4.239 m2 površin prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin.

Tabela 3: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO SKLADIH IN REGIJAH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sklad** | **Regija** | **Pravice porabe brez tehnične pomoči** | **A** | | **B** | | **C** | |
| **Odločitve o podpori 31. 10. 2024** | | **Potrjene operacije 31. 10. 2024** | | **Izplačila iz DP 31. 10. 2024** | |
| **EU del (EUR)** | **EU del (EUR)** | **% EU del** | **EU del (EUR)** | **% EU del** | **EU del (EUR)** | **% EU del** |
| **4/3\*100** | **6/3\*100** | **8/3\*100** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.766 | 45.111.752 | 12% | 30.209.177 | 8% | 1.418.257 | 0% |
| Vzhod | 1.175.037.520 | 188.632.361 | 16% | 137.167.675 | 12% | 17.667.976 | 2% |
| Skupaj ESRR | | 1.545.686.286 | 233.744.113 | 15% | 167.376.852 | 11% | 19.086.233 | 1% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 48.509.243 | 34% | 34.453.933 | 24% | 1.879.030 | 1% |
| Vzhod | 469.397.522 | 226.675.665 | 48% | 191.722.685 | 41% | 7.430.856 | 2% |
| Skupaj ESS+ | | 611.504.805 | 275.184.908 | 45% | 226.176.618 | 37% | 9.309.885 | 2% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 79.525.661 | 11% | 42.077.158 | 6% | 16.928.997 | 2% |
| Skupaj KS | | 700.675.721 | 79.525.661 | 11% | 42.077.158 | 6% | 16.928.997 | 2% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 28.533.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj SPP | | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 28.533.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| PEKP | Zahod | 512.756.049 | 93.620.995 | 18% | 64.663.111 | 13% | 3.297.286 | 1% |
| Vzhod | 1.644.435.042 | 415.308.026 | 25% | 328.890.360 | 20% | 25.098.832 | 2% |
| Celotna SI - KS | 700.675.721 | 79.525.661 | 11% | 42.077.158 | 6% | 16.928.997 | 2% |
| Celotna SI - SPP | 248.773.600 | 143.183.366 | 58% | 28.533.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| **Skupaj** | | **3.106.640.412** | **731.638.047** | **24%** | **464.164.227** | **15%** | **53.380.021** | **2%** |

Vir podatkov: IS eMA, MF-ERAC

Tabela 4: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO POSREDNIŠKIH TELESIH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT** | **Okvirne pravice porabe PEKP 21-27 na podlagi Izvedbenega načrta** | **Odločitve o podpori (EU del) 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** | **Potrjene operacije (EU del) 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** | **Izplačila iz DP (EU del) 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** | **Certificirani izdatki 31.10.2024** | **% glede na pravice porabe** |
|  | A | B | C=B/A | D | E=D/A | F | G=F/A | H | I=H/A |
| MKRR - DRR | 89.984.734 | 88.284.734 | 98% | 19.836.454 | 22% | 1.942.431 | 2% | 0 | 0% |
| MJU | 11.804.310 | 8.615.920 | 73% | 8.615.920 | 73% | 160.329 | 1% | 0 | 0% |
| MDDSZ | 298.902.080 | 217.890.349 | 73% | 173.725.111 | 58% | 4.906.941 | 2% | 0 | 0% |
| MK | 53.741.215 | 20.462.169 | 38% | 3.657.518 | 7% | 525.200 | 1% | 0 | 0% |
| MDP | 67.697.502 | 21.130.635 | 31% | 18.977.650 | 28% | 168.730 | 1% | 0 | 0% |
| MGTŠ | 561.262.878 | 122.966.761 | 22% | 37.517.897 | 7% | 1.984.385 | 1% | 0 | 0% |
| MNVP\* | 462.724.716 | 101.254.435 | 22% | 100.489.203 | 22% | 21.662.687 | 5% | 0 | 0% |
| MVI | 209.642.382 | 43.665.235 | 21% | 43.536.168 | 21% | 4.341.014 | 2% | 0 | 0% |
| MP | 18.962.466 | 2.909.342 | 15% | 1.055.372 | 6% | 2.303 | 0% | 0 | 0% |
| MVZI | 320.822.601 | 45.557.339 | 14% | 36.277.354 | 11% | 8.687.997 | 3% | 0 | 0% |
| MSP | 34.280.513 | 3.769.962 | 11% | 3.769.962 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| MZI | 390.028.481 | 35.261.912 | 9% | 12.448.880 | 3% | 8.943.348 | 2% | 0 | 0% |
| MOPE | 471.411.023 | 18.397.655 | 4% | 3.762.185 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| MZ | 115.418.361 | 1.471.599 | 1% | 494.554 | 1% | 54.655 | 1% | 0 | 0% |
| **Skupaj** | **3.106.683.263** | **731.638.047** | **24%** | **464.164.227** | **15%** | **53.380.021** | **2%** | **0** | **0%** |

Vir podatkov: IS eMA, MF-ERAC

\*Vključuje podatke MORS (Uprava za zaščito in reševanje) na RSO2.4

Tabela 5: MESEČNI NAPREDEK IZPLAČIL IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EU DEL) PO POSREDNIŠKIH TELESIH V LETU 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PT** | **Veljavni proračun** | **Izplačila iz DP na dan 30.9.2024** | **%** | **Izplačila iz DP na dan 31.10.2024** | **%** | **Mesečni napredek** |
| A | B | C=B/A | D | E=D/A | F=D-B |
| MNVP | 33.335.937 | 14.138.490 | 42% | 14.809.747 | 44% | 671.257 |
| MKRR\* | 18.540.231 | 1.633.507 | 9% | 1.942.431 | 10% | 308.924 |
| MDDSZ | 16.701.660 | 2.798.686 | 17% | 4.318.379 | 26% | 1.519.693 |
| MVI | 8.632.008 | 2.461.138 | 29% | 3.381.665 | 39% | 920.527 |
| MGTŠ | 7.571.730 | 1.502.535 | 20% | 1.984.385 | 26% | 481.850 |
| MZI | 7.324.636 | 3.472.233 | 47% | 3.819.104 | 52% | 346.871 |
| MOPE | 3.360.855 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MVZI | 3.168.514 | 89.012 | 3% | 633.091 | 20% | 544.079 |
| MDP | 2.176.276 | 0 | 0% | 168.730 | 8% | 168.730 |
| MK | 986.770 | 525.200 | 53% | 525.200 | 53% | 0 |
| MJU | 843.036 | 105.367 | 12% | 160.329 | 19% | 54.962 |
| MSP | 549.883 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MP | 381.002 | 0 | 0% | 2.303 | 1% | 2.303 |
| MZ | 254.940 | 35.126 | 14% | 39.400 | 15% | 4.273 |
| **SKUPAJ** | **103.827.477** | **26.761.295** | **26%** | **31.784.765** | **31%** | **5.023.470** |

Vir podatkov: MF-ERAC

\*Veljavni proračun MKRR zajema znesek za PT MKRR (DRR). Preostala sredstva, ki so na postavkah MKRR (OU), so namenjena prerazporejanju na posamezna posredniška telesa in ne izplačilom.

## 3. Spremljanje najav javnih razpisov sofinanciranih iz Programa EKP 2021–2027

V Prilogi 1 predstavljamo seznam potrjenih javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev PEKP 2021–2027 na dan 31. 10. 2024, s podatki, ki so bili tega dne v informacijskem sistemu EKP eMA2.

**Priloga 1: Seznam potrjenih javnih razpisov in pozivov sofinanciranih iz sredstev PEKP2021-2027 na dan 31.10.2024**

| **Naziv razpisa** | **Status razpisa** | **Povezava na objavo** | **Št uradnega lista** | **Datum objave** | **Okvirna skupna višina sredstev** | **PT** | **Izvajalsko telo** | **Prijavni rok** | **Status prijavnega roka** | **Rok za oddajo vlog od** | **Rok za oddajo vlog do** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pisarne za prenos znanja (KTO)** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023013100006/javni-razpis-za-podporo-aktivnosti-pisarn-za-prenos-znanja-jr-kto-st--303-77202323-ob-366023 | 131/2023 | 22. 12. 2023 | 4.300.000,00 | MVZI | - | 1 | Zaključen | 22. 12. 2023 | 16. 2. 2024 |
| **Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij 2023 do 2025** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2023/Ra/r2023099.pdf | 099/2023 | 22. 9. 2023 | 7.763.964,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1 | Zaključen | 22. 9. 2023 | 20. 10. 2023 |
| Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2023/Ra/r2023106.pdf | 106/2023 | 13. 10. 2023 |
| **SPP - Ekonomsko-poslovna infrastruktura v Zasavski premogovni regiji** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023007900006/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-izgradnje-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-zasavski-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2023-2026-st--4300-82023-mkrr-16-ob-269023 | 079/2023 | 21. 7. 2023 | 7.764.705,88 | MKRR | - | 1 | Zaključen | 21. 7. 2023 | 2. 10. 2023 |
| 2 | Zaključen | 3. 10. 2023 | 30. 1. 2024 |
| 3 | Zaključen | 31. 1. 2024 | 1. 7. 2024 |
| **SRIP 2023-2026** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2023/Ra/r2023106.pdf | 106/2023 | 13. 10. 2023 | 9.000.000,00 | MVZI | - | 1 | Zaključen | 13. 10. 2023 | 10. 11. 2023 |
| **ESS+1**  **Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2023/Ra/r2023113.pdf | 113/2023 | 10. 11. 2023 | 5.187.968,00 | MVI | - | 1 | Zaključen | 10. 11. 2023 | 11. 12. 2023 |
| **ESS+2**  **Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024002200005/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-vecgeneracijskih-centrov-st--5443-3202312-ob-175024 | 022/2024 | 15. 3. 2024 | 24.474.416,00 | MDDSZ | - | 1 | Zaključen | 15. 3. 2024 | 15. 4. 2024 |
| Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003000001/popravek-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-projektov-vecgeneracijskih-centrov-uradni-list-rs-st--22-z-dne-15--3--2024-st--5443-3202318-ob-194824 | 030/2024 | 5. 4. 2024 |
| **ESS+3**  **Temeljne kompetence 2023 - 2029** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023010600003/javni-razpis-temeljne-kompetence-2023-2029-krajsi-naslov-javnega-razpisa-kompetence-2023-2029-st--303-101202318-ob-316723 | 106/2023 | 13. 10. 2023 | 37.000.000,00 | MVI | - | 2 | Zaključen | 13. 10. 2023 | 3. 11. 2023 |
| **P2 2024**  **Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024** | Zaprt | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024001800006/javni-razpis-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2024-p2-2024-ob-155624 | 018/2024 | 1. 3. 2024 | 2.160.000,00 | MGTŠ | SPS | 1 | Zaprt | 1. 3. 2024 | 29. 3. 2024 |
| Zaprt | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024022.pdf | 022/2024 | 15. 3. 2024 |
| **SPP-EPI-podjetniški inkubatorji** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2023/Ra/r2023118.pdf | 118/0023 | 24. 11. 2023 | 34.494.117,64 | MKRR | - | 1 | Zaključen | 25. 11. 2023 | 15. 1. 2024 |
| 2 | Zaključen | 16. 1. 2024 | 15. 6. 2024 |
| 3 | Zaključen | 16. 6. 2024 | 15. 10. 2024 |
| **Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2023/Ra/r2023116.pdf | 116/2023 | 17. 11. 2023 | 5.144.300,00 | MOPE | - | 1 | Zaključen | 17. 11. 2023 | 17. 12. 2023 |
|  |  |  |  |
| **Center za krožno gospodarstvo** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003500005/javni-razpis-za-vzpostavitev-in-delovanje-slovenskega-centra-za-krozno-gospodarstvo---za-zeleni-ustvarjalni-in-pametni-razvoj-jr-ckg-st--4300-25202317-ob-210124 | 035/2024 | 26. 4. 2024 | 3.500.000,00 | MGTŠ | - | 1 | Zaključen | 26. 4. 2024 | 10. 7. 2024 |
| **Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025** | Zaprt | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003200011/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-200824 | 032/2024 | 12. 4. 2024 | 1.841.666,67 | MGTŠ | SPS | 1 | Zaprt | 12. 4. 2024 | 13. 5. 2024 |
| https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004700007/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-237424 | 047/2024 | 7. 6. 2024 |
| Zaprt | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003200011/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-200824 | 032/2024 | 12. 4. 2024 | 2 | Zaprt | 7. 6. 2024 | 28. 6. 2024 |
| https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004700007/javni-razpis-za-izvedbo-celovitih-podpornih-storitev-za-inovativne-posameznike-in-inovativna-zagonska-podjetja-2024-2025-jr-start-up-konzorcij-ob-237424 | 047/2024 | 7. 6. 2024 |
| **ESS+4**  **Socialna aktivacija z namenom približevanja trgu dela** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024027.pdf | 027/2024 | 29. 3. 2024 | 19.999.875,00 | MDDSZ | - | 1 | Zaključen | 29. 3. 2024 | 6. 5. 2024 |
| **Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025)** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024015.pdf | 015/2024 | 23. 2. 2024 | 6.000.000,00 | MDP | - | 1 | Zaključen | 23. 2. 2024 | 25. 3. 2024 |
| **SPP - EPI - SAŠA[[1]](#footnote-1)** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004300002/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-izgradnje-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-savinjsko-saleski-sasa-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2024-2027-st--4300-1562023-mkrr-13-ob-229524 | 043/2024 | 24. 5. 2024 | 10.635.294,12 | MKRR | - | 1 | Zaključen | 27. 5. 2024 | 30. 9. 2024 |
| https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024008100005/spremembo-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-projektov-izgradnje-ekonomsko-poslovne-infrastrukture-v-savinjsko-saleski-sasa-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2024-2027-st--4300-1562023-1630-26-ob-296824 | 081/2024 | 20. 9. 2024 |
| **JR SPP SAŠA ZASAVJE - podpora produktivnim naložbam** | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004300007/javni-razpis-za-spodbujanje-investicij-za-gospodarsko-prestrukturiranje-v-zasavski-in-savinjsko-saleski-premogovni-regiji-v-okviru-sklada-za-pravicni-prehod-v-obdobju-2024-2027-kratica-javnega-razpisa-spp-produktivne-nalozbe-st--303-5-020238-ob-230324 | 043/2024 | 24. 5. 2024 | 68.700.000,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1  2 | Zaključen | 24. 5. 2024 | 1. 7. 2024 |
| V teku | 2. 7. 2024 | 2. 12. 2024 |
| **ESS+5**  **Bolničar - negovalec 2024-2026** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004400013/javni-razpis-razvoj-in-pilotna-vzpostavitev-programa-pripravnistva-za-pridobitev-poklicne-kvalifikacije-bolnicar---negovalec-2024-2026-krajsi-naslov-javnega-razpisa-bolnicar---negovalec-2024-2026-st--603-662024-2711-ob-236224 | 44/2024 | 31. 5. 2024 | 568.698,45 | MZ | / | 1 | Zaključen | 31. 5. 2024 | 21. 6. 2024 |
| **ESS+6**  **PUŠ v delovno okolje 2024-2027** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024052.pdf | 52/2024 | 21. 6. 2024 | 15.200.000 EUR | MVZI | / | 1 | Zaključen | 21. 6. 2024 | 16. 9. 2024 |
| **Javni razpis za financiranje vzpostavitve, vzdrževanja in upravljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024004200011/javni-razpis-za-financiranje-vzpostavitve-vzdrzevanja-in-upravljanja-sistema-javnega-obvescanja-in-alarmiranja-s-posredovanjem-opozorilnih-obvestil-jr-pwas-st--430-122024-3150-7-ob-224324 | 042/2024 | 17. 5. 2024 | 3.499.999,99 | MDP | - | 1 | Zaključen | 17. 5. 2024 | 17. 6. 2024 |
| 2 | Zaključen | 17. 6. 2024 | 22. 7. 2024 |
| **Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednaro**d**nih sejmih v letih 2024-2028** | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024005700006/javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-letih-2024-2028-kratica-javnega-razpisa-jr-sejmi-24-28-ob-260924 | 057/2024 | 12. 7. 2024 | 9.562.500,00 | MGTŠ | SPIRIT | 1 | Zaključen | 12. 7. 2024 | 4.9.2024 |
| 2 | V teku | 5. 9. 2024 | 8. 1. 2025 |
| 3 | Načrtovan | 9. 1. 2025 | 14. 5. 2025 |
| 4 | Načrtovan | 15. 5. 2025 | 10. 9. 2025 |
| 5 | Načrtovan | 11. 9. 2025 | 7. 1. 2026 |
| 6 | Načrtovan | 8. 1. 2026 | 13. 5. 2026 |
| V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024006700002/popravek-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-letih-2024-2028-objavljenega-v-uradnem-listu-rs-st--5724-z-dne-12--7--2024-ob-271024 | 067/2024 | 9. 8. 2024 | 7 | Načrtovan | 14. 5. 2026 | 9. 9. 2026 |
| 8 | Načrtovan | 10. 9. 2026 | 6. 1. 2027 |
| 9 | Načrtovan | 7. 1. 2027 | 12. 5. 2027 |
| 10 | Načrtovan | 13. 5. 2027 | 8. 9. 2027 |
| 11 | Načrtovan | 9. 9. 2027 | 5. 1. 2028 |
| 12 | Načrtovan | 6. 1. 2028 | 10. 5. 2028 |
| **Javni razpis za izbor izvajalcev programa »zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja« Ponovitev** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024074.pdf | 074/2024 | 6. 9. 2024 | 2.382.552,00 | MVI | Zavod za šport RS Planica | 1 | Zaključen | 6. 9. 2024 | 27. 9. 2024 |
| https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024008300001/spremembo-javnega-razpisa-za-izbor-izvajalcev-programa-zmigaj-izvajanje-sportno-rekreacijskih-aktivnosti-za-krepitev-zdravja-ponovitev-ob-297724 | 083/2024 | 27. 9. 2024 |
| **Javni razpis za izbor operacij "Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – kohezijska regija Vzhodna Slovenija" (JR-EKP-KS 2024-28)** | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024006700004/javni-razpis-za-izbor-operacij-trajnostne-obnove-in-ozivljanja-kulturnih-spomenikov-v-lasti-obcin-ter-vkljucevanje-kulturnih-dozivetij-v-slovenski-turizem---kohezijska-regija-vzhodna-slovenija-oznaka-jr-ekp-ks-2025-28-st--6220-12024-3340-51-ob-270724 | 067/2024 | 9. 8. 2024 | 16.240.766,88 | MK | - | 1 | V teku | 9. 8. 2024 | 15. 11. 2024 |
| **V2 | Vavčer za patente, modele, znamke** | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003900015/javni-poziv-v2---vavcer-za-patente-modele-znamke-ob-217024 | 039/2024 | 10. 5. 2024 | 2.000.000,00 | MGTŠ | Slovenski podjetniški sklad | 1 | V teku | 10. 5. 2024 | 31. 3. 2028 |
| **Javni poziv ZER 2024 Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine** | V teku | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024060.pdf | 060/2024 | 19. 7. 2024 | 19.800.000,00 | MOPE | Eko sklad | 1 | V teku | 19. 7. 2024 | Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije |
| **V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino** | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024003200030/javni-poziv-v1---vavcer-za-udelezbo-v-gospodarskih-delegacijah-v-tujino-ob-200924 | 032/2024 | 12. 4. 2024 | 500.000,00 | MGTŠ | Slovenski podjetniški sklad | 1 | V teku | 12. 4. 2024 | 31. 3. 2028 |
| **Problemsko učenje v obliki projektnega dela z gospodarstvom, negospodarstvom, neprofitnim, nevladnim sektorjem** | Zaključen | https://www.uradni-list.si/\_pdf/2024/Ra/r2024052.pdf | 052/2024 | 21. 6. 2024 | 15.200.000,00 | MNZI |  | 1 | Zaključen | 21. 6. 2024 | 16. 9. 2024 |
| **Javni poziv V4 – Vavčer za prenos lastništva** | V teku | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024008500023/javni-poziv-v4---vavcer-za-prenos-lastnistva-ob-302724 | 085/2024 | 4. 10. 2024 | 0,7 mio EUR za obdobje od 2024–2028 | MGTŠ | Slovenski podjetniški sklad | 1 | V teku | 4. 10. 2024 | 31. 8. 2028 |

1. Za JR »SPP - EPI - SAŠA« je OU izdal odločitev dne 20.5.2024, vendar do 31.10.2024 v modulu “Javni razpis” zanj ni bilo vnesenih podatkov. [↑](#footnote-ref-1)