|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 35601-5/2024-2560-65 | | | | | | |
| Ljubljana, 28. 11. 2024 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | | | | | | |
| ZADEVA: Novelacija projekta 2550-21-0084 in ponovna uvrstitev projektov 2550-21-0082 in 2550-22-0032 v veljavi Načrt razvojnih programov 2024-2027 – predlog za obravnavo | | | | | | | | | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2024 pod točko ….. sprejela naslednji  **SKLEP**  **V veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremeni projekt:**  - 2550-21-0084 Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina  **ter ponovno uvrstita:**  - 2550-21-0082 Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš  - 2550-22-0032 Komunalna infrastruktura Studor   1. **V**   Barbara Kolenko Helbl  GENERALNA SEKRETARKA  Priloga 2: Tabela  Sklep prejmejo:   * Ministrstvo za naravne vire in prostor ([gp.mnvp@gov.si](mailto:gp.mnvp@gov.si)) * Generalni sekretariat Vlade RS ( ([gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)) * Ministrstvo za finance ([gp.mf@gov.si)](mailto:gp.mf@gov.si) ) | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| * Jože Novak, minister * Dr. Katarina Groznik Zeiler, generalna direktorica Direktorata za naravo * Mag. Suzana Zupanc Hrastar, Sektor za naravne vrednote in zavarovana območja | | | | | | | | | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| 5. Kratek povzetek gradiva: | | | | | | | | | | | |
| Z vladnim gradivom noveliramo projekt »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« in ponovno uvrščamo projekta »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« zaradi podaljšanja izvedbe v leto 2024 in projekt »Komunalna infrastruktura Studor« zaradi podaljšanja izvedbe v leto 2025. Vsi projekti se izvajajo v občini Bohinj.  V sklopu projekta »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« se bo nadaljevala izgradnja povezovalnega kanala za odvajanje odpadnih komunalnih voda na območju Zgornje Bohinjske doline. Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje odpadnih komunalnih voda na območju Zgornje Bohinjske doline, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višjo stopnjo zaščite reke Save, varovanje tal in podtalnice in usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami. Cilj je zagotovitev ustreznega odvajanja odpadnih komunalnih voda na območju Zgornje Bohinjske doline v vaseh Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka, Koprivnik in Goreljek. Ob zaključku projekta bo izvedenega 5800,22 m fekalnega kanala in 1461 m vodovoda, od tega je v letu 2024 predvidena izgradnja 890 m fekalnega kanala in 927 m vodovoda.  V sklopu projekta »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« je v letu 2024 predvidena obnova in rekonstrukcija lokalnih cest v dolžini 594 m na območju Koprivnika in Gorjuš. Namen projekta je z investicijskim vzdrževanjem lokalnih cest zagotoviti varno cestno infrastrukturo in izboljšanje povezljivosti in dostopnosti naselij, naravnih vrednot ter kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju narodnega parka. Cilj projekta v obdobju 2021-2024 je obnova 2.784 m lokalnih cest.  Spreminjata se datum konca financiranja projekta in izhodiščna vrednost projekta zaradi potrebne temeljite obnove ceste med vasmi Koprivnik, Gorjuše in Goreljek, skladno s tehničnim poročilom in popisom del z oceno stroškov na predlaganih posameznih odsekih kategoriziranih javnih cest.  V sklopu projekta »Komunalna infrastruktura Studor« je v sklopu druge faze projekta v letu 2024 280 m fekalne kanalizacije. V letu 2025 bodo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo dveh črpališč, obnovo vodovoda in 57 vodovodnih hišnih priključkov, obnovo meteorne kanalizacije, vaških cest ter cestne razsvetljave ter z ureditvijo in komunalno opremo zahodnega dela vasi Studor. S spremembo projekta se podaljšuje datum konca financiranja projekta zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izvedbo druge faze projekta in posledično usklajuje veljavna vrednost projekta. Namen je zagotovitev ustrezne komunalne opreme in gospodarsko javno infrastrukturo za prebivalce narodnega parka, ustrezna oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter cestna razsvetljava in cestne površine. Cilj je izgradnja 1603 m fekalne kanalizacije, 570 m meteorne kanalizacije, 934 m obnove vodovoda s pripadajočo cestno infrastrukturo v vasi Studor. | | | | | | | | | | | |
| 6. Presoja posledic za: | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | **DA**/NE | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | **DA**/NE | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| Izhodiščna vrednost projekta št. 2550-21-0084 »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« se z novelacijo uskladi. Nova veljavna vrednost znaša 2.155.664,91 EUR. V letu 2024 znašajo novo planirana sredstva 685.990,51EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 548.790,81 EUR in sredstva Občine Bohinj 137.199,70 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« se z novelacijo uskladi. Nova veljavna vrednost znaša 1.124.632,23 EUR. V letu 2024 znašajo novo planirana sredstva 247.161,98 EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 245.000,00 EUR in sredstva Občine Bohinj 2.161,98 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2550-22-0032 »Komunalna infrastruktura Studor« se z novelacijo uskladi. Nova veljavna vrednost znaša 1.654.100,99 EUR. V letu 2024 znašajo novo planirana sredstva 135.873,43EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 115.873,43 EUR in sredstva Občine Bohinj 20.000,00 EUR. V letu 2025 znašajo novo planirana sredstva 538.136,57 EUR in v celoti predstavljajo proračunska sredstva. Podaljša se tudi datum konca financiranja projekta do 31.12.2025.  Viri financiranja za navedene projekte so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP na podlagi 11. člena ZTNP-1, tudi za leto 2025. | | | | | | | | | | | |
| * I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tekoče leto (t) | | t + 1 | t + 2 | | | | | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | |  | |  |  | | | | |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2550-21-0082 »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2550-21-0084 »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2550-22-0032 »Komunalna infrastruktura Studor« | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
|  | |  | |  | | 0,00 | | | | |  |
| SKUPAJ | | | | | |  | | | | |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 909.664,24 | | | | | 538.136,57 |
|  | |  | |  | |  | | | | |  |
| SKUPAJ | | | | | | 909.664,24 | | | | | 538.136,57 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | Znesek za t + 1 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| SKUPAJ | | | |  | | | |  | | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**   V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):   * prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, * odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, * obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.  1. **Finančne posledice za državni proračun**   Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. | | | | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  **Kratka obrazložitev** | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/**NE** * Združenju občin Slovenije ZOS: DA/**NE** * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/**NE**   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| (Če je odgovor DA, navedite:  Datum objave: ………  V razpravo so bili vključeni:   * nevladne organizacije, * predstavniki zainteresirane javnosti, * predstavniki strokovne javnosti. * .   Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):  Upoštevani so bili:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  Poročilo je bilo dano ……………..  Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
| Jože Novak  MINISTER | | | | | | | | | | | |

PRILOGE:

* Priloga 1: Obrazložitev
* Priloga 2: Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC
* Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance

**Priloga 1**

OBRAZLOŽITEV

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027 se novelira projekt »Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina« in ponovno uvršča projekta »Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš« zaradi podaljšanja izvedbe v leto 2024 in projekt »Komunalna infrastruktura Studor« zaradi podaljšanja izvedbe v leto 2025. Vsi projekti se izvajajo v občini Bohinj.

S projekti se omogoči sofinanciranje projektov lokalne skupnosti, katerih aktivnosti pomenijo izvajanje razvojnih usmeritev iz 2., 7., 8., 9. in 17. točke prvega odstavka 10. člena, skladno z določbami četrtega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17 in 82/20) na podlagi Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21), in sicer samo tistih projektov lokalnih skupnosti, ki imajo podlago v Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka in razvojnih dokumentih parkovnih lokalnih skupnosti in države.

Projekt **»Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina«** predvideva nadaljevanje izvedbe projekta skladno s časovnico v letu 2024. Projekt se novelira zaradi dejanskih razmer na trgu ob koncu večletnega projekta ter glede na spremembo virov financiranja, ki odražajo veljavni proračun Občine Bohinj za leto 2024. Izvedba projekta omogoča doseganje ustreznih okolijskih standardov. Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje odpadnih komunalnih voda na območju Zgornje Bohinjske doline, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višjo stopnjo zaščite reke Save, varovanje tal in podtalnice in usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami. Cilj je zagotovitev ustreznega odvajanja odpadnih komunalnih voda na območju Zgornje Bohinjske doline v vaseh Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka ter kasneje Koprivnik in Goreljek. Ob zaključku projekta bo izvedenega 5800,22 m fekalnega kanala in 1461 m vodovoda, od tega je v letu 2024 predvidena izgradnja 890 m fekalnega kanala in 927 m vodovoda.

S spremembo projekta se bo uskladila izhodiščna vrednost projekta, ki znaša 2.155.664,91 EUR. V letu 2024 znašajo novo planirana sredstva 685.990,51EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 548.790,81 EUR in sredstva Občine Bohinj 137.199,70 EUR.

Projekt **»Investicije v ceste na območju Koprivnik in Gorjuš«** se spremeni zaradi potrebne temeljite obnove ceste med vasmi Koprivnik, Gorjuše in Goreljek, skladno s tehničnim poročilom in popisom del z oceno stroškov na predlaganih posameznih odsekih kategoriziranih javnih cest. Zato se tudi podaljša v leto 2024. Projekt, ki je bil razdeljen v več faz, se v letu 2024 glede na tehnični popis obnove cest zaključuje. Novelira se zaradi dejanskih razmer na trgu ob koncu večletnega projekta ter zaradi spremembe virov financiranja, ki odražajo veljavni proračun Občine Bohinj za leto 2024. Namen projekta je z investicijskim vzdrževanjem lokalnih cest zagotoviti varno cestno infrastrukturo in izboljšanje povezljivosti in dostopnosti naselij, naravnih vrednot ter kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju narodnega parka. Cilj projekta je obnova 2.784 m lokalnih cest, od tega 594m v letu 2024. S spremembo projekta se bo podaljšal datum konca financiranja projekta in uskladila izhodiščna vrednost projekta, ki znaša 1.124.632,23 EUR. V letu 2024 znašajo novo planirana sredstva 247.161,98 EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 245.000,00 EUR in sredstva Občine Bohinj 2.161,98 EUR.

Projekt **»Komunalna infrastruktura Studor«** predvideva podaljšanje izvajanja projekta v leto 2025 in spremembo izhodiščne vrednosti projekta zaradi izvedbe druge faze projekta. Izvedba projekta omogoča zagotovitev ustrezne komunalne opremo in gospodarske javne infrastrukture za prebivalce TNP, zagotovitev ustrezne oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter cestno razsvetljavo in nove cestne površine na območju naselja Studor, kar zagotavlja zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja, višjo stopnjo zaščite reke Save, varovanje tal in podtalnice, usposobitev kanalizacijskega sistema v skladu z okoljskimi zahtevami. V prvi fazi je bil leta 2022 in 2023 komunalno opremljen vzhodni del vasi Studor z izgradnjo 870,4 m fekalne kanalizacije, 314 m meteorne kanalizacije in 564 m obnove vodovoda. V drugi fazi projekta v letih 2024 in 2025 je predvidena oprema zahodnega dela vasi z izgradnjo 732,6 m fekalne kanalizacije, 256 m meteorne kanalizacije in 370 m obnove vodovoda. V letu 2024 je predvidena izgradnja 280 m fekalne kanalizacije. V letu 2025 bodo nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo dveh črpališč, obnovo vodovoda in 57 vodovodnih hišnih priključkov, obnovo meteorne kanalizacije, vaških cest ter cestne razsvetljave. Ob zaključku projekta bo v Studorju zgrajeno 1603 m fekalne kanalizacije, 570 m meteorne kanalizacije, 934 m obnove vodovoda s pripadajočo cestno infrastrukturo. S spremembo projekta se podaljšuje datum konca financiranja projekta zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izvedbo druge faze projekta, s katero se ureja vzhodni del vasi in posledično usklajuje veljavna vrednost projekta, ki znaša 1.654.100,99 EUR. V letu 2024 znašajo novo planirana sredstva 135.873,43EUR, in sicer znašajo proračunska sredstva 115.873,43 EUR in sredstva Občine Bohinj 20.000,00 EUR. V letu 2025 znašajo novo planirana sredstva 538.136,57 EUR in v celoti predstavljajo proračunska sredstva.

Viri financiranja za navedene projekte so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP skladno z 11. členom ZTNP-1, tudi za leto 2025.