| Številka: 3032-60/2024-1630-1 |
| --- |
| Ljubljana, 6. 3. 2024 |
| EVA / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Četrto in peto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024 – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji S K L E P : Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Četrtim in petim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024 Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: Četrto in peto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024 Prejmejo: ministrstva Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Mag. Marko Koprivc, državni sekretar Mag. Mojca Aljančič, generalna direktorica Direktorata za kohezijo |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Četrto in peto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 29. 2. 2024. Na dan 29. 2. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 103 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,45 milijarde EUR (EU del). V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 je bilo izdanih odločitev o podpori v skupni vrednosti 334 milijona EUR (EU del), v poročanem obdobju za 63,7 milijonov EUR (EU del). |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: / |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Poročilo ne bo imelo finančnih posledic. |

| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| --- |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: ‒ pristojnosti občin, ‒ delovanje občin, ‒ financiranje občin. | NE |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| dr. Aleksander Jevšek MINISTER po pooblastilu ministra št. 1001-5/2022/19, z dne 25.1.2023 mag. Marko Koprivc državni sekretar |

ČETRTO IN PETO POROČILO O NAPREDKU PRI KORIŠČENJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 IN 2021–2027

OD 1. 1. 2024 DO 29. 2. 2024

Vlada RS je s sklepom Vlade RS št. 54402-6/2023/5 z dne 13. 9. 2023 naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da mesečno poroča o napredku pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. V nadaljevanju besedila so povzeti podatki na presečni datum 29. 2. 2024.

## POVZETEK

Poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 29. 2. 2024.

Na dan 29. 2. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 103 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,45 milijarde EUR (EU del).

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je bilo v skupni vrednosti 334 milijona EUR (EU del) izdanih odločitev o podpori. V poročanem obdobju pa je bilo izdanih odločitev o podpori za 63,7 milijonov EUR (EU del).

Ključni poudarki v poročanem obdobju:

- Glavnina sredstev, vezanih na Operativni program za izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, je bila izplačana do konca leta 2023, ko smo presegli 100 % realizacijo Operativnega programa 2014–2020. Nekaj izplačil iz državnega proračuna bo izvedenih še v prvi polovici leta 2024.

- V poročanem obdobju so se intenzivno pričele tudi aktivnosti povezane z zaključevanjem operacij, vezanih na obdobje 2014–2020. Organ upravljanja (v nadaljevanju: OU) je za ta namen ustanovil posebno skupino, ki izvaja postopke za zaključevanje. V IS eMA je bilo na dan 29. 2. 2024 zaključenih 3.327 operacij od skupaj 9.254 operacij.

- Za Program EKP 2021–2027 smo pripravili spremembo meril za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

- Na ravni EU se usklajuje predlog uredbe STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). STEP je namenjen krepitvi, spodbujanju in usmerjanju obstoječih in novih evropskih sredstev za naložbe v globoke in digitalne tehnologije, čiste tehnologije in biotehnologije v EU ter v ljudi, ki lahko te tehnologije uporabijo v gospodarstvu. Poleg predvidenih sprememb pri izvajanju programov v obdobju 2021–2027, predlog STEP predvideva tudi podaljšanje roka za oddajo končnega poročila za OP 2014–2020 (ne podaljšuje pa obdobja upravičenih izdatkov za 2014–2020).

## Programsko obdobje 2014–2020

V okviru izvajanja EKP je bilo od januarja 2014 do konca februarja 2024 potrjenih operacij v skupni vrednosti 3,73 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 112 % razpoložljivih sredstev. Izplačila iz državnega proračuna so bila izvedena v skupni vrednosti 3,45 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 103 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020.

28. novembra je bil opravljen Letni sestanek o izvajanju EKP 2014–2020. Slovenija bo za program EKP 2014–2020 uveljavljala odpustek zaradi »višje sile«, kar pomeni, da se je nekaterim operacijam podaljšal rok zaključka, nekaterim so se prilagodili finančni načrti, nekaj operacij se je prestavilo iz programskega obdobja 2014–2020 v programsko obdobje 2021–2027.

Za nekatere operacije, ki so imele upravičene stroške plačane s strani upravičencev do konec leta 2023, se bodo izplačila iz državnega proračuna še izvedla v začetku leta 2024. Trenutno zbrane napovedi resorjev za potrebe izplačil v letu 2024 so v višini 65,7 mio EUR (EU del), pri čemer je že zagotovljenih cca 63,2 mio EUR (EU del) po resorjih. Za le ta nekateri resorji nimajo zagotovljenih pravic porabe in bo potrebno le te zagotoviti s prerazporeditvami sredstev med resorji. Za razliko pa je ena izmed možnosti delno znižanje pravic porabe za program EKP 2021–2027, kar pomeni, da OU predlaga prerazporeditev sredstev za izvajanje EKP 2021–2027, o dejanski prerazporeditvi pa odloča Vlada RS.

Tabela 1: Stanje koriščenja EKP sredstev (EU del) po prednostnih oseh za celotno programsko obdobje 2014─2020

| Prednostna os | Operativni program EKP 14-20 | Izplačila iz DP 29.2.2024 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 455.508.774 | 91% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 34.391.185 | 32.154.885 | 93% |
| PO3 - Podjetništvo | 435.983.654 | 476.310.000 | 109% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 298.534.669 | 322.212.340 | 108% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 79.826.944 | 98.220.656 | 123% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 452.796.697 | 104% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 350.611.644 | 389.043.931 | 111% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 320.458.440 | 110% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 234.891.962 | 102% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 216.498.605 | 93% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 58.294.240 | 93% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 88.461.176 | 99% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 17.195.287 | 100% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 12.415.100 | 96% |
| PO15 - React EU ESRR | 255.741.210 | 265.335.993 | 104% |
| PO16 - React EU ESS | 13.205.000 | 12.458.152 | 94% |
| SKUPAJ | 3.336.871.135 | 3.452.256.238 | 103% |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

V tabeli 1 so podani podatki po prednostnih oseh celotnih razpoložljivih sredstev v skupni višini 3.336.871.135 EUR, ki jih ima Slovenija v obdobju 2014–2020 skladno z zadnjo spremembo programa, ki je bila potrjena 13. novembra 2023. Izplačila iz Državnega proračuna so bila za celotno obdobje na dan 29. 2. 2024 3.452.256.238 EUR, kar predstavlja 103 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020. S preseganjem razpoložljivih pravic porabe (preko 100 %) zagotavljamo, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja, ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP.

Izredne vremenske razmere so močno vplivale na zaključek nekaterih operacij v predvidenem obsegu do 31. 12. 2023, zato je bilo potrebno izvesti posamezne ukrepe, kot na primer prestavitev izvajanja operacije iz obdobja 2014–2020 v obdobje 2021–2027, zmanjšanje obsega operacije, ipd.

Nekaj izplačil iz proračuna je predvidenih še za prvo leta 2024. Stanje predvidenih izplačil iz državnega proračuna po resorjih za leto 2024 prikazuje tabela 2.

Tabela 2: Predvidena izplačila iz državnega proračuna (EU del) po resorjih v letu 2024

|  | Predvidena potreba sredstev v 2024 |
| --- | --- |
| MZI | 11.235.149,11 |
| MNVP | 33.476.623,77 |
| MOPE | 17.450.002,51 |
| MDP | 2.863.514,37 |
| MK | 329.202,00 |
| MDDSZ* | 400.000,00 |
| MVZI* | 8,00 |
| SKUPAJ | 65.754.499,76 |

* V primeru MDDSZ in MVZI ne gre za dejanska izplačila iz Državnega proračuna, pač pa za potrebna sredstva za pokrivanje predplačil v letu 2023.

Posredniški organi, vključeni v izvajanje Operativnega programa EKP 2014–2020, morajo odpraviti zaostanek ter pospešiti pregled zahtevkov za izplačilo in zaključevanje projektov, z upoštevanjem roka upravičenosti, tj. 31. 12. 2023. Slednji je rok za upravičenost stroškov, nekaj kontrol ZZI in izplačil pa sledi še v prvi polovici leta 2024. Spodnja tabela (tabela 3) prikazuje stanje kontrole zahtevkov za izplačilo v poročanem obdobju.

Tabela 3: Stanje kontrole zahtevkov za izplačilo (ZZI) na dan 29. 2. 2024

1.1 Zaključevanje operacij za obdobje 2014 – 2020

V IS eMA se je pričelo tudi zaključevanje operacij, kar je trenutno tudi ena izmed prioritet OU. Število vseh operacij v IS eMA je 9.254. V obdobju do 29. 2. 2024 je bilo po posredniških organih skupaj zaključenih 3.327 operacij.

Tabela 4: Stanje zaključenih operacij na dan 29. 2. 2024 po posredniških organih (PO)

Vir podatkov: Informacijski sistem e-MA

Tabela 4 prikazuje stanje zaključenih operacij v IS eMA na dan 29. 2. 2024. V tabeli so podatki o operacijah po posredniških organih (zajete so vse operacije, razen tistih, ki so bile ukinjene ali so v statusu »v pripravi«), ki so bile v obdobju poročanja bodisi finančno zaključene (to pomeni, da še čakamo zadnji zahtevek za izplačilo, da preide v status Predan na eCA) ), operacije, ki so v statusu »PZO preverjanje« (to pomeni, da se jih čaka na potrditev) ali pa so v celoti zaključene operacije. Po posameznem resorju je glede na status zaključka operacije (celotno zaključene ali finančno zaključene) prikazano število in odstotek zaključenih operacij. Iz tabele lahko razberemo napredek posameznih posredniških organov pri zaključevanju.

## Programsko obdobje 2021–2027

S pripravo in sprejetjem programskih dokumentov, Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in pripravo osnovnih navodil in smernic so bile narejene podlage za začetek izvajanja EKP 2021–2027. Izvajanje Programa 2021–2027 se je začelo z izdajanjem prvih odločitev o podpori, objavo javnih razpisov in z dejanskim izvajanjem projektov, stanje na dan 29. 2. 2024 pa je razvidno v tabeli 5.

Tabela 5: Stanje koriščenja EKP sredstev (EU del) po prednostnih nalogah v programskem obdobju 2021–2027

| Prednostna naloga | Pravice porabe brez tehnične pomoči | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odločitve o podpori 29.2.2024 | Potrjene operacije 29.2.2024 | Izplačila iz državnega proračuna 29.2.2024 |
|  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |  |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/2*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| PN 1 - Inovacijska družba znanja | 707.511.069 | 29.585.770 | 4% | 6.999.000 | 1% | 0 | 0% |  |
| PN 2 - Digitalna povezljivost | 19.662.744 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 3 - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost | 739.117.182 | 102.845.903 | 14% | 42.690.531 | 6% | 7.614.158 | 1% |  |
| PN 4 - Trajnostna urbana mobilnost | 53.917.253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 5 - Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost | 511.031.161 | 16.821.535 | 3% | 0 | 0% | 5.769.430 | 1% |  |
| PN 6 - Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela | 439.423.865 | 63.757.079 | 15% | 11.907.775 | 3% | 1.072.105 | 0% |  |
| PN 7 - Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost | 282.311.001 | 29.731.549 | 11% | 11.214.559 | 4% | 548.041 | 0% |  |
| PN 8 - Trajnostna turizem in kultura | 19.661.752 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 9 - Trajnostni razvoj lokalnih območij | 85.230.785 | 28.138.483 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 10 - Prestrukturiranje premogovnih regij | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |  |
| Skupaj OP | 3.106.640.412 | 334.058.918 | 11% | 100.070.464 | 3% | 23.058.640 | 1% |  |

* Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč. Razlog je  v tem, da vnos vloge terja določen čas na strani resorjev.

Za Program EKP 2021–2027 je bila na dopisni seji februarja potrjena sprememba meril za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Redno se objavljajo in posodabljajo pripadajoča navodila, ki so objavljena na spletni strani OU.

Vzpostavljen je tudi IS eMA2, ki omogoča vsem uporabnikom (izven in znotraj HKOM) ključno delovanje pri izvajanju kohezijske politike v obdobju 2021–2027. To pomeni, da lahko v IS eMA2 vsi resorji podajo vloge za pridobitev finančnih sredstev, možna je potrditev vlog s pripravo Odločitev o podpori, možno je kreirati operacije, izvesti vezavo listin ter pripravo zahtevkov za izplačilo (ali predplačila), omogočena je tudi kontrola zahtevkov ter izplačevanje zahtevkov. Vzporedno poteka še dokončna priprava modula za Spremljanje in poročanje, ki je v osnovi že izveden. Rešene so bile tudi nekatere težave, povezane z integracijo in izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z IS MfeRAC (proračunski sistem RS) in IS eCA2 (računovodski sistem kohezijske politike).

OU ima redna mesečna srečanja s predstavniki Evropske Komisije, kjer se spremlja napredek pri izvajanju. V ta namen je OU uvedel dva nova instrumenta spremljanja izvajanja programa po resorjih in sicer:

- Spremljanje kazalnikov, mejnikov in ciljev, ki predstavljajo okvir smotrnosti

V Programu EKP 2021–2027 vzpostavljeni kazalniki, mejniki in cilji predstavljajo okvir smotrnosti ter skupaj omogočajo spremljanje in vrednotenje smotrnosti programa med izvajanjem in prispevajo k merjenju splošne smotrnosti skladov. Spremljanje okvira smotrnosti predstavlja eno od najpomembnejših aktivnosti pri izvajanju Programa EKP 2021–2027. Podatek o predvidenih vrednostih mejnikov 2024, ki izhajajo iz izdanih odločitev o podpori, predstavljajo pomemben pokazatelj za spremljanje napredka programa. Še pomembnejši bodo podatki o realiziranih kazalnikih, ki prispevajo k doseganju mejnikov 2024, o katerih se bo poročalo na podlagi dejansko doseženih kazalnikov na ravni posameznih operacij tekom njihovega izvajanja.

Organ upravljanja je v januarju 2024 v povezavi z izgradnjo modula Spremljanje in poročanje v eMA2 začel z nadgradnjo metodologije zbiranja in obdelave podatkov o načrtovanih ter doseženih kazalnikih. Aktivnosti so usmerjene v popolno avtomatizacijo izdelave pregledov in oblikovanju za uporabnika pregleden, razumljiv ter enostaven prikaz.

- Spremljanje najav javnih razpisov sofinanciranih iz Programa EKP 2021–2027

V Prilogi 1 predstavljamo seznam javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 29. 2. 2024, ki so bodisi že objavljena v Uradnem listu, ali pa se njihova objava predvideva.

Z navedenima instrumentoma bomo na OU redno spremljali in poročali o dinamiki izvajanja programa.

## Tehnična pomoč 2021–2027

Projekt tehnične pomoči (v nadaljevanju: TP) je namenjen opravljanju sistemskih nalog in podpori učinkovitemu izvajanju projektov v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v Sloveniji. Z ustrezno usposobljenimi kadri, ki bodo vključeni v izvajanje Programa, bomo vzpostavili učinkovit in operativen sistem izvajanja vseh ciljev politik in prednostnih nalog evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, kjer so vključeni upravičenci do sredstev Tehnične pomoči 2021–2027.

Na podlagi identificiranih pomanjkljivosti izvajanja in upravljanja sistema EKP 2014–2020, je OU za obdobje izvajanja EKP 2021–2027 pripravil Načrt za krepitev upravnih zmogljivosti v izvajanju evropske kohezijske politike 2021–2027, kjer je poudarjena poraba sredstev za TP predvsem za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, kjer so bila zaznana največja tveganja (javno naročanje, digitalne kompetence, učinkovito vodenje timov, strokovno usposabljanje, ipd.). Posamezni upravičenec, vključen v izvajanje EKP 2021–2027, zagotavlja sredstva TP za izvedbo Načrta na posebnih integralnih proračunskih postavkah in potrdi Investicijski dokument, s katerim določa vsebino aktivnosti TP, obdobje izvajanja in obseg financiranja. Sredstva upravičencem so bila dodeljena na podlagi Sklepa Vlade RS, št. 54400-6/2023/3, dne 6. 4. 2023. Projekt TP je za izvajanje kohezijske politike izrednega pomena. Pomemben del izvajanja projekta TP predstavljajo tudi izobraževanja, organizacija različnih delovnih srečanj, izdelava analiz, ipd.

Za nemoteno izvajanje aktivnosti TP bi bilo pomembno, da se sredstva za te namene smiselno obravnavajo, načrtujejo in izvršujejo na enak način kot sredstva kohezijske politike. Navedeno pomeni, da morajo biti načrtovana sredstva za proračunske postavke, ki so namenjene izvajanju aktivnosti TP, po svojih lastnostih enaka kot proračunske postavke kohezijske politike in slovenske udeležbe. Prevzemanje obveznosti za pravice porabe za n+1 leta, prerazporejanje med leti in prenos pravic porabe so namreč ključne, saj so sredstva, ki so načrtovana na tej postavki, namenjena za izvajanje sistemskih nalog, povezanih z upravljanjem programa EKP 2021–2027. Na enak način mora zato biti urejeno tudi izvrševanje izplačil iz proračuna. Navedeno bo ponovno predlagano pri pripravi spremembe ZIPRS.

Priloga 1: Seznam javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 29. 2. 2024, ki so bodisi že objavljena v Ur.l. RS, ali pa so predvidena za objavo

| Kratek naziv javnega razpisa | Naročnik | Razpisana vrednost | Prispevek EU | Številka Ur. l. RS | Datum objave | Veljavnost od | Rok za predložitev vlog | Povezava na objavo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP - EPI - Zasavje | MKRR | 7.764.705,88 | 6.600.000,00 | 079/2023 | 21.7.2023 | 21.7.2023 | 2.10.2023 30.1.2024 1.7.2024 | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023079.pdf |
| JR Mednarodni sejemski nastopi 2023-2028 | MGTŠ / SPIRIT | 9.562.500,00 | 8.500.000,00 |  |  |  |  |  |
| Pisarne za prenos znanja (KTO) | MVZI | 4.300.000,00 | 2.552.050,00 |  |  |  |  |  |
| Raziskovalci na začetku kariere 2023 | MVZI / ARIS | 4.755.996,00 | 2.536.531,20 |  |  |  |  |  |
| P2 2024 | MGTŠ | 2.160.000,00 | 1.382.400,00 |  |  |  |  |  |
| SPP-EPI-podjetniški inkubatorji SAŠA + Zasavje | MKRR | 34.494.117,64 | 29.320.000,00 | 118/2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 15.1.2024 14.6.2024 15.10.2024 | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023118.pdf |
| JR za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (VGC+) | MDDSZ | 24.474.416,00 | 17.499.207,29 |  |  |  |  |  |
| JR start-up konzorcij 2024-2025 | MGTŠ | 1.841.666,67 | 1.167.616,67 |  |  |  |  |  |
| Socialna aktivacija+ | MDDSZ | 19.999.875,00 | 14.299.910,62 |  |  |  |  |  |
| ﻿Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) | MDP | 6.000.000,00 | 3.471.360,00 | 15/2024 | 23.2.2024 | 23.2.2024 | 25. 3. 2024 do 12.00 | https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-neformalnih-izobrazevanj-za-odrasle-na-podrocju-digitalnih-kompetenc-za-leti-2024-in-2025-jr-ddk-2024-2025/ https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2024001500001 |
| Sklad za pravični prehod - Produktivne naložbe za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in SAŠA premogovni regiji v obdobju 2023-2026 | MGTŠ | 68.700.00,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Sklad za pravični prehod - RRI in demonstracijsko pilotni projekti (SAŠA) | MGTŠ | 10.000.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Sklad za pravični prehod - RRI in demonstracijsko pilotni projekti (ZASAVJE) | MGTŠ | 4.420.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Športno-rekreacijski in preventivni programi za krepitev zdravja in aktiviranje vseh generacij (krajše: “Zmigaj se do vadbe”) | MGTŠ | 4.410.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Celovita energetska prenova stavb zasebnega storitvenega sektorja | MOPE | 15.000.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Celovita energetska prenova zasebnih večstanovanjskih stavb (vključeni demo sNES, potres, revščina,...) | MOPE | 13.220.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti | MOPE | 29.350.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz obnovljivih virov energije ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije ob pretvorbi | MOPE | 24.650.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Spodbujanje uporabe alternativnih goriv v mestih (vozila JPP in polnilna infrastruktura v javni lasti) | MOPE | 12.000.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |

# Footnotes

Kot zaključek operacije je v tem kontekstu mišljen finančni vidik koriščenja sredstev EKP. Skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) so izdatki upravičeni do prispevka skladov, če so nastali in so plačani najkasneje do 31. 12. 2023.

Funkcionalnost je razvita, ni nujno, da v tem trenutku drži to za vse resorje (faznost). Kontrola ZZI in izplačevanje sta posledici več faktorjev (oddaja vloge/potrditev vloge/oddaja ZZI/kontrola ZZI/izplačevanje). Nekateri resorji so izjema, ker ZZI-je pripravljajo na nekoliko drugačen (npr. preko APZ net, za kar je potrebno posebej razviti funkcionalnosti).