|  |  |
| --- | --- |
| Številka: 410-54/2023/12 | |
| Ljubljana, 20.3.2024 | |
|  | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | |
| ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti projekta, novelacija projekta št. 2330-20-0017 »Investicije v javni službi v poljedelstvu 2020-24.« – predlog za obravnavo | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), ter Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št.12/24) je Vlada RS na redni seji, dne …………, sprejela naslednji  SKLEP:  V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 se spremeni izhodiščna vrednost projekta 2330-20-0017 »Investicije v javni službi v poljedelstvu 2020-24«,  Barbara Kolenko Helbl  generalna sekretarka  Priloge:   1. mnenje Ministrstva za finance, 2. obrazložitev s tabelami (Obrazec 3)   Sklep prejmejo:  -Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  -Ministrstvo za finance. | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | |
|  | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | |
| * Maša Žagar, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo. | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | |
| / | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | |
| / | | | |
| 5. Kratek povzetek gradiva: | | | |
| Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, ter Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 Vlada Republike Slovenije odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti.  Predlaga se sprememba izhodiščne vrednosti projekta 2330-20-0017 »Investicije v javni službi v poljedelstvu 2020-24«.  izhodiščna vrednost – 172.920 EUR,  veljavna vrednost – 467.919,60 EUR,  začetek financiranja – 26. 8. 2019,  konec financiranja – 31. 12. 2024.  Razlogi za novelacijo projekta:  Za okrepitev nalog javne službe v poljedelstvu, ki se bodo večinoma izvajale na lokaciji SPC Ptuj,  bodo sredstva v znesku do 295.000 EUR, na PP 200017 Javna služba v poljedelstvu, kontu 4323  (investicijski transferji), namenjena za investicije za tiste vsebine in naloge javne službe, ki se  navezujejo na okrepitev dejavnosti.  Gre predvsem za okrepitev nalog žlahtnjenja poljščin (razširitev žlahtnjenja na nove eko-sorte  poljščin), introdukciji poljščin in ugotavljanju njihove vrednosti za predelavo (razširitev nabora večjega števila lokalnih sort poljščin za pridelavo, vključno z ekološko pridelavo), pri tehnologijah pridelave poljščin (preskušanje novih tehnologij na sortah iz Priporočene sortne liste poljščin, preskušanje tehnologij namakanja vključno v ekološki pridelavi). | | | |
| 6. Presoja posledic za: | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | **DA**/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | DA/**NE** |
| c) | administrativne posledice | | DA/**NE** |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | DA/**NE** |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | DA/**NE** |
| e) | socialno področje | | DA/**NE** |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | DA/**NE** |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:  (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) | | | |
| Razlogi za spremembo izhodiščne vrednosti projekta:  Vrednost projekta se povečuje in ureja se novelacija projekta.  Do sedaj se je za izvajanje strokovnih nalog v poljedelstvu namenjalo sredstva za tekoče izvajanje nalog, v skladu z letnim programom dela javne službe, vlaganja v opremo so se pričela z letom 2020.  Na podlagi sklepa Vlade RS št. 47803-120/2022/2 z dne 30.5.2022 je Vlada Republike Slovenije naložila Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da Kmetijskemu inštitutu Slovenije letno zagotavlja sredstva za izvajanje in okrepitev nalog na področju ohranjanja rastlinskih genskih virov in žlahtnjenja ter preizkušanja lokalnih sort in tehnologij ter da pripravi izhodišča za okrepitev nalog javne 7/7 službe v vrtnarstvu, javne službe v poljedelstvu ter javne službe nalog rastlinske genske banke, ki se jih izvaja pretežno na lokaciji Selekcijsko poskusnega centra Ptuj. Dodatna finančna sredstva za izvajanje javnih služb se namenja za tiste vsebine in naloge iz večletnega programa javnih služb, ki zaradi omejenih finančnih virov doslej niso bila v letnih izhodiščih in programih dela in se navezujejo na okrepitev dejavnosti, tudi v povezavi s strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-27, EU strategijo od vil do vilic ter strategijo o biotski raznovrstnosti.  V letu 2024 se bodo, zaradi v letu 2022 izvedenega prenosa nalog SPC Ptuj na strokovne naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe v poljedelstvu pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, okrepile naloge žlahtnjenja poljščin z novimi eko-sortami poljščin, introdukcije poljščin in ugotavljanju njihove vrednosti za predelavo z vključitvijo večjega števila lokalnih sort poljščin za pridelavo, okrepila se bodo preskušanja novih tehnologij pridelave poljščin na sortah iz Priporočene sortne liste poljščin, vključno s tehnologijami namakanja, tudi v ekološki pridelavi. Z investicijskimi vlaganji v sodobnejšo opremo in stroje, v skladu z letnim programom dela, bo izvajalec javne službe strokovnih nalog na poskusnih poligonih lahko bolj kakovostno in v večjem obsegu izvajal sodobne sortne in tehnološke poskuse oziroma postopke, ki so pomembni za nadaljnji razvoj poljedelstva.  Sredstva so zagotovljena v okviru proračunske postavke 200017 - Javna služba v poljedelstvu na projektu 2330-17-0010 -Strokovne naloge s področja kmetijstva. | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tekoče leto (t) | | | | t + 1 | | t + 2 | | | | t + 3 | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| PU 2330 MKGP | | 2330-20-0017 »Investicije v javni službi v poljedelstvu 2020-24.« | | | 200017 Javna služba v poljedelstvu | | | | | 49.000 | | | | | 0,00 |
| **SKUPAJ** | | | | | | | | | | **49.000** | | | | | **0,00** |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | | Znesek za t + 1 | |
| PU 2330 MKGP | 2330-17-0010»- Strokovne naloge s področja kmetijstva.« | | | 200017 Javna služba v poljedelstvu | | | | 295.000 | | | | | | 0,00 | |
| **SKUPAJ** | | | | | | | | **295.000** | | | | | | **0.00** | |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| SKUPAJ | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**   V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):   * prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, * odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, * obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.  1. **Finančne posledice za državni proračun**   Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  (Samo če izberete NE pod točko 6.a.)  **Kratka obrazložitev** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | | | | DA/**NE** | | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE * Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | | | | DA/**NE** | | | |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Če je odgovor DA, navedite:  Datum objave: ………  V razpravo so bili vključeni:   * nevladne organizacije, * predstavniki zainteresirane javnosti, * predstavniki strokovne javnosti. * .   Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):  Upoštevani so bili:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  Poročilo je bilo dano ……………..  Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | | | | DA/**NE** | | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | | | | DA/**NE** | | | |
| Mateja Čalušić  ministrica | | | | | | | | | | | | | | | |

Priloge:

* Obrazložitev s tabelami (Obrazec 3),
* Mnenje Ministrstva za finance.

Obrazložitev

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, ter Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 Vlada Republike Slovenije odloča o spremembi vrednosti nad 20% izhodiščne vrednosti projekta. Predlagamo, da se v skladu s podatki iz priložene tabele (Obrazci 3), v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 spremeni izhodiščna vrednost projekta 2330-20-0017. Finančni podatki o projektu se nahajajo v priloženi tabeli (Obrazec 3).

**2330-20-0017 »Investicije v javni službi v poljedelstvu 2020-24.«**

izhodiščna vrednost – 172.920 EUR,

veljavna vrednost – 467.919,60 EUR,

začetek financiranja – 26. 8. 2019,

konec financiranja – 31. 12. 2024.

Namen in cilj:

Javna služba v poljedelstvu pomembno prispeva k tehnološkemu razvoju in inovacijam, pridobivanju novih sort in so pomembni del sistema prenosa znanja. Vlaganja za nujne investicije so potrebna pri navedeni javni službi. 5/7 Javna služba za izvajanje strokovnih nalog v poljedelstvu z nalogami, opredeljenimi v sedemletnem programu javne službe, prispeva k uresničevanju strateških usmeritev razvoja na posameznem področju. Strokovne naloge bodo bolj ciljno usmerjene, dodane so nekatere nove strokovne naloge na pobudo uporabnikov, predviden je koordiniran in učinkovitejši prenos rezultatov nalog do uporabnikov. Sodobnejša oprema bo namenjena za izvajanje strokovnih nalog selekcije, žlahtnjenja, introdukcije in ugotavljanje vrednosti za predelavo, ekološko rajonizacijo, tehnologije pridelave. Javna služba v poljedelstvu pomembno prispeva k tehnološkemu razvoju in inovacijam, pridobivanju novih sort in je pomemben del sistema prenosa znanja do uporabnikov. Pri tej javni službi so zato potrebna vlaganja za nujne investicije.

Z investicijskim vlaganjem bodo zagotovljeni boljši pogoji za izvajanje strokovnih nalog v okviru javne službe v poljedelstvu in doseganju naslednjih ciljev: vzgoja pet novih slovenskih sort krompirja, ki bodo primerne za naše pridelovalne razmere za različne potrebe na trgu, tolerantne na sušo, odporne proti krompirjevi plesni in proti krompirjevim cistotvornim ogorčicam, vzgoja novih rodnih in medonosnih sort ajde, odpornih na poleganje in prilagojenih našim rastnim razmeram - dve novi sorti ajde; dve novi sorti črne detelje in nova sorta tetraploidne črne detelje ter dve novi sorti travniške bilnice; vsakoletno preizkušanje vrednosti za pridelavo in uporabo oziroma predelavo novih in lokalnih sort poljščin in zelenjadnic ter zelišč na različnih lokacijah; uvajanje novih in opuščenih in/ali manj razširjenih lokalnih vrst in sort poljščin in zelenjadnic v pridelavo; preizkušanje različnih tehnologij pridelovanja (integrirano/ekološko) v poljedelstvu; preizkušanje in uvajanje novih trajnostno usmerjenih tehnoloških rešitev za spremenjene in ekstremnejše podnebne razmere in iskanje najprimernejših tehnologij pridelave manj znanih in manj razširjenih vrst; povečanje slovenskega semenarstva in lastne preskrbe s sortami in semenskim materialom ter ponudba semena novih sort na širšem srednjeevropskem prostoru; zagotavljanje neodvisnih strokovnih informacij o vrednosti sort poljščin za pridelavo in uporabo, pridobljenih s preskušanjem v različnih pridelovalnih območjih in v različnih terminih ter priprava tehnoloških navodil in publikacij.

V letu 2024 se načrtuje nakup opreme za nadzor in spremljanje mikro klimatskih pogojev v zaščitenih prostorih, na prostem in v skladiščnih prostorih, opreme za čiščenje in dodelavo semen, opreme za avtomatizacijo namakanja, stroji za mehansko in ne kemično zatiranje plevelov v poskusnih nasadih.

Razlogi za spremembo izhodiščne vrednosti projekta:

Vrednost projekta se povečuje in ureja se novelacija projekta.

Do sedaj se je za izvajanje strokovnih nalog v poljedelstvu namenjalo sredstva za tekoče izvajanje nalog, v skladu z letnim programom dela javne službe, vlaganja v opremo so se pričela z letom 2020.

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 47803-120/2022/2 z dne 30.5.2022 je Vlada Republike Slovenije naložila Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da Kmetijskemu inštitutu Slovenije letno zagotavlja sredstva za izvajanje in okrepitev nalog na področju ohranjanja rastlinskih genskih virov in žlahtnjenja ter preizkušanja lokalnih sort in tehnologij ter da pripravi izhodišča za okrepitev nalog javne 7/7 službe v vrtnarstvu, javne službe v poljedelstvu ter javne službe nalog rastlinske genske banke, ki se jih izvaja pretežno na lokaciji Selekcijsko poskusnega centra Ptuj. Dodatna finančna sredstva za izvajanje javnih služb se namenja za tiste vsebine in naloge iz večletnega programa javnih služb, ki zaradi omejenih finančnih virov doslej niso bila v letnih izhodiščih in programih dela in se navezujejo na okrepitev dejavnosti, tudi v povezavi s strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-27, EU strategijo od vil do vilic ter strategijo o biotski raznovrstnosti.

V letu 2024 se bodo, zaradi v letu 2022 izvedenega prenosa nalog SPC Ptuj na strokovne naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe v poljedelstvu pri Kmetijskem inštitutu Slovenije, okrepile naloge žlahtnjenja poljščin z novimi eko-sortami poljščin, introdukcije poljščin in ugotavljanju njihove vrednosti za predelavo z vključitvijo večjega števila lokalnih sort poljščin za pridelavo, okrepila se bodo preskušanja novih tehnologij pridelave poljščin na sortah iz Priporočene sortne liste poljščin, vključno s tehnologijami namakanja, tudi v ekološki pridelavi. Z investicijskimi vlaganji v sodobnejšo opremo in stroje, v skladu z letnim programom dela, bo izvajalec javne službe strokovnih nalog na poskusnih poligonih lahko bolj kakovostno in v večjem obsegu izvajal sodobne sortne in tehnološke poskuse oziroma postopke, ki so pomembni za nadaljnji razvoj poljedelstva.