|  |
| --- |
|  Masarykova cesta 161000 LjubljanaSlovenijae-naslov: gp.mvi@gov.si  |
|  |
| Številka: 4110-209/2023-3350/28 |
| Ljubljana, 27. 5. 2025 |
| EVA / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Sprememba vrednosti projektov** **3330-21-8289 »Dozidava Osnovne šole Lenart« in 3330-21-8296 »Prizidek k OŠ Polzela« v veljavnem Načrtu razvojnih programov**  **2025-2028.** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 – ZFO -1E) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:**S K L E P:**V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projektov **3330-21-8289 »Dozidava Osnovne šole Lenart« in 3330-21-8296 »Prizidek k OŠ Polzela«.**Barbara Kolenko HelblGENERALNA SEKRETARKAPRILOGI:* Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3),
* Tabela.

SKLEP PREJMEJO: 1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * dr. Vinko Logaj, minister,
* Iztok Žigon, vodja Službe za investicije,
* Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT,
* Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij.
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| / |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
| Vladno gradivo je namenjeno spremembi vrednosti dveh projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028. Spremembi vrednosti projektov ne predvidevata povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnih načrtov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI).**3330-21-8289 Dozidava Osnovne šole Lenart** Izhodiščna vrednost projekta, ki je izhaja iz DIIP; 2021 je znašala 3.192.147,83 EUR. Od tega je bilo predvideno, da bo projekt sofinanciralo ministrstvo v višini 1.829,473,33 EUR, ostala sredstva v višini 1.362.674,70 EUR pa bi zagotovila občina z lastnimi viri. Med izvedbo projekta je tekom priprave strokovnih podlag, načrtovanja, usklajevanja ter rasti cen in posledično upoštevanja časa inflacije z revalorizacijo prišlo do spremembe vrednosti investicije. Občinski svet je v mesecu aprilu 2024 potrdil novelacijo IP. Za dokončanje projekta bo občina zagotovila lastna sredstva v višini 4.785.318,31 EUR. S strani EKO sklada, kjer je kandidirala za nepovratna sredstva je za leto 2025 pridobila sredstva v višini 800.838,50 EUR. Sredstva sofinanciranja ministrstva, ki se je zaključilo v letu 2024 ostajajo nespremenjena in so znašala 1.829.473,11 EUR. Končna vrednost investicije, ki izhaja iz novelacije IP je predvidena v višini 7.415.629,92 EUR. Gradnja se bo zaključila v letu 2025 ko bo objekt predan v uporabo.**3330-21-8296 Prizidek k OŠ Polzela**Izhodiščna vrednost projekta, ki je izhaja iz DIIP; 2021 je znašala 1.568.341,38 EUR EUR. Med izvedbo projekta je tekom priprave strokovnih podlag, načrtovanja, usklajevanja ter rasti cen, posledično upoštevanja časa inflacije z revalorizacijo prišlo do spremembe vrednosti investicije. Občina zaradi visoke vrednosti investicije ni bila zmožna pristopiti k izvedbi projekta celovito, zato se je odločila projekt izvesti po sklopih. Občina bo v letu 2025 izvedla prvo fazo investicijskega projekta - rekonstrukcijo šolskih prostorov v izmeri 198 m², za kar je pridobila sredstva s strani ministrstva v višini 718.295,63 EUR. V začetku leta 2026 bo pričela z drugo fazo, dozidavo šole. Občinski svet je v mesecu aprilu 2025 potrdil novelacijo IP iz katere izhaja, da je občina za izvedbo projekta povečala lastna sredstva, ki znašajo 3.376.923,08 EUR. Končna vrednost investicije, ki izhaja iz novelacije IP je predvidena v višini 4.095.218,71 EUR. Gradnja se bo pričela v letu 2025 in se bo skupaj z opremljanjem objekta in tehničnim prevzemom objekta zaključila do konca leta 2027. |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:** (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | / | / | / | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | / | / | / | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 3330-21-8289 Dozidava Osnovne šole Lenart  | 231758 Sklad za podnebne spremembe | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | 3330-21-8296Prizidek k Prizidek k OŠ Polzela | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu | 500.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | **500.000,00 EUR** | **0,00** |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 2550-17-0003 Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe | 231758 Sklad za podnebne spremembe | 800.838,50 EUR | 0,00 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu | 218.295,63 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | **1.019.134,13 EUR** | **0,00 EUR** |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| / | / | / |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV: /** |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:** **/** |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
* Združenju občin Slovenije ZOS: NE
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | NE |
| dr. Vinko LogajMINISTER |

**Priloge:**

* PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,
* PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS,
* PRILOGA 4: Obrazložitev,
* PRILOGA 5: Sklep NIP Lenart,
* PRILOGA 6: Sklep NIP Polzela,
* PRILOGA 7: Tabela 3330-21-8289,
* PRILOGA 8: Tabela 3330-21-8296.

PRILOGA 3

|  |
| --- |
|  |

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000

 F: +386 1 478 1607

 E: gp.gs@gov.si

 http://www.vlada.si/

Številka: …………………..

Datum: …………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24 – ZFO -1E ) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:

**S K L E P:**

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremeni vrednost dveh projektov **3330-21-8289 »Dozidava Osnovne šole Lenart« in 3330-21-8296 »Prizidek k OŠ Polzela«.**

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

* Tabela.

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.

**Priloga 4: OBRAZLOŽITEV**

Vladno gradivo je namenjeno spremembi vrednosti dveh projekt0v v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028. Spremembi vrednosti projektov ne predvidevata povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnih načrtov Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI).

**OBRAZLOŽITEV:**

**3330-21-8289 Dozidava Osnovne šole Lenart**

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, je bila občina Lenart izbrana za sofinanciranje investicije »Dozidava Osnovne šole Lenart«. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je bilo s strani ministrstva predvideno sofinanciranje dozidave osnovne šole v letu 2024 v skupni višini 1.829.473,11 EUR. Sofinanciranje ministrstva se je pričelo in zaključilo v letu 2024.

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje programov OŠ Lenart v skladu s trendi in sodobnimi standardi, opustitev dislokacije in zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov zavoda, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev in prijaznejšega okolja za delo učiteljev in delavcev šole, večja varnost učencev in delavcev šole, razbremenitev komunikacij in logistike znotraj obstoječega objekta, zmanjšanje poškodb/škode v učilnicah zaradi ukinitve prehranjevanja v učilnicah, večje razvojne možnosti za šolo in njene programe, izboljšan estetski videz šolskega objekta, izboljšanja kakovost življenja in bivanja v urbanem okolju.

Cilj investicije je dozidava 2.652,55 m2 neto notranjih šolskih površin. Z dozidavo (K+P+I) bo vzpostavljenih 9 učilnic za 1. triado in spremljajoči prostori 1. triade, (ločen vhod, garderoba, sanitarije, skupni dodatni prostori za vzgojo in izobraževanje otrok, zbornica), 4 predmetne učilnice 3. triade (računalništvo, tehnika in tehnologija, likovna umetnost, glasbena umetnost) s pripadajočimi kabineti,  šolska knjižnica s čitalnico in konferenčnim prostorom, dodatna jedilnica v veznem delu med glavnim kubusom prizidka in obstoječo šolo, povezovalni koridor med stopniščem prizidka in stopniščem v obstoječi šoli.

Izhodiščna vrednost projekta, ki je izhaja iz DIIP; 2021 je znašala 3.192.147,83 EUR. Od tega je bilo predvideno, da bo projekt sofinanciralo ministrstvo v višini 1.829,473,33 EUR, ostala sredstva v višini 1.362.674,70 EUR pa bi zagotovila občina z lastnimi viri. Med izvedbo projekta je tekom priprave strokovnih podlag, načrtovanja, usklajevanja ter rasti cen in posledično upoštevanja časa inflacije z revalorizacijo prišlo do spremembe vrednosti investicije. Občinski svet je v mesecu aprilu 2024 potrdil novelacijo IP. Za dokončanje projekta bo občina zagotovila lastna sredstva v višini 4.785.318,31 EUR. S strani EKO sklada, kjer je kandidirala za nepovratna sredstva je za leto 2025 pridobila sredstva v višini 800.838,50 EUR. Sredstva sofinanciranja ministrstva, ki se je zaključilo v letu 2024 ostajajo nespremenjena in so znašala 1.829.473,11 EUR. . Končna vrednost investicije, ki izhaja iz novelacije IP je predvidena v višini 7.415.629,92 EUR.

Gradnja se bo zaključila v letu 2025 ko bo objekt predan v uporabo.

3330-21-8296 Prizidek k OŠ Polzela

Na podlagi Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v začetku leta 2021, je bila občina Polzela izbrana za sofinanciranje investicije »Prizidek k OŠ Polzela«. Skladno s Sklepom in Pogodbo o sofinanciranju je s strani ministrstva v letu 2025 predvideno sofinanciranje v skupni višini 718.295,63 EUR za izvedbo gradbeno - obrtniških in instalacijskih del.

V zadnjih nekaj letih se na osnovi demografskih kazalcev in predvsem zaradi številnih sprememb zakonodaje, osnovna šola Polzela sooča s prostorsko stisko. Namen investicije je rekonstrukcije in dozidave šole in s tem zagotoviti ustrezne prostore za vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok. Med koristmi investicije je najočitnejša ta, da bi osnovna šola izvajala dejavnost v zadostnih in ustreznih prostorih, namenjenim izobraževanju, vsekakor usklajenih s predpisanimi standardi in normativi o učnih površinah v osnovnih šolah.

Cilj investicije je rekonstrukcija 198 m² in dozidava 558 m² neto notranjih šolskih površin. Prizidava se bo izvedla na severnem delu obstoječe stavbe. Rekonstruirale se bodo obstoječa učilnica, jedilnica in sanitarije v pritličju. Ohranijo se obstoječe komunikacije. Preuredile se bodo obstoječe sanitarije v pritličju. Zaradi požarne varnosti se bo dodalo požarno stopnišče na severozahodnem delu prizidave.

Izhodiščna vrednost projekta, ki je izhaja iz DIIP; 2021 je znašala 1.568.341,38 EUR. Med izvedbo projekta je tekom priprave strokovnih podlag, načrtovanja, usklajevanja ter rasti cen, posledično upoštevanja časa inflacije z revalorizacijo prišlo do spremembe vrednosti investicije. Občina zaradi visoke vrednosti investicije ni bila zmožna pristopiti k izvedbi projekta celovito, zato se je odločila projekt izvesti po sklopih. Občina bo v letu 2025 izvedla prvo fazo investicijskega projekta - rekonstrukcijo šolskih prostorov v izmeri 198 m², za kar je pridobila sredstva s strani ministrstva v višini 718.295,63 EUR. V začetku leta 2026 bo pričela z drugo fazo, dozidavo šole. Občinski svet je v mesecu aprilu 2025 potrdil novelacijo IP iz katere izhaja, da je občina za izvedbo projekta povečala lastna sredstva, ki znašajo 3.376.923,08 EUR. Končna vrednost investicije, ki izhaja iz novelacije IP je predvidena v višini 4.095.218,71 EUR.

Gradnja se bo pričela v letu 2025 in se bo skupaj z opremljanjem in tehničnim prevzemom objekta zaključila do konca leta 2027.