|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masarykova cesta 16  1000 Ljubljana  Slovenija  e-naslov: [gp.mvi@gov.si](mailto:gp.mvi@gov.si) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Številka:  4110-210/2024-3350-14 | | | | | | |
| Ljubljana, 27. 5. 2025 | | | | | | |
| EVA / | | | | | | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | | | | | | |
| **ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 3350-24-0016 »Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 – predlog za obravnavo** | | | | | | | | | | | |
| **1. Predlog sklepov vlade:** | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:  **S K L E P:**  V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 3350-24-0016 »Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje«.  Barbara Kolenko Helbl  GENERALNA SEKRETARKA  PRILOGI:   * Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3), * Tabela.   SKLEP PREJMEJO:   1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, 3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, 4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 5. Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve. | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| * dr. Vinko Logaj, minister, * Iztok Žigon, vodja Službe za investicije, * Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT, * Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij. | | | | | | | | | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| Tekom izvajanje projekta 3350-24-0016 »Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje« je prišlo do povečanja njegove vrednosti. V skladu s potrjeno novelacijo Investicijskega programa je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo) pripravilo predmetno vladno gradivo za povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov.  Na podlagi Poziva k predložitvi vlog za (so)financiranje investicijskih projektov javnih srednjih šol in javnih višjih strokovnih šol s področja zdravstva in postopka izbora projektov je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dne 27. 3. 2024 sprejelo odločitev o izboru za (so)financiranje investicijskega projekta s področja zdravstva za projekt »Prizidava srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje«. Dne 13. 8. 2024 je z zavodom sklenilo pogodbo o financiranju prizidave Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje. Ocenjena vrednost projekta je znašala 3.994.076,29 EUR. Sofinanciranje iz naslova Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21 in 136/23) je bilo predvideno v višini 1.568.208,98 EUR in sicer v letu 2024 v višini 130.418,00 EUR in v letu 2025 v višini 1.437.790,98 EUR. Financiranje zavoda iz lastnih sredstev je bilo predvideno v višini 2.425.867,31 EUR.  Namen projekta prizidave Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je zagotoviti primerne prostore za kakovostno izobraževanje v programih zdravstvene nege za katere je izkazan povečan vpis dijakov. Cilj investicije je dozidava in preureditev jedilnice v izmeri 142,7 m2 z nepokrito teraso, dozidava učilniškega trakta skupne neto tlorisne površine 1.135,6 m2 ter ureditev zunanjih površin.  Zavod je na Poziv k predložitvi vlog za (so)financiranje predložil investicijsko dokumentacijo DIIP, ki je bila izdelana v marcu 2023 z dopolnitvijo v marcu 2024. V aprilu 2025 je zavod na ministrstvo naslovil vlogo za zagotovitev dodatnih sredstev za projekt »Prizidava srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje« v višini 621.135,64 EUR v letu 2026. V vlogi je obrazložil vzroke za povišanje vrednosti investicije in spremembo dinamike črpanja sredstev zaradi zamika začetka gradnje. V skladu s potrjeno novelacijo Investicijskega programa (nIP) se predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz izhodiščne vrednosti 3.994.076,29 EUR na veljavno vrednost 5.465.330,33 EUR, to je za 1.471.254,04 EUR oz. 36,48%. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta bo iz lastnih sredstev zagotovil zavod v višini 850.118,40 EUR in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v višini 621.135,64 EUR. | | | | | | | | | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | DA | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | NE | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | NE | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | NE | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | NE | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | NE | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | NE | |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) | | | | | | | | | | | |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tekoče leto (t) | | t + 1 | t + 2 | | | | | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | | / | | / | / | | | | | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | 3350-24-0016 Prizidava Srednje zdravstvene in kozmet. šole CE | | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | | 1.000.000,00 EUR | | | | | 0,00 EUR |
| Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu | | 3350-24-0016 Prizidava Srednje zdravstvene in kozmet. šole CE | | 221659 Investicije v javne zdravstvene zavode | | 437.790,98 EUR | | | | |  |
| SKUPAJ | | | | | | **1.437.790,98 EUR** | | | | | **0,00 EUR** |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | 3330-17-0006 Nove investicije v srednjem šolstvu | | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | | 0,00 EUR | | | | | 621.135,64 EUR |
| SKUPAJ | | | | | | **0,00 EUR** | | | | | **621.135,64 EUR** |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | Znesek za t + 1 | | | |
| / | | | | / | | | | / | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| **SKUPAJ** | | | |  | | | |  | | | |
| **OBRAZLOŽITEV: /** | | | | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  **/** | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | NE | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE * Združenju občin Slovenije ZOS: NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | NE | | |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | NE | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | NE | | |
| dr. Vinko Logaj  MINISTER | | | | | | | | | | | |

**Priloge:**

* PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,
* PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS,
* PRILOGA 4: Obrazložitev,
* PRILOGA 5: Sklep o potrditvi novelacije IP,
* PRILOGA 6: Tabela NRP 3350-24-0016

PRILOGA 3

|  |
| --- |
|  |

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: …………………..

Datum: …………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:

**S K L E P:**

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 3350-24-0016 »Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje«.

.

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

* Tabela NRP 3350-24-0016

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

**Priloga 4: OBRAZLOŽITEV**

Tekom izvajanje projekta 3350-24-0016 »Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje« je prišlo do povečanja njegove vrednosti. V skladu s potrjeno novelacijo Investicijskega programa je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo) pripravilo predmetno vladno gradivo za povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov.

Na podlagi Poziva k predložitvi vlog za (so)financiranje investicijskih projektov javnih srednjih šol in javnih višjih strokovnih šol s področja zdravstva in postopka izbora projektov je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje dne 27. 3. 2024 sprejelo odločitev o izboru za (so)financiranje investicijskega projekta s področja zdravstva za projekt »Prizidava srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje«. Dne 13. 8. 2024 je z zavodom sklenilo pogodbo o financiranju prizidave Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje. Ocenjena vrednost projekta je znašala 3.994.076,29 EUR. Sofinanciranje iz naslova Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21 in 136/23) je bilo predvideno v višini 1.568.208,98 EUR in sicer v letu 2024 v višini 130.418,00 EUR in v letu 2025 v višini 1.437.790,98 EUR. Financiranje zavoda iz lastnih sredstev je bilo predvideno v višini 2.425.867,31 EUR.

Namen projekta prizidave Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je zagotoviti primerne prostore za kakovostno izobraževanje v programih zdravstvene nege za katere je izkazan povečan vpis dijakov. Cilj investicije je dozidava in preureditev jedilnice v izmeri 142,7 m2 z nepokrito teraso, dozidava učilniškega trakta skupne neto tlorisne površine 1.135,6 m2 ter ureditev zunanjih površin.

V aprilu 2025 je zavod na ministrstvo naslovil vlogo za zagotovitev dodatnih sredstev za projekt »Prizidava srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje« v višini 621.135,64 EUR v letu 2026. V vlogi je obrazložil vzroke za povišanje vrednosti investicije in spremembo dinamike črpanja sredstev zaradi zamika začetka gradnje. Povišanje vrednosti investicije je nastalo predvsem zaradi dveh razlogov:

* Odločitev o izboru za (so)financiranje investicijskega projekta s področja zdravstva je bila sprejeta na podlagi investicijske dokumentacije (DIIP), ki je bila izdelana v februarju 2024 in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki je bila izdelana že v letu 2023. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno junija 2024. Ocena vrednosti investicije je ob podpisu pogodbe o financiranju prizidave Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje v avgustu 2024 tako temeljila na predvidenih ocenah za gradbeno obrtniška dela v letu 2023;
* Poleg indeksa rasti cen gradbenih storitev za visoko gradnjo v obdobju 8/2023-2/2025, se je v teku izdelave projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) izkazalo, da bodo nastali dodatni stroški tudi s prestavitvijo električnega, kanalizacijskega in plinovodnega omrežja na južni strani novega objekta.

V skladu s potrjeno novelacijo Investicijskega programa (nIP) se predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz izhodiščne vrednosti 3.994.076,29 EUR na veljavno vrednost 5.465.330,33 EUR, to je za 1.471.254,04 EUR oz. 36,48%. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta bo iz lastnih sredstev zagotovil zavod v višini 850.118,40 EUR in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v višini 621.135,64 EUR.

Za investicijski projekt prizidave Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje je pridobljeno gradbeno dovoljenje in pripravljen Projekt za izvedbo del. V teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del. Predviden pričetek gradnje je v juniju 2025, zaključek projekta v decembru 2026.