NAČRT ZA IZVAJANJE STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 2050 ZA OBDOBJE 2025 – 2034

fAZA: GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA VLADI

 Ljubljana, 15. 5. 2025

Kazalo vsebine

[Kazalo vsebine I](#_Toc198211455)

[1. Uvod III](#_Toc198211456)

[2. Nabor aktivnosti Načrta za izvajanje SPRS 2050 za obdobje 2025 – 2034 1](#_Toc198211457)

[2.1 OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju 2025 - april 2026 1](#_Toc198211458)

[2.2 OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027 6](#_Toc198211459)

[2.3 OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2028 – december 2034 13](#_Toc198211460)

[3. Izvajanje in spremljanje Načrta za izvajanje SPRS v odbodbju 2025 - 2034 18](#_Toc198211461)

[3.1 FINANČNA SREDSTVA 23](#_Toc198211462)

[3.2 NOSILCI IZVAJANJA IN POROČANJE o izvajanju 18](#_Toc198211463)

[3.3 KAZALNIKI 18](#_Toc198211464)

SEZNAM KRATIC

|  |  |
| --- | --- |
| DRSV | Direkcija Republike Slovenije za vode |
| GURS | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| JPP | Javni potniški promet |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve |
| MDP | Ministrstvo za digitalno prihodnost |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MGTŠ | Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKGP | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano |
| MKRR | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj |
| MNVP | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| MNZ | Ministrstvo za notranje zadeve |
| MOPE | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| MORS | Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije |
| MSP | Ministrstvo za solidarno prihodnost |
| MVI | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |
| MVŠZI | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZEZ | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NEPN | Celoviti Nacionalni energetski in podnebni načrt |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| NUP | Nosilec urejanja prostora |
| OPN | Občinski prostorski načrt |
| OPPN | Občinski podrobni prostorski načrt |
| ReSPRS50 | Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 |
| RPP | Regionalni prostorski plan |
| RRA | Regionalna razvojna agencija |
| RS | Republika Slovenija |
| SOS | Skupnost občin Slovenije |
| SPIRIT | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije |
| SPRS  | Strategija prostorskega razvoja Slovenije |
| STO | Slovenska turistična organizacija |
| SURS | Statistični urad Republike Slovenije |
| SVZ | Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| ŠMO | Širše mestno območje |
| TEN-T | Koridorji jedrnega prometnega omrežja Evropske unije |
| TIA | Presoja učinkov na prostor (ang. Territorial Impact Assessment) |
| TUS | Trajnostna urbana Strategija |
| UZ | Urbanistična zasnova |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZGS | Zavod za gozdove Slovenije |
| ZOS | Združenje občin Slovenije |
| ZRSVN | Zavod Republike Slovenije za varstvo narave |

1. Uvod

Državni zbor Republike Slovenije je dne 28. 6. 2023 sprejel Resolucijo o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (v nadaljevanju: ReSPRS50) (Uradni list RS, št. 72/23). V skladu z določbami petega odstavka 73. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami) mora pristojno ministrstvo v šestih mesecih po sprejetju ReSPRS50 pripraviti načrt, v katerem se za desetletno obdobje opredelijo prednostne naloge in odgovorni organi za izvajanje ReSPRS50 za posamezna območja ali dejavnosti, ki jih sprejme vlada.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je tako pristopilo k pripravi Načrta za izvajanje ReSPRS50 do leta 2034 (v nadaljevanju: Načrt). Načrt za opredeljeno obdobje, upoštevajoč usmeritve in zmogljivosti sodelujočih institucij (resorjev) operacionalizira določila ReSPRS50, ki določa dolgoročne strateške cilje države in razvoja dejavnosti v prostoru.

Cilj načrta je tako opredelitev izvedljivih ukrepov in aktivnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev prednostnih nalog in kazalnikov, opredeljenih v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050.

V Načrtu za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za obdobje 2025 - 2034 se za doseganje ciljev in prednostnih nalog Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 določajo:

1. nabor aktivnosti, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog Strategije in s katerimi se bodo izvajale usmeritve iz Strategije za tematska področja:
	1. Izvajanje Strategije na nacionalni ravni – zasnova prostorskega plana Slovenije;
	2. Priprava regionalnih prostorskih planov;
	3. Nova generacija občinskih prostorskih planov;
	4. Urbanizem – državni prostorski red;
	5. Krožno gospodarjenje s prostorom;
	6. Izobraževanje in usposabljanje;
	7. Spremljanje stanja v prostoru;
2. nosilci in ostali sodelujoči, ki so zadolženi za izvajanje posameznih aktivnosti,
3. časovni načrt izvajanja aktivnosti,
4. kazalniki dosežka po posameznih aktivnostih in
5. kazalniki učinka za spremljanje učinkovitosti izvajanja načrta.

Nabor aktivnosti, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog ReSPRS50 in s katerimi se bodo izvajale usmeritve iz ReSPRS50 za navedene tematske sklope, nosilci in ostali sodelujoči, ki so zadolženi za izvajanje posameznih aktivnosti po tematskih področjih, časovni načrt izvajanja aktivnosti in kazalniki dosežka po posameznih aktivnostih so prikazani v Poglavju 2. Kazalniki učinka za spremljanje učinkovitosti izvajanja načrta so v Poglavju 3 v Preglednici 5.

Tematska področja združujejo aktivnosti, ki obravnavajo isto raven urejanja prostora – t.j. na nacionalni ravni (Izvajanje Strategije na nacionalni ravni – zasnova prostorskega plana Slovenije), na regionalni ravni (Priprava regionalnih prostorskih planov) in občinski ravni (Nova generacija občinskih planov in Urbanizem – državni prostorski red) ter tri horizontalne teme (Krožno gospodarjenje s prostorom, Izobraževanje in usposabljanje in Spremljanje stanja v prostoru). V Načrt za izvajanje Strategije so v podporo izvajanju Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN) vključeni tudi nekateri ukrepi iz Posodobljenega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije z dne 18. 12. 2024 (št. dokumenta: 36000-7/2024/)7, in sicer ukrepi poglavja 3.1.8 Ukrepi prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo.

Izvajanje aktivnosti poteka v treh obdobjih, prvo je do aprila 2026, drugo do 31. 12. 2027 in tretje do 31. 12. 2034. Razdelitev obdobij je vezana na mandat trenutne vlade (I. obdobje) in na zaključek evropske kohezijske politike v letu 2027 (II. obdobje) in na obdobje nove kohezijske politike 2028-2034 (III. obdobje).

**OBRAZLOŽITEV:**

Z Načrtom za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 za obdobje 2025 - 2034 se z aktivnostmi, ki so opredeljene po zgoraj navedenih tematskih področjih in podrobneje razdelane v Poglavju 2 izvajajo cilji in prednostne naloge, opredeljene v ReSPRS50, in sicer:

1. **Ohranitev policentričnega urbanega sistem v povezavi z regionalnim razvojem in krepitev enakovredne dostopnosti do funkcij v naseljih**

Strukturiran policentrični sistem opremljenih središč višje ravni je ključnega pomena za uravnotežen prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in enakomernejši dostop do storitev splošnega pomena ter omogoča skladen regionalni razvoj. Omogoča konkurenčnost središč in njihovo gospodarsko vlogo v mednarodnem in čezmejnem prostoru. Načrt za izvajanje Strategije je usmerjen v ohranjanje že vzpostavljenega policentričnega urbanega sistema ob hkratni krepitvi enakovredne dostopnosti do funkcij v naseljih, s čimer se bo dosegla bolj enakovredna pokritost naselij s ključnimi funkcijami. Slednje so ključne tako z vidika krepitve razvojnih potencialov, kakovosti bivanja in konkurenčnosti večjega števila slovenskih mest, zmanjšanja pritiskov na prostor povezanih s preseljevanjem v le nekaj središč, kot z vidika vzpostavljanja ustreznih razmer za prehod v podnebno nevtralno družbo, vključno z zanesljivo oskrbo z obnovljivo in nizkoogljično energijo. Načrt obravnava tudi krepitev povezanosti in dostopnosti podeželskih naselij s središči nižje ravni na občinski ravni ter središči na regionalni ravni s krepitvijo trajnostne mobilnosti, javnega prevoza, kolesarske infrastrukture ter alternativnih načinov oskrbe.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družboCilj 2: Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mest |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P1: Z zagotavljanjem opremljenosti in dostopnosti storitev podpreti razvoj različnih vrst območijP2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virovP4: Okrepiti razvojno vlogo mest, vstopnih točk in funkcionalno povezati mesta znotraj širših mestnih območijP5: Izboljšati privlačnost mest za specifične dejavnosti |

K cilju in prednostni nalogi 1) **Ohranitev policentričnega urbanega sistem v povezavi z regionalnim razvojem in krepitev enakovredne dostopnosti do funkcij v naseljih** prispevajo aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**1.1** Opredelitev mreže središč in njihove vloge znotraj regije v skladu s SPRS 2050 v regionalnih prostorskih planih (RPP), vključno z določitvijo drugih naselij, pomembnih za razvoj regije, ter širših mestnih območij (ŠMO) - izdelava strokovnih podlag (urbanističnih zasnov).

**1.2** Krepitev enakovredne dostopnosti do funkcij v naseljih:

1. Ponovitev analize razkoraka med načrtovano in dejansko opremljenostjo s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena z analizo sivih lis s priporočili.
2. Identifikacija in analiza alternativnih načinov oskrbe s storitvami na območjih nižje gostote prebivalstva (na podlagi že obstoječih dobrih praks) s testnimi/pilotnimi primeri in priporočili.

**1.3** Krepitev povezovanja prometnega, prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja:

1. Usmerjanje poselitve/zgoščanje na območjih vozlišč javnega potniškega prometa (JPP) ter območij javnega potniškega promet (JPP) z zadovoljivo frekvenco povezav;
2. Prenova prometnih površin v strnjenih varovanih naselbinskih jedrih z upoštevanjem kulturne kakovosti naselbinske dediščine in prepoznavnosti naselij ter z upoštevanjem oblikovanja po meri pešca, kolesarja in dostopnosti do JPP;

**1.4** Izboljšati oskrbo s cenovno dostopnimi (javnimi) najemnimi stanovanji:

a) Prenova študije Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo (PROSO).

1. Zagotavljanje primerne ravni preskrbe s stavbnimi zemljišči za gradnjo stanovanjskih objektov.
2. Izdelava smernic za izbor zemljišč in umeščanje javne stanovanjske gradnje.

**1.5** Redna dopolnitev in nadgradnja smernic za usmerjanje poselitve pri pripravi prostorskih aktov v skladu s ReSPRS50.

**1.6** Vzpostavitev mehanizma načrtovanja varnih poti v vrtce in osnovne šole skladno z načeli trajnostne mobilnosti z naslednjimi prioritetami.

**1.7** Urejanje področja brezpilotnih zrakoplovov z namenom možnosti vzpostavitve alternativnih načinov oskrbe na prostorsko, okoljsko in družbeno sprejemljiv in varen način.

**1.8** Načrtovanje posodobitev in načrtovanje novih avtobusnih in železniških prog, postaj in postajališč kot krepitev TEN-T železniškega omrežja in integriranega sistema javnega potniškega prometa, vključno z regionalno železnico in avtobusnimi prevozi v okviru celostnega prometnega načrtovanja

**1.9** Ureditev funkcionalnosti območij nekdanjih mejnih prehodov po vzpostavitvi notranje meje in njihovo operativno upravljanje.

1. **Krepitev odpornosti naselij na podnebne spremembe**

Podnebne spremembe, njihove posledice in prilagajanje nanje predstavljajo enega ključnih izzivov tako prostorskega načrtovanja, kot izvajanja dejavnosti v prostoru. Izvedba načrtovanih aktivnosti bo okrepila odpornost naselij in infrastrukture na podnebne spremembe, spodbujala ohranjanje kulturne dediščine ter povečala njihovo privlačnost in kakovost bivanja. Načrt za izvajanje Strategije naslavlja upravljanje padavinskih voda, zagotavljanje zadostnih, povezanih in kakovostnih zelenih površin, blaženje toplotnih otokov v naseljih ter drugih podobnih tematik in podaja nabor aktivnosti za zagotavljanje varnosti naselij pred nevarnostmi, ki izhajajo iz podnebnih sprememb ter oskrbo naselij s pitno vodo. Izvedba analiz, priprava predpisov, smernic, priporočil in standardov za projektiranje objektov in načrtovanje urejanja prostora ter na njihovi podlagi izvedena izobraževanja bodo prispevala k učinkoviti uporabi naravnih virov in krepitvi odpornosti. Poseben poudarek je na izboljšanju modeliranja poplavnih, erozijskih in plazljivih območij, ki predstavljajo temelj smotrnega in učinkovitega prostorskega načrtovanja ter izboljšanju upravljanja in trajnostne rabe vodnih virov.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družboCilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjihCilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov.P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestihP7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državi.P8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembe.P12: Izboljšati odpornost prostora.P13: Okrepiti zmožnost zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostor. |

K cilju in prednostni nalogi 2) **Krepitev odpornosti naselij na podnebne spremembe** prispevajo aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**2.1** Razširitev analize kakovosti zelenih površin in dostopnosti prebivalcev do zelenih površin v mestih in drugih urbanih naseljih na ostale občine za urbana naselja.

**2.2** Izboljšava predpisov za:

1. določitev večnamenske rabe obvodnih in poplavnih površin za namene rekreacije, športa, turizma in podobnih aktivnosti s funkcijo zadrževanja vode in zagotavljanjem ekološko-hidrološke funkcije;
2. določitev ustreznih deležev zelenih površin v naseljih in površin namenjenih urbanemu kmetijstvu v naseljih in zelenih površin, namenjenih telesni dejavnosti prebivalstva;
3. zbiranje in ponovno uporabo padavinskih voda in ločevanje sive/črne voda in ponovna uporaba vode (za gospodinjske namene).

**2.3**  Priprava priporočil, tehničnih smernic ali priporočil:

1. Priprava priporočil in tehničnih smernic za zbiranje in ponovno uporabo meteornih voda kot obvezo za javne gospodarske službe, ponovno uporabo padavinskih voda v in ob objektih ter povečano zadrževanje in ponikanje padavinskih voda na lokaciji.
2. Priprava smernic za ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete in naravnih vrednot v naseljih (prilagajanje naselij na širjenje tujerodnih vrst preprečevanjem in obvladovanjem njihovega vnosa ter širjenja).
3. Priporočila in smernice za urbanistično in arhitekturno načrtovanje stavb VIZ in pripadajočih zunanjih površin.
4. Izdelava smernic za krepitev odpornosti kulturne dediščine na podnebne spremembe.

**2.4** Krepitev upravljanja porečij:

1. Izvedba pilotnega projekta za potrebe RPP, ki bo vseboval:

- Pripravo podrobnega načrta upravljanja s porečji za izbrano pilotno porečje z nadgradnjo modeliranja na ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih in plazljivih) območij z:

* integracijo projekcij podnebnih sprememb glede na namensko rabo prostora v modeliranje ogroženih območij;
* analizo poselitve na ogroženih območjih;
* pripravo predloga variant ukrepov za državne, regionalne in občinske plane;
* razvojem digitalnega modela simulacije ogroženosti za strokovne razprave in preučevanje variant.
1. Predlogi za nadgradnjo predpisov na podlagi rezultatov pilotnega projekta.
2. Nadgrajeno modeliranje na ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih in plazljivih) območij za druga porečja v Sloveniji.
3. Ozaveščanje ključnih deležnikov v okviru horizontalnega cilja 2.

**2.5** Priprava Strategije varstva vodnih virov 2060 in oskrbe prebivalstva s pitno vodo do leta 2060 (pregled stanja in regulacije sistema v skladu z določbami ustave za udejanjanje pravice do pitne vode)

**2.6** Izvajanje Uredbe (EU) 2024/1991 o obnovi Narave:

1. Določitev zadovoljive ravni urbanih zelenih površin določena v skladu s čl. 14(5) Uredbe.
2. Določitev zadovoljive ravni površine urbanega pokrova drevesnih krošenj določena v skladu s čl. 14(5) Uredbe. Izvajanje ukrepov povečanja urbane zelene površine ter trenda povečanja urbanega pokrova drevesnih krošenj v vsakem območju urbanega ekosistema od 1. januarja 2031
3. **Uvajanje principov krožnega gospodarjenja s prostorom**

Koncept krožnega gospodarjenja s prostorom je izrednega pomena za prostorski razvoj. Pretekli in sedanji vzorci rabe prostora, vključno s tlemi in vodami, povzročajo med drugim visoko stopnjo onesnaževanja, degradacijo okolja, izčrpavanje naravnih virov in izgubljanje kulturne dediščine kot nosilke nacionalne identitete. Prostor je dinamičen sistem, kjer imamo veliko povratnih povezav, ki so lahko negativne in pozitivne. Povečevanje poseljenih območij in infrastrukture v nedogled ni mogoča saj omejenost prostora in naravnih virov tega dolgoročno ne omogoča in se že soočamo s težavami zaradi nerazpoložljivosti prostorskih kapacitet in naravnih virov. Zaradi tega zavedanja moramo tudi na področju gospodarjenja s prostorom čim prej preiti v koncept krožne rabe prostora. Koncept krožnega gospodarjenja s prostorom se kaže kot osrednje vodilo vseh aktivnosti v prostoru, prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter graditve pri naslavljanju izzivov vse večjih pritiskov različnih dejavnosti na prostor, večje porabe naravnih virov, prilagajanja na podnebne spremembe in doseganja strateških ciljev Slovenije za zmanjševanje rasti pozidanih zemljišč.

Koncept krožnega gospodarjenja s prostorom prednostno spodbuja prenovo naselij, stavb in sosesk ter sanacijo obstoječih razvrednotenih in poseljenih območij pred novo pozidavo. Pri novih posegih v prostor pa prednostno spodbuja notranji razvoj naselij v prostih, razvrednotenih in nezadostno izkoriščenih območjih pred posegi na nezazidana stavbna zemljišča. Uporaba obstoječih objektov in celovita prenova stavbnega fonda prinaša koristi na področjih ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave in zelenih površin za telesno dejavnost, zmanjševanje neenakosti v zdravju, krepitve odpornosti naselij na podnebne spremembe, varstva kmetijskih površin, razvoja gospodarstva in ohranjanja prostorske identitete. Načrt za izvajanje Strategije naslavlja specifična vprašanja povezanih z urejanjem in razvojem prostora, vzpostavlja nove pristope in mehanizme, ki krožno gospodarjenje s prostorom sploh omogočajo, s tem pa neposredno prispeva k enem ključnih ciljev EU – zmanjševanje degradacije tal kot naravnega vira in doseganje ničelne neto rasti pozidanih zemljišč do 2050.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družboCilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjihCilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virovP3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območjaP6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestihP7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državiP8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembeP10: Vzpostaviti in začeti izvajati integralne instrumente za krepitev prostorske identitete |

K cilju 3) **Uvajanje principov krožnega gospodarjenja s prostorom** prispevajo aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**3.1** Razvoj metodologije in izvedba analize obstoječih nakupovalnih središč, s posebno pozornostjo namenjeno izzivu aktivacije opuščenih ali neuporabljenih površin ter uvedbe mešane rabe / dejavnosti.

**3.2** Priprava operativnega načrta za doseganje neto ničelne rasti pozidanih zemljišč (za doseganje etapnih ciljev (do 25 % v letu 2030 in 0 % leta 2050).

**3.3** Priprava smernic, usmeritev, priporočil, tehničnih navodil ali standardov:

1. Priprava priporočila za uveljavitev urbane reciklaže/prenove razvrednotenih območij oziroma že poseljenih / pozidanih površin (npr. preseljevanje, potresna območja, zmanjševanje prekritosti tal), s posebnim poudarkom na prenovi mestnih sosesk, trških in vaških središč.
2. Usmeritev za celovito prenovo območij prestrukturiranja (na podlagi izkušenj Zasavske in Šaleške regije) za druga območja prestrukturiranja– po rezultatih CRP) – vključno z izvedbo pilotnega projekta, kot podlage za RPP/RRP (t.i. celovit načrt prenove/prestrukturiranja območja).
3. Urbanističnih smernic in standardov potrebnih za uveljavljanje principov krožnega gospodarjenja s prostorom (npr. za notranji razvoj naselij, mešana raba, namembnost pritličij večstanovanjskih objektov, mirujoči promet, dostopnost ipd.).
4. Usmeritev za osvetljevanje javnega in zasebnega odprtega prostora.
5. Usmeritve za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst pri izvajanju vzdrževalnih del vzdrževalcev javnih infrastrukturnih objektov.
6. Usmeritve za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin v parkih ter drugih javnih zelenih površinah, na vrtovih in v ribnikih in za njihovo zamenjavo z domorodnim in ne invazivnimi tujerodnimi vrstami.
7. Priprava usmeritev za izboljšanje navad in oblik/ponudbe in uporabe trajnostne mobilnosti.
8. Priprava Kriterijev in pogojev za umeščanje in prenove nakupovalnih središč;

**3.4** Analiza (in priporočila) za vzpostavitev in izvajanje instrumentov za aktivacijo stavbnih zemljišč in neizkoriščenih stavb.

**3.5** Preveritev in nadgradnja obstoječega sistema upravljanja gospodarskih con in vezanost spodbud za gospodarske investicije na načelih krožnega gospodarjenja s prostorom, sodelovanje z investitorji.

**3.6** Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom.

**3.7** Spodbujanje trajnostnega kulturnega turizma – spodbujanje obnov in revitalizacij objektov kulturne dediščine ter aktivnosti za povezovanje dediščine s turizmom.

1. **Krepitev zelene infrastrukture**

Zelena infrastruktura je strateško zasnovano in upravljano omrežje naravnih in polnaravnih območij ter povezav med njimi, ki vključuje zelene in vodne krajinske prvine ter zelene površine naselij. S kakovostno zeleno infrastrukturo in ustrezno izbiro avtohtonih vrst, zagotavljamo ohra­njanje biotske raznovrstnosti in doseganje ciljev na področju ohranjanja narave, povečevanje odpor­nosti prostora na podnebne spremembe, izboljšanje delovanja ekosistemov, zagotavljanje koristi za prebivalstvo, še posebej z vidika zdravja in spodbujanja telesne dejavnosti, varnosti, kakovosti bivanja, ter krepitev prostorske identitete. Razvejan, povezan in odporen ter premišljeno prostorsko umeščen zeleni sistem je ključen za spodbujanje okoljske trajnosti v urbanih območjih, zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja ter uresničevanje socialnih, okoljskih, ekoloških, podnebnih, gospodarskih, kulturnih, strukturnih in oblikovnih funkcij na ravni naselij, regije in države. Z integracijo naravnih elementov bo izvedba Načrta za izvajanje Strategije izboljšala okoljske koristi kot so: izboljšanje kakovosti zraka in vode, zmanjšanje učinka mestnih toplotnih otokov in emisij hrupa, povečanje biotske raznovrstnosti, boljše upravljanje z deževnico, boljše načrtovanje in upravljanje zelenih površin z namenom povečanja telesne dejavnosti prebivalstva ter s tem boljšega telesnega in duševnega zdravja prebivalcev ter krepitve odpornosti mest na podnebne spremembe. Prav tako bo okrepila razumevanje in trajnostno koriščenje ekosistemskih storitev. Načrt za izvajanje Strategije je usmerjen tako v opredelitev zelenega sistema na različnih ravneh, kot v vzpostavitev mehanizmov za njegovo čim bolj učinkovito varovanje in upravljanje.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družboCilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjihCilj 4: Okrepiti prostorsko identitetoCilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virovP3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območjaP6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestihP7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državiP8: Izboljšati odpornost naselij na podnebne spremembeP10: Vzpostaviti in začeti izvajati integralen instrumente za krepitev prostorske identiteteP14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora |

Aktivnosti Načrta, ki prispevajo k točki 4) **Zelene infrastrukture** so aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**4.1** Priprava strokovnih podlag za zasnovo zelenega sistema regij (krajinskih zasnov).

**4.2** Dopolnitev in celovita sistemska uveljavitev ekoloških koridorjev (za živalske vrste) na relevantnih rabah:

1. Identifikacija gozdov, ki predstavljajo linijske in stopalne krajinske elemente in njihovo vključitev v ekološke koridorje.
2. Identifikacija potrebnih ekoloških koridorjev med naravovarstveno pomembnimi območji.
3. Priprava priročnika za vključitev ekoloških koridorjev v prostorsko načrtovanje.

**4.3** Ohranitev območij razlivanja visokih voda:

1. Opredelitev tipov območij razlivanja in zadrževanja padavinskih voda v naseljih in priprava smernic / priporočil za njihovo upravljanje (določitev njihove več-funkcionalnosti, ponikovanje in zadrževanje vode ob večjih nalivih) ter priprava smernic za prostorsko načrtovanje, kjer se vključi tudi obnovo degradiranih območij razlivanja in zagotavljanje njihove dolgoročne zaščite pred pozidavo in drugimi posegi.
2. Opredelitev tipov območij, ki so podvržena aktivnemu delovanju voda (erozijska območja, plazovita, aktivna in recentna poplavna območja (območja starih strug) v odprti krajini in priprava smernic / priporočil za njihovo upravljanje.
3. Prikaz območij vodnih tokov in zadrževanja voda za celotno Slovenijo in umestitev v prostorski informacijski sistem (PIS)

**4.4 a)** Priprava in sprejem lokalnih strategij in/ali načrtov upravljanja mestnih gozdov, vključno z ureditvijo njihovega pravnega statusa in njihovo prostorsko določitvijo.

**4.4 b)**  Analiza obravnave z občinskimi odloki razglašenih gozdov s posebnim namenom, vključno z njihovo lokacijo in varstvenim režimom.

**4.5** Izvajanje Uredbe (EU) 2024/1991 o obnovi narave:

a) Izdelava in sprejem nacionalnega načrta za obnovo narave v skladu z Uredbo EU o obnovi narave, vključno z opredelitvijo ukrepov za doseganje naraščajočega trenda zelenih površin v urbanem okolju v skladu z določili Uredbe EU o obnovi narave.

b) Izvajanje ukrepov za obnovo razvrednotenih območij narave, katerih habitati niso v dobrem stanju.

1. **Krepitev prostorske identitete**

Prostorsko identiteto ustvarjajo biotska raznovrstnost, naravne vrednote, kulturna dediščina, krajinske, naselbinske in arhitekturne značilnosti, ki izstopajo zaradi prepoznavne strukture, lege, kulturnega, zgodovinskega ali simbolnega pomena. Slovenija je prepoznavna po velikem deležu naravno ohranjenih območij, izjemnih naravnih vrednotah in kulturni dediščini, deloma ohranjeni arhitekturni identiteti ter po bogatem in raznolikem mozaiku kulturnih krajin. Najvrednejši deli prostora se varujejo po predpisih ohranjanja narave in kulturne dediščine, vendar je za prostorsko identiteto pomembno tudi upravljanje prostora in njegovih elementov zunaj območij ohranjene naravne in kulturne dediščine. Za njihovo ohranjanje je potreben celovit pristop. Zato je Načrt za izvajanje Strategije usmerjen v definiranje krajinsko prepoznavnih območij in izjemnih krajin, osveščanje ključnih deležnikov o njihovem pomenu ter mehanizmih za njihovo učinkovito ohranjanje in upravljanje.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 4: Okrepiti prostorsko identiteto |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P7: Vzpostaviti in začeti izvajati integralne instrumente za krepitev prostorske identitete.P8: Ozavestiti deležnike in povečati njihovo vključenost v krepitev prostorske identitete.P9: Uvrstiti merilo prostorske identitete v vse javne politike in na vse ravni upravljanja prostora |

K cilju 5) **Krepitev prostorske identitete** prispevajo aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**5.1**  Krajinska politika:

1. Sprejem krajinske politike na Vladi RS in seznanitev Državnem zboru RS.
2. Izvajanje krajinske politike.

**5.2** Priprava smernic in podrobnejših pravil državnega prostorskega reda (DPR):

1. za ohranjanje prepoznavnosti krajine, vključno z izjemnimi krajinami,
2. za prenovo naselij z namenom krepitve prostorske identitete.

**5.3** Izdelava strokovnih podlag za tematski akcijski program ter izdelava tematskega akcijskega programa za opredelitev območij prepoznavnosti naselij in krajine na državni ravni, vključno z izjemnimi krajinami:

1. spremljanje spremembe dejanske rabe na območju krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni (izjemne krajine).
2. opredelitvijo drugih še sprejemljivih rab prostora, ki izjemne krajine ohranja, a ponuja alternativo trenutni rabi prostora.
3. Priprava smernic za prostorsko načrtovanje v krajinsko prepoznavnih območjih.

1. **Uveljavljanje prioritet prostorskega razvoja Republike Slovenije v mednarodnem sodelovanju**

Slovenija je močno vpeta v številne mednarodne zveze in povezave, svojo strateško pozicijo pa uporablja tako za krepitev mednarodnega vpliva svojih razvojnih središč, kot tudi za krepitev povezav z razvojnimi središči drugih držav preko povezanost Slovenije v TEN-T omrežju. Geostrateška lega, Sloveniji prinaša tudi pomembne priložnosti, saj vsaka regija sodeluje v številnih čezmejnih in transnacionalnih programih EU. Načrt za izvajanje Strategije je usmerjen predvsem v uveljavljanje prioritet Slovenije v mednarodnem povezovanju in čim bolj povezano in učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih mednarodni prostor ponuja.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družboCilj 2: Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mestCilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjihCilj 4: Okrepiti prostorsko identitetoCilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P1: Z zagotavljanjem opremljenosti in dostopnosti storitev podpreti razvoj različnih vrst območijP4: Okrepiti razvojno vlogo mest, vstopnih točk in funkcionalno povezati mesta znotraj širših mestnih območijP6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestihP7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državiP8:  Izboljšati odpornosti naselij na podnebne spremembeP14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora |

K cilju 6) **Uveljavljanje prioritet prostorskega razvoja Republike Slovenije v mednarodnem sodelovanju** prispeva aktivnost pod zaporedno številko:

**H 1.1** Izdelava študije o možnosti vzpostavitve mednarodne celinske plovne poti na reki Savi med Obrežjem v Sloveniji in Siskom na Hrvaškem v ustrezni plovbni kategoriji.

1. **Krepitev kapacitet za izvajanje SPRS 2050**

Krepitev kapacitet in osveščanje sta procesa, ki praviloma nikoli ne zastaneta in sta ključna za uvajanje novih principov, pristopov in rešitev v kateremkoli sektorju, pa tudi za medsektorsko povezovanje in naslavljanje skupnih izzivov. Žal je njun pomen pogosto podcenjen, kar se izkazuje v razkorakih med razpoložljivimi sodobnimi rešitvami in njihovo zapoznelo in včasih tudi napačno uveljavitvijo v praksi. Temu v izogib je Načrt za izvajanje Strategije usmerjen v krepitev strokovne usposobljenosti ključnih deležnikov pri načrtovanju in pri upravljanju prostora s podporo izvajanju analiz, študij, raziskav s področja prostor, ipd. Prav tako je usmerjen v krepitev komunikacije in ozaveščanja za različne ciljne skupine, vključno z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu s področja urejanja prostora.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | Cilj 4: Okrepiti prostorsko identitetoCilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH NAČRT NASLAVLJA: | P11: Ozavestiti deležnike in povečati njihovo vključenost v krepitev prostorske identiteteP12: Izboljšati odpornost prostoraP13: Okrepiti zmožnost zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostorP14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora |

K cilju 7) **Krepitev kapacitet za izvajanje SPRS 2050** prispevajo aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**H2.1** Priprava poročila o prostorskem razvoju, vključno s poročilom o izvajanju PPN in poročilom o stanju okoljskih kazalnikov iz OP za SPRS 2050.

**H2.2** Priprava in izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja:

1. Priprava programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029.
2. Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029.
3. Priprava Programa izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2030-2034.
4. Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2030-2034.

**H2.3** Izboljšanje kakovosti in optimizacija procesa priprave prostorskih planov in strateških dokumentov s ciljem izboljšanja skladnosti in uveljavljanja ciljev SPRS 2050:

1. Preveritev primernosti obstoječih izvedbenih mehanizmov za notranji razvoj naselij in priprava priporočil.
2. Smernice za načrtovanje v OPN.
3. Vrednotenje izvajanja smernic za načrtovanje OPN.
4. **Prostorski instrumenti za izvajanje SPRS 2050**

V tem primeru gre za ukrep, ki obsega ključne prostorske instrumente za izvajanje SPRS 2050 ter vzpostavljanje ključnih podpornih mehanizmov za njihovo čim bolj učinkovito izvajanje, spremljanje doseganja njihovih učinkov ter strateškega usmerjanja prostorskega razvoja Slovenije v prihodnje.

|  |  |
| --- | --- |
| CILJI ReSPRS50, KI JIH UKREP NASLAVLJA: | Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družboCilj 2: Doseči mednarodno konkurenčnost slovenskih mestCilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjihCilj 4: Okrepiti prostorsko identitetoCilj 5: Izboljšati odpornost in prilagodljivost prostora na spremembe |
| PREDNOSTNE NALOGE ReSPRS50, KI JIH UKREP NASLAVLJA: | P1: Z zagotavljanjem opremljenosti in dostopnosti storitev podpreti razvoj različnih vrst območij.P2: Povečati varčnost in učinkovitost rabe prostora ter naravnih virov.P3: Prenoviti razvrednotena urbana in krajinska območja.P4: Okrepiti razvojno vlogo mest, vstopnih točk in funkcionalno povezati mesta znotraj širših mestnih območij.P5: Izboljšati privlačnost mest za specifične dejavnosti.P6: Povečati privlačnost in kakovost bivanja v slovenskih mestih.P7: Spodbuditi celovito prenovo vseh naselij v državi.P8:  Izboljšati odpornosti naselij na podnebne spremembe.P9: Uvrstiti merilo prostorske identitete v vse javne politike in na vse ravni upravljanja prostoraP10: Vzpostaviti in začeti izvajati integralen instrumente za krepitev prostorske identitete.P11: Ozavestiti deležnike in povečati njihovo vključenost v krepitev prostorske identiteteP12: Izboljšati odpornost prostoraP13: Okrepiti zmožnost zaznavanja izzivov in njihovih učinkov na prostorP14: Okrepiti strokovno usposobljenost in ozavestiti deležnike o pomenu prostora ter vlogi urejanja prostora. |

K cilju **8) Prostorski instrumenti za izvajanje SPRS 2050** prispevajo aktivnosti pod zaporednimi številkami:

**PI.1** Zasnova prostorskega plana Slovenije

**PI.2** Priprava in sprejem Regionalnih prostorskih planov (RPP) skladno z določili Zakona o urejanju prostora:

1. do leta 2027
2. do leta 2034 (spremembe in dopolnitve EPP)

**PI.3** Okrepitev vloge ministrstva, pristojnega za prostor kot NUP (nosilca urejanja prostora) s področja prostorskega razvoja pri pripravi vseh prostorskih planov..

**PI.4** Izdelava akcijskega programa z opredelitvijo prednostnih prometnih projektov za pripravo DPN.

**PI.5** Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo.

**PI.6** Opredelitev destinacij za razvoj turizma v skladu s Strategijo slovenskega turizma 2022-2028[[1]](#footnote-2) .

**PI.7** Uvajanje Presoje učinkov na prostor ob pripravi drugih strateških dokumentov.

**PI.8** Priprava in sprejem uredb državnega prostorskega reda.

**PI.9** Revizija / Prenova Akcijskega programa za izvajanje Strategije na morju (pomorskega prostorskega plana).

**PI.10** Opredelitev metodologije in vzpostavitev novih kazalnikov za spremljanje prostorskega razvoja:

1. Preveritev metodologije statistične določitve urbanih naselij in drugih naselij.
2. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za aktivno mobilnost – določitev deleža površin za pešce in kolesarje za mesta in druga urbana naselja (UZ) (izračun izhodiščnega kazalnika).
3. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno in spremljanje dostopnosti javnih zelenih površin v urbanih naseljih.
4. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno in spremljanje deleža javnih odprtih in zelenih površin v urbanih naseljih.
5. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno spremljanja vplivov na zdravje ljudi.
6. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnikov okolja (npr. hodljivost okolja, hrup, št. rekreativnih površin in športnih objektov).
7. Razvoj metodologije in vzpostavitev primernega kazalnika za spremljanje nočne osvetljenosti prostora (izračun izhodiščnega kazalnika nočne osvetljenosti prostora tako za javne kot za zasebne površine).

**PI.11** Akcijski program za industrijsko poslovne cone nacionalnega pomena

1.
2. Nabor aktivnosti Načrta za izvajanje SPRS 2050 za obdobje 2025 – 2034

Aktivnosti Načrta za izvajaje Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 v obdobju 2025 – 2034 so razdeljene v tri obdobja:

* OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2025 - april 2026. Obdobje traja 11 mesecev. Mejnik za poročanje je april 2026.
* OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027. Obdobje traja 1 leto in 8 mesecev. Mejnik za poročanje je december 2027.
* OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2028 – december 2034 . Obdobje traja 7 let. Mejnik za poročanje je december 2034.

2.1 OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju 2025 - april 2026

| **Zap. št.**  | **OBDOBJE I: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2025 - april 2026; obdobje traja 11 mesecev** **MEJNIK I: april 2026**  | **ODGOVORNI ZA IZVEDBO** | **KAZALNIK DOSEŽKA (ciljna vrednost)** | **IZHODIŠČNA VREDNOST****(leto)** | **CILJNA VREDNOST****(leto)** | **ROK ZA IZVEDBO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVAJANJE STRATEGIJE NA NACIONALNI RAVNI – ZASNOVA PROSTORSKEGA PLANA SLOVENIJE**  |  |  |  |  |  |
| PI.1 | Zasnova prostorskega plana Slovenije  | Nosilec: MNVP(sodelujoči: vsi resorji: MKRR, MK, MzI, MNZ, MOPE, MORS, MKGP, MJU, MZ, MVI, MGTŠ, MSP, MP, MDDSZ, MDP) | Izdelana zasnova prostorskega plana Slovenije | 0(2024) | 1Izdelana zasnova prostorskega plana Slovenije (2026) | Marec 2026 |
| 5.1 | 1. Sprejem krajinske politike na Vladi RS in seznanitev Državnem zboru RS
 | Nosilec: **MNVP**(sodelujoči: MK, MKGP)  | 1. Sprejeta krajinska politika
 | 0 (2024) | 1 sprejeta krajinska politika(2026) | 2026 |
|  | **PRIPRAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH PLANOV** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Opredelitev **mreže središč in njihove vloge znotraj regije** v skladu s SPRS 2050 v regionalnih prostorskih planih **(RPP),** vključno z določitvijo drugih naselij, pomembnih za razvoj regije, ter Širših mestnih območij (ŠMO) - **izdelava** strokovnih podlag (**urbanističnih zasnov**) | Nosilec: **MNVP** pripravljavci RPP (sodelujoči: MOPE, MZEZ, MKRR)  | UZ z opredeljenimi ŠMO(12) | 0(2024) | 12 urbanističnih zasnov(2025) | 2025 |
| 1.4 | Izboljšati oskrbo s cenovno dostopnimi (javnimi) najemnimi stanovanji: Prenova študije **Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo – PROSO**  | Nosilec: **MSP**  | a) Izdelana študija (1) | 0(2024) | 1študija(2025) | 2025 |
| 4.1 | **Priprava strokovnih podlag za zasnovo zelenega sistema regij (krajinskih zasnov)** | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MVI) | RPP z zasnovo zel. sistema (12) | 0(2024) | 12zasnov (2025) | 2025 |
| PI.4 | Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Izdelava akcijskih programov za obnovljive vire energije (OVE) in druge nizkoogljične vire (Ukrep NEPN M16.4a)
2. Priprava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih virov (Ukrep NEPN št. M16.4)
 | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP, MK, MKGP) | a) Izdelan tematski akcijski program za sončne (fotonapetostne) in vetrne elektrarne  | 0(2024) | 1akcijski program(2030) | 2026 |
| b) Nadgradnja obstoječih strokovnih podlag (RES Slovenija)  | 0(2024) | 1strokovna podlaga(2025) | 2026 |
|  | **NOVA GENERACIJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV**  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Redna **dopolnitev in nadgradnja smernic za usmerjanje poselitve** pri pripravi prostorskih aktov v skladu s ReSPRS50 in rezultati posameznih zgoraj navedenih aktivnosti (vključno s tipologijo naselij in njihovo transformacijo) ter razvrstitvijo/opremljenostjo naselij na nižji ravni – oskrbno naselje). Ukrep smiselno vključuje tudi dopolnitev splošnih in posebnih smernic različnih sektorjev.  | Nosilec: **MNVP**  | Izdane prve smernice (1) | 0(2024) | 1smernice(2025) | 2025 |
| PI.2 | Okrepitev vloge ministrstva, pristojnega za prostor kot NUP (nosilca urejanja prostora) s področja prostorskega razvoja pri pripravi vseh prostorskih planov | Nosilec: **MNVP**  | Organizacija ministrstva, pristojnega za prostor kot NUP (nosilca urejanja prostora) s področja prostorskega razvoja(1) | 0(2024) | 1organiziranost (2025 | 2025 |
| PI.4 | Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:Izboljšanje vključevanja URE, OVE in NO virov v občinske prostorske načrte (OPN) in podrobne prostorske načrte (OPPN) (Ukrep NEPN M16.6) | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | Število občin, ki v svojih OPN in OPPN usmerjajo ukrepe URE ter OVE in NO vire | trenutno ni pregleda | Ciljna vrednost bo določena naknadno | Stalna naloga |
|  | **URBANIZEM - DRŽAVNI PROSTORSKI RED** |  |  |  |  |  |
| 5.2 | a) **Priprava smernic in podrobnejših pravil DPR za ohranjanje prepoznavnosti krajine** (na podlagi upoštevanje izsledkov iz CRP Prepoznavna krajinska območja, CRP Arhitekturna tipologija, CRP Tipologija krajin), vključno z izjemnimi krajinami b) Priprava **smernic in podrobnejših pravil za prenovo naselij z namenom krepitve prostorske identitete** (na podlagi upoštevanja izsledkov iz CRP Arhitekturna tipologija, CERP Prepoznavna krajinska območja, CRP tipologija krajin) | Nosilec: **MNVP** a) (sodelujoči: MK, MKGP)b) (sodelujoči: MK, MKGP, MVI) | a/b) Izdelane in objavljene smernice(1) | 0(2024) | 1smernice(2025) | a/b) 2025 |
| 0(2024) | 1smernice(2025) |
|  | **KROŽNO GOSPODARJENJE S PROSTOROM** |  |  |  |  |  |
| 3.6 | **Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom**: vzpostavitev medsektorske koordinacijske točke za krožno gospodarjenje s prostorom; | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MOPE,MSP, MKGP, MK, MGŠT, MF, Vlada RS) | izvedene promocijske naloge – pripravljen in objavljen strokovni ali znanstveni članek  | 1(2024) | 1(vsako leto) | 2025 |
| izvedene promocijske naloge izvedena predstavitev na strokovnem srečanju | 1(2024) | 1(vsako leto) |
| izvedene organizacijske naloge – izvedena medsektorska koordinacija | 0(2024) | 1(vsako leto) |
| izvedene organizacijske naloge - Vzpostavljena medsektorske koordinacijske točke za krožno gospodarjenje s prostorom | 0(2024) | 1(2025) |
| izvedene analitične naloge – izvedena naloga  | 1(2024) | 1(vsako leto) |
|  | **IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE** |  |  |  |  |  |
| H2.2 | Priprava in izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja:1. **Priprava programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029** krepitev strokovne usposobljenosti deležnikov za izvajanje strategije, ki bo obsegalo tudi predstavitve/obrazložitve dosežkov ter deljenje konkretnih rezultatov aktivnosti tega akcijskega načrta:
2. **Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029**
 | Nosilec: **MNVP** a,b) (sodelujoči ostali resorji, npr. MZ, MVI, MK, MVŠZI, Univerze, URSVS) | Izdelan Program izobraževanj in usposabljanj | 0(2024) | 1Program za obdobje 2025-2029(2025) | a) 2025b) 2026 |
| Izvedeno izobraževanje ali usposabljanje | 0(2024) | 2(vsako leto) |
| Število udeležencev | 0(2024) | 40(vsako leto) |
| PI.5 | Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo: 1. Vzpostavitev instrumentov za sodelovanje zjavnostjo za potrebe prostorskega načrtovanja pri prehodu v podnebno nevtralno družbo (Ukrep NEPN M16.12)
2. Usposabljanje akterjev za prostorsko in lokalno načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih (NO) virov (Ukrep NEPN 16.10)
 | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | a) Zgodnje vključevanje javnosti v pripravo prostorskih aktov za OVE ter zagotavljanje pregledne in ažurne komunikacije  | 0(2024) | bo določeno naknadno | 2025-2026 |
| Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | b) usposabljanje akterjev, javno dostopna spletna platforma z informacijami, kontaktna točka za svetovanje, nadgradnja strokovne pomoči pri načrtovanju ter spodbujanje investicij za prehod v podnebno nevtralno družbo  | 0(2024) | bo določeno naknadno | 2025-2026 |

2.2 OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027

| **Zap. št.** | **OBDOBJE II: aktivnosti, zaključene v obdobju maj 2026 - december 2027; obdobje traja 1 leto in 8 mesecev****MEJNIK II: december 2027**  | **ODGOVORNI ZA IZVEDBO** | **KAZALNIK DOSEŽKA****(ciljna vrednost)** | **IZHODIŠČNA VREDNOST****(leto)** | **CILJNA VREDNOST****(leto)** | **ROK** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVAJANJE STRATEGIJE NA NACIONALNI RAVNI – ZASNOVA PROSTORSKEGA PLANA SLOVENIJE** |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Načrtovanje posodobitev in načrtovanje novih avtobusnih in železniških prog, postaj in postajališč kot krepitev TEN-T železniškega omrežja in integriranega sistema javnega potniškega prometa, vključno z regionalno železnico in avtobusnimi prevozi v okviru celostnega prometnega načrtovanja  | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MZI,MNVP, MZEZ) | Nova državna celostna prometna strategija z akcijskim načrtom skladno z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju(1) | 0(2024) | 1nacionalni program(2027) | 2027 |
| 2.5 | Priprava Strategije varstva vodnih virov 2060 in oskrbe prebivalstva s pitno vodo do leta 2060 (pregled stanja in regulacije sistema v skladu z določbami ustave za udejanjanje pravice do pitne vode) | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MZ in NIJZ, DRSV) | Pripravljena strategija (1) | 0(2024) | 1strategija(2027) | 2027 |
| 4.3 | Ohranitev območij razlivanja visokih voda: 1. Opredelitev tipov območij razlivanja in zadrževanja padavinskih voda v naseljih in priprava smernic / priporočil za njihovo upravljanje (določitev njihove več-funkcionalnosti, ponikovanje in zadrževanje vode ob večjih nalivih) ter priprava smernic za prostorsko načrtovanje, kjer se vključi tudi obnovo degradiranih območij razlivanja in zagotavljanje njihove dolgoročne zaščite pred pozidavo in drugimi posegi.
2. Opredelitev tipov območij, ki so podvržena aktivnemu delovanju voda (erozijska območja, plazovita, aktivna in recentna poplavna območja (območja starih strug) v odprti krajini in priprava smernic / priporočil za njihovo upravljanje.
 | Nosilec: **MNVP** a) (sodelujoči: DRSV) | a/b) Opredeljeni tipi območij (2) | 0(2024) | 2Opredeljeni tipi(2027) | 2027 |
| a/b) Pripravljene smernice/priporočila za načrtovanje/upravljanje | 0(2024) | 1smernice/priporočila(2027) | 2027 |
| 4.5 | Izvajanje Uredbe EU o obnovi narave: Izdelava in sprejem nacionalnega načrta za obnovo narave v skladu z Uredbo EU o obnovi narave, vključno z opredelitvijo ukrepov za doseganje naraščajočega trenda zelenih površin v urbanem okolju v skladu z določili Uredbe EU o obnovi narave. | Nosilec: **MNVP**  | Izdelan nacionalni načrt za obnovo narave (1) | 0(2024) | a) Osnutek načrta za obnovo narave (september 2026) b) končna verzija (avgust 2027) | a) September 2026b) Avgust 2027 |
| b) izvajanje ukrepov obnove razvrednotenih območij narave, katerih habitati niso v dobrem stanju v skladu z določili Uredbe EU o obnovi narave. | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: ZRSVN) |  Število obnovljenih razvrednotenih območij narave nacionalnega načrta za obnovo narave  | 0(2024) |  kot opredeljeno v načrtu za obnovo narave(2027 2034) | 2027 |
| 5.1 | b) Izvajanje krajinske politike: vključitev izjemnih krajin v resorne politike; | Nosilec: **MNVP**(sodelujoči: MK, MKGP)  | b) Število resornih ukrepov, ki podpirajo izjemne krajine | 0(2024) | 1ukrep resorne politike(2027) | 2027 |
| PI.5 | Organizacijska in vsebinska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Izdelava akcijskih programov za obnovljive vire energije (OVE) in druge nizkoogljične vire (Ukrep NEPN M16.4a)
2. Priprava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih virov (Ukrep NEPN št. M16.4)
 | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP, MK, MKGP) | a) Izdelan tematski akcijski program za hidroelektrarne z nazivno močjo nad 10 MW in za postavitev novih črpalnih elektrarn (1) | 0(2024) | 1akcijski program(2026) | 2026 |
| b) Izdelane strokovne podlage za druge naprave OVE (točke 3, 4, 5 in 6 NEPN Ukrepa M16.4) | 0(2024) | 1strokovna podlaga (2026) | 2026 |
| PI.11  | Akcjjski program za industrijsko-poslovne cone nacionalnega pomena | Nosilec: **MGTŠ** (sodelujoči: MNVP, MKRR, MzI, MOPE, MKGP,) | Izdelan tematski akcijski program za industrijsko-poslovne cone nacionalnega pomena | 0(2024) | 1 tematski akcijski program(2026) | 2026 |
|  | **PRIPRAVA REGIONALNIH PROSTORSKIH PLANOV**  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Izboljšati oskrbo s cenovno dostopnimi (javnimi) najemnimi stanovanji 1. z zagotavljanjem primerne ravni preskrbe s stavbnimi zemljišči za gradnjo stanovanjskih objektov
2. izdelava smernic za izbor zemljišč in umeščanje javne stanovanjske gradnje
 | Nosilec: **MSP**a,b) (sodelujoči: MNVP) | a,b) Pripravljene smernice za izbor zemljišč, namenjenih stanovanjski gradnji (1) | 0(2024) | 1smernice (2026) | a) 2026b) 2026 |
| PI.2 | Priprava in sprejem Regionalnih prostorskih planov (RPP) skladno z določili Zakona o urejanju prostora | Nosilec: **MNVP** RRA ali druge razvojne institucije, vključene v razvojno mrežo v razvojni regiji(sodelujoči: vsi resorji - MKRR, MK, MOPE, MORS, MKGP, MJU, MZ, MVI, MGTŠ, MSP, MP, MDDSZ, MDP)  | Sprejeti regionalni prostorski plani (12) | 0(2024) | 12regionalnih prostorski planov(2027) | 2027 |
| PI.5 | Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo: Vključevanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih (NO) virov v regionalne prostorske plane (RPP) (Ukrep NEPN št.M16.5)  | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | URE, OVE in NO viri ustrezno vključeni v RRP-je (12) | 0(2024) | 12 RRP-jev z vključenimi vsebinami URE, OVE in NO viri(2026) | 2026 |
|  | **NOVA GENERACIJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV**  |  |  |  |  |  |
| PI.5 | Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo: Izboljšanje vključevanja URE, OVE in NO virov v občinske prostorske načrte (OPN) in podrobne prostorske načrte (OPPN) (Ukrep NEPN M16.6) | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | Število občin, ki v svojih OPN in OPPN usmerjajo ukrepe URE ter OVE in NO vire | trenutno ni pregleda | Ciljna vrednost bo določena naknadno | 2027 |
|  | **URBANIZEM – DRŽAVNI PROSTORSKI RED**  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 1. Ponovitev analize razkoraka med načrtovano in dejansko opremljenostjo s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena z analizo sivih lis s priporočili
2. Identifikacija in analiza alternativnih načinov oskrbe s storitvami na območjih nižje gostote prebivalstva (na podlagi že obstoječih dobrih praks) s testnimi/pilotnimi primeri in priporočili
 | Nosilec: **MNVP** 1. Relevantni resorji

(sodelujoči MJU, MOPE, MVI, MDP, MDDSZ, MZI, MZ, NIJZ, združenja občin, MK)1. Relevantni resorji

(sodelujoči: MJU, MOPE, MVI, MDP, MDDSZ, MZI, združenja občin, MK) | a) Izdelana analiza razkoraka s priporočili  | 0(2024) | 1analiza(2027) | a) 2027b) 2027 |
| b1) Izdelana analiza alternativnih načinov oskrbe s priporočili  | 0(2024) | 1analiza(2027) |
| b2) Izvedena pilotna primera | 0(2024) | 2primera(2027) |
| 1.3 | Krepitev povezovanja prometnega, prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja; 1. z usmerjanjem poselitve/zgoščanje ter koncentracijo različnih dejavnosti (mešana raba) na območjih vozlišč JPP ter območij JPP z zadovoljivo frekvenco povezav
2. s prenovo prometnih površin v strnjenih varovanih naselbinskih jedrih z upoštevanjem kulturne kakovosti naselbinske dediščine in prepoznavnosti naselij ter z upoštevanjem načrtovanja in oblikovanja prednostno po meri pešca, kolesarja in dostopnosti do JPP za vse
 | Nosilec: **MOPE** 1. (sodelujoči: MNVP, MZI)
2. (sodelujoči: MK, MOPE, MZI, MK, MVI, MZ, NIJZ)
 | a/b) Pripravljena in objavljena priporočila ali smernice (3) | 0(2024) | 2priporočila ali smernice (2027) | 2027 |
|  |  |  |  |  |
| PI.5 | Vsebinska in organizacijska podpora ukrepom NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Priprava strokovnih podlag za načrt trajnostne prenove stavb in načrt financiranja prenove (Ukrep NEPN št. M19.4)
2. Priprava načrta za trajnostno prenovo stavb (ločeno za stanovanjski in nestanovanjski sektor), ki se osredotoča na celovito prenovo stavb in upošteva vse vidike prenove (energijski, potresni, kulturnovarstveni, funkcionalni idr.) (Ukrep NEPN št. M19.4)
3. Priprava načrta za financiranje trajnostne prenove stavb (Ukrep NEPN št. M19.4)
 | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | Izdelane strokovne podlage (1) | 0(2024) | 1strokovna podlaga(2026) | 2026 |
| Nosilec: **MOPE** (sodelujoči: MNVP, MK, MORS, MVI) | a) Načrt za trajnostno prenovo stavb(1) | 0(2024) | 1 Načrt za prenovo (2026) | 2026 |
| b) Načrta za financiranje trajnostne prenove stavb (1) | 0(2025 | 1 Načrt za financiranje (2027) | 2027 |
|  | **KROŽNO GOSPODARJENJE S PROSTOROM** |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Priprava operativnega načrta za doseganje neto ničelne rasti pozidanih zemljišč (za doseganje etapnih ciljev (do 25% v letu 2030 in 0% leta 2050): - določitev metodologije izvajanja in spremljanja stanja pozidanosti in prekritih tal (t.i. soil sealing) in- vzpostavitev izhodiščnega stanja za spremljanje doseganja ciljev | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MOPE, MKGP) | Izdelan načrt  | 0(2024) | 1Izdelan načrt (2026) | 2026 |
| 3.6 | Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom: - vzpostavitev portala krožnega gospodarjenja s prostorom; - ustanovitev delovne skupine za krožno gospodarjenje s prostorom; * analitična naloga: razvoj metodologije za aktivacijo razvrednotenih območjih
 | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MOPE MSP, MKGP, MK, MGŠT, MF, Vlada RS) | izvedene promocijske naloge - vzpostavljen portal krožnega gospodarjenja s prostorom  | 0(2024) | 1(2026) | 2026 in2027 |
| izvedene promocijske naloge – pripravljen in objavljen strokovni ali znanstveni članek  | 1(2024) | 1(vsako leto) |
| izvedene promocijske naloge izvedena predstavitev na strokovnem srečanju | 1(2024) | 1(vsako leto) |
| izvedene organizacijske naloge – ustanovljena delovna skupina | 0(2024) | 12027 |
| izvedene organizacijske naloge – izvedena medsektorska koordinacija | 0(2024) | 1(vsako leto) |
| izvedene analitične naloge – izvedena naloga  | 1(2024) | 1(vsako leto) |
|  | **IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE** |  |  |  |  |  |
| H2.2 | Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029  | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči ostali resorji, npr. MZ, MVI, MK, MVŠZI, Univerze, URSVS) | Izvedeno izobraževanje ali usposabljanje | 0(2024) | 2(vsako leto) | 20262027 |
| Število udeležencev  | 0(2024) | 40(vsako leto) |
| PI.5 | Vsebinska in organizacijska podpora ukrepom NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Vzpostavitev instrumentov za sodelovanje z javnostjo za potrebe prostorskega načrtovanja pri prehodu v podnebno nevtralno družbo (Ukrep NEPN M16.12)
2. Usposabljanje akterjev za prostorsko in lokalno načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih (NO) virov (Ukrep NEPN 16.10)
 | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | a) Zgodnje vključevanje javnosti v pripravo prostorskih aktov za OVE ter zagotavljanje pregledne in ažurne komunikacije (. | 0(2024) | Stalna naloga | 2027 |
| Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | b) usposabljanje akterjev, javno dostopna spletna platforma z informacijami, kontaktna točka za svetovanje, nadgradnja strokovne pomoči pri načrtovanju ter spodbujanje investicij za prehod v podnebno nevtralno družbo | 0(2024) | Bo opredeljeno naknadno | 2027 |
|  | **SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU** |  |  |  |  |  |
| PI.10 | Opredelitev metodologije in vzpostavitev novih kazalnikov za spremljanje prostorskega razvoja:1. Preveritev metodologije statistične določitve urbanih naselij in drugih naselij
 | Nosilec: **MNVP** a (sodelujoči: SURS) | a) Opredelitev metodologije (1) | 0(2024) | 1metodologija(2026) | a) 2026 |
| 1. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za aktivno mobilnost – določitev deleža površin za pešce in kolesarje za mesta in druga urbana naselja (UZ) (izračun izhodiščnega kazalnika)
 | Nosilec: **MNVP** b) (sodelujoči: MOPE, MVI) | b/c/d) Opredelitev metodologije in vzpostavitev kazalnikov (3) | 0(2024) | 3opredeljene metodologije(2027)3Opredeljeni kazalniki(2027) | b) 2027 |
| 1. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno in spremljanje dostopnosti javnih zelenih površin v urbanih naseljih
 | Nosilec: **MNVP** c) (sodelujoči: MZ, SURS) | 0(2024) | c) 2027 |
| 1. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno in spremljanje deleža javnih odprtih in zelenih površin v urbanih naseljih
 | Nosilec: **MNVP** d) (sodelujoči: MZ, SURS) | 0(2024) | d) 2027 |
| 1. Razvoj metodologije in vzpostavitev kazalnika za oceno spremljanja vplivov na zdravje ljudi (npr. identifikacija konfliktnih stikov med različnimi namenskimi rabami prostora (območja stanovanj (PNR S) v stiku z območji proizvodnih dejavnosti (PNRP I), površinami cest (PNRP PC, avtoceste, hitre ceste, ostale državne ceste), površinami železnic (PRNRP PŽ, glavne žel. proge), območja okoljske infrastrukture (PNRP O), območja energetske infrastrukture (PNRP E)).
2. Razvoj metodologije in kazalnika za določitev dostopnosti prebivalcev do urejenih in varnih pešpoti v naselju*.*
 | Nosilec: : **MZ** (sodelujoči: MOPE, MzI, MNVP) | e) Opredelitev metodologije in vzpostavitev kazalnikov  | 0(2024) | Opredeljeni kazalniki(2027) | e) 2027 |
| f) Nosilec: **MOPE**  (sodelujoči: MNVP, MZ) | f) Opredelitev metodologije in vzpostavitev kazalnika  | 0(2024) | Opredeljen kazalnik(2027) | f) 2027 |

2.3 OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju januar 2028 – december 2034

| **Zap. št.** | **OBDOBJE III: aktivnosti, zaključene v obdobju v obdobju januar 2028 – december 2034; obdobje traja 7 let** **MEJNIK III: december 2034**  | **ODGOVORNI ZA IZVEDBO** | **KAZALNIK DOSEŽKA****(ciljna vrednost)** | **IZHODIŠČNA VREDNOST****(leto)** | **CILJNA VREDNOST****(leto)** | **TERMINSKI OKVIR IZVEDBE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVAJANJE STRATEGIJE NA NACIONALNI RAVNI – ZASNOVA PROSTORSKEGA PLANA SLOVENIJE** |  |  |  |  |  |
| 1.7 | **Urejanje področja brezpilotnih zrakoplovov** z namenom možnosti vzpostavitve alternativnih načinov oskrbe na prostorsko, okoljsko in družbeno sprejemljiv in varen način | Nosilec: **MzI** | Analiza možnosti vzpostavitve(1) | 0(2024) | 1analiza (2029) | 2029 |
| 1.9 | Ureditev funkcionalnosti območij nekdanjih mejnih prehodov po vzpostavitvi notranje meje in njihovo operativno upravljanje | Nosilec: **MNZ**(sodelujoči: MNVP, MJU, MzI) | a) Sprejeti predpisi o ureditvi nekdanjih MP notranjih meja (30) | 0(2024) | 30Sprejetih predpisov (2028) | 2028 - 2029 |
| b) Urejeno upravljanje nekdanjih MP na notranjih mejah (30) | 0(2024) | 30Pogodb o upravljanju (2029) | 2028 - 2029 |
| 2.4 | **Krepitev upravljanja porečij:**1. Izvedba pilotnega projekta za potrebe RPP, ki bo vseboval:

- Pripravo podrobnega načrta upravljanja s porečji za izbrano pilotno porečje z nadgradnjo modeliranja na ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih in plazljivih) območij z:* integracijo projekcij podnebnih sprememb glede na namensko rabo prostora v modeliranje ogroženih območij;
* analizo poselitve na ogroženih območjih;
* pripravo predloga variant ukrepov za državne, regionalne in občinske plane;
* razvojem digitalnega modela simulacije ogroženosti za strokovne razprave in preučevanje variant;
1. Predlogi za nadgradnjo predpisov na podlagi rezultatov pilotnega projekta.
2. Nadgrajeno modeliranje na ogroženih območjih (poplavnih, erozijskih in plazljivih) območij za druga porečja v Sloveniji:
3. Ozaveščanje ključnih deležnikov v okviru horizontalnega cilja 2
 | Nosilec: **MNVP** a/b/c/d) (sodelujoči DRSV) | a) Izveden pilotni projekt, izdelan nadgrajen model (1) | 0(2024) | 1pilotni projekt(2028) | a) 2028 |
| b) Predlog nadgradnje predpisa (1)  | 0(2024) | 1Predlog nadgradnje predpisa (2034) | b) 2034 |
| c) izdelani modeli za druga porečja v Sloveniji (vsaj 5 porečij) | 0(2024) | 5Izdelanihmodelov za druga porečja v Sloveniji (2034) | c) 2034 |
| d) Število izvedenih izobraževanj, delavnic, ipd. (vsaj 10) | 0(2024) | 10  izobraževanj, delavnic (2034) | d) 2034 |
| 3.5 | Preveritev in nadgradnja obstoječega **sistema upravljanja gospodarskih con** in vezanost spodbud za gospodarske investicije na načelih krožnega gospodarjenja s prostorom, sodelovanje z investitorji. | Nosilec: **MGTŠ** (sodelujoči: MKRR, MNVP, SPIRIT) | Predlog modela upravljanja (1) | 0(2024) | 1model upravljanja (2028) | 2028 |
| 4.2 | Dopolnitev in celovita sistemska uveljavitev ekoloških koridorjev (za živalske vrste) na relevantnih rabah:1. Identifikacija gozdov, ki predstavljajo linijske in stopalne krajinske elemente in njihovo vključitev v ekološke koridorje;
 |  Nosilec: **MKGP** a) (sodelujoči: ZGS, MNVP, ZRSVN) | a) Identificirani gozdovi in njihova vključitev v ekološke koridorje (1) | 0(2024) | 1vključeni gozdovi (2034) | 2034 |
| 1. Identifikacija potrebnih ekoloških koridorjev med naravovarstveno pomembnimi območji
2. Priprava priročnika za vključitev ekoloških koridorjev v prostorsko načrtovanje
 | Nosilec: **MNVP**b) (sodelujoči: MZI, MKGP, ZRSVN, ZGS) | b) Strokovna podlaga - identifikacije ekoloških koridorjev (1)1. Pripravljen priročnik (1)
 | 0(2024) | b) 1strokovna podlaga(2034)c) 1priročnik (2028) | b) 2034c) 2028 |
| 4.3  | **Ohranitev območij razlivanja visokih voda:** Prikaz območij vodnih tokov in zadrževanja voda za celotno Slovenijo in umestitev v PIS | Nosilec: **MNVP** a) (sodelujoči: DRSV, MNVP, MKGP) | Izdelan kartografski prikaz in njegova vključenost v PIS (1) | 0(2024) | 1 izdelan kartografski v PIS (2034) | 2034 |
| 4.5 | Izvajanje Uredbe EU o obnovi narave: b) izvajanje ukrepov obnove razvrednotenih območij narave, katerih habitati niso v dobrem stanju v skladu z določili Uredbe EU o obnovi narave | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: ZRSVN) |  Število obnovljenih razvrednotenih območij narave nacionalnega načrta za obnovo narave | 0(2024) | kot opredeljeno v načrtu za obnovo narave(2034) | 2028 - 2034 |
| 5.3 | Izdelava strokovnih podlag za tematski akcijski program ter izdelava tematskega akcijskega programa za opredelitev območij prepoznavnosti naselij in krajine na državni ravni, vključno z izjemnimi krajinami a) spremljanje spremembe dejanske rabe na območju krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni (izjemne krajine),b) opredelitvijo drugih še sprejemljivih rab prostora, ki izjemne krajine ohranja, a ponuja alternativo trenutni rabi prostora. c) Priprava smernic za prostorsko načrtovanje v krajinsko prepoznavnih območjih. | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MK, MKGP) | a/b) Izdelane krajinske zasnove (najmanj 10) | 0(2024) | 10Krajinskih zasnov(2032) | 2028 - 2032 |
| c) Izdelane smernice (1) | 0(2024) | 1 smernice(2032) |
| d) Izdelan tematski akcijski program (1) | 0(2024) | 1akcijski program(2032) |
| H1.1 | Izdelava študije o **možnosti vzpostavitve mednarodne celinske plovne poti na reki Savi** med Obrežjem v Sloveniji in Siskom na Hrvaškem v ustrezni plovbni kategoriji | Nosilec: **MzI** (sodelujoči: MNZ, Policija, MZEZ, DRSV) | Izvedena študija(1)  | 0(2024) | 1Izvedena študija(2032) | 2032 |
| PI.4 | Izdelava **akcijskega programa z opredelitvijo prednostnih prometnih projektov za pripravo DPN** | Nosilec: **MzI** (sodelujoči: MNVP, MOPE) | Izdelan akcijski program (1) | 0(2028) | 1Izdelan akcijski program (2032) | 2032 |
| PI.5 | Organizacijska in vsebinska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Priprava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih virov (Ukrep NEPN št. M16.4);

Izdelava akcijskih programov za obnovljive vire energije (OVE) in druge nizkoogljične vire (Ukrep NEPN M16.4a) | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP, MK, MKGP) | Posodobljene strokovne podlage za sončne in vetrne elektrarne | 0(2024) | 1 strokovna podlaga | 6 let po sprejetju strokovnih podlag |
| Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP, MK, MKGP) | Prenova tematskega akcijskega programa za sončne (fotonapetostne) in vetrne elektrarne | 0(2024) | 1akcijski programi(2030) | 6 let po sprejetju TAP  |
| PI.6 | Opredelitev destinacij za razvoj turizma v skladu s Strategijo slovenskega turizma 2022-2028 | Nosilec: **MGTŠ**(sodelujoči: MNVP) | Opredeljene turistične destinacije na lokalni in regionalni ravni (1) | 0(2024) | 1opredeljene turistične destinacije (2028) | 2028 |
| PI.9 | Revizija / Prenova Akcijskega programa za izvajanje Strategije na morju (pomorskega prostorskega plana) | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: resorji: MKGP, MK, MNVP DZN, MNVP DzV, MORS, MZI, MOPE) | Prenovljen PPP (1)  | 1(2024) | 1prenovljen plan (2031) | 2030 - 2031  |
|  | **REGIONALNI PROSTORSKI PLAN**  |  |  |  |  |  |
| PI.2 | Priprava in sprejem sprememb in dopolnitev Regionalnih prostorskih planov (RPP) skladno z določili Zakona o urejanju prostora.  | Nosilec: **MNVP** RRA ali druge razvojne institucije, vključene v razvojno mrežo v razvojni regiji (sodelujoči: vsi resorji - MKRR, MK, MOPE, MORS, MKGP, MJU, MZ, MVI, MGTŠ, MSP, MP, MDDSZ, MDP) | dopolnjeni RPP (12)  | 12(2027) | 12Dopolnjenih regionalnih prostorskih planov (2034) | 2034 |
|  | **NOVA GENERACIJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČTOV**  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Analiza (in priporočila) za vzpostavitev in izvajanje **instrumentov za aktivacijo stavbnih zemljišč in neizkoriščenih stavb**, kot na primer: načrti preskrbe s stavbnimi zemljišči, analiza zaloge stavbnih zemljišč in kriterijev za prostorski razvoj gospodarskih dejavnosti, sklad krožnega gospodarjenja s prostorom, obdavčitev neizkoriščenih stavbnih zemljišč in neizkoriščenih stavb, ipd. | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MF, MSP, MKGP, MGTŠ, MK; SOS, ZOS, ZMOS) | Vzpostavljeni instrumenti(3) | 0(2024) | 3Vzpostavljeni instrumenti(2034) | 2028 - 2034 |
| H2.3 | Izboljšanje kakovosti in optimizacija procesa priprave prostorskih planov in strateških dokumentov s ciljem izboljšanja skladnosti in uveljavljanja ciljev SPRS 2050:1. Preveritev primernosti obstoječih izvedbenih mehanizmov za notranji razvoj naselij in priprava priporočil
2. Smernice za načrtovanje v OPN
3. Vrednotenje izvajanja smernic za načrtovanje OPN
 | Nosilec: **MNVP**  | 1. Preveritev primernosti
2. Priprava smernic
3. Vrednotenje izvajanja
 | 0(2024) | 1Preveritev(2028) | 1. 2028
 |
| 0(2024) | 1Smernice(2029) | 1. 2028 - 2029
 |
| 0(2024) | 1izvedeno vrednotenje(2034) | 1. 2034
 |
| PI.5  | Vsebinska *in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN* **s področja prostorskega načrtovanja** za prehod v podnebno nevtralno družbo:Izboljšanje vključevanja učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih virov (NO) virov v občinske prostorske načrte (OPN) in podrobne prostorske načrte (OPPN) (Ukrep NEPN M16.6) | Nosilec: **MOPE**(Sodelujoči: MNVP) | Število občin, ki v svojih OPN in OPPN usmerjajo ukrepe URE ter OVE in NO vire | trenutno ni pregleda | Ciljna vrednost bo določena naknadno | 2028-2034 |
|  | **URBANIZEM - DRŽAVNI PROSTORSKI RED** |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Preučitev in uvajanje alternativnih oblik javnega prevoza (povečanje frekvence in uvajanje prevozov na klic) za omilitev prevozne revščine na redkeje poseljenih območjih (vključno s prenosi na podlagi že obstoječih dobrih praks) |  Nosilec: **MOPE** (sodelujoči: MJU, MNVP, MVI, MDDSZ, MZI, združenja občin) | c) uvedeni primeri (5)  | 0(2024) | 5Primerov (2030) | 2028 - 2030 |
| 1.6 | Vzpostavitev mehanizma načrtovanja varnih poti v vrtce in osnovne šole skladno z načeli trajnostne mobilnosti z naslednjimi prioritetami: (1) pešpoti, (2) kolesarske poti, (3) javni prevoz, (4) šolski prevoz. Smernice ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje za prostorske plane bodo eno od izhodišč urbanističnega in prostorskega načrtovanja v okviru OPN in OPPN. | Nosilec: **MVI** (sodelujoči: MOPE, MNVP, MzI/DRSI, MZ, NIJZ) | Vzpostavljen mehanizem - smernice  | 0(2024) | 1smernice(2028) | 2028 |
| 2.1 | Razširitev **analize kakovosti zelenih površin in dostopnosti prebivalcev do zelenih površin v mestih** in drugih urbanih naseljih na ostale občine za urbana naselja | Nosilec: **MNVP** (Sodelujoči: MZ, MVI) | b) izvedene analize v dodatnih občinah(21) | 0(2024) | 21izvedenih analiz v (2034) | 2028 - 2034 |
| 2.2 | Izboljšava predpisov za:1. določitev večnamenske rabe obvodnih in poplavnih površin za namene rekreacije, športa, turizma in podobnih aktivnosti s funkcijo zadrževanja vode in zagotavljanjem ekološko-hidrološke funkcije;
 | Nosilec: **MNVP** a) (sodelujoči:, MGTŠ, STO) | a,b,c) Število področij z izboljšanimi predpisi(3) | 0(2024) | 3področja z izboljšanimi predpisi(2032) | a) 2029 - 2030 |
| 1. določitev ustreznih deležev zelenih površin v naseljih in površin namenjenih urbanemu kmetijstvu v naseljih in zelenih površin, namenjenih telesni dejavnosti prebivalstva;
2. zbiranje in ponovno uporabo padavinskih voda in ločevanje sive/črne voda in ponovna uporaba vode (za gospodinjske namene).
 | Nosilec: **MNVP** b) (sodelujoči: MOPE, MKGP, MZ, NIJZ, MVI)Nosilec: **MNVP** c) s(odelujoči: MOPE, MKGP, MVI) | b,c)2031- 2032 |
| 2.3 | a) Priprava **Priporočil in tehničnih smernic za zbiranje in ponovno uporabo meteornih voda kot obvezo za javne gospodarske službe, ponovno uporabo padavinskih voda v in ob objektih ter povečano zadrževanje in ponikanje padavinskih voda na lokaciji;** | Nosilec: **MNVP**  | Izdana priporočila, smernice ali tehnična navodila (1) | 0(2024) | 1priporočila, smernice (2028) | 2028 |
| b) Priprava smernic za ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete in naravnih vrednot v naseljih (prilagajanje naselij na širjenje tujerodnih vrst preprečevanjem in obvladovanjem njihovega vnosa ter širjenja) | Nosilec: **MNVP**(Sodelujoči: ZRSVN) | Izdane smernice (1) | 0(2024) | 1smernice (2028) | 2028 |
| c) Priporočila in **smernice za urbanistično in arhitekturno načrtovanje stavb vzgoje in izobraževanja (VIZ)** in pripadajočih zunanjih površin | Nosilec: **MVI** (sodelujoči: MNVP, MK, MZ, NIJZ) | Priporočila in smernice | 0(2024) | 1Smernice(2034) | 2028 - 2034 |
| d) Izdelava smernic za krepitev odpornosti kulturne dediščine na podnebne spremembe | Nosilec: **MK**(sodelujoči: MNVP, MZ, NIJZ, MOPE) | Smernice | 0(2024) | 1Smernice(2028) | 2028 |
| 2.6 | Izvajanje Uredbe EU o obnovi narave: 1. Določitev zadovoljive ravni urbanih zelenih površin določena v skladu s čl, 14(5) Uredbe (EU) 2024/1991 o obnovi narave.
2. Določitev zadovoljive ravni površine urbanega pokrova drevesnih krošenj določena v skladu s čl, 14(5) Uredbe (EU) 2024/1991 o obnovi narave.
3. Izvajanje ukrepov za doseganje povečanja zelenih površin v urbanem okolju ter doseganje trenda povečanja urbanega pokrova drevesnih krošenj v vsakem območju urbanega ekosistema, dokler ni dosežena zadovoljiva raven urbanega pokrova drevesnih krošenj, v skladu z določili Uredbe EU o obnovi narave od 1. 1. 2031.
 | Nosilec: **MNVP**  | 1. Izvedena strokovna študija za določitev zadovoljive ravni urbanih zelenih površin (1)
2. Izvedena strokovna študija za določitev zadovoljive ravni urbanega pokrova drevesnih krošenj (1)
3. Število izvedenih ukrepov nacionalnega načrta za obnovo narave
 | 0(2024) | a,b) 2 izvedeni študiji(2029c) kot opredeljeno v načrtu za obnovo narave(2034) | a,b) 2029c) 2028 - 2034 |
| 3.1 | Razvoj metodologije in izvedba analize obstoječih nakupovalnih središč, s posebno pozornostjo namenjeno izzivu aktivacije opuščenih ali neuporabljenih površin ter uvedbe mešane rabe / dejavnosti |  Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MVI) | Poročilo o analizi(1) | 0(2024) | 1Poročilo (2028) | 2027 - 2028 |
| 3.3 | Priprava smernic, usmeritev, priporočil, tehničnih navodil ali standardov za:a) Priprava priporočila za **uveljavitev urbane reciklaže/prenove razvrednotenih območij** oziroma že poseljenih / pozidanih površin (npr. preseljevanje, potresna območja, zmanjševanje prekritosti tal), s posebnim poudarkom na prenovi mestnih sosesk, trških in vaških središč.b) **Usmeritev za celovito prenovo območij prestrukturiranja** (na podlagi izkušenj Zasavske in Šaleške regije) za druga območja prestrukturiranja– po rezultatih CRP) – vključno z izvedbo pilotnega projekta, kot podlage za RPP/RRP (t.i. celovit načrt prenove/prestrukturiranja območja);c) **Urbanističnih smernic in standardov potrebnih za uveljavljanje principov krožnega gospodarjenja s prostorom** (npr. za notranji razvoj naselij, mešana raba, namembnost pritličij večstanovanjskih objektov, mirujoči promet, dostopnost ipd.);d) **Usmeritev za osvetljevanje javnega in zasebnega odprtega prostora**; | Nosilec: **MNVP** a) (sodelujoči: MGTŠ, MKRR, MK) | Pripravljene smernice, usmeritve, priporočila, tehnična navodila ali standardi(4) | 0(2024) | 4 Smernice(2032) | a) 2028 |
| Nosilec: **MNVP** b) (sodelujoči: MKRR, MK MSP, MDDSZ) | b) 2029 – 2030 |
| Nosilec: **MNVP** c) (sodelujoči: MK, MOPE, MZ) | 1. 2031- 2032
 |
| Nosilec: **MNVP** (d) (sodelujoči: MOPE, MzI) | d) 2029 - 2030 |
| 3.3 | Priprava smernic, usmeritev, priporočil, tehničnih navodil ali standardov za:e) usmeritve za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst pri izvajanju vzdrževalnih del vzdrževalcev javnih infrastrukturnih objektov in lastnikom zemljišč;f) usmeritve za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin v parkih ter drugih javnih zelenih površinah, na vrtovih in v ribnikih in za njihovo zamenjavo z domorodnim in ne invazivnimi tujerodnimi vrstami. | Nosilec: **ZRSVN** e,f) (sodelujoči:: MNVP) | e,f) Pripravljene smernice, usmeritve, priporočila, tehnična navodila ali standardi(2) | 0(2024) | 2smernice(2029) | e) 2028 - 2029 |
| f) 2028 - 2029 |
| g) Priprava Usmeritev za izboljšanje navad in oblik/ponudbe in uporabe trajnostne mobilnosti;h) Priprava Kriterijev in pogojev za umeščanje in prenove nakupovalnih središč; | Nosilec: **MOPE** g,h) (sodelujoči: MNVP, MzI) | g,h) Smernice, usmeritve, priporočila, (2) | 0(2024) | 2smernice, usmeritve, priporočila (2030) | g) 2030 |
| h) 2030 |
| 4.4 | a) Priprava in sprejem **lokalnih strategij in/ali načrtov upravljanja mestnih gozdov**, vključno z ureditvijo njihovega pravnega statusa in njihovo prostorsko določitvijob) **Analiza obravnave z občinskimi odloki razglašenih gozdov s posebnim namenom**, vključno z njihovo lokacijo in varstvenim režimom | Nosilec: **MKGP** a) ZGS (sodelujoči: MKGP, MK, ZMOS, SOS, ZOS) b) (sodelujoči: ZZG, ZMOS, SOS, ZOS)  | a) Sprejete strategije/ načrti upravljanja mestnih gozdov (12) | 0(2024) | 12Strategij(2034) | a) 2034b) 2030 |
| b) Izvedena analiza (1) | 0(2024) | 1analiza(2030) |
| PI.8 | Priprava in sprejem uredb državnega prostorskega reda | Nosilec: **MNVP**  | Sprejete uredbe (4 ) | 0(2024) | 4uredbe (2034 ) | 2028 - 2034 |
|  | **KROŽNO GOSPODARJENJE S PROSTOROM** |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MOPE MSP, MKGP, MK, MGŠT, MF, Vlada RS) | izvedene promocijske naloge - vzdrževan portal krožnega gospodarjenja s prostorom  | 1(2026) | 1(vsako leto) | 2028 - 2034 |
| izvedene promocijske naloge – pripravljen in objavljen strokovni ali znanstveni članek  | 1(2024) | (1)(vsako leto) |
| izvedene promocijske naloge izvedena predstavitev na strokovnem srečanju | 1(2024) | (1)(vsako leto) |
| izvedene organizacijske naloge – izvedena medsektorska koordinacija | 0(2024) | (1)(vsako leto) |
| izvedene analitične naloge – izvedena naloga  | 1(2024) | (1)(vsako leto) |
| 3.7 | Spodbujanje trajnostnega kulturnega turizma – spodbujanje obnov in revitalizacij objektov kulturne dediščine ter aktivnosti, za povezovanje dediščine s turizmom  | Nosilec: **MK**(sodelujoči: MGTŠ) | Število prenovljenih objektov kulturne dediščine (31) | 0(2024) | 31Objektov kulturne dediščine(2034) | 2028 - 2034 |
| PI.7 | Uvajanje Presoje učinkov na prostor ob pripravi drugih strateških dokumentov | Nosilec: **MNVP** (sodelujoči: MJU, SVZ, MK) | Izvedena presoja učinkov na prostor TIA (7) | 0(2024) | 7Presoj(2034) | 2028 - 2034 |
|  | **IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE** |  |  |  |  |  |
| H2.2 | 1. **Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja** za krepitev strokovne usposobljenosti deležnikov za izvajanje strategije, ki bo obsegalo tudi predstavitve/obrazložitve dosežkov ter deljenje konkretnih rezultatov aktivnosti tega akcijskega načrta:
2. **Priprava Programa izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2030-2034**
 | Nosilec: **MNVP**a/b) (sodelujoči: ostali resorji, npr. MZ, MVI, MK) | a1) Letno: število izobraževanj ali usposabljanj (2/leto) | 0(2024) | 2(vsako leto) | a) 2028 -2023 |
| a2) število udeležencev (40/leto)  | 0(2024) | 40 (vsako leto) |
| b) Izdelan program izobraževanja (1x) | 1(2025) | 1Program (2030) | b) 2030 |
| PI.5 | Vsebinska in organizacijska podpora ukrepom NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Vzpostavitev instrumentov za sodelovanje z javnostjo za potrebe prostorskega načrtovanja pri prehodu v podnebno nevtralno družbo (Ukrep NEPN M16.12)
2. Usposabljanje akterjev za prostorsko in lokalno načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih (NO) virov (Ukrep NEPN 16.10)
 | Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | a) Zgodnje vključevanje javnosti v pripravo prostorskih aktov za OVE ter zagotavljanje pregledne in ažurne komunikacije  | 0(2024) | bo opredeljeno naknadno | 2028-2034 |
| Nosilec: **MOPE**(sodelujoči: MNVP) | .b) usposabljanje akterjev, javno dostopna spletna platforma z informacijami, kontaktna točka za svetovanje, nadgradnja strokovne pomoči pri načrtovanju ter spodbujanje investicij za prehod v podnebno nevtralno družbo | 0(2024) | bo opredeljeno naknadno | 2028-2034 |
|  | **SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU** |  |  |  |  |  |
| H2.1 | Priprava poročila o prostorskem razvoju, vključno s poročilom o izvajanju PPN in poročilom o stanju okoljskih kazalnikov iz OP za SPRS 2050 | Nosilec: **MNVP**  | Izdelava in sprejem Poročila o prostorskem razvoju na Vladi RS (2x) | 1(2025) | 1(2029)(1)(2033) | 2028 - 2029 2032 - 2033 |
| PI.10 | Opredelitev metodologije in vzpostavitev novih kazalnikov za spremljanje prostorskega razvoja:g. Razvoj metodologije in vzpostavitev primernega kazalnika za spremljanje nočne osvetljenosti prostora (izračun izhodiščnega kazalnika nočne osvetljenosti prostora tako za javne kot za zasebne površine) | Nosilec: **MNVP**  | Opredelitev metodologije (1)  | 0(2024) | 1metodologija (2028) | 2028 |
| Vzpostavitev kazalnikov (1) | 0(2024) | 1kazalnik(2028) |

1. Izvajanje in spremljanje Načrta za izvajanje SPRS v odbodbju 2025 - 2034

Načrt za izvajanje SPRS do leta 2034 je operativni izvedbeni dokument, ki predstavlja prvi implementacijski okvir za uresničevanje prednostnih nalog in ciljev ReSPRS50. Tematska področja in aktivnosti, navedeni v 2. poglavju predstavljajo način, ki smiselno vodijo v doseganje vizije prostorskega razvoja Slovenije.

Za izvajanje Načrta so opredeljeni finančni in kadrovski viri (Poglavji 3.1 in 3.2), za spremljanje izvajanja Načrta pa so opredeljeni kazalniki ter način poročanja Vladi Republike Slovenije (Poglavje 3.3)

Aktivnosti Načrta se izvajajo v okviru obstoječe kadrovske strukture resornih ministrstev in z izvedbo več javnih naročil.

Za aktivnosti v letih 2025 in 2026 (aktivnosti 1.1, 1.4, 3.2, 3.4, 4.1, H2.2, PI.4 in PI.9) imajo ministrstvo, pristojno za prostor in naravne vire, ministrstvo, pristojno za solidarno prihodnost in ministrstvo, pristojno za okolje, energetiko in podnebje zagotovljene pravice porabe sredstev v proračunu Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (glej Preglednici 1 in 2).

Aktivnosti pod zaporednimi številkami 1.5, 5.1, 5.2, PI.1 in PI.2 se bodo opravile v letih 2025-2026 kot redne delovne obveznosti zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za prostor za naravne vire in prostor.

Aktivnosti v obdobju 2027 – 2034 se bodo izvajale v skladu s sredstvi ministrstev, ki bodo zagotovljena z vsakokratnim veljavnim proračunom Republike Slovenije. Za te aktivnosti so podane okvirne vrednosti v Preglednici 3.

* 1. FINANČNA SREDSTVA

**Preglednica 1:** Finančni program za leti 2025 in 2026

| **Zap. št.**  |  **AKTIVNOST** | **Proračunski porabnik** | **Ukrep** | **Proračunska postavka** | **Program 2025****v EUR** | **Program 2026****v EUR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Opredelitev mreže središč in njihove vloge znotraj regije - izdelava strokovnih podlag (Urbanističnih zasnov)  | **MNVP** | 2511-11-0036Prostorski razvoj na strateški in regionalni ravni | 231447Upravljanje s prostorom | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.4 | Prenova študije Opredelitev in določitev prednostnih območij za stanovanjsko oskrbo - PROSO | **MSP** | 2550-16-00036Zakonodaja, vsebine, praksa in mednarodno sodelovanje | PP 231332 Stanovanjska dejavnost | 46.360,00 |  |
| 1.4 | Izboljšati oskrbo s cenovno dostopnimi (javnimi) najemnimi stanovanji 1. z zagotavljanjem primerne ravni preskrbe s stavbnimi zemljišči za gradnjo stanovanjskih objektov
2. izdelava smernic za izbor zemljišč in umeščanje javne stanovanjske gradnje
 | **MSP** | 2550-16-00036Zakonodaja, vsebine, praksa in mednarodno sodelovanje | PP 231332 Stanovanjska dejavnost | 40.000,00 |  |
| 3.2 | Priprava operativnega načrta za doseganje neto ničelne rasti pozidanih zemljišč  | **MNVP** | 2511-11-0036Prostorski razvoj na strateški in regionalni ravni | 231447 Upravljanje s prostorom |  | 80.000,00 |
| 3.4 | Organizacijske, promocijske in analitično-razvojne naloge za uveljavitev principov krožnega gospodarjenja s prostorom  | **MNVP** | 2511-11-0036Prostorski razvoj na strateški in regionalni ravni | 231447 Upravljanje s prostorom | 102.500,00 | 147.500,00 |
| 4.1 | Priprava strokovnih podlag za zasnovo zelenega sistema regij (krajinskih zasnov) | **MNVP** | 2511-11-0036Prostorski razvoj na strateški in regionalni ravni | 231447 Upravljanje s prostorom | 500.000,00 | 500.000,00 |
| H2.2 | 1. Priprava programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029

Izvajanje programa rednega izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2025-2029  | **MNVP** | 2511-11-0032Sistem prostora in graditve | 231448Prostorski informacijski sistem | 60.000,00 | 60.000,00 |
| PI.9 | Opredelitev metodologije in vzpostavitev novih kazalnikov za spremljanje prostorskega razvoja:1. Preveritev metodologije statistične določitve urbanih naselij in drugih naselij
 | **MNVP** | 2511-11-0036Prostorski razvoj na strateški in regionalni ravni | 231447Upravljanje s prostorom |  | 50.000,00 |
| PI.4 | Vsebinska in organizacijska podpora izvajanju ukrepov NEPN s področja prostorskega načrtovanja za prehod v podnebno nevtralno družbo:1. Izdelava akcijskih programov za obnovljive vire energije (OVE) in druge nizkoogljične vire – (Ukrep NEPN M16.4a);
 | **MOPE** | 2550-17-0036 Tehnična pomoč | 231758Sklad za podnebne spremembe | 100.000,00 | 600.000,00 |
| 1. Priprava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje učinkovite rabe energije (URE), obnovljivih virov energije (OVE) in nizkoogljičnih virov – (Ukrep NEPN št. M16.4);
 | **MOPE** | 2550-17-0036 Tehnična pomoč | 231758Sklad za podnebne spremembe | 220.000,00 |  |
| 1. Priprava strokovnih podlag za načrt trajnostne prenove stavb in načrt financiranja prenove (Ukrep NEPN št. M19.4) in
2. Priprava načrta za trajnostno prenovo stavb (ločeno za stanovanjski in nestanovanjski sektor), ki se osredotoča na celovito prenovo stavb in upošteva vse vidike prenove (energijski, potresni, kulturnovarstveni, funkcionalni idr.) (Ukrep NEPN št. M19.4)
 | **MOPE** | 2430-17-0012 Spodbujanje OVE in URE | 231873Spodbujanje URE in OVE | 100.000,00 |  |
| PI.11 | Akcjjski program za industrijsko-poslovne cone nacionalnega pomena | **MGTŠ** | EP 2130-20-002Spodbujanje investicij | 231756Spodbujanje investicij | 512.400,00 |  |

**Preglednica 2:** Pregled sredstev po proračunskih porabnikih in proračunskih postavkah za leti 2025 in 2026

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ime proračunskega uporabnika** | **Šifra in naziv ukrepa, projekta** | **Šifra in naziv proračunske postavke** | **Znesek za tekoče leto (t) (2025)** | **Znesek za leto** **t +1 (2026)** |
| **MNVP** | 2511-11-0036 - Prostorski razvoj na strateški in regionalni ravni | 231447 - Upravljanje s prostorom | 1.102.500,00 | 1.277.500,00 |
| **MNVP** | 2511-11-0032 - Sistem prostora in graditve | 231448 - Prostorski informacijski sistem | 60.000,00 |  60.000,00 |
| **MSP** | 2550-16-0003 - Zakonodaja, vsebine, praksa in mednarodno sodelovanje | PP 231332 - Stanovanjska dejavnost | 86.360,00  |  |
| **MOPE** | 2430-17-0012 - Spodbujanje OVE in URE | 231873 - Spodbujanje URE in OVE | 100.000,00 |  |
| **MOPE** | 2550-17-0036 - Tehnična pomoč | 231758 - Sklad za podnebne spremembe | 320.000,00 | 600.000,00 |
| **MGTŠ** | EP 2130-20-002 – Spodbujanje investicij | 231756 – Spodbujanje investicij | 512.400,00 |  |
| **SKUPAJ** |  |  | **2.181.260,00** | **1.937.500,00** |

**Preglednica 3:** Pregled okvirnih ocenjenih vrednosti sredstev za aktivnosti v obdobju 2027-2034

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |  | **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |  | **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |
| 1.2 a) | MNVP |  100.000,00  |  | 2.1 | MNVP |  100.000,00  |  | 3.1 | MNVP |  40.000,00  |
| 1.2 b) | MNVP |  60.000,00  |  | 2.2 a) | MNVP |  40.000,00  |  | 3.3 a) | MNVP |  40.000,00  |
| 1.3 a) | MOPE |  -  |  | 2.2 b) | MNVP |  40.000,00  |  | 3.3 b)  | MNVP |  40.000,00  |
| 1.3 b) | MOPE |  40.000,00  |  | 2.2 c) | MNVP |  40.000,00  |  | 3.3 c) | MNVP |  40.000,00  |
| 1.5 | MNVP |  -  |  | 2.3 a) | MNVP |  40.000,00  |  | 3.3 d)  | MNVP |  65.000,00  |
| 1.6 | MVI |  |  | 2.3 b) | MNVP  |  50.000,00  |  | 3.3 e) | ZRSVN |  -  |
| 1.7 | MZI |  70.000,00  |  | 2.3 c) | MVI |  3.400.000,00  |  | 3.3 f) | ZRSVN |  -  |
| 1.8 | MOPE | - |  | 2.3 d) | MK |  ni podatka  |  | 3.3 g) | MOPE |  -  |
| 1.9 | MNZ |  500.000,00  |  | 2.4 a) | MNVP  |  100.000,00  |  | 3.3 h) | MOPE |  -  |
|  |  |  |  | 2.4 b) | MNVP  |  200.000,00  |  | 3.4 | MNVP  |  100.000,00  |
|  |  |  |  | 2.4 c) | MNVP  |  3.500.000,00  |  | 3.5 | MGTŠ | 0,0 |
|  |  |  |  | 2.4 d) | MNVP  |  -  |  | 3.6 | MNVP |  840.000,00  |
|  |  |  |  | 2.5 | MNVP |  100.000,00  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6 | MNVP | 50.000,00  |  |  |  |  |

**Preglednica 3:** Pregled okvirnih ocenjenih vrednosti sredstev za aktivnosti v obdobju 2027-2034 – nadaljevanje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |  | **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |  | **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |
| 4.2a | MKGP/ZGS | - |  | 5.1 | MNVP |  60.000,00  |  | H1.1 | MZI |  40.000,00  |
| 4.2b | MNVP | - |  | 5.2 a) | MNVP |  40.000,00  |  |  H2.1 | MNVP |  200.000,00  |
| 4.2c | MNVP |  40.000,00  |  | 5.2 b) | MNVP |  40.000,00  |  | H2.2 b)  | MNVP | 180.000,00  |
| 4.3a | MNVP  |  200.000,00  |  | 5.3 a) | MNVP |  60.000,00  |  | H2.2 c) | MNVP |  60.000,00  |
| 4.3b | MNVP  |  350.000,00  |  | 5.3 b) | MNVP | 60.000,00 |  | H2.2 d) | MNVP |  300.000,00  |
| 4.3c | MNVP  |  3.500.000,00  |  | 5.3 c) | MNVP | 60.000,00 |  | H2.3 a) | MNVP |  120.000,00  |
| 4.4 a | MKGP/ ZGS |  -  |  |  |  |  |  | H2.3 b) | MNVP |  40.000,00  |
| 4.4 b | MKGP |  50.000,00  |  |  |  |  |  | H2.3 c) | MNVP |  70.000,00  |
| 4.5. | MNVP  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preglednica 3:** Pregled okvirnih ocenjenih vrednosti sredstev za aktivnosti v obdobju 2027-2034 – nadaljevanje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **Nosilec** | **Ocena finančnih potreb****(v EUR)** |
| **PI.1** |  | **-** |
| PI.2b | MNVP |  4.500.000,00  |
| PI.3 | MNVP |  -  |
| PI.4 | MZI | -  |
| PI.5 | MOPE |  -  |
| PI.6 | MGTŠ |  -  |
| PI.7 | MNVP |  450.000,00  |
| PI.8 | MNVP |  450.000,00  |
| PI.9 | MNVP |  -  |
| PI.10a | MNVP |  50.000,00  |
| PI.10b | MNVP |  50.000,00  |
| PI.10c | MNVP |  50.000,00  |
| PI.10d | MNVP |  50.000,00  |
| PI.10e | MZ | -  |
| PI.10f | MOPE | - |
| PI.10g | MNVP | 50.000,00  |

**Preglednica 4**: Pregled okvirnih ocenjenih vrednosti sredstev po proračunskih porabnikih za izvajaje aktivnosti v obdobju 2027-2034

|  |  |
| --- | --- |
| **Ime proračunskega uporabnika** | **Ocenjena vrednost potrebnih sredstev** **(v EUR)** |
| **MNVP** | 16.555.000,00 |
| **MOPE** | ni potreb |
| **MGTŠ** | ni potreb |
| **MKGP** | 50.000,00 |
| **MVI** | 3.400.000,00 |
| **MNZ** | 500.000,00 |
| **MK** | ni potreb |
| **MzI** | 110.000,00 |
| **SKUPAJ** | **20.615.000,00** |

* 1. NOSILCI IZVAJANJA IN POROČANJE o izvajanju

Koordinator izvajanja Načrta je ministrstvo, pristojno za prostor.

Za vsako aktivnost je opredeljen nosilec aktivnosti, ki je odgovoren za izvajanje posamezne aktivnosti, Nosilec aktivnosti poroča koordinatorju o izvajanju aktivnosti.

Pri aktivnostih, za katere se presodi, da je smiselna tudi neposredna vključenost drugih deležnikov (npr. združenja občin), se jih povabi k sodelovanju.

Poročanje o izvajanju Načrta do leta 2034 se izvaja najmanj na 4 leta in se vključi v Poročilo o prostorskem razvoju.

* 1. KAZALNIKI

Za spremljanje in poročanje o izvajanju Načrta so določeni kazalniki dosežkov po posameznih aktivnostih (določeni v Poglavju 2) in kazalniki učinkov, zbrani v Preglednica 5.

Kazalniki učinkov so sestavljeni iz nabora kazalnikov za spremljanje izvajanja ReSPRS50 in nabora kazalnikov, ki so opredeljeni na novo z Načrtom za izvajanje SPRS 2050.

Preglednica 5: Kazalniki učinkov Načrta za izvajanje ReSPRS50 za obdobje 2024 - 2035

| **Zap. št.**  | **Naziv kazalnika učinka** | **Povezava na aktivnost** | **Enota** | **Izhodiščna vrednost****(leto)** | **Ciljna vrednost****(leto)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kazalnik ReSPRS50: Gostota poselitve v urbanih naseljih | 1.1, 1.2, 1.5 | Gostota poselitve v urbanih naseljih (št. preb./km2) | Stanje v letu 2025 | Večje kot v izhodiščnem letu(2034) |
| 2 | Kazalnik ReSPRS50: Opremljenost središč s storitvami splošnega pomena | 1.2,1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | Delež (%) prebivalcev znotraj radija dostopnosti po cestnem omrežju do središča izbrane ravni | 1,9 milijona prebivalcev(2020) | Enako kot izhodišče (2034) |
| 3 | Kazalnik ReSPRS50: Delež prebivalcev v radiu 1 km od postajališča JPP z zadovoljivo in primerno frekvenco | 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 | Delež (%) prebivalcev | )82 % (2024) | 85 %(2027) |
| 4 | Kazalnik Načrta:Število naselij z dostopom do alternativnih oblik javnega prometa | 1.2 | Število naselij | 0(2024) | 30(2030) |
| 5 | Kazalnik Načrta:Število sklenjenih pogodb o upravljanju | 1.9 | Pogodba o upravljanju | 0(2024) | 9(2029) |
| 6 | Kazalnik ReSPRS50: Raba zemljišč | 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,  | Površina stavbnih zemljišč na prebivalca v občini (m2/prebivalca) | 949m2/preb2024  | Trend: zmanjševanje(2034) |
| 7 | Kazalnik ReSPRS50:Zelene površine | 2.1, 2.2, 4.1, 4.4, 4.5,  | Dostopnost javnih zelenih površin v urbanih naseljih: 5 min hoje (300m) do javne zelene površine v velikosti > 0,5 ha strnjenega in zaokroženega območja oz. 15 min hoje (900 m) do javne zelene površine v velikosti > 1 ha strnjenega in zaokroženega območja | Podatek še ni dostopen(2024) | Trend (2034): povečevanje dostopnosti do zelenih površin za vse obiskovalce |
| 8 | Kazalnik ReSPRS50: Poplavna območja | 2.3, 2.4 | Število in delež (%) prebivalcev na poplavno ogroženih območjih | Podatek še ni dostopen(2024) | Podatek se vključi po pripravi Poročila 2024 – december 2024 |
| 9 | Kazalnik ReSPRS50: Neto letna rast površin pozidanih zemljišč | 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 | Pozidana zemljišča v ha | Izhodiščna vrednot bo določena kasneje | (2030)25 % zmanjšanje neto rasti pozidanih zemljišč |
| 10 | Kazalnik ReSPRS50: Razvrednotena območja | 5.2 | Delež (%) površin razvrednotenih območij po naseljih | Podatek še ni dostopen(2024) | Trend (2034): zmanjšanje |
| 11 | Kazalnik ReSPRS50: Dostopnost zemljišč za gradnjo | 3.1, 3.2, 3.3 | Razpoložljivost komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo | Podatek še ni dostopen(2024) | Trend: povečanje deleža komunalno opremljenih zemljišč(2034) |
| 12 | Poročilo o prostorskem razvoju: Poročilo o doseganju ciljev 21 kazalnikov za spremljanje doseganja ciljev prostorskega razvoja | vse aktivnosti  | Poročilo o doseganju ciljev ReSPRS50 (prostorskega razvoja) | 0(2024) | 1(2025)1(2029)1(2033) |

1. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DTUR/Nova-strategija-2022-2028/Strategija-slovenskega-turizma-2022-2028-dokument.pdf [↑](#footnote-ref-2)