|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 35601-3/2025-2560-30 | | | | | | |
| Ljubljana, 4. 8. 2025 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | | | | | | |
| ZADEVA: Uvrstitev osmih novih projektov št. 2560-25-0300, 2560-25-0301, 2560-25-0302, 2560-25-0304, 2560-25-0306, 2560-25-0309, 2560-25-0311 in 2560-25-0318 v veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 – predlog za obravnavo | | | | | | | | | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2025 pod točko ….. sprejela naslednji  **SKLEP**   1. **V veljavni Načrt razvojnih programov 2025 – 2028 se, skladno iz priloženih tabel, uvrstijo novi projekti:**  * 2560-25-0300 »Ureditev parkirišča pod blejskim gradom«, * 2560-25-0301 »Izgradnja garažne hiše Danica«, * 2560-25-0302 »Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu«, * 2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina«, * 2560-25-0306 »Izgradnja brvi čez Jezernico«, * 2560-25-0309 »Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom«, * 2560-25-0311 »Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del« in * 2560-25-0318 »Obnova vodovoda Zmrzlek«   Barbara Kolenko Helbl  GENERALNA SEKRETARKA  Priloga 2: Tabela  Sklep prejmejo:   * Ministrstvo za naravne vire in prostor ([gp.mnvp@gov.si](mailto:gp.mnvp@gov.si)) * Generalni sekretariat Vlade RS ( ([gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)) * Ministrstvo za finance ([gp.mf@gov.si)](mailto:gp.mf@gov.si) ) | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| * Jože Novak, minister * Dr. Katarina Groznik Zeiler, generalna direktorica Direktorata za naravo * Mag. Suzana Zupanc Hrastar, Sektor za naravne vrednote in zavarovana območja | | | | | | | | | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| 5. Kratek povzetek gradiva: | | | | | | | | | | | |
| Z vladnim gradivom v veljavni načrt razvojnih programov uvrščamo nove projekte št. 2560-25-0300 »Ureditev parkirišča pod blejskim gradom« v občini Bled, 2560-25-0301 »Izgradnja garažne hiše Danica« v občini Bohinj, 2560-25-0302 »Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu« v občini Bohinj, 2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina« v občini Bohinj, 2560-25-0306 »Izgradnja brvi čez Jezernico« v občini Bohinj, 2560-25-0309 »Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom« v občini Bovec, 2560-25-0311 »Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del« v občini Bovec in 2560-25-0318 »Obnova vodovoda Zmrzlek« v občini Gorje. Skupna vrednost projektov do zaključka izvedbe, ki vključuje proračunska sredstva in lastna sredstva občin, znaša  V sklopu projekta »Ureditev parkirišča pod blejskim gradom« je v letu 2025 predvidena izvedba ureditve parkovnih površin pod blejskim gradom v skupni neto vrednosti 1.304.465,49 EUR. Namen projekta je zagotoviti ustrezno komunalno opremo in druge gospodarsko javno infrastrukturo v narodnem parku in v parkovnih lokalnih skupnostih z namenom umirjanja prometa v območju TNP. Cilj projekta je ureditev parkirnih površin in zagotovitev P+R prevozov za namen umirjanja prometa v območju TNP. Projekt bo zaključen leta 2025.  V sklopu projekta »Izgradnja garažne hiše Danica« je predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba projekta do leta 2029 v skupni višini 4.978.399,74 EUR.  Namen projekta je izvedba ukrepov za nadgradnjo in optimizacijo obstoječega parkirišča v Danici, z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture, ki bo omogočala izvajanje P+R ter usklajeno upravljanje vseh oblik mobilnosti. Projekt se navezuje na 10.člen ZTNP-1 v 2. točki in sicer z zagotovitvijo ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v narodnem parku in v parkovnih lokalnih skupnostih. Projekt bo zaključen leta 2029.  V sklopu projekta »Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu« je predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba projekta do leta 2030 v skupni višini 2.894.949,52 EUR.  Namen projekta je zagotavljanje ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture in spodbujanje obrtnih, kulturnih in okoljsko primernih gospodarskih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka z ureditvijo osrednjega prostora ob jezeru. Projekt bo zaključen leta 2030.  V sklopu projekta »Obnova kulturnega doma Stara Fužina« je predviden začetek izvedbe in dokončanje projekta do leta 2026 v skupni višini 1.564.892,16 EUR.  Namen projekta je nadstandardno izvajane drugih družbenih dejavnosti skladno s 17. točko prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 z ureditvijo prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti za prebivalce in obiskovalce TNP. Projekt bo zaključen leta 2026.    V sklopu projekta »Izgradnja brvi čez Jezernico« je predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba projekta do leta 2027 v skupni višini 1.203.602,60 EUR.  Namen projekta je zagotavljanje ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture zaradi prehoda k trajnostni mobilnosti in odprave nevarne prometne točke. Projekt bo zaključen leta 2027.  V sklopu projekta »Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom« je predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba projekta do leta 2027 v skupni višini 1.085.543,00 EUR.  Namen projekta je spodbujanje obrtnih, kulturnih in okoljsko primernih gospodarskih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka z zagotovitvijo ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti. Projekt bo zaključen leta 2027.  V sklopu projekta »Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del« je predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba projekta do leta 2027 v skupni višini 1.828.488,37 EUR.  Namen projekta je zagotavljanje ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v narodnem parku in v parkovnih lokalnih skupnostih zaradi zagotavljanja boljše prometne povezljivosti za prebivalce in obiskovalce narodnega parka. Projekt bo zaključen leta 2027.  V sklopu projekta »Obnova vodovoda Zmrzlek« je predviden začetek izvedbe in dokončanje projekta do leta 2027 v skupni višini 640.000,00 EUR.  Namen projekta je zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v narodnem parku in v parkovnih lokalnih skupnostih za zagotovitev oskrbe s pitno vodo prebivalcev narodnega parka. Projekt bo zaključen leta 2027. | | | | | | | | | | | |
| 6. Presoja posledic za: | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | **DA**/NE | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | **DA**/NE | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | DA/**NE** | |
| Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0300 »Ureditev parkirišča pod blejskim gradom« je 1.304.465,49 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 84.270,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bled 1.220.195,49 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0301 »Izgradnja garažne hiše Danica« je 4.978.399,74 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 85.700,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 0,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 28.105,00 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0302 »Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu« je 2.894.949,52 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 35.500,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 0,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina« je 1.564.892,16 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 200.000,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 100.383,55 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 1.164.443,67 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 100.064,94 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0306 »Izgradnja brvi čez Jezernico« je 1.203.602,60 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 52.500,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 300.000,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 303.368,74 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0309 »Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom« je 1.085.543,00 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 64.804,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 1.800,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 667.200,60 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 0,00 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0311 »Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del« je 1.828.488,37 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 467.090,51 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 646.786,44 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 0,00 EUR.  Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0318 »Obnova vodovoda Zmrzlek« je 640.000,00 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 250.026,35 EUR in iz občinskega proračuna Občine Gorje 19.973,65 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 200.000,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Gorje 40.000,00 EUR.  Viri financiranja za navedene projekte so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP na podlagi 11. člena ZTNP-1, tudi za obdobje od leta 2026 naprej. | | | | | | | | | | | |
| * I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tekoče leto (t) | | t + 1 | t + 2 | | | | | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | |  | |  |  | | | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | |  | |  |  | | | | |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0300 Ureditev parkirišča pod blejskim gradom | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0301 Izgradnja garažne hiše Danica | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0302 Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0304 Obnova kulturnega doma Stara Fužina | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0306 Izgradnja brvi čez Jezernico | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0309 Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0311Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2560-25-0318 Obnova vodovoda Zmrzlek | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 0,00 | | | | |  |
|  | |  | |  | | 0,00 | | | | |  |
| SKUPAJ | | | | | |  | | | | |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | | 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP | | 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP | | 1.239.890,86 | | | | | 2.978.430,71 |
|  | |  | |  | |  | | | | |  |
| SKUPAJ | | | | | | 1.239.890,86 | | | | | 2.978.430,71 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | Znesek za t + 1 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| SKUPAJ | | | |  | | | |  | | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**   V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):   * prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, * odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, * obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.  1. **Finančne posledice za državni proračun**   Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. | | | | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  **Kratka obrazložitev** | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/**NE** * Združenju občin Slovenije ZOS: DA/**NE** * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/**NE**   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| (Če je odgovor DA, navedite:  Datum objave: ………  V razpravo so bili vključeni:   * nevladne organizacije, * predstavniki zainteresirane javnosti, * predstavniki strokovne javnosti. * .   Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):  Upoštevani so bili:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  Poročilo je bilo dano ……………..  Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | DA/**NE** | | |
| dr. Lidija Kegljevič Zagorc  DRŽAVNA SEKRETARKA | | | | | | | | | | | |

PRILOGE:

* Priloga 1: Obrazložitev
* Priloga 2: Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC
* Priloga 3: Matrike za zeleno proračunsko načrtovanje
* Priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance

**Priloga 1**

OBRAZLOŽITEV

V veljavni Načrt razvojnih programov 2025 – 2028 se uvrsti osem novih projektov in sicer 2560-25-0300 »Ureditev parkirišča pod blejskim gradom«, 2560-25-0301 »Izgradnja garažne hiše Danica«, 2560-25-0302 »Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu«, 2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina«, 2560-25-0306 »Izgradnja brvi čez Jezernico«, 2560-25-0309 »Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom«, 2560-25-0311 »Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del« in 2560-25-0318 »Obnova vodovoda Zmrzlek«.

S projekti se omogoči sofinanciranje projektov lokalne skupnosti, katerih aktivnosti pomenijo izvajanje razvojnih usmeritev iz 2., 7., 8., 9. in 17. točke prvega odstavka 10. člena, skladno z določbami četrtega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17 in 82/20) na podlagi Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21), in sicer samo tistih projektov lokalnih skupnosti, ki imajo podlago v Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka in razvojnih dokumentih parkovnih lokalnih skupnosti in države.

Projekt **2560-25-0300 »Ureditev parkirišča pod blejskim gradom«** predvideva na območju, ki trenutno predstavlja travnik, ureditev parkirišča za avtomobile in avtodome. Zaradi pomanjkanja parkirnih površin na območju občine in z namenom umirjanja prometa v območju TNP je Občina Bled pristopila k izdelavi projekte dokumentacije za ureditev parkirišča za osebna vozila in avtodome ter pripadajočih prometnih površin: uvoza in izvoza na parkirišče, priključka na Rečiško cesto, ureditev vstopnega platoja, ureditev mešane poti za pešce in kolesarje. Sočasno se izvede zasaditev oziroma parkovna ureditev območja. Ureditev parkirišča obsega skupno 216 parkirnih mest za osebna vozila (199 parkirnih mest za osebna vozila in 6 za električna vozila, dimenzije 5,0 m x 2,5 m, 11 parkirnih mest za invalide, dimenzije 5,0 m x 3,75 m), skupno 15 parkirnih mest za avtodome, dimenzije 7,5 m x 3,0 m ter ureditev dostopnih poti in zelenih (parkovnih) površin na območju parkirišča. Izhodiščna vrednost projekta je 1.304.465,49 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 84.270,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bled 1.220.195,49 EUR in se v letu 2025 zaključuje.

Projekt **2560-25-0301 »Izgradnja garažne hiše Danica«** predvideva ureditev makadamskega parkirišča Danica v Bohinjski Bistrici, ki že danes služi kot parkirišče, s katerega se tako v poletni kot zimski sezoni izvajajo posebni linijski prevozi v območje parka. Trenutna kapaciteta parkirišča je okoli 100 vozil, kar pa ne zadošča za uresničevanje vizije in ciljev iz Celostne prometne strategije, Akcijskega načrta, ter Strategije trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera (Bohinjske jezerske sklede), t.j. zmanjšanje parkirnih mest na območju Triglavskega narodnega parka in izgradnja oziroma ureditev parkirišč izven parka. Gre za projekt v pripravi, zato bo končna kapaciteta parkirišč znana naknadno, prav tako bo naknadno izdelana investicijska in izvedbena dokumentacija. Aktivnost na projektu v letu 2025 so dokončanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD na podlagi že izdelanega osnutka) za gradnjo garažne hiše ter izdelava projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo garažne hiše. Cilji projekta so pospešiti prehod občine Bohinj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost, prispevati k varovanju ekosistema Bohinjskega jezera in s tem ohranjanju narave Triglavskega narodnega parka na območju občine Bohinj, okrepiti odpornost občine na podnebne spremembe, izboljšati prometno varnost in kakovost doživljanja tako za občane kot obiskovalce ter umik mirujočega motornega prometa od neposredne obale Bohinjskega jezera, zmanjšanje motoriziranega prometa na regionalni cesti skozi Spodnjo dolino, zagotovitev varne in uporabnikom privlačne mehke oblike mobilnosti in zagotovitev pogojev za usklajeno upravljanje vseh oblik mobilnosti. Projekt izgradnje garažne hiše Danica obsega rušitev obstoječega lesenega montažnega objekta s prostorom za izposojo športne opreme, gradnjo nove parkirne hiše P+R z eno podzemno etažo in nadzemnim delom (skupaj 183 PM) s pokrito uvozno klančino ter objektom za storitvene dejavnosti (P+M), sanacijo obstoječe dostopne ceste in dveh obstoječih priključkov na državno cesto, komunalno ureditev območja s priključitvijo novega objekta na elektro in TK omrežje, fekalno kanalizacijo in vodovod, izgradnjo nove meteorne kanalizacije ter postavitev urbane opreme in zasaditev novih dreves.

Izhodiščna vrednost projekta je 4.978.399,74 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 85.700,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 0,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 28.105,00 EUR.

Projekt **2560-25-0302 »Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu«** predvideva ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu. Cilj projekta je prostor urediti na način, ki bo sodoben, funkcionalen in privlačen tako za domačine kot obiskovalce, obenem pa morajo rešitve predstavljati primer dobre prakse, kako vzpostaviti standarde gradnje odgovorne do okolja ter kako graditi z minimalnimi posledicami za naravo. Zato je osnovni cilj projekta celostna prenova in programska oživitev odprtih javnih površin na območju OPPN EUP RL-12 - Ob Jezernici. Občina Bohinj je s sprejetjem Odloka o OPPN EUP RL-12 - Ob Jezernici (Uradni vestnik št. 9/21) pripravila podlago za celostno prenovo in programsko oživitev odprtih javnih površin na območju OPPN EUP RL-12 - Ob Jezernici. Projekt obsega ureditev 677,6 m² površin pod stavbami, 565,0 m² utrditev zunanjih površin za potrebe komunale in prometa, ureditev zunanjih površin za bivanje na prostem v velikosti 1.300,0 m², 8.523,2 m² ureditev površin raščenega dela in ureditev bruto tlorisne površine vseh stavb v velikosti 619,8 m². Celotno območje urejanja obsega 11.065,8 m². Na območju tega OPPN so trenutno obstoječi sanitarni in gostinsko storitveni objekti. Območje parkovne ureditve ob skulpturi štirih srčnih mož je prostor, od koder se odpira pogled na cerkev, jezero in gore. Reprezentančna parkovna površina je sicer vzdrževana, vendar je osnovana brez koncepta, zato je prostor oblikovno neenoten, kaotičen. Odlaganje naložbe v prihodnji čas bi pomenilo nadaljnje parcialno poseganje v prenovo, nadaljevanje današnjih stihijskih rešitev, negativne učinke na okolje in turizem ter porast stroškov bodoče investicije zaradi poslabšanja razmer. Aktivnost na projektu v letu 2025 je izdelava PZI (projekt za izvedbo) za dela: statika objektov, požarni elaborat, elektro in strojne inštalacije in predinvesticijska zasnova.

Izhodiščna vrednost projekta je 2.894.949,52 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 35.500,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 0,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR.

Projekt **2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina«** predvideva obnovo kulturnega doma v Stari Fužini v vaškem jedru naselja Stara Fužina, ki je bil zgrajen pred štiridesetimi leti in predstavlja edini javni prostor na območju KS Stara Fužina- Studor. Objekt je v lasti Občine Bohinj in v upravljanju KS Stara Fužin - Studor, a zaradi pomanjkanja sredstev ni vzdrževan. V delni uporabi za namene kulture je dvorana z odrom, del prostorov v zgornjih etažah pa zaradi slabega stanja slabo izkoriščen oziroma deloma opuščen. Za sedanje potrebe je dom funkcionalno in energetsko zastarel. Občina Bohinj pristopa k celostni in trajnostni prenovi kulturnega doma v smislu izboljšanja več namenskosti dvorane in uvajanja novih dejavnosti (prostori za co-working in delo na daljavo, prostori za kompetenčni center z videokonferenčnimi prostori, vadbeni studio, društveni prostor in galerijo). Cilj projekta je obnova kulturnega doma v skupni neto tlorisni površini 325m² ter obnova fasade, stavbnega pohištva in instalacij. V kulturnem domu bodo urejeni novi prostori za različne dejavnosti: Galerija Valentina Hodnika v površini okoli 61m², vadbeni prostor v površini 14m², center za krepitev kompetenc mladih in starejših v površini 21m², co-working center v površini 52m² in društveni prostor v površini 14m² ter obnovljena večnamenska dvorana v površini 100m², ki bo omogočala kapaciteto 72 obiskovalcem, poleg tega pa bo multifunkcijska za izvedbo kino predstav, praznovanj in podobno. V letu 2025 se prične s pripravljalnimi deli na objektu, menjavo stavbnega pohištva, obnovo instalacij (elektro, vodovod, ogrevanje, prezračevanje, hlajenje) in pričetkom del na posameznih prostorih. Z deli se predvidoma zaključi v letu 2026.

Izhodiščna vrednost projekta je 1.564.892,16 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 200.000,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 100.383,55 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 1.164.443,67 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 100.064,94 EUR.

Projekt **2560-25-0306 »Izgradnja brvi čez Jezernico«** predvideva pridobitev investicijske dokumentacije in izgradnjo brvi. Območje Ribčevega Laza trenutno nima varne navezave na obstoječe kolesarsko omrežje. Edina povezava je preko mostu sv. Janez v Ribčevem Lazu, ki pa predstavlja ozko grlo ter predvsem v turistični sezoni, ko je obremenjenost le-tega z različnimi udeleženci v prometu (avtomobili, kolesarji pešci) velika, tudi nevarno točko. Zato je Občina Bohinj pristopila k reševanju problematike ob upoštevanju prehoda iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost s spodbujanjem prebivalcev k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti. Cilj projekta je izgradnja nove brvi v dolžini 40,1 m in v širini 2,5 m, ki bo hkrati nova kolesarska in peš povezava in bo prebivalcem Ribčevega Laza omogočila varno in neposredno navezavo na obstoječe kolesarsko omrežje, prebivalcem Zgornje doline pa varno in neposredno navezavo do Ribčevega Laza. Aktivnosti na projektu v letu 2025 obsegajo izdelavo statične preveritve objekta brvi in izdelava investicijskega programa. Projekt je v fazi priprave, ker je investicijskega dokumentacija za gradnjo še v pripravi. Izhodiščna vrednost projekta je 1.203.602,60 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 52.500,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 300.000,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bohinj 303.368,74 EUR.

Projekt 2560-25-0309 »Izgradnja kulturnega doma Log pod Mangartom« predvideva izgradnjo novega kulturnega doma v Logu pod Mangartom na obstoječi lokaciji. Kulturni dom predstavlja osrednji prostor v naselju Log pod Mangartom, v katerem se izvajajo različne prireditve in dogodki: gledališke predstave, nastopi pevskih zborov, predavanja, projekcije, praznovanja, občni zbori, volitve, razstave in delavnice. V objektu imata sedež poleg KS Log pod Mangartom tudi Športno društvo in Razvojna zadruga Log pod Mangartom. Obstoječi objekt je enoetažen, tlorisnih dimenzij 18,2 x 10,6 m. Sestavljen je iz glavne stavbe in prizidka na SZ strani. Obstoječe stanje stavbe je dotrajano in ne zadostuje sodobnim trendom in standardom za izvajanje prireditev in dogodkov. Ima neustrezen dostop z državne ceste Bovec - Predel, saj ne dovoljuje pravilnega vklapljanja vozil v promet in obračanja na parceli. Objekt ne razpolaga s parkirnimi mesti. Iz ugotovitev statičnega ogleda objekta izhaja, da obstoječi objekt ne zadostuje pogojem mejnega stanja nosilnosti in uporabnosti v skladu s sedaj veljavnimi predpisi. Njegova rekonstrukcija bi zahtevala izvedbo celovitih in obsežnih gradbenih del in bi bila dražja kot porušitev obstoječega objekta in izvedba novogradnje, zato se je investitorju predlagala porušitev obstoječega objekta in novogradnja objekta v skladu s sedaj veljavnimi predpisi s posebno pozornostjo na potresno varnost objekta (povzeto po Poročilu o statičnem pregledu obstoječega objekta Kulturni dom Log pod Mangartom, Pro - Ban d.o.o., oktober 2023). Glede na to sta se investitor Občina Bovec in upravljalec KS Log pod Mangartom odločila, da se obstoječi objekt poruši in se na obstoječi parceli zgradi nov kulturni dom. Z izvedbo projekta se krajanom Loga pod Mangartom ter občanom Občine Bovec zagotovi ustrezen objekt, zgrajen po sodobnih standardih za izvajanje kvalitetnih kulturnih dogodkov ter drugih dejavnosti in prireditev. Izvedba investicije pomeni znaten napredek na področju tako kulturnih dejavnosti, ki pozitivno vplivajo tudi na druga področja, predvsem na večjo socialno vključenost prebivalstva. Izvedba investicije potrjuje razvojno naravnanost občine in znatno izboljšuje njeno gospodarsko in demografsko sliko, ob čemer velja izpostaviti dejstvo, da bi se z izvedbo investicije ustrezno poskrbelo tudi za nadaljnjo poseljenost podeželja na območju TNP. Cilj projekta je pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), rušitev obstoječega objekta KD Log pod Mangartom, novogradnja novega KD Log pod Mangartom na lokaciji, kjer stoji obstoječi kulturni dom, pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in predaja objekta v upravljanje in zagon objekta. Novi kulturni dom bo obsegal pritličje in mansardo v skupni uporabni površini okoli 430 m2, od tega predvidoma za dve pisarni, večnamenski prostor za okoli 70 ljudi in pomožne prostore (sanitarije, čajna kuhinja, garderoba in podobno). Zunaj bo urejeno parkirišče za 4 vozila, otroško igrišče, balinišče in prostor za druženje pred objektom. V letu 2025 bo izdelana projektna dokumentacija DGD in PZI. Izhodiščna vrednost projekta je 1.085.543,00 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 64.804,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 1.800,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 667.200,60 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 0,00 EUR.

Projekt **2560-25-0311 »Obnova ceste Trdnjava Kluže - Bavšica, 1. del«** predvideva obnovo odseka lokalne ceste Trdnjava Kluže - Bavšica LC 018041, ki se začne na državni cesti R1-203 odsek 1002 Bovec-Predel pri Trdnjavi Kluže, zaključi pa se na lokalni cesti na območju že predhodno sanirane ceste. Obstoječe stanje vozišča obravnavane ceste je v celoti asfaltno in v sorazmerno slabem stanju. Na mnogih delih vozišča so prisotne številne mrežaste razpoke, zelo pogoste vzdolžne ter manj pogoste prečne razpoke. Prisotne se večje neravne asfaltne površine, mesta različnih posedkov (deformacij). Na posameznih lokacijah je vozišče tudi že močno poškodovano (skoraj brez asfalta) in z udarnimi jamami. Celotna asfaltna prevleka je večinoma že dotrajana. Z izvedbo projekta bo izvedena ojačitev obstoječe asfaltne voziščne konstrukcije, urejeni robni elementi vozišča, priključki, izogibališča in odvodnjavanje. Izhodiščna vrednost projekta je 1.828.488,37 EUR. Cilj projekta je obnova (sanacija) vozišča lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica od km 0,000 do km 2,230 v skupni dolžini 2230 m, odmera ceste v skupni dolžini 2230 m in odkup zemljišč. Projekt bo potekal v obdobju od 2025 do 2027. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 467.090,51 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 0,00 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 646.786,44 EUR in iz občinskega proračuna Občine Bovec 0,00 EUR.

Projekt **2560-25-0318 »Obnova vodovoda Zmrzlek«** predvideva zamenjavo obstoječe, večinoma azbestno-cementne cevi na območju od zajetja Zmrzlek do omrežja v Krnici. Zamenjava cevi na tem odseku je potrebna zaradi potencialnih virov azbesta, dotrajanosti cevovoda ter posledičnih okvar na omrežju. Na obravnavnem delu se trenutno nahaja javni vodovod, zgrajen leta 1967 večinoma iz azbestno-cementnih cevi nazivnega premera 300 mm in 250 mm. Cevi iz omenjenega materiala lahko v določenih situacijah predstavljajo potencialni vir azbesta v pitni vodi, zato je sistem, ki se napaja iz zajetja Zmrzlek, nujno potreben obnove. Cilj projekta je obnova javnega vodovoda v dolžini 3000 m. Obstoječi AC cevovod se obnovi s PE 100 d315 RC cevmi. Hkrati z obnovo cevovoda je predvidena tudi ograditev samega zajetja Zmrzlek, kjer je na parceli 715/2 k.o. Zgornje Gorje postavljen tudi objekt zajema, ki bo prav tako deležen manjše obnove. Sočasno z obnovo vodovodnih cevi se bo ob novem vodovodu na celotni trasi vgradilo telekomunikacijski kabel (optika) za potrebe vzpostavitve nadzora zajetja in cevovoda ter na krajšem odseku skladno s soglasjem Elektra Gorenjska tudi podzemni kabelski vod elektrike. V letu 2025 je predvidena obnova 1000 m vodovoda, v letu 2026 je predvidena obnova 1000 m vodovoda in v letu 2027 je predvidena obnova 1000 m vodovoda. Začetek del je predviden v letu 2025 in dokončanje v letu 2027. Izhodiščna vrednost projekta je 640.000,00 EUR. V letu 2025 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 250.026,35 EUR in iz občinskega proračuna Občine Gorje 19.973,65 EUR. V letu 2026 bo projekt iz državnega proračuna sofinanciran v višini 200.000,00 EUR in iz občinskega proračuna Občine Gorje 40.000,00 EUR.

Viri financiranja za navedene projekte so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP skladno z 11. členom ZTNP-1.

**Priloga 3**

**Matrike za zeleno proračunsko načrtovanje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0300 Ureditev parkirišča pod blejskim gradom** | | | | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka (ustrezno  označiti z X) | Ugoden | Mešan | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
| X |  |  |  |  |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv**  **+1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** | | | |
| 1. Blažitev  podnebnih sprememb | +1 | Projekt lahko prispeva k zmanjšanju emisij, ker je v okviru izgradnje parkirišča P+R predvidena zasaditev listopadnih dreves, ki bodo zagotavljala ustrezno osenčenost, drevesa višje rasti, poljski javor, češnjo, topole ter grmovnice in trajnice. Drevesne vrste, ki hkrati tudi dopolnjujejo tiste že posajene, oblikujejo sklenjeno krošnjo za zajem CO2. | | | |
| 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | 0 | - | | | |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | 0 | - | | | |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 | - | | | |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | 0 | - | | | |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 | - | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0301 Izgradnja garažne hiše Danica** | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | **Ugoden** | |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv +1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** |
| 1.Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Garažna hiša P+R služi širšim ukrepom trajnostne mobilnosti in zasleduje strateške cilje umikanja prometa izven območja jezerske sklede ter drugih bolj obremenjenih območij znotraj TNP. Parkiranje na oddaljenih točkah in prevoz do končne lokacije z porabo javnega prometa kot ukrep trajnostne mobilnosti doprinaša k blaženju podnebnih sprememb. |
| 2.Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Enako kot zgoraj. |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 | Pozitiven vpliv na trajnostno rabo, predvsem prostora, saj bo ukrep služil umik parkirišč izven območja TNP in nadomeščanje parkirišč na območju Bohinjske Bistrice. S tem se bodo lahko površine parkirišč na območju TNP namenili prvotnim ali drugim rabam. |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 | Nima vpliva. |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | +1 | Projekt bo preprečeval in nadzoroval onesnaževanje iz vidika hrupa in izpustnih plinov prometa, saj bo omogočal kombinacijo P+R ter javni prevoz do jezera in drugih točk znotraj TNP. |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | +1 | Garažna hiša bo omogočila umik parkirnih mest iz območja parka in se s tem površine lahko namenjajo prvotnim rabam ali drugim javnim površinam, kar posredno predstavlja enega izmed varstvenih ukrepov ekosistema. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0302 Ureditev območja Jezernica v Ribčevem Lazu** | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | **Nevtralen** | |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv +1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** |
| 1.Blažitev podnebnih sprememb | 0 |  |
| 2.Prilagajanje podnebnim spremembam | 0 |  |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | 0 |  |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 |  |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | 0 |  |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0304 Obnova kulturnega doma Stara Fužina** | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | **Ugoden** | |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv +1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** |
| 1.Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Obnova strojnih instalaciji, ogrevanja pozitivno vpliva na okolje z zmanjšanjem toplogrednih izpustov v okolje |
| 2.Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Izvedba ohlajevanja zaradi podnebnih sprememb. |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | 0 |  |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 |  |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | +1 | Z izvedbo energetske sanacije. |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0306 Izgradnja brvi čez Jezernico** | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka | **Ugoden** | |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv +1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** |
| 1.Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Vzpostavitev brvi predstavlja dodatno infrastrukturo kolesarskega omrežja, ki spodbuja prehod iz motoriziranega prometa na kolo in posledično z manjšin onesnaženjem z izpušnimi plini služi blažitvi podnebnih sprememb. |
| 2.Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Enako kot zgoraj. |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | 0 | Nima vpliva |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 | Nima vpliva |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | 0 | Nima vpliva |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 | Nima vpliva |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0309 Kulturni dom Log pod Mangartom - novogradnja** | | | | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka (ustrezno označiti z X) | **Ugoden** | Mešan | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
| **X** |  |  |  |  |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv**  **+1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** | | | |
| 1. Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Zbiranje in ponovno uporabo deževnice za sanitarije in zalivanje.  Učinkovito rabo vode z vgradnjo varčnih pip in sanitarnih naprav.  Upravljanje odpadnih voda z uporabo sodobnih sistemov za prečiščevanje. | | | |
| 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Upoštevanje podnebnih sprememb v fazi načrtovanja in gradnje (odpornost na ekstremne vremenske razmere).  Prilagoditev infrastrukture za obvladovanje povečane količine padavin in preprečevanje poplav.  Zeleno okolje okrog objekta (zasaditev dreves in rastlin), kar prispeva k lokalnemu hlajenju in zadrževanju vode. | | | |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 | Zbiranje in ponovno uporabo deževnice za sanitarije in zalivanje.  Učinkovito rabo vode z vgradnjo varčnih pip in sanitarnih naprav.  Upravljanje odpadnih voda z uporabo sodobnih sistemov za prečiščevanje. | | | |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | +1 | Uporabo recikliranih materialov pri gradnji in opremi objekta.  Ločevanje odpadkov med gradnjo in po njej.  Zmanjšanje gradbenih odpadkov s premišljenim načrtovanjem in optimizacijo gradbenih procesov.  Možnost ponovne uporabe in reciklaže vgrajenih materialov ob koncu življenjske dobe objekta. | | | |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | +1 | Uporabo okolju prijaznih materialov, ki ne vsebujejo škodljivih kemikalij.  Nadzor nad emisijami v zrak in vodo med gradnjo in uporabo objekta.  Ustrezno ravnanje z odpadki ter preprečevanje onesnaževanja tal in voda.  Zmanjšanje hrupa z uporabo izolacijskih materialov za zmanjšanje zvočnega onesnaževanja. | | | |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | +1 | Ohranjanju naravnih habitatov z minimalnim posegom v okolico.  Izboljšanju biotske raznovrstnosti z zasaditvijo avtohtonih rastlin.  Ustvarjanju zelenih površin za prostoživeče živali in ptice.  Trajnostni krajinski ureditvi, ki podpira lokalne ekosisteme in naravno ravnovesje. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0311Cesta Trdnjava Kluže – Bavšica LC 018041 (1. del)** | | | | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka (ustrezno označiti z X) | **Ugoden** | Mešan | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
| **x** |  |  |  |  |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv**  **+1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** | | | |
| 1. Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Izboljšanje ceste s povečanjem energetske učinkovitosti (npr. boljša kakovost vozišča zmanjša porabo goriva in emisije vozil). | | | |
| 2. Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Sanacija ceste vključuje prilagoditve, ki omogočajo boljše upravljanje z deževnico, kar pomaga pri zmanjšanju tveganja poplav. | | | |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 | Ureditev odvodnjavanja bo prispevala k večji učinkovitosti pri upravljanju z vodnimi viri, zmanjšala erozijo in preprečila onesnaževanje voda. | | | |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | 0 | Projekt se ne osredotoča na krožno gospodarstvo, vendar bi vključitev sekundarnih materialov (reciklirani asfalt) lahko povečala pozitivni vpliv. | | | |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | +1 | Projekt vključuje ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva na kakovost zraka in vode z boljšim odvodnjavanjem in zmanjšanjem emisij iz vozil. | | | |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 0 | Projekt ne bo imel neposrednega vpliva na biotsko raznovrstnost, vendar pa bo izveden v skladu z okoljskimi smernicami, da se zmanjša morebitni vpliv na ekosisteme. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt ali ukrep: **2560-25-0318 Obnova vodovoda Zmrzlek** | | | | | |
| Oznaka projekta, ukrepa ali davčnega izdatka (ustrezno označiti z X) | Ugoden | Mešan | Neugoden | Nevtralen | Neznan |
| x |  |  |  |  |
| **Okoljski cilji:** | **Vpliv**  **+1 / 0 / -1 / -2** | **Pojasnilo vpliva** | | | |
| 1.Blažitev podnebnih sprememb | +1 | Projekt prispeva k nižji porabi električne energije za prečrpavanje vode v visoko cono saj vodno zajetje Zmrzlek leži na višji nadmorski višini kot zajetje Ovčje jame zato  lasten hidravlični pritisk zagotavlja doseganje višje kote. | | | |
| 2.Prilagajanje podnebnim spremembam | +1 | Projekt prispeva k preprečevanju in zmanjševanju tveganja škodljivega vpliva sedanjega in pričakovanega prihodnjega podnebja na naravo in gospodarstvo, ne da bi se pri tem povečalo tveganje za škodljiv vpliv na druge ljudi, naravo. Sedanji vodovod Zmrzlek je dotrajan zaradi česar predstavlja večjo možnost za nastanek poškodbe na vodovodu kar bi posledično lahko imelo negativen vpliv na ljudi, ki so uporabniki pitne vode iz tega vodovoda in tudi na naravo, saj bi lahko voda, ki bi pod pritiskom izhajala iz vodovoda spirala mulj v reko Radovno, kar bi povzročilo večjo motnost reke, posledično pa  bi lahko negativno vplivala tudi na življenje in druge habitate v reki doljvodno. | | | |
| 3. Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov | +1 | Obnova je skladna s [Strategijo oskrbe s pitno](https://www.gorje.si/objava/220626) [vodo v Občini Gorje za obdobje 2021-202](https://www.gorje.si/objava/220626)6. Projekt izboljšuje upravljanje s pitno vodo in učinkovitosti, vključno z varovanjem in izboljševanjem stanja vodnih ekosistemov in spodbujanjem trajnostne rabe vode prek dolgoročne zaščite razpoložljivih vodnih virov, ter posledično varovanjem zdravja ljudi pred škodljivim vplivom kakršnekoli kontaminacije vode, namenjene za prehrano ljudi, z  zagotavljanjem, da ne vsebuje parazitov ali mikroorganizmov. | | | |
| 4. Prehod na krožno gospodarstvo | +1 | Projekt prispeva k izboljšanje zanesljivosti oskrbe s surovinami (vodo), ki je ena od aktivnosti, ki ohranja vrednost v obliki energije, dela in materialov. | | | |
| 5. Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj | 0 | Ni vpliva na preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj. Tudi potencialno puščanje sistema v primeru, da se obnova javnega vodovoda za pitno vodo ne izvede ne predstavlja onesnaženja okolja, saj je v  vodovodu pitna voda. | | | |
| 6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in  ekosistemov | 0 | Ni vpliva na varstvo in obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov. | | | |