|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masarykova cesta 16  1000 Ljubljana  Slovenija  e-naslov: [gp.mvi@gov.si](mailto:gp.mvi@gov.si) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Številka: 4110-63/2019/161 | | | | | | |
| Ljubljana, 21. 3. 2024 | | | | | | |
| EVA / | | | | | | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si) | | | | | | |
| **ZADEVA: Sprememba vrednosti projekta 3330-19-0053 »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM« v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 – predlog za obravnavo** | | | | | | | | | | | |
| **1. Predlog sklepov vlade:** | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23. 123/23 in 12/24) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:  **S K L E P:**  V veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta 3330-19-0053 »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM«.  Barbara Kolenko Helbl  GENERALNA SEKRETARKA  PRILOGI:   * Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3), * Tabela.   SKLEP PREJMEJO:   1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, 3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, 4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI. | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| * Dr. Darjo Felda, minister, * Iztok Žigon, vodja Službe za investicije, * Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij. | | | | | | | | | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | | | | | | | | | |
| Vladno gradivo je namenjeno spremembi vrednosti projekta 3330-19-0053 »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM«v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2026. Sprememba vrednosti projekta ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI).  Namen projekta je nadomestitev po požaru uničenih prostorov Centra biotehnike in turizma, GRM Novo mesto. Tako bo pridobljenih skupno 2.656,9 m2 površin za izvajanje izobraževalnih programov skladno z normativi in standardi.  Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega programa (junij 2019) do izdelave obravnavane Novelacije investicijskega programa je prišlo do povišanja vrednosti investicije za 22,63% in sicer za 686.310,54 EUR. V okviru projekta se je izvedla izgradnja dodatnega prizidka za avtomehanično delavnico, predvidena pa so še nujna dela za dokončanje projekta, ki obsegajo zavarovanje območja z ograjo, zagotovitev požarne vode, hladilnice mleka in oskrbe z električno energijo. Vrednost investicije znaša 3.718.387,84 EUR z DDV, od teh jih je v višini 2.475.071,20 EUR že zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in v višini 299.997,84 EUR Center biotehnike in turizma, Grm Novo mesto. Preostala sredstva v višini 943.318,80 EUR bo zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. | | | | | | | | | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | DA | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | NE | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | NE | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | NE | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | NE | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | NE | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | NE | |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) | | | | | | | | | | | |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | |
|  | | | Tekoče leto (t) | | t + 1 | t + 2 | | | | | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | | / | | / | / | | | | | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | | / | | / | / | | | | | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | 3330-19-0053 Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM | | 231799 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | | 0,00 EUR | | | | | 0,00 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | 3330-19-0053 Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM | | 231848 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja | | 0,00 EUR | | | | | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | | | | | | **0,00 EUR** | | | | | **0,00 EUR** |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | 3330-17-0006 Nove investicije v srednjem šolstvu | | 231799 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | | 343.318,80 EUR | | | | | 0,00 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | | 3330-18-0019 Ravnanje s stvarnim premoženjem | | 231848 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja | | 600.000,00 EUR | | | | | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | | | | | | **943.318,80 EUR** | | | | | **0,00 EUR** |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | Znesek za t + 1 | | | |
| / | | | | / | | | | / | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| **SKUPAJ** | | | |  | | | |  | | | |
| **OBRAZLOŽITEV: /** | | | | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  **/** | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | NE | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE * Združenju občin Slovenije ZOS: NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | NE | | |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | NE | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | NE | | |
| Dr. Darjo Felda  MINISTER | | | | | | | | | | | |

**Priloge:**

* PRILOGA 2: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,
* PRILOGA 3: Predlog sklepa Vlade RS,
* PRILOGA 4: Obrazložitev,
* PRILOGA 5: Tabela (projekt 3330-19-0053),
* PRILOGA 6: Sklep o potrditvi Novelacije IP Center biotehnike in turizma, Grm Novo mesto.

PRILOGA 3

|  |
| --- |
|  |

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: …………………..

Datum: …………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23, 123/23 in 12/24)) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_\_\_\_\_\_ seji dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sprejela naslednji:

**S K L E P:**

V veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 se, skladno s podatki iz priložene tabele, spremeni vrednost projekta **3330-19-0053 »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM«.**

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

* Tabela.

SKLEP PREJMEJO:

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI.

**Priloga 4: OBRAZLOŽITEV**

Vladno gradivo je namenjeno spremembi vrednosti projekta 3330-19-0053 »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov-Grm NM«v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2026. Sprememba vrednosti projekta ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI).

Namen projekta je nadomestitev po požaru uničenih prostorov Centra biotehnike in turizma, GRM Novo mesto. Tako bo pridobljenih skupno 2.656,9 m2 površin za izvajanje izobraževalnih programov skladno z normativi in standardi.

Od izdelave Investicijskega programa (april 2020) do izdelave obravnavane Novelacije investicijskega programa je prišlo do naslednjih odmikov:

* + - do zdaj je bilo realizirano in plačano 2.770.625,04 EUR investicijskih stroškov, načrtovana skupna vrednost projekta pa znaša 3.704.096,64 brez DDV, zagotoviti je potrebno še 943.318,80 EUR sredstev,
    - GRM Novo mesto bi moral po potrjenem Investicijskem programu zagotoviti sicer 569.274,96 EUR, do danes pa je za investicijske stroške namenil 295.553,84 EUR. Za izpolnitev osnovne obveznosti bi moral tako javni zavod zagotoviti še 273.721,12 EUR, vendar pa bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zavoda, ta sredstva v celoti zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje - ta vrednost je že zajeta v vrednosti načrtovanih stroškov v višini 943.318,80 EUR brez DDV. Za dokončanje projekta bo tako Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje moralo namreč zagotoviti še 943.318,80 EUR brez DDV (1.150.848,94 EUR z DDV) – od tega 167.326,95 EUR brez DDV (204.138,88 EUR z DDV) za že realizirane stroške in 775.991,85 EUR brez DDV (946.710,06 EUR z DDV) za načrtovane stroške,
    - GRM Novo mesto je oktobra 2023 predlagal odprodajo dela stvarnega premoženja države, ki ga ima v upravljanju in ni neposredno povezan s temeljno dejavnostjo. Ocenjeni prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin znašajo skupaj 1.014.682,03 EUR,
    - Investitor GRM Novo mesto je v času gradnje skušal zagotoviti izgradnjo dodatne tretje etaže, v času pogovorov za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev, je prišlo do zaustavitve gradnje po osnovnem projektu. Prav tako je bila v času gradnje podana dodatna zahteva investitorja za izgradnjo prizidka za avtomehanično delavnico kar je prav tako oviralo izgradnjo osnovnega dela objekta in je pomenilo podaljšanje roka za izvedbo gradnje. Izvajalec gradnje je podal zahtevek za podražitve za obdobje po izteku osnovne pogodbe oz. zaradi podražitve, ki so posledica začasne prekinitve gradnje. Zaradi podaljšanja rokov so se povečali stroški režije, saj je izvajalec na gradbišču zagotavljal osebje in opremo. Prav tako je v času gradnje prišlo do naročila dodatnih del ki so bila nujno potrebna in ekonomsko neločljiva ki jih je naročnik dodatno naročil. Vse to botrovalo povečanju investicijskih stroškov. Do podražitev je prišlo tudi pri dobavi tehnološke opreme, kjer pa je bila z izvajalcem sklenjena izvensodna poravnava,
    - Zaradi zgoraj navedenih razlogov in dejstva, da naročnik v času gradnje ni uspel zagotoviti lastnega deleža financiranja niso bile izvršene vse pogodbe o dobavi opreme, za kar je potrebno zagotoviti sredstva (323.275,74 EUR brez DDV). Prav tako je potrebno dodatna sredstva zagotoviti še za zagotovitev požarne vode, ustrezne hladilnice mleka, zagotavljanje ustreznega napajanja z električno energijo in zagotavljanja ograje okoli igrišča, ki je nujna za zagotavljanje varnosti (452.716,11 EUR).

Vrednost investicije v obravnavani novelaciji investicijskega programa znaša 3.718.387,84 EUR z DDV, od teh jih je v višini 2.475.071,20 EUR že zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in v višini 299.997,84 EUR Center biotehnike in turizma, Grm Novo mesto. Preostala sredstva v višini 943.318,80 EUR bo zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje iz namenske proračunske postavke 231848 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja in 231799 – Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu.