| Številka: 3032-60/2024-1630-4 |
| --- |
| Ljubljana, 11. 4. 2024 |
| EVA / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Šesto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji S K L E P : Vlada Republike Slovenije se je seznanila s šestim poročilom o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: Šesto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027; od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 Prejmejo: - ministrstva - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Mag. Marko Koprivc, državni sekretar Mag. Mojca Aljančič, generalna direktorica Direktorata za kohezijo |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Šesto poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 31. 3. 2024. Na dan 31. 3. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,53 milijarde EUR (EU del). V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027 je bilo izdanih odločitev o podpori v skupni vrednosti 445 milijona EUR (EU del), v poročanem obdobju za 111,3 milijonov EUR (EU del). |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: / |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Poročilo ne bo imelo finančnih posledic. |

| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| --- |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: ‒ pristojnosti občin, ‒ delovanje občin, ‒ financiranje občin. | NE |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
| dr. Aleksander Jevšek MINISTER po pooblastilu ministra št. 1001-5/2022/19, z dne 25.1.2023 mag. Marko Koprivc državni sekretar |

ŠESTO POROČILO O NAPREDKU PRI KORIŠČENJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 IN 2021–2027

OD 1. 3. 2024 DO 31. 3. 2024

Vlada RS je s sklepom Vlade RS št. 54402-6/2023/5 z dne 13. 9. 2023 naložila Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, da mesečno poroča o napredku pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027. V nadaljevanju besedila so povzeti podatki na presečni datum 31. 3. 2024.

## POVZETEK

Poročilo o napredku pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 do 31. 3. 2024.

Na dan 31. 3. 2024 predstavljajo izplačila iz državnega proračuna 106 % pravic porabe, to je v skupni vrednosti 3,53 milijarde EUR (EU del).

V okviru izvajanja Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 je bilo v skupni vrednosti 445 milijona EUR (EU del) izdanih odločitev o podpori. V poročanem obdobju pa je bilo izdanih odločitev o podpori za 111,3 milijonov EUR (EU del).

## Programsko obdobje 2014–2020

V okviru izvajanja EKP je bilo od januarja 2014 do konca marca 2024 potrjenih operacij v skupni vrednosti 3,71 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 111 % razpoložljivih sredstev. Izplačila iz državnega proračuna so bila izvedena v skupni vrednosti 3,53 milijarde EUR (EU del), kar predstavlja 106 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020.

Za nekatere operacije, ki so imele upravičene stroške plačane s strani upravičencev do konec leta 2023, se bodo izplačila iz državnega proračuna še izvedla v začetku leta 2024. Trenutno zbrane napovedi resorjev za potrebe izplačil v letu 2024 so v višini 65,7 mio EUR (EU del), pri čemer je že zagotovljenih cca 63,2 mio EUR (EU del) po resorjih. Za le ta nekateri resorji nimajo zagotovljenih pravic porabe in bo potrebno le te zagotoviti s prerazporeditvami sredstev med resorji. Za razliko pa je ena izmed možnosti delno znižanje pravic porabe za program EKP 2021–2027, kar pomeni, da OU predlaga prerazporeditev sredstev za izvajanje EKP 2021–2027, o dejanski prerazporeditvi pa odloča Vlada RS.

TABELA 1: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO PREDNOSTNIH OSEH ZA CELOTNO PROGRAMSKO OBDOBJE 2014─2020

| Prednostna os | Operativni program EKP 2014-2020 | Izplačila iz DP 29.2.2024 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 460.508.774 | 92% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 34.391.185 | 32.154.885 | 93% |
| PO3 - Podjetništvo | 435.983.654 | 536.536.853 | 123% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 298.534.669 | 327.086.979 | 110% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 79.826.944 | 98.220.656 | 123% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 456.577.858 | 105% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 350.611.644 | 394.038.179 | 112% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 320.458.440 | 110% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 234.891.962 | 102% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 216.498.605 | 93% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 58.294.240 | 93% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 88.461.176 | 99% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 17.195.287 | 100% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 12.415.100 | 96% |
| PO15 - React EU ESRR | 255.741.210 | 265.335.993 | 104% |
| PO16 - React EU ESS | 13.205.000 | 12.951.978 | 98% |
| SKUPAJ | 3.336.871.135 | 3.531.626.965 | 106% |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

V tabeli 1 so podani podatki po prednostnih oseh celotnih razpoložljivih sredstev v skupni višini 3.336.871.135 EUR, ki jih ima Slovenija v obdobju 2014–2020 skladno z zadnjo spremembo operativnega programa, ki je bila potrjena 13. novembra 2023. Izplačila iz Državnega proračuna so bila za celotno obdobje na dan 31. 3. 2024 3.531.626.965 EUR, kar predstavlja 106 % razpoložljivih sredstev Operativnega programa 2014-2020. S preseganjem razpoložljivih pravic porabe (preko 100 %) zagotavljamo, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja, ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP.

Izredne vremenske razmere so močno vplivale na zaključek nekaterih operacij v predvidenem obsegu do 31. 12. 2023, zato je bilo potrebno izvesti posamezne ukrepe, kot na primer prestavitev izvajanja operacije iz obdobja 2014–2020 v obdobje 2021–2027, zmanjšanje obsega operacije, ipd.

Nekaj izplačil iz proračuna je predvidenih še za prvo leta 2024. Napredek izplačil iz državnega proračuna po resorjih za leto 2024 v poročanem obdobju prikazuje tabela 2.

TABELA 2: MESEČNI NAPREDEK IZPLAČIL IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EU DEL) PO RESORJIH V LETU 2024

| PO | Veljavni proračun | Izplačila iz DP na dan 29.2.2024 | % | Izplačila iz DP na dan 31.3.2024 | % | Mesečni napredek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A | D | E=D/A | F=D-B |
| MZI | 11.427.597 | 5.278.456 | 46% | 10.371.168 | 91% | 5.092.712 |
| MNVP | 34.559.712 | 8.959.428 | 26% | 12.740.590 | 37% | 3.781.161 |
| MOPE | 13.974.300 | 7.402.367 | 53% | 12.178.542 | 87% | 4.776.175 |
| MDP | 2.863.514 | 584.100 | 20% | 1.077.925 | 38% | 493.825 |
| MK | 329.202 | 88.717 | 27% | 315.570 | 96% | 226.854 |
| MDDSZ* | 400.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MVZI* | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| SKUPAJ | 63.554.333 | 22.313.068 | 35% | 36.683.795 | 58% | 14.370.727 |

* V primeru MDDSZ in MVZI ne gre za dejanska izplačila iz Državnega proračuna, pač pa za potrebna sredstva za pokrivanje predplačil v letu 2023.

Posredniški organi, vključeni v izvajanje programa EKP 2014–2020, morajo odpraviti zaostanek ter pospešiti pregled zahtevkov za izplačilo in zaključevanje projektov, z upoštevanjem roka upravičenosti, tj. 31. 12. 2023. Slednji je rok za upravičenost stroškov, nekaj kontrol ZZI in izplačil pa sledi še v prvi polovici leta 2024. Spodnja tabela (tabela 3) prikazuje stanje kontrole zahtevkov za izplačilo v poročanem obdobju.

TABELA 3: STANJE KONTROLE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO (ZZI) NA DAN 31. 3. 2024

## Zaključevanje operacij za obdobje 2014 – 2020

V IS eMA se je pričelo tudi zaključevanje operacij, kar je trenutno tudi ena izmed prioritet OU. Število vseh operacij v IS eMA je 9.204. V obdobju do 31. 3. 2024 je bilo po posredniških organih skupaj zaključenih 3.832 operacij.

TABELA 4: STANJE ZAKLJUČENIH OPERACIJ NA DAN 31. 3. 2024 PO POSREDNIŠKIH ORGANIH (PO)

Vir podatkov: Informacijski sistem e-MA

Tabela 4 prikazuje stanje zaključenih operacij v IS eMA na dan 31. 3. 2024. V tabeli so podatki o operacijah po posredniških organih (zajete so vse operacije, razen tistih, ki so bile ukinjene ali so v statusu »v pripravi«), ki so bile v obdobju poročanja bodisi finančno zaključene (to pomeni, da še čakamo zadnji zahtevek za izplačilo, da preide v status Predan na eCA), operacije, ki so v statusu »PZO preverjanje« (to pomeni, da se jih čaka na potrditev) ali pa so v celoti zaključene operacije. Po posameznem resorju je glede na status zaključka operacije (celotno zaključene ali finančno zaključene) prikazano število in odstotek zaključenih operacij. Iz tabele lahko razberemo napredek posameznih posredniških organov pri zaključevanju.

## Programsko obdobje 2021–2027

S pripravo in sprejetjem programskih dokumentov, Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in pripravo osnovnih navodil in smernic so bile narejene podlage za začetek izvajanja EKP 2021–2027. Izvajanje Programa EKP

2021–2027 se je začelo z izdajanjem prvih odločitev o podpori, objavo javnih razpisov in z dejanskim izvajanjem projektov, stanje na dan 31. 3. 2024 pa je razvidno v tabeli 5.

TABELA 5: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO CILJIH POLITIK V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

| Cilj politike | Prednostna naloga | Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči | Odločitve o podpori 31.3.2024 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije 31.3.2024 | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP 31.3.2024 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP1 | 1 | ESRR | Zahod | 237.227.744 | 10.245.444 | 4% | 3.088.434 | 1% | 7.202 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 470.283.325 | 22.181.826 | 5% | 9.037.946 | 2% | 21.115 | 0% |  |
|  | 2 | ESRR | Zahod | 4.078.744 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 15.584.000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP2 | 3 | ESRR | Zahod | 95.069.613 | 398.500 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 348.514.528 | 76.581.310 | 22% | 74.623.110 | 21% | 7.796.631 | 2% |  |
|  |  | KS | Celotna SI | 295.533.041 | 37.341.094 | 13% | 10.366.094 | 4% |  | 0% |  |
|  | 4 | ESRR | Zahod | 16.644.692 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 37.272.561 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP3 | 5 | ESRR | Vzhod | 105.888.481 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | KS | Celotna SI | 405.142.680 | 16.821.535 | 4% | 12.448.880 | 3% | 6.308.029 | 2% |  |
| CP4 | 6 | ESRR | Vzhod | 32.800.061 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Zahod | 90.053.283 | 22.438.363 | 25% | 3.517.280 | 4% | 283.158 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Vzhod | 316.570.521 | 138.286.858 | 44% | 15.122.228 | 5% | 800.691 | 0% |  |
|  | 7 | ESRR | Vzhod | 77.430.000 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Zahod | 52.054.000 | 6.287.810 | 12% | 3.350.880 | 6% | 173.474 | 0% |  |
|  |  | ESS+ | Vzhod | 152.827.001 | 23.430.511 | 15% | 8.868.233 | 6% | 442.784 | 0% |  |
|  | 8 | ESRR | Vzhod | 19.661.752 | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP5 | 9 | ESRR | Zahod | 17.627.973 | 5.299.846 | 30% |  | 0% | 0 | 0% |  |
|  |  | ESRR | Vzhod | 67.602.812 | 22.838.637 | 34% |  | 0% | 0 | 0% |  |
| CP6 | 10 | SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |  |
| SKUPAJ | 3.106.640.412 | 445.330.332 | 14% | 167.681.684 | 5% | 23.887.989 | 1% |  |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

* Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč. Razlog je  v tem, da vnos vloge terja določen čas na strani resorjev.

V marcu 2024 je na OU potekal pregled predlogov posredniških teles za spremembo in novelacijo Izvedbenega načrta programa evropske kohezijske politike (INP). Pregledani so bili prejeti predlogi NIO v okviru posameznih specifičnih ciljev, katerim je OU dodelil oceno relevantnosti glede na mejnike 2024 in cilje posameznega specifičnega cilja, kot tudi izvedljivost predlagane finančne realizacije v prihodnjih letih.

Na podlagi tega pregleda je OU izvedel usklajevalne sestanke s posameznimi posredniškimi telesi na ravni državnih sekretarjev, na katerih so bile podrobno predstavljene aktivnosti posameznega posredniškega telesa, s poudarkom na umestitev posameznega NIO v INP.

OU je do 31. 3. 2024 izdal 75 odločitev o podpori v skupni vrednosti 445 mio EUR EU dela, od tega je v marcu 2024 izdal šest novih odločitev o podpori v skupni vrednosti 111,3 mio EUR EU dela. Podrobni seznam izdanih odločitev o podpori po specifičnih ciljih in posredniških telesih v mesecu marcu je prikazan v Tabeli 7.

Poleg tega je bilo marca na OU v pregledu sedem vlog (od tega šest novih v skupni višini 44,8 mio EUR EU dela) ter 18 vlog v dopolnitvi pri posredniških telesih (v skupni vrednost 69,1 mio EUR EU dela).

TABELA 6: STANJE KORIŠČENJA EKP SREDSTEV (EU DEL) PO SKLADIH IN REGIJAH V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

| Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori 31.3.2024 | Potrjene operacije 31.3.2024 | Izplačila iz DP 31.3.2024 |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.766 | 15.943.790 | 4% | 3.088.434 | 1% | 7.202 | 0% |
|  | Vzhod | 1.175.037.520 | 121.601.772 | 10% | 83.661.056 | 7% | 7.817.746 | 1% |
| Skupaj ESRR | 1.545.686.286 | 137.545.563 | 9% | 86.749.490 | 6% | 7.824.947 | 1% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 28.726.173 | 20% | 6.868.160 | 5% | 456.631 | 0% |
|  | Vzhod | 469.397.522 | 161.717.369 | 34% | 23.990.461 | 5% | 1.243.475 | 0% |
| Skupaj ESS+ | 611.504.805 | 190.443.542 | 31% | 30.858.621 | 5% | 1.700.107 | 0% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 54.162.628 | 8% | 22.814.973 | 3% | 6.308.029 | 1% |
| Skupaj KS | 700.675.721 | 54.162.628 | 8% | 22.814.973 | 3% | 6.308.029 | 1% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj SPP | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| PEKP | Zahod | 512.756.049 | 44.669.964 | 9% | 9.956.594 | 2% | 463.833 | 0% |
|  | Vzhod | 1.644.435.042 | 283.319.141 | 17% | 107.651.517 | 7% | 9.061.221 | 1% |
|  | Celotna SI | 700.675.721 | 54.162.628 | 8% | 22.814.973 | 3% | 6.308.029 | 1% |
|  | Celotna SI | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 27.258.599 | 11% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj | 3.106.640.412 | 445.330.332 | 14% | 167.681.684 | 5% | 23.887.989 | 1% |

Vir podatkov: IS e-MA, MF-ERAC

* Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč. Razlog je  v tem, da vnos vloge terja določen čas na strani resorjev.

TABELA 7: SEZNAM IZDANIH ODLOČITEV OU ZA NOVE NIO, KI SO BILE IZDANE V OBDOBJU OD 1. DO 31. 3. 2024

| Cilj politike | Specifični cilj | Posredniško telo | Vrsta NIO | Naziv NIO | Datum izdane odločitve OU | EU del (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP 1 Pametnejša Evropa | SC RSO1.3 | MGTŠ | NPOPG | RazvojniPlus Program | 12.03.2024 | 2.841.499,99 |
| CP 2 Bolj zelena Evropa | SC RSO2.4 | MOPE | NPOPJ | SOVIR - Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju | 8.03.2024 | 11.475.000,00 |
| CP 4 Socialna Evropa | SC ESO4.2 | MDDSZ | NPOPJ | KMP - Krepitev mreže pisarn za delodajalce | 14.03.2024 | 1.809.000,00 |
|  | SC ESO4.7 | MJU | NPOPG | UKP - Usposabljanje javnih uslužbencev za kompetence prihodnosti | 8.03.2024 | 2.903.405,74 |
|  | SC ESO4.1 | MDDSZ | NPOPG | Zaposli.me+ | 27.03.2024 | 91.932.736,69 |
|  | SC ESO4.5 | MVI | NPOPJ | Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva Slovenija - Madžarska | 28.03.2024 | 323.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | 111.284.642,42 |

TABELA 8: MESEČNI NAPREDEK IZPLAČIL IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (EU DEL) PO RESORJIH V LETU 2024

| PO | Veljavni proračun* | Izplačila iz DP na dan 29.2.2024 | % | Izplačila iz DP na dan 31.3.2024 | % | Mesečni napredek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C=B/A | D | E=D/A | F=D-B |
| MKRR | 257.180.117 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MP |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MGTŠ | 3.180.669 | 0 | 0% | 28.316 | 1% | 28.316 |
| MZI | 7.324.636 | 645.186 | 9% | 1.183.785 | 16% | 538.599 |
| MNVP* | 33.188.876 | 761.218 | 2% | 943.691 | 3% | 182.473 |
| MOPE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MDDSZ | 11.412.722 | 9.812 | 0% | 21.556 | 0% | 11.744 |
| MZ | 94.038 | 7.168 | 8% | 12.302 | 13% | 5.134 |
| MDP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MK | 779.143 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| MVI | 6.289.608 | 40.000 | 1% | 103.083 | 2% | 63.083 |
| MVZI | 16.039.828 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| SKUPAJ | 335.489.636 | 1.463.384 | 0% | 2.292.733 | 1% | 829.349 |

* Ob sprejetju proračuna so bila vsa sredstva za izvajanje EKP 2021-2027 na proračunskih postavkah MKRR v vlogi OU. Skladno z izdanimi odločitvami o podpori se potem sredstva prerazporedijo na proračunske postavke posameznih posredniških teles.

Za Program EKP 2021–2027 je bila na dopisni seji februarja potrjena sprememba meril za izbor operacij v okviru Programa EKP 2021-2027

29. 3. 2024 je bila objavljena prva dopolnitev Povabila dogovorov za razvoj regij (DRR).

Redno se objavljajo in posodabljajo pripadajoča navodila, ki so objavljena na spletni strani OU.

## 2.1  Stanje IT sistemov

V IS eMA2 beležimo 66 vnosov operacij (od tega jih je 26 v izvrševanju, 1 v dopolnitvi ter 39 v pripravi) ter 35 Zahtevkov za izplačilo (od tega 4 avansi in 2 ZZI ki so odobreni ali plačani, 15 v kontrolnem pregledu na resorju, 14 v pripravi). Trenutno je v IS  eMA2 podanih zahtevkov za približno 11,5 mio EUR.

IS eMA2 je aplikativno delujoča ter omogoča in podpira vse procese izvajanja kohezijske politike.  Kljub temu pa ministrstva opozarjajo, da pri izvajanju posameznih procesov prihaja do težav, ki se prepočasi odpravljajo. MKRR zaznane in prijavljene napake tekoče odpravlja. Potrebno se je zavedati, da je pri programiranju tako velikega sistema, kot je informacijski sistem eMA2, potreben določen cikel, ki terja nekaj časa (od prijave napake, uskladitve med sistemi, iskanja rešitve, programiranja, testiranja aplikacije itd.). Velik del časa vzame tudi uskladitev povezava z IS Ministrstva za finance (MfRAC), saj aplikaciji delujeta sinhrono in odvisno ena od druge. Enostranski posegi, bodisi v eMA2 bodisi v MfRAC, pomenijo nedelovanje sistema. Drugi del omenjenega cikla pa je tudi predaja in inštalacija kode v produkcijsko okolje, ki pa je v Državnem računalniškem oblaku (DRO) in je v domeni MDP. Tudi ta del izvedbe in integracije terja svoj čas. Zaradi vsega omenjenega prihaja do neželenih zamud, ki pa ni samo stvar eMA2, temveč vseh akterjev v verigi.

MKRR izvaja tudi delavnice in usposabljanja za uporabo IS eMA2 za vse potencialne uporabnike ter vodi Center za pomoč uporabnikom kjer na dnevni bazi pomagamo vsem uporabnikom v kolikor imajo težave.

OU ima redna mesečna srečanja s predstavniki Evropske Komisije, kjer se spremlja napredek pri izvajanju. V ta namen je OU uvedel dva nova instrumenta spremljanja izvajanja programa po resorjih in sicer:

## 2.2 Spremljanje kazalnikov, mejnikov in ciljev, ki predstavljajo okvir smotrnosti

V Programu EKP 2021–2027 vzpostavljeni kazalniki, mejniki in cilji predstavljajo okvir smotrnosti ter skupaj omogočajo spremljanje in vrednotenje smotrnosti programa med izvajanjem in prispevajo k merjenju splošne smotrnosti skladov. Spremljanje okvira smotrnosti predstavlja eno od najpomembnejših aktivnosti pri izvajanju Programa EKP 2021–2027. Podatek o predvidenih vrednostih mejnikov 2024, ki izhajajo iz izdanih odločitev o podpori, predstavljajo pomemben pokazatelj za spremljanje napredka programa. Še pomembnejši bodo podatki o realiziranih kazalnikih, ki prispevajo k doseganju mejnikov 2024, o katerih se bo poročalo na podlagi dejansko doseženih kazalnikov na ravni posameznih operacij tekom njihovega izvajanja.

Organ upravljanja je v začetku 2024 v povezavi z izgradnjo modula Spremljanje in poročanje v eMA2 dopolnjeval metodologijo zbiranja in obdelave podatkov o načrtovanih ter doseženih kazalnikih. Aktivnosti so bile usmerjene v popolno avtomatizacijo izdelave pregledov in oblikovanju za uporabnika pregleden, razumljiv ter enostaven prikaz. V ta namen se je oblikovala e-ANA, to je orodje za ANALIZO podatkov za podporo odločanju in upravljanje Programa EKP 2021-2027, s pomočjo katerega bo OU pripravil pregled načrta doseganja mejnikov 2024. Pregled bo del naslednjega mesečnega oziroma polletnega poročila.

## 2.3 Spremljanje najav javnih razpisov sofinanciranih iz Programa EKP 2021–2027

V Prilogi 1 predstavljamo seznam javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 31. 3. 2024, ki so bodisi že objavljena v Uradnem listu, ali pa se njihova objava predvideva.

Z navedenima instrumentoma bomo na OU redno spremljali in poročali o dinamiki izvajanja programa.

## 3. Tehnična pomoč 2021–2027

Projekt tehnične pomoči (v nadaljevanju: TP) je namenjen opravljanju sistemskih nalog in podpori učinkovitemu izvajanju projektov v okviru Programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v Sloveniji. Z ustrezno usposobljenimi kadri, ki bodo vključeni v izvajanje Programa, bomo vzpostavili učinkovit in operativen sistem izvajanja vseh ciljev politik in prednostnih nalog evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, kjer so vključeni upravičenci do sredstev Tehnične pomoči 2021–2027.

OU je v marcu pripravil analizo stanja zaposlitev tehnične pomoči EKP 2021–2027, ki je podlaga za optimalnejšo razdelitev kadrov po posameznih organih. Republika Slovenija se podobno kot druge relativno majhne države članice Evropske unije sooča z omejenim kadrovskimi zmogljivosti za koriščenje sredstev EU zaradi zaključevanja programskega obdobja EKP 2014–2020, izvajanje programa EKP 2021–2027 in izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost.

Priloga 1: Seznam javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev Programa EKP 2021–2027 na dan 31. 3. 2024, ki so bodisi že objavljena v Ur.l. RS, ali pa so predvidena za objavo

| Kratek naziv javnega razpisa | Naročnik | Razpisana vrednost | Prispevek EU | Številka Ur. l. RS | Datum objave | Veljavnost od | Rok za predložitev vlog | Povezava na objavo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPP - EPI - Zasavje | MKRR | 7.764.705,88 | 6.600.000,00 | 079/2023 | 21.7.2023 | 21.7.2023 | 2.10.2023 30.1.2024 1.7.2024 | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023079.pdf |
| Javni razpis za izbor izvajalcev programa »zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja« | Zavod za šport RS Planica | 2.382.552,00 |  | 27/2024 | 29.3.2024 | 29. 3. 2024 | 26. 4. 2024 21. 6. 2024 | https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2024002700007 |
| SPP-EPI-podjetniški inkubatorji SAŠA + Zasavje | MKRR | 34.494.117,64 | 29.320.000,00 | 118/2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 15.1.2024 14.6.2024 15.10.2024 | https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023118.pdf |
| JR za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (VGC+) | MDDSZ | 24.474.416,00 | 17.499.207,29 | 22/2024 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 15.4.2024 | https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2024002200005 |
| Socialna aktivacija+ | MDDSZ | 19.999.875,00 | 14.299.910,62 | 27/2024 | 29.03.2024 | 29.03.2024 | 6.5.2024 | https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2024002700003 |
| ﻿Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) | MDP | 6.000.000,00 | 3.471.360,00 | 15/2024 | 23.2.2024 | 23.2.2024 | 25. 3. 2024 do 12.00 | https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-izvajanja-neformalnih-izobrazevanj-za-odrasle-na-podrocju-digitalnih-kompetenc-za-leti-2024-in-2025-jr-ddk-2024-2025/ https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2024001500001 |
| JR start-up konzorcij 2024-2025 | MGTŠ | 1.841.666,67 | 1.167.616,67 |  |  |  |  |  |
| JR Mednarodni sejemski nastopi 2023-2028 | MGTŠ / SPIRIT | 9.562.500,00 | 8.500.000,00 |  |  |  |  |  |
| Pisarne za prenos znanja (KTO) | MVZI | 4.300.000,00 | 2.552.050,00 |  |  |  |  |  |
| Raziskovalci na začetku kariere 2023 | MVZI / ARIS | 4.755.996,00 | 2.536.531,20 |  |  |  |  |  |
| P2 2024 | MGTŠ | 2.160.000,00 | 1.382.400,00 |  |  |  |  |  |
| SRIP 2023-2026 | MVZI | 7.411.241,42 | 4.397.904,81 | 106/2023 | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 10.11.2023 | https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023010600002/javni-razpis-za-izbor-operacij-podpora-strateskim-razvojno-inovacijskim-partnerstvom-srip-za-obdobje-2023-2026-ob-316323 |
| JR Pisarne za prenos znanja (KTO) | MVZI | 4.300.000,00 | 2.552.050,00 |  | 22.12.2023 |  |  |  |
| JR Raziskovalci na začetku kariere | MVZI / ARIS | 10.000.000,00 | 5.350.000,00 |  | Q2 2024 |  |  |  |
| JP Nadgradnja aplikativnih raziskav ARIS | MVZI / ARIS | 2.803.676,47 | 1.572.000,00 |  | Q2 2024 |  |  |  |
| JR Raziskovalno-razvojni programi (TRL 3-6) | MVZI / ARIS | 58.753.000,00 | 31.264.150,00 |  | Q2 2024 |  |  |  |
| JR Problemsko učenje v obliki projektega dela z gospodarstvom, negospodarstvom, neprofitnim, nevladnim sektorjem | MVZI | 24.000.000,00 | 13.164.000,00 |  | Q2/2024 |  |  |  |
| Sklad za pravični prehod - Produktivne naložbe za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in SAŠA premogovni regiji v obdobju 2023-2026 | MGTŠ | 68.700.00,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Sklad za pravični prehod - RRI in demonstracijsko pilotni projekti (SAŠA) | MGTŠ | 10.000.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Sklad za pravični prehod - RRI in demonstracijsko pilotni projekti (ZASAVJE) | MGTŠ | 4.420.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Športno-rekreacijski in preventivni programi za krepitev zdravja in aktiviranje vseh generacij (krajše: “Zmigaj se do vadbe”) | MGTŠ | 4.410.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Celovita energetska prenova stavb zasebnega storitvenega sektorja | MOPE | 15.000.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Celovita energetska prenova zasebnih večstanovanjskih stavb (vključeni demo sNES, potres, revščina,...) | MOPE | 13.220.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti | MOPE | 29.350.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz obnovljivih virov energije ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije ob pretvorbi | MOPE | 24.650.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |
| Spodbujanje uporabe alternativnih goriv v mestih (vozila JPP in polnilna infrastruktura v javni lasti) | MOPE | 12.000.000,00 |  |  | 2. Kvartal 2024 |  |  |  |

# Footnotes

Kot zaključek operacije je v tem kontekstu mišljen finančni vidik koriščenja sredstev EKP. Skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) so izdatki upravičeni do prispevka skladov, če so nastali in so plačani najkasneje do 31. 12. 2023.