.

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana		T: 01 369 77 00

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si

| Številka: 0076-2/2025-2611 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 17. 3. 2026 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027 |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 – ZF) in 12. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, 54/17 – ZSV-H in 196/21 – ZDOsk) je Vlada Republike Slovenije na seji…… dne……sprejela naslednji SKLEP: Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027. Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA Priloga: - Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027 Prejmejo: - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Ministrstvo za finance, - Ministrstvo za kulturo, - Ministrstvo za notranje zadeve, - Ministrstvo za pravosodje, - Ministrstvo za solidarno prihodnost, - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, - Ministrstvo za zdravje, - Služba Vlade RS za zakonodajo, - Urad Vlade RS za narodnosti, - Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - Luka Mesec, minister, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, - Anita Bregar, generalna direktorica Direktorata za družino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Aprila 2024 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024-2029 (v nadaljnjem besedilu: resolucija). Zakon o preprečevanju nasilja v družini predvideva izvedbene akte resolucije t. i. akcijske načrte, ki za posamezno področje opredelijo potrebne aktivnosti za obdobje dveh let. Tako je medresorska delovna skupina za pripravo akcijskih načrtov oblikovala predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027. Akcijski načrt zasleduje naslednje cilje (v okviru katerih opredeljuje ukrepe, nosilce ukrepa, kazalnike, leto realizacije ter višino sredstev): - krepitev in dvig kakovosti programov s področja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, - izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev tovrstnega nasilja, - (še) večja strokovnost osebja, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko nasilja v družini in nad ženskami, - boljša ozaveščenost družbe in ničelna toleranca do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, - izboljšani predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, - izboljšave na področju spremljanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, - izboljšana organizacija področja, sodelovanje deležnikov in trajnostno delovanje sistema. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | NE |
| c) | administrativne posledice |  | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | NE |
| e) | socialno področje |  | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) #### Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027 je DRUGI izmed treh akcijskih načrtov. #### Opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev akcijskega načrta so del politike preprečevanja in obravnave nasilja v družini in nasilja nad ženskami in se bodo usklajeno izvajali na vseh resorjih, pristojnih za naslavljanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Ukrepi so večinoma vezani na načrtovane politike resornega ministrstva, v določenem obsegu pa bodo zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade Republike Slovenije, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov. Ministrstva in vladni organi bodo ukrepe iz tega akcijskega načrta vključili v svoje programe in dejavnosti, hkrati bodo v svoje politike integrirali temeljne cilje. Na nekaterih področjih bo za izvajanje ukrepov treba predvideti posebne dejavnosti, za katere bodo ministrstva v okviru svojih proračunov namenila sredstva. Finančna sredstva za vse ukrepe, navedene v akcijskem načrtu, se bodo zagotavljala iz enega navedenega vira ali več teh: proračun Republike Slovenije, proračuni lokalnih skupnosti in sredstva EU. Resorji bodo za vse ukrepe, ki bi morda zahtevali dodatna sredstva, ta zagotovili v okviru svojih finančnih načrtov s prerazporeditvami sredstev oziroma skladno s proračunskimi možnostmi. #### *Za leto 2026 in leto 2027 so sredstva EKP 21/27 načrtovana pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj na evidenčnem projektu in se bodo tekom izvrševanja proračuna prerazporedila na ustrezne projekte in proračunske postavke MZ-ja (PP 231073, PP 231074, PP 231075, PP 231076). Višina sredstev, ki se nanaša na kohezijsko politiko, se bo realizirala skladno z veljavnim INP in soglasjem organa upravljanja. |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 |  | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-11-0036 # Izvajanje in sofinanciranje programov SV |  | PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi |  | # 6.294.150,00 |  |  |  | # 6.300.000,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-11-0036 # Izvajanje in sofinanciranje programov SV |  | PP 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi |  | # 400.000,00 |  |  |  | # 400.000,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # od 2611-24-4901 # do 2611-24-4911 # Izvajanje in sofinanciranje programov SV # in Večgeneracijski centri (VGC+) |  | PP 230196 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU |  | # 2.648,476,58 |  |  |  | 2.648,476,58 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # od 2611-24-4901 # do 2611-24-4911 # Izvajanje in sofinanciranje programov SV in Večgeneracijski centri (VGC+) |  | PP 230197 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI |  | 467.378,22 |  |  |  | 467.378,22 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # od 2611-24-4912 # do 2611-24-4916 # Izvajanje in sofinanciranje programov SV in Večgeneracijski centri (VGC+) |  | PP 230199 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-EU |  | # 556.699,00 |  |  |  | # 556.699,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # od 2611-24-4912 # do 2611-24-4916 # Izvajanje in sofinanciranje programov SV in Večgeneracijski centri (VGC+) |  | PP 230198 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-SI |  | # 835.048,00 |  |  |  | # 835.048,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-4920 # 2611-25-4921 # 2611-25-4922 # 2611-25-4923 # Okrepitev mreže večnamenskih romskih centrov |  | PP 230196 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU |  | # 981.309,11 |  |  |  | # 990.428,45 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-4920 # 2611-25-4921 # 2611-25-4922 # 2611-25-4923 # Okrepitev mreže večnamenskih romskih centrov |  | PP 230197 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI |  | # 173.172,19 |  |  |  | # 174.781,48 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-11-0054 # Promocija za ozaveščanje |  | # PP 5550 – Promocija ukrepov družinske politike |  | # 15.000,00 |  |  |  | # 25.000,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-11-0073 # Dvig kakovosti na področju socialnega varstva |  | PP 4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva |  | 500,00 |  |  |  | 0 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-11-0108 # Sodelovanje z zunanjimi subjekti |  | PP 160123 - Promocija enakih možnosti žensk in moških |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-1101 Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin |  | PP 230462 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU |  | 2.854.857,48 |  |  |  | 4.052.792,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-1101 Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin |  | PP 230463 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI |  | 503.798,38 |  |  |  | 715.198,59 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-1101 Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin |  | PP 230464 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU |  | 632.217,57 |  |  |  | 897.504,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-1101 Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin |  | PP 230465 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI |  | 948.326,36 |  |  |  | 1.346.256,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-25-0057 # Zagotavljanje raziskovalnih projektov |  | PP 5544 Otroška opazovalnica |  | 15.000,00 |  |  |  | 15.000,00 |
| # Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | # 2611-11-0109 # Mednarodno in EU delovanje ministrstva |  | PP 7172 Mednarodno sodelovanje |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |
| # Ministrstvo za zdravje | # 2711-18-0002 # Duševno zdravje in odvisnosti od drog |  | # PP 221091 Programi duševnega zdravja in demence |  | # 660.000,00 |  |  |  | # 660.000,00 |
| # Ministrstvo za zdravje | # *projekt še ni odprt, sredstva so na MKRR na PP 231073, PP 231074, PP 231075, PP 231076 |  | # 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU # 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI # 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU # 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI |  | # 90.000,00 |  |  |  | # 90.000,00 |
| # Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov | # 1542-23-0003 # Izvedba programa AMIF 2021-2027 |  | # PP 241006 AMIF 21-27 SLO |  | # 22.290,45 |  |  |  | # 22.709,56 |
| # Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov | # 1542-23-0003 # Izvedba programa AMIF 2021-2027 |  | # PP 241004 AMIF 21-27 EU |  | # 66.871,34 |  |  |  | # 68.128,65 |
| # Ministrstvo za notranje zadeve - policija | # 1714-17-0007 Operativna podpora policijskim nalogam |  | # PP 5572 Materialni stroški |  | # 7.700,00 |  |  |  | # 7.700,00 |
| # Ministrstvo za notranje zadeve | # 1711-17-0001 Urejanje notranjih zadev |  | # PP 3431 Materialni stroški |  | # 5.000,00 |  |  |  | # 5.000,00 |
| # Ministrstvo za pravosodje | # 2030-21-0008 # Izobraževanje in usposabljanje v pravosodju |  | # PP 525010 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju |  | # 15.000,00 |  |  |  | # 0 |
| # Ministrstvo za pravosodje | # 2030-26-0005 Izobraževanje in usposabljanje v pravosodju |  | # PP 525010 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju |  | # 0 |  |  |  | # 15.000,00 |
| # Ministrstvo za pravosodje # URSIKS | # 2030-23-0006 Promocija zdravja na delovnem mestu |  | # PP 556310 Materialni stroški |  | # 5.000,00 |  |  |  | # 5.000,00 |
| # Ministrstvo za pravosodje | # 2030-21-0004 Stroški upraviteljev, izvršiteljev in revizija mnenj cenilcev in izvedencev |  | PP 877710 # Strokovne naloge v zvezi s stečajnimi upravitelji, izvršitelji, sodnimi izvedenci, sodnimi cenilci in sodnimi tolmači |  | # 8.000,00 |  |  |  | # 8.000,00 |
| # Ministrstvo za pravosodje | # 2030-25-0005 – Informatizacija MP |  | PP 744710 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov |  | # 6.500,00 |  |  |  | # 6.500,00 |
| # Ministrstvo za pravosodje # URSIKS | # 2031-21-0002 # Izvrševanje kazenskih sankcij |  | PP 639510 Sredstva za izobraževanje delavcev |  | # 14.800,00 |  |  |  | # 14.800,00 |
| # Urad Vlade za narodnosti | # 1540-16-0001 Delovanje UN – mednarodni pozivi/razpisi Romi |  | # PP 230143 EK Platforma Romi 21-27 – EU |  | # 91.900,00 |  |  |  | # 91.901,07 |
| # Urad Vlade za narodnosti | # 1540-16-0001 Delovanje UN – mednarodni pozivi/razpisi Romi |  | # PP 230144 EK Platforma Romi 21-27 – slovenska udeležba |  | # 10.220,00 |  |  |  | # 10.202,34 |
| # Ministrstvo za kulturo | # 3340-24-0006 Raziskovalne naloge v kulturi |  | # PP 131128 Raziskovalne naloge |  | # 3.000,00 |  |  |  | # 0 |
| # Ministrstvo za solidarno prihodnost | # 2720-26-0004 Krizne namestitve |  | PP 261044 Krizne namestitve |  |  | # 350.000,00 |  |  | # 600.000,00 |
| # Ministrstvo za solidarno prihodnost | # 2611-11-0073 Dvig kakovosti na področju socialnega varstva |  | PP 231120 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva |  |  | # 1.700,00 |  |  | # 1.800,00 |
| # Ministrstvo za solidarno prihodnost | # 2611-11-0031 Projekti socialnega vključevanja |  | PP 231797 Projekti socialnega vključevanja |  |  | # 6.000,00 |  |  | # 0 |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | # 3350-25-0009 Redno usposabljanje in informiranje o pasteh spletnega nasilja nad otroki za pedagoške delavce in delavke: 60 programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. (Podporne aktivnosti) |  | PP 231815 Katis – programi izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju |  |  | # 52.000,00 |  |  | # 52.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | # 16.104.438,10 |  |  | # 18.445.827,36 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: Gre za izvedbeni akt Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, ker ni predvideno sodelovanje javnosti. |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### Luka MESEC #### MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PREDLOG

Številka:

Ljubljana,

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 – ZF) in 12. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, 54/17 – ZSV-H in 196/21 – ZDOsk) je Vlada Republike Slovenije na seji…… dne……sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027.

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027

Prejmejo:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

- Ministrstvo za finance,

- Ministrstvo za kulturo,

- Ministrstvo za notranje zadeve,

- Ministrstvo za pravosodje,

- Ministrstvo za solidarno prihodnost,

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije,

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje,

- Ministrstvo za zdravje,

- Služba Vlade RS za zakonodajo,

- Urad Vlade RS za narodnosti,

- Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

PREDLOG

Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027

- Uvod

Državni zbor je dne 26. aprila 2024 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (Uradni list RS, št. 38/24; v nadaljnjem besedilu: resolucija). Namen resolucije je prepoznati ključna področja, pri katerih zaznavamo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe, ter opredeliti cilje in ukrepe, s katerimi bomo dosegli izboljšave. Neposredna pravna podlaga za pripravo resolucije in akcijskih načrtov je Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08, 68/16, 54/17 – ZSV-H in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZPND). ZPND akcijske načrte opredeljuje kot izvedbene akte nacionalnega programa, ki za posamezno področje opredelijo potrebne aktivnosti za obdobje dveh let.

Namen resolucije je prepoznati ključna področja, pri katerih je zaznati pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe, ter opredeliti cilje in ukrepe, s katerimi bomo dosegli izboljšave. Tako se resolucija osredotoča na sedem ključnih ciljev, in sicer: 1) okrepiti socialnovarstvene in druge programe pomoči žrtvam in povzročiteljem nasilja ter jih narediti bolj dostopne; 2) izboljšati postopke, obravnavo, položaj in zaščito žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami; 3) strokovno okrepiti kader, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko ter žrtvami nasilja; 4) dvigniti ozaveščenost družbe o problematiki nasilja v družini in nad ženskami; 5) posodobiti predpise na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami; 6) okrepiti spremljanje nasilja v družini in nad ženskami ter 7) izboljšati organizacijo področja in okrepiti medinstitucionalno sodelovanje. Cilji so skladni s temeljnimi evropskimi smernicami na področju preprečevanja in obravnave nasilja v družini in nasilja nad ženskami.

Resolucija torej opredeljuje cilje in navaja ukrepe, kazalnike in nosilce ukrepov. V Akcijskem načrtu za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024−2029, ki je pripravljen za obdobje 2026-2027 (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt) se v celoti sledi ciljem resolucije, opredeljeni ukrepi v resoluciji pa so v akcijskem načrtu nekoliko bolj konkretizirani. Tisti ukrepi, ki so v resoluciji že natančno zastavljeni, pa so v akcijskem načrtu povzeti. Ker je akcijski načrt izvedbeni akt resolucije, sta v njem opredeljena tudi časovnica izvedbe ukrepov in predvidena sredstva za izvedbo ukrepov.

Akcijski načrt je bil pripravljen v sodelovanju z Medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskih načrtov v okviru Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024−2029 (v nadaljnjem besedilu: medresorska delovna skupina), v katero so vključeni predstavniki in predstavnice vseh relevantnih resorjev (MDDSZ, MP, MNZ, MZ, MVI, MVZI, MK in MSP, UN, UOIM), predstavnice policije, tožilstva, nevladnih organizacij, CSD, NIJZ, SCSD ter Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Nosilci ukrepov pred iztekom akcijskega načrta poročajo o izvedbi aktivnosti in ukrepov, ki so predvideni v akcijskem načrtu.

- Cilji, ukrepi, kazalniki, nosilci, leto realizacije in predvidena sredstva

| - CILJ: Raznoliki, trajni, kakovostni in široko dostopni socialnovarstveni in drugi programi pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter programi, namenjeni povzročiteljem nasilja v družini in nasilja nad ženskami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
|  | Razpršiti in okrepiti mrežo socialnovarstvenih programov za pomoč žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami, ki bo omogočala enako geografsko dostopnost do programov ter bolj specializirano podporo konkretnim ciljnim skupinam z različnimi osebnimi okoliščinami. | Vrsta in število na novo vzpostavljenih programov oziroma nadgrajenih obstoječih programov (po letih). Prikaz geografske razpršenosti programov po Republiki Sloveniji. | MDDSZ | 2026-2027 | PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi 5.700.000,00 PP 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi 300.000,00 | PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi 5.700.000,00 PP 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi 300.000,00 |
|  | Razpršiti in okrepiti mrežo socialnovarstvenih programov za povzročitelje nasilja v družini in nasilja nad ženskami, da bo omogočala enako geografsko dostopnost do programov ter večjo kakovost dela (več svetovalcev in svetovalk). | Število na novo vzpostavljenih programov (po letih). Število svetovalcev in svetovalk, zaposlenih v programih za povzročitelje nasilja na uporabnika. | MDDSZ | 2026-2027 | PP 170083 Javni socialnovarstveni programi 400.000,00 PP 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi 100.000,00 | PP 170083 Javni socialnovarstveni programi 400.000,00 PP 170082 Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi 100.000,00 |
|  | Širitev obstoječih programov na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami (na primer treningi starševskih veščin oziroma programi preventive na področju duševnega zdravja) | Vrste in število programov (po letih). | MZ | 2026-2027 | PP 221091 -Programi duševnega zdravja in demence 10.000,00 | PP 221091 -Programi duševnega zdravja in demence 10.000,00 |
|  | Okrepiti nadzor nad izvajanjem socialnovarstvenih programov na področju preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami. | Število nadzorov. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Zagotoviti trajno delovanje nacionalne 24/7 zaupne, anonimne, brezplačne telefonske linije za pomoč žrtvam vseh oblik nasilja nad ženskami (svetovanje, krizna podpora in napotitev, ustrezno upoštevanje jezikovne ovire, zagotoviti kadrovsko krepitev). | Vzpostavljena trajna linija. | MDDSZ | 2026-2027 | PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi 194.150,00 | PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi 200.000,00 |
|  | Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. | Vzpostavljeni večnamenski romski centri. | MDDSZ | 2025-2027 | PP 230196 – ESO4.12. – Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU 981.309,11 PP 230197 – ESO4.12. – Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI 173.172,19 | PP 230196 – ESO4.12. – Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU 990.428,45 PP 230197 – ESO4.12. – Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI 174.781,48 |
|  | Za vse žrtve nasilja v družini in nasilja nad ženskami in otroki (ki to želijo in potrebujejo) omogočiti pravočasno, različno in brezplačno psihosocialno pomoč ter po potrebi tudi terapevtsko pomoč. | Vrste in oblike pomoči. Število brezplačnih prilagojenih programov pomoči. | UOIM MDDSZ | 2026-2027 2026-2027 | PP 241006 AMIF 21-27 SLO, 1542- 23-0003 - Izvedba programa AMIF 2021- 2027 22.290,45 PP 241004 AMIF 21-27 EU, 1542-23- 0003 - Izvedba programa AMIF 2021- 2027 66.871,34 PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi 5.700.000,00 (ista sredstva kot pri ukrepu št. 1) PP 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi 300.000,00 (ista sredstva kot pri ukrepu št. 1) | PP 241006 AMIF 21-27 SLO, 1542-23-0003 - Izvedba programa AMIF 2021-2027 22.709,56 PP 241004 AMIF 21-27 EU, 1542-23-0003 - Izvedba programa AMIF 2021-2027 68.128,65 EUR PP 170083 - Javni socialnovarstveni programi 5.700.000,00 (ista sredstva kot pri ukrepu št. 1) PP 170082 – Razvojni in eksperimentalni socialnovarstveni programi 300.000,00 (ista sredstva kot pri ukrepu št. 1) |
|  | Proučitev možnosti zakonskih sprememb v zvezi z obvezno udeležbo povzročitelja nasilja v programih spreminjanja nasilnega vedenja. | Proučitev možnosti zakonskih sprememb. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Nadaljevanje izvajanja večgeneracijskih centrov, ki bodo v okviru svojega programa pokrivali tudi vsebino nasilja v družini in nasilja nad ženskami. | Število ur aktivnosti s področja preprečevanja nasilja v družini, nad ženskami in otroki ter drugimi ranljivimi ciljnimi skupinami | MDDSZ | 2026–2027 | PP 230196 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU 2.648,476,58 PP 230197 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI 467.378,22 PP 230199 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-EU 556.699,00 PP 230198 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-SI 835.048,00 | PP 230196 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU 2.648,476,58 PP 230197 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI 467.378,22 PP 230199 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-EU 556.699,00 PP 230198 ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-SI 835.048,00 |
|  | Krizne namestitve za starejše, mlajše invalide, otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, osebe s težavami v duševnem zdravju ali drugimi oviranostmi ter odrasle osebe, ki jim krizne namestitve ne more zagotoviti center za socialno delo. | Število namestitev žrtev nasilja v domove za starejše (po letih). | MSP | 2026-2027 | PP 261044 Krizne namestitve 350.000,00 | PP 261044 Krizne namestitve 600.000,00 |

| - CILJ: Izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter izboljšani postopki (prakse) urejanja te problematike |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
|  | Dvigniti raven strokovne obravnave žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami na vseh ravneh in v vseh institucijah (CSD, Policija, pravosodje, zdravstvo, v okviru izvajanja socialnovarstvenih programov ipd.) na način, da žrtve obravnava strokovnjak_inja s specializiranimi strokovnimi znanji in v skladu s sprejetimi strokovnimi smernicami na področju nasilja v družini in nasilja nad ženskami. | Posodobljene strokovne smernice na področju nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Sprememba zakonodaje (ZPND). Število dodatno usposobljenih strokovnih delavcev in delavk po letih. | MZ Policija MDDSZ SCSD | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 10.000,00 0 0 0 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 10.000,00 0 0 0 |
|  | Izboljšati prakse celostne obravnave žrtev spolnega nasilja, spolnih zlorab in prisilnih porok za odrasle žrtve. | Gradivo/spletne objave na temo spolnega nasilja in celostne obravnave žrtev spolnega nasilja. | NIJZ, MZ Policija | 2026-2027 2026-2027 | 0 0 | 0 0 |
|  | Za vse žrtve nasilja v družini in nasilja nad ženskami in otroki (ki to želijo in potrebujejo) omogočiti pravočasno, različno in brezplačno psihosocialno pomoč ter po potrebi tudi terapevtsko pomoč. | Vrste in oblike pomoči | MZ | 2026-2027 | PP 221091 -Programi duševnega zdravja in demence 600.000,00 | PP 221091 -Programi duševnega zdravja in demence 600.000,00 |
|  | Proučitev možnosti vključitve dodatnih zaščitnih ukrepov za žrtve nasilja v družini s področja Družinskega zakonika (na primer stiki, varstvo in vzgoja, obravnava na CSD in drugih institucijah, preživnina). | Proučitev možnosti. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Znotraj sistemov socialnega varstva in policije dosledno upoštevati enotna merila za določanje ocene ogroženosti žrtev (evalvacija aktualnega vprašalnika). | Pregled in prenova obstoječih smernic za delo z žrtvami in meril za izdelavo ocene ogroženosti. Evalvacija aktualnega vprašalnika. | MDDSZ SCSD | 2026-2027 2026-2027 | 0 0 | 0 0 |
|  | Zagotovitev podpore žrtvam nasilja v družini (ki imajo oceno ogroženosti) s strani CSD pri pridobitvi brezplačne pravne pomoči (pomoč pri izpolnitvi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči in posredovanje prošnje Strokovni službi za brezplačno pravno pomoč). | Podpora žrtvam. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Z namenom krepitve sodelovanja organov in institucij, prenosa relevantnih informacij, posvetovanja, skupnega ozaveščanja, razvoja področja, nudenja vzajemne strokovne pomoči in podpore vzpostaviti regijske multidisciplinarne skupine. | Vzpostavljene skupine | MDDSZ MVI MNZ MZ | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
|  | Informiranje žrtve o koriščenju zunaj zavodskih ugodnosti, pobegu ali odpustu storilca iz pripora in/ali zapora. | Ozaveščanje poteka kontinuirano na podlagi sklenjenega dogovora med zavodom in žrtvijo | MP - URSIKS | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Zagotovitev pogojev za hitro reševanje sodnih postopkov v zvezi z dodelitvijo mld. otrok v varstvo in vzgojo, določitve stikov in preživnine v primerih obstoja zalednega nasilja v družini z vzpostavitvijo evidenc zasedenosti sodnih izvedencev. | Dopolnitev strokovnih smernic za sodno izvedenstvo Evidenca razpoložljivosti | MP | 2026-2027 | PP 877710 Strokovne naloge v zvezi s stečajnimi upravitelji, izvršitelji, sodnimi izvedenci, sodnimi cenilci in sodnimi tolmači 4.000,00 PP 744710 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 6.500,00 | PP 877710 Strokovne naloge v zvezi s stečajnimi upravitelji, izvršitelji, sodnimi izvedenci, sodnimi cenilci in sodnimi tolmači 4.000,00 PP 744710 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 6.500,00 |
|  | Analiza prepoznavanja nevarnosti zalezovanja in vzpostavitev ustreznih ukrepov za večjo zaščito žrtev zalezovanja. | Analiza. Navedba ukrepov. | Policija | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini (skladno z izsledki projekta Improdova). | Vzpostavitev specializiranih policistov. | Policija | 2026-2027 | PP 5572 Materialni stroški 1.500,00 | PP 5572 Materialni stroški 1.500,00 |
|  | Informiranje tujk in tujcev v njim razumljivem jeziku o pravicah in oblikah pomoči v primeru nasilja v družini in nasilja nad ženskami, če obstajajo indici o nasilju ali kadar oseba pove, da doživlja nasilje (na primer zloženke). | Načini informiranja. | MNZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
| 12. | Proučitev možnosti vzpostavitve sistema zaupne osebe za spolno in drugo nadlegovanje in trpinčenje v izobraževalnih zavodih. | Število vzpostavljenih sistemov zaupne osebe za spolno in drugo nadlegovanje in trpinčenje v javnih raziskovalnih organizacijah Število sprejetih internih aktov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja in nadlegovanja v javnih raziskovalnih organizacijah | MVZI | 2026 | 0 | / |

| - CILJ: Visoko strokovno usposobljen kader, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter žrtvami tovrstnega nasilja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci |  | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
|  | Nadaljevanje izvajanja rednih, obveznih in neobveznih, sistematičnih in tudi medresorskih izobraževanj in usposabljanj za zaposlene na policiji, sodiščih, tožilstvih, na področju socialnega varstva, v vzgojno- izobraževalnih zavodih, azilnih domovih in integracijskih hišah ter v zdravstvu oziroma za vse zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko in žrtvami nasilja v družini in nasilja nad ženskami. | Število/vrsta usposabljanj Število udeležencev | MZ MDDSZ MP Policija MSP |  | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 45.000,00 PP 4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 500,00 PP 525010 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju 7.500,00 PP 5572 Materialni stroški 1.000,00 PP 231120 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 1.700,00 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 45.000,00 0 PP 525010 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju 7.500,00 PP 5572 Materialni stroški 1.000,00 PP 231120 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 1.800,00 |
|  | Vzpostaviti oziroma nadaljevati redna, obvezna in neobvezna, sistematična, specializirana in tudi medresorska izobraževanja ter usposabljanja za zaposlene na policiji, sodiščih, tožilstvih, na področju socialnega varstva, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, azilnih domovih in integracijskih hišah ter v zdravstvu oziroma za vse zaposlene, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami spolnega nasilja in s povzročitelji nasilja. | Število in vrsta izobraževanj /usposabljanj (po letih). Število udeležencev | MZ MP URSIKS Policija MDDSZ |  | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2027 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 20.000,00 PP 525010 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju 7.500,00 PP 639510 Sredstva za izobraževanje delavcev 10.000,00 PP 5572 Materialni stroški 3.700,00 / | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 20.000,00 PP 525010 Sredstva Centra za izobraževanje v pravosodju 7.500,00 PP 639510 Sredstva za izobraževanje delavcev 10.000,00 PP 5572 Materialni stroški 3.700,00 0 |
|  | Vsem strokovnim delavcem in delavkam ter strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter žrtvami tovrstnega nasilja omogočiti ustrezno supervizijo oziroma intervizijo oziroma zagotoviti strokovno psihološko pomoč (v primeru sodnikov, sodnega osebja in tožilcev). | Število strokovnih delavcev in delavk, ki delajo na področju nasilja, ter število izvedenih supervizij, intervizij oziroma neobveznih konzultacij (po letih) | MZ Policija MP-URSIKS |  | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 10.000,00 PP 5572 Materialni stroški 4.000,00 PP 639510 Sredstva za izobraževanje delavcev 4.800,00 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 10.000,00 PP 5572 Materialni stroški 4.000,00 PP 639510 Sredstva za izobraževanje delavcev 4.800,00 |
|  | V strokovne smernice za obravnavo nasilja (za CSD, zdravstvo, šolstvo in policijo) vključiti nasilje nad ženskami. | Posodobljene Strokovne smernice za obravnavo nasilja v družini. | MZ NIJZ |  | 2026-2027 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 5.000,00 | 231073 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 231074 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 231075 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 231076 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 5.000,00 |
|  | Okrepiti usposabljanje zdravstvenih delavcev in delavk na področju prepoznavanja in ravnanja ob zaznavi nasilja v družini ter nasilja nad ženskami. | Število usposabljanju (po letih). | MZ NIJZ |  | 2026-2027 | opredeljeno pri ukrepu št. 1 | opredeljeno pri ukrepu št. 1 |
|  | Redna izvedba nacionalne konference 25. novembra ter pregled stanja najbolj perečih področij preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami v tekočem letu. | Izvedena konferenca in število udeležencev | MDDSZ MP MNZ NVO |  | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 | PP 5550 Promocija ukrepov družinske politike 5.000,00 PP 556310 Materialni stroški 5.000,00 PP 3431 Materialni stroški 5.000,00 0 | PP 5550 Promocija ukrepov družinske politike 5.000,00 PP 556310 Materialni stroški 5.000 ,00 PP 3431 Materialni stroški 5.000,00 0 |
|  | Redno izvajati usposabljanje multiplikatorjev za delo na področju preiskovanja in preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter otroki. | Število usposabljanj in število usposobljenih multiplikatorjev (po letih). Število udeležencev. | Policija |  | 2026-2027 | PP 5572 Materialni stroški 1.500,00 | PP 5572 Materialni stroški 1.500,00 |
|  | Nadaljnja krepitev medinstitucionalnega sodelovanja ter ozaveščenost institucij o pojavih begov mladoletnih oseb v škodljiva okolja, zgodnjih in prisilnih porokah v romski skupnosti ter primernem ukrepanju v teh primerih in ozaveščanje romske skupnosti o škodljivosti vseh tovrstnih praks. | Navedba dejavnosti oziroma usposabljanj. |  | UN | 2026-2027 | PP 230143 EK Platforma Romi 21-27 – EU 91.900,00 PP 230144 EK Platforma Romi 21-27 – EU 10.220,00 | PP 230143 EK Platforma Romi 21-27 – EU 91.901,07 PP 230144 EK Platforma Romi 21-27 – EU 10.202,34 |

| - CILJ: Ničelna stopnja tolerance do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, visoka ozaveščenost družbe na tem področju in preventivno delovanje |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
|  | Krepitev ozaveščanja širše javnosti o pomembnosti ničelne stopnje tolerance do vseh pojavnih oblik nasilja, njihovih posledicah in nujnosti preprečevanja (kampanje, delavnice, javni nagovori, vključevanje tematskih umetniških del. | Število in vrsta kampanj, delavnic, nagovorov, vključenih tematskih umetniških del idr. (po letih in področjih) | NIJZ, MZ Policija MVI MDDSZ MVZI MK | 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026-2027 2026 2026 | PP 221091 -Programi duševnega zdravja in demence 50.000,00 0 0 PP 160123 - Promocija enakih možnosti žensk in moških 10.000,00 0 PP 131128 Raziskovalne naloge 3.000,00 | PP 221091 -Programi duševnega zdravja in demence 50.000,00 0 0 PP 160123 - Promocija enakih možnosti žensk in moških 10.000,00 / / |
|  | Sistemska uvedba treningov krepitve starševskih kompetenc prek CSD in centrov za duševno zdravje. | Uvedba programov. Število uvedenih programov (po letih). Vzpostavljena projektna enota in izvajanje aktivnosti v okviru projekta Posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin z namenom večje učinkovitosti, dostopnosti in kvalitete storitev za vključenost ciljnih skupin. | MZ MDDSZ | 2026-2027 2026-2027 | Sredstva ZZZS PP 230462 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 2.854.857,48 PP 230463 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 503.798,38 PP 230464 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 632.217,57 PP 230465 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 948.326,36 | Sredstva ZZZS PP 230462 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU 4.052.792,00 PP 230463 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SI 715.198,59 PP 230464 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU 897.504,00 PP 230465 ESO4.11.-Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-SI 1.346.256,00 |
|  | Posebno ozaveščanje širše javnosti o problematiki spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja prek kampanj, delavnic, javnih nagovorov, okroglih miz, vključenih tematskih umetniških del ... | Število in vrsta kampanj, delavnic, nagovorov, vključenih tematskih umetniških del idr. (po letih in področjih) | Policija MVZI | 2026-2027 2027 | 0 / | 0 0 |
|  | Informiranje javnosti o postopkih in ukrepih na področju nasilja v družini in nasilja nad ženskami. | Načini in vrste informiranja javnosti. Posodobitev spletne strani. | Policija | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | V vsebinah gradiv za prenovljene učne načrte posvetiti pozornost smiselnemu vključevanju tem, kot so: enakost spolov, nestereotipne vloge spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilna komunikacija v medosebnih odnosih, nasilje nad ženskami in dekleti zaradi spola, pravica do osebne integritete, spodbujanje samozavesti med otroki, da spregovorijo o nasilju, posledice medvrstniškega nasilja. | Sprejeto učno gradivo. | MVI | 2026 | 0 | / |
|  | Spodbujanje načel, kot so: enakost spolov, nestereotipne vloge spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilna komunikacija, pravica do osebne integritete v neformalnih izobraževalnih ustanovah (športnih, kulturnih, medijih ...). | Načini spodbujanja. | MVI | 2026 | 0 | / |
|  | Ozaveščanje in prepoznavanje prvih znakov nasilja v intimnih partnerskih zvezah mladih, ozaveščanje in prepoznavanje nasilja nad dekleti na podlagi spola, spodbujanje otrok, da spregovorijo o nasilju. | Načini ozaveščanja. | MVI | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Redno usposabljanje in informiranje o pasteh spletnega nasilja nad otroki za pedagoške delavce in delavke. | Število in vrsta usposabljanj. | MVI | 2026-2027 | Katis – programi izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 231815 (Izobraževanje učiteljev) 52.000,00 | Katis – programi izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 231815 (Izobraževanje učiteljev) 52.000,00 |
|  | Proučiti možnosti za uvedbo sankcij za strokovne delavce in delavke, ki so po ZPND dolžni oziroma dolžne prijaviti nasilje nad otroki, če ga zaznajo (6. člen ZPND), pa tega ne storijo. | Proučitev možnosti za uvedbo sankcij. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Zagotoviti otrokom prijazno gradivo o vseh oblikah nasilja. | Pripravljeno gradivo. | MDDSZ (IRSSV) | 2027 | / | PP 5544 Otroška opazovalnica 15.000,00 |
|  | Izvedba raziskave o prisotnosti telesnega kaznovanja otrok v družinskem okolju. | Izvedena raziskava. | MDDSZ | 2026 - 2028 | PP 5550 Promocija ukrepov družinske politike 10.000,00 | PP 5550 Promocija ukrepov družinske politike 20.000,00 |

| - CILJ: Izboljšani, posodobljeni ali nadgrajeni predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter pomoči žrtvam tovrstnega nasilja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
|  | Krepitev vloge spremljevalca žrtve, ki bo ponudil strokovno oziroma čustveno podporo v vseh postopkih, povezanih z nasiljem, in v postopkih, kjer je udeležen povzročitelj nasilja. | Dopolnjen predpis. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Prevesti relevantno gradivo (smernice, priporočila ...), ki ga izdajo pomembne mednarodne organizacije. | Navedba dokumentov in prevodov. | MDDSZ | 2026-2027 | PP 7172 Mednarodno sodelovanje 1.000,00 | PP 7172 Mednarodno sodelovanje 1.000,00 |
|  | Dopolnitev strokovnih in etičnih smernic na področju sodnega izvedenstva v primeru obstoja nasilja v družini z ustrezno metodologijo dela ter strukturo izvedenskega izvida in mnenja | Dopolnjen predpis. | MP | 2026-2027 | PP 877710 Strokovne naloge v zvezi s stečajnimi upravitelji, izvršitelji, sodnimi izvedenci, sodnimi cenilci in sodnimi tolmači 4.000,00 | PP 877710 Strokovne naloge v zvezi s stečajnimi upravitelji, izvršitelji, sodnimi izvedenci, sodnimi cenilci in sodnimi tolmači 4.000,00 |
|  | Proučitev potrebe po spremembi Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih glede izvajanja nadzora nad sodnim izvedenstvom | Proučitev potreb. | MP | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Sprejetje Strategije RS na področju medijev, v okviru katere bo vključena tudi vsebina ustreznega poročanja medijev o problematiki nasilja v družini in nasilja nad ženskami. | Sprejeta strategija. | MK | 2026 | 0 | / |
|  | Prouči se potreba po spremembi 27. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini glede obsega dodelitve brezplačne pravne pomoči tako, da bo vključeval vse postopke, ne le po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in po zakonu, ki ureja družinska razmerja, kadar je to po mnenju CSD potrebno (kazenski postopki, postopki za delitev skupnega premoženja oziroma drugi postopki zaradi nejenih premoženjskih razmerij, odškodninski postopki, izvršilni postopki). | Proučitev potreb. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | V Zakonu o preprečevanju nasilja v družini predpisati obvezno redno usposabljanje sodnih izvedencev in izvedenk s področja nasilja v družini in nad ženskami (usposabljanje mora vključevati: poznavanje družinske zakonodaje in zakonodaje s področja nasilja v družini, strokovne teme, etika ...). | Dopolnjen predpis. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Sprememba zakonodaje na način, da se tujce_ke, žrtve nasilja v družini, napoti v obravnavo na CSD. | Sprememba zakonodaje. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Prouči se možnost, da se v ustreznih predpisih določi prepoved izvajanja stikov pod nadzorom, kadar je izrečena prepoved približevanja. | Proučena možnost. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Prouči se možnost spremembe zakonodaje v zvezi z določitvijo, da se v primeru nasilja v družini ne odloča o zaupanju otrok v skupno varstvo in vzgojo ter možnost izboljšanja sistemske ureditve v zvezi z zagotovitvijo največje koristi otrok v postopkih odločanja o varstvu in vzgoji. | Proučitev možnosti in po potrebi dopolnjen predpis. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Prouči se možnost spremembe zakonodaje, po kateri bi lahko sodišče ob odločanju o varstvu in vzgoji otroka hkrati odločilo tudi o tem, da eden od staršev samostojno odloča o nekaterih vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj (na primer izbira šole oziroma vrtca, prijava bivališča, izdelava osebnih dokumentov). | Proučitev možnosti in po potrebi dopolnjen predpis. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |

| - CILJ: Zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
|  | Na področju zdravstvenega varstva nadgraditi sistem vodenja podatkov o primerih nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter poenotiti način evidentiranja tovrstnih podatkov (vodenje podatkov po spolu, številu žrtev, starosti žrtve in povzročitelja ter razmerju med njima). | Analiza podatkov administrativnih podatkovnih zbirk in priprava zaključnega poročila (prvo poročilo o podatkih glede nasilja v družini na podlagi mednarodne klasifikacije bolezni, MKB-10-AM, verzija 11). Zaključno poročilo in analiza podatkov presejalnih vprašalnikov za ženske v obprodnem obdobju: NADO (NADO je presejalni vprašalnik za nasilje, alkohol, droge in odvisnosti) in WAST (Woman Abuse Screening Tool). | NIJZ, MZ | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Uskladiti merila oziroma poenotiti navodila za beleženje statističnih podatkov o žrtvah, povzročiteljih nasilja in drugih podatkov o pojavnosti nasilja v družini in nasilja nad ženskami za vse resorje, ki zbirajo tovrstne podatke in vodijo evidence (po spolu, številu žrtev, starosti žrtve in povzročitelja ter razmerju med njima). | Vzpostavljena skupna merila in navodila za evidentiranje primerov nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Vzpostavljena pretočna baza podatkov z vsemi potrebnimi osnovnimi indikatorji | Policija | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Projekt varna in solidarna prihodnost za vse - ocena razširjenosti nasilja nad starejšimi odraslimi. | Izvedba raziskave. | MSP | 2026 | PP 231797 Projekti socialnega vključevanja 6.000,00 | / |
|  | Izvesti raziskavo o učinkovitosti sistema prijavljanja nasilja nad otroki s strani zaposlenih v šolstvu in zdravstvu. | Izvedena raziskava. | MDDSZ | 2026 | PP 5544 Otroška opazovalnica 15.000,00 | / |

| - CILJ: Izboljšana organizacija področja preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, človeški in finančni viri za trajnostno delovanje sistema ter okrepljeno in usklajeno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukrepi | Kazalniki | Nosilci | Leto realizacije | PP in sredstva 2026 | PP in sredstva 2027 |
| 1. | Proučitev možnosti povečanja števila sodnih izvedencev/enk na področju obravnavanja posledic nasilja v družini in nasilja nad ženskami | Povečanje števila sodnih izvedencev/enk | MP MZ | 2026-2027 2026-2027 | 0 0 | 0 0 |
| 2. | Kadrovsko okrepiti policijo (tisto skupino, ki pokriva področje nasilja v družini ter nasilje nad ženskami in otroki). | Število na novo zaposlenih oziroma na novo usposobljenih ali specializiranih za to področje dela med že zaposlenimi. | Policija | 2026-2027 | 0 | 0 |
|  | Vsebinska nadgradnja dela CSD z namenom dviga kakovosti za izvajanje nalog na področju obravnave nasilja v družini in nasilja nad ženskami v skladu s standardi (z vključitvijo vidika spola). Poenotiti delo Službe za koordinacijo in pomoč žrtvam nasilja. | Opredeljena nadgradnja dela CSD v okviru spremembe zakonodaje. | MDDSZ | 2026-2027 | 0 | 0 |

- Kratice

CSD	Center za socialno delo

IRSSV	Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MVZI	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

MVI             Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

MK		Ministrstvo za kulturo

MNZ	Ministrstvo za notranje zadeve

MP		Ministrstvo za pravosodje

MSP            Ministrstvo za solidarno prihodnost

MZ		Ministrstvo za zdravje

NVO	Nevladne organizacije

NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje

SCSD	Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

SURS	Statistični urad Republike Slovenije

UN		Urad za narodnosti

UOIM	Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

OBRAZLOŽITEV

Aprila 2024 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024-2029 (v nadaljnjem besedilu: resolucija). Zakon o preprečevanju nasilja v družini predvideva izvedbene akte resolucije t. i. akcijske načrte, ki za posamezno področje opredelijo potrebne aktivnosti za obdobje dveh let. Tako je medresorska delovna skupina za pripravo akcijskih načrtov oblikovala predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029, za obdobje 2026-2027. Akcijski načrt zasleduje naslednje cilje (v okviru katerih opredeljuje ukrepe, nosilce ukrepa, kazalnike, leto realizacije ter višino sredstev):

- krepitev in dvig kakovosti programov s področja nasilja v družini in nasilja nad ženskami,

- izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev tovrstnega nasilja,

- (še) večja strokovnost osebja, ki se pri svojem delu srečuje s problematiko nasilja v družini in nad ženskami,

- boljša ozaveščenost družbe in ničelna toleranca do nasilja v družini in nasilja nad ženskami,

- izboljšani predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami,

- izboljšave na področju spremljanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami,

- izboljšana organizacija področja, sodelovanje deležnikov in trajnostno delovanje sistema.

Cilji, ki smo jih zastavili, so skladni s temeljnimi evropskimi smernicami na področju preprečevanja in obravnave nasilja v družini in nasilja nad ženskami.

Na tematskem področju - izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter izboljšani postopki (prakse) urejanja te problematike so opredeljeni ukrepi, namenjeni dvigu strokovne obravnave, položaja in zaščite žrtev tovrstnega nasilja. Ukrepi so usmerjeni v posodobitev analizo politik dobrih praks zaščite žrtev nasilja, krepitev pomoči žrtvam, izboljšano odzivanje prvih posredovalcev idr.

Na tematskem področju - raznoliki, kakovostni in široko dostopni socialnovarstveni in drugi programi pomoči in zaščite žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami so opredeljeni ukrepi, namenjeni krepitvi različnih programov. Ukrepi so usmerjeni v razpršitev in krepitev mreže socialnovarstvenih in drugih programov za žrtve nasilja in povzročitelje, razvoj specializiranih programov, krepitev nekaterih socialnovarstvenih storitev idr.

Na tematskem področju - visoko strokovno usposobljeni strokovni delavci/delavke in strokovnjaki/ strokovnjakinje, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami in dekleti ter žrtvami tovrstnega nasilja so opredeljeni ukrepi, namenjeni krepitvi strokovne usposobljenosti vseh, ki delajo na področju nasilja. Ukrepi so usmerjeni predvsem v krepitev izobraževanj in usposabljanj na eni strani ter zagotovitev supervizije in/ali intervizije oz. strokovne psihološke pomoči strokovnim delavcem/strokovnjakom, ki delajo na področju nasilja, na drugi strani.

Na tematskem področju - visoka ozaveščenost družbe in ničelna stopnja tolerance do nasilja v družini in nad ženskami so opredeljeni ukrepi, namenjeni predvsem krepitvi ozaveščanja, informiranja in izobraževanja širše in strokovne javnosti.

Na tematskem področju - izboljšani/posodobljeni/nadgrajeni predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter pomoči žrtvam tovrstnega nasilja so opredeljeni ukrepi osredotočeni predvsem v posodobitev predpisov.

Na tematskem področju - zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami so opredeljeni ukrepi, s katerimi bomo dosegli izboljšave na področju pridobivanja in zbiranja podatkov.

Na tematskem področju - izboljšana organizacija področja preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, človeški in finančni viri za trajnostno delovanje sistema ter okrepljeno in usklajeno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov se opredeljeni ukrepi osredotočajo predvsem v poskus krepitve števila sodnih izvedence, krepitve policije vsebinska nadgradnja dela CSD.