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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Informacija o stanju izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 na dan 24. 8. 2026 – predlog za obravnavo 

	1. Predlog sklepov vlade:

	Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22, 57/25 – ZF in 555/26) je Vlada Republike Slovenije na … redni seji dne … sprejela naslednji
SKLEP
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o stanju izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 na dan 24. 8. 2026.
mag. Janja Garvas
GENERALNA SEKRETARKA
Priloga:
· Informacija o stanju izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 na dan 24. 8. 2026
Prejmejo:
· Ministrstvo za finance,
· Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj,
· ministrstva, vključena v izvajanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027,
· Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

	2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	mag. Mojca Pirnat, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za proračun ter ekonomsko in fiskalno politiko, Ministrstvo za finance.
mag. Evelyn Filip, vodja sektorja za upravljanje s sredstvi EU/CA, Ministrstvo za finance.

	3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Informacija prikazuje stanje izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 na dan 24. 8. 2026. Skupna vrednost finančnega načrta evropskega dela znaša 3.212,7 mio EUR. Dodeljena sredstva resorjem znašajo 2.291,2 mio EUR, potrjene operacije 1.584,4 mio EUR.

Do 24. 8. 2026 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 475,4 mio EUR in v državni proračun povrnjenih 465,4 mio EUR. V letu 2026 je bilo realiziranih 155,4 mio EUR izplačil oziroma 30,8 % načrtovanega letnega obsega ter 157,1 mio EUR povračil oziroma 31,1 % načrtovanega letnega obsega. 

Za izpolnitev pravila N + 3 je treba do konca leta 2026 iz državnega proračuna izplačati še najmanj 300,0 mio EUR.

Informacija posebej izpostavlja potrebo po pospešitvi potrjevanja operacij, uvrščanju projektov v NRP ter pospešeni realizaciji izplačil v zadnjem četrtletju 2026.

Informacija nima neposrednih finančnih posledic. Prikazani zneski se nanašajo na izvajanje že sprejetega PEKP 2021–2027 in na pravice porabe, ki se načrtujejo oziroma izvršujejo v okviru državnega proračuna.

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
· proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.


	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:/
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) INTERNO

	(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
· nevladne organizacije, 
· predstavniki zainteresirane javnosti,
· predstavniki strokovne javnosti.
· .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):


Upoštevani so bili:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)


	
mag. Andrej Šircelj

minister za finance 














INFORMACIJA O STANJU IZVAJANJA PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021–2027 NA DAN 24. 8. 2026
1. Namen informacije
Namen gradiva je seznaniti Vlado Republike Slovenije s stanjem finančnega izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljnjem besedilu: PEKP 2021–2027) na dan 24. 8. 2026 ter z vidiki, ki zahtevajo okrepljeno spremljanje v preostanku leta 2026. Podatki temeljijo na tedenskih evidencah Ministrstva za finance – organa za računovodenje in na podatkih o izvrševanju državnega proračuna.

2. Ključni kazalniki izvajanja PEKP 2021-2027
Za izvajanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 je na voljo 3.212,7 mio EUR evropskih sredstev. Od tega je bilo resorjem dodeljenih 2.291,2 mio EUR oziroma 71,3 % razpoložljivih sredstev, kar pomeni, da ostaja ne dodeljenih še 921,5 mio EUR oziroma 28,7 % sredstev.
V informacijskem sistemu Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalno politiko - eMA2, so bile na dan 24. 8. 2026 potrjene operacije v skupni vrednosti 1.584,4 mio EUR, kar predstavlja 49,3 % celotnega finančnega načrta oziroma 69,2 % resorjem dodeljenih sredstev.
Iz državnega proračuna je bilo (brez upoštevanja finančnih instrumentov) izplačanih 475,4 mio EUR, kar predstavlja 14,6 % razpoložljivih sredstev oziroma 30,0 % vrednosti potrjenih operacij. V državni proračun je bilo povrnjenih 465,8 mio EUR, kar predstavlja 14,5 % celotnega finančnega načrta in 98,0 % do zdaj izvršenih izplačil.
Evropski komisiji je bilo v celotnem obdobju certificiranih 517,1 mio EUR upravičenih izdatkov, vključno s tehnično podporo in finančnimi instrumenti, kar predstavlja 16,1 % razpoložljivih sredstev. 
Država mora sredstva, ki so bila programu dodeljena za posamezno koledarsko leto, porabiti in zanje Evropski komisiji predložiti zahtevke za plačilo najpozneje v roku treh let (pravilo N + 3). Za sredstva, vezana na leto 2023, mora Slovenija zahtevani obseg porabe doseči do 31. decembra 2026. Če ga ne doseže, Evropska komisija neporabljeni del sredstev praviloma samodejno razveljavi, kar pomeni, da Slovenija teh sredstev ne more več črpati.
Za izpolnitev navedenega pogoja je treba do konca leta 2026 realizirati še najmanj 300,0 mio EUR izplačil, ki bodo podlaga za pripravo zahtevkov za plačilo do Evropske komisije. To predstavlja 9,3 % celotnega finančnega načrta. 
V preostanku leta bo zato treba bistveno pospešiti izvajanje operacij in izplačevanje sredstev upravičencem.
Tabela 1: Ključni finančni kazalniki izvajanja Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 na dan 24. 8. 2026
	Kazalnik
	Stanje na 24. 8. 2026

	Finančni načrt – evropski del (brez slovenske udeležbe)
	3.212,7 mio EUR

	Dodeljena sredstva resorjem
	2.291,2 mio EUR

	Potrjene operacije v eMA2
	1.584,4 mio EUR

	Izplačila iz državnega proračuna (brez FI)
	475,4 mio EUR

	Povračila v državni proračun
	465,8 mio EUR

	Certificirano Evropski komisiji, vključno s TP in FI
	517,1 mio EUR

	Najmanjši potreben obseg izplačil do konca 2026 za N + 3
	300,0 mio EUR


3. Izplačila in povračila v državni proračun

Od začetka izvajanja programa do 24. 8. 2026 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 475,4 mio EUR (brez vplačil v finančne instrumente), povračila v državni proračun pa znašajo 465,8 mio EUR. Kumulativna razlika med povračili in izplačili znaša –9,7 mio EUR.

Tabela 2: Izplačila iz državnega proračuna in povračila v državni proračun po skladih in letih v obdobju 2023–2026 (stanje na dan 24. 8. 2026, v mio EUR)
	
	Izplačila iz državnega proračuna
	Povračila v državni proračun
	Razlika

	Leto
	ESRR
	ESS+
	SPP
	KS
	Skupaj 
	ESRR
	ESS+
	SPP
	KS
	Skupaj
	

	2023
	0,0
	1,6
	8,0
	12,0
	21,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-21,6

	2024
	21,6
	15,4
	1,0
	14,6
	52,6
	11,1
	7,8
	0,0
	14,8
	33,7
	-18,9

	2025
	111,9
	43,5
	23,5
	66,9
	245,8
	112,6
	48,6
	22,1
	88,6
	271,9
	+26,1

	2026
	71,9
	32,5
	11,8
	39,2
	155,4
	75,3
	30,4
	18,5
	32,9
	157,1
	+1,7

	Vsota
	205,3
	93,0
	44,4
	132,7
	475,5
	202,2
	86,7
	40,5
	136,4
	465,8
	-9,7



Za leto 2026 je načrtovanih 504,4 mio EUR izplačil in enak obseg povračil. Do 24. 8. 2026 je bilo realiziranih 155,4 mio EUR izplačil (30,8 % napovedi) in 157,1 mio EUR povračil (31,1 % napovedi), delno tudi iz naslova izplačanih sredstev v preteklem letu.
Tabela 3: Realizacija načrtovanih izplačil iz državnega proračuna in povračil v državni proračun v letu 2026 (stanje na dan 24. 8. 2026)
	Izplačila 2026 v mio EUR
	Povračila 2026 v mio EUR

	Načrtovano
	Realizirano
	Realiz. v %
	Načrtovano
	Realizirano
	Realiz. v %

	504,4
	155,4
	30,8
	504,4
	157,1
	31,1



4. Dinamika certificiranja izdatkov v l. 2025 in 2026 in povezana tveganja
V okviru Programa je v posameznem obračunskem letu za vsak sklad predvidena predložitev do pet zahtevkov za plačilo do Evropske komisije. Omejeno število zahtevkov zahteva skrbno časovno načrtovanje njihove priprave in predložitve, saj se lahko vanje vključijo le izdatki, ki so bili pravočasno izvedeni, preverjeni, izplačani iz državnega proračuna in vneseni v informacijski sistem.
Pri izvajanju Programa se vsako leto soočamo z izrazito koncentracijo certificiranja izdatkov ob koncu koledarskega leta. Zaradi dinamike izvajanja operacij, preverjanja upravičenosti izdatkov in izplačil iz državnega proračuna je glavnina izdatkov primerna za vključitev v zahtevke za plačilo do Evropske komisije šele v zadnjih dveh mesecih leta. Zato je mogoče zanesljiveje oceniti, ali bo dosežen zahtevan letni obseg certificiranja, šele tik pred iztekom roka.
Tabela 4: Dinamika certificiranja izdatkov po obdobjih v letih 2025 in 2026 (v mio EUR)
	
	Obdobje certificiranja izdatkov
	

	Leto
	1. januar do 31. marec
	1. avgust do 31. oktober
	1. november do 31. december
	Skupaj:

	2025
	19,5 mio EUR
	99,4 mio EUR
	229,8 mio EUR
	348,7 mio EUR

	2026
	20,1 mio EUR
	113,1 mio EUR
	326,5 mio EUR
	459,7 mio EUR


V letu 2025 je bilo v novembru in decembru certificiranih 229,8 mio EUR oziroma 65,9 % celotnega letnega obsega certificiranih izdatkov. Podobna, še izrazitejša dinamika se pričakuje v letu 2026, ko je za zadnja dva meseca leta predvideno certificiranje 326,5 mio EUR oziroma 71,0 % zahtevanega letnega obsega. Do konca oktobra naj bi bilo tako certificiranih le 133,2 mio EUR oziroma 29,0 % zneska, potrebnega za izpolnitev pravila N + 3.
Takšna koncentracija certificiranja ob koncu leta povzroča negotovost pri načrtovanju in realizaciji prihodkov državnega proračuna iz evropskih sredstev, saj državni proračun do prejema povračil začasno zagotavlja sredstva za financiranje upravičenih izdatkov. Hkrati ostaja zelo malo časa za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, izvedbo dodatnih preverjanj ali nadomestitev izdatkov, ki jih ne bi bilo mogoče certificirati.
Zaradi navedenega obstaja povečano tveganje, da do konca leta ne bo dosežen zahtevani obseg certificiranja. Če Slovenija do predpisanega roka ne predloži zadostnega obsega zahtevkov za plačilo Evropski komisiji, se neporabljeni del evropskih sredstev samodejno razveljavi in ga Slovenija trajno izgubi. Neenakomerna dinamika izvajanja in certificiranja zato ni le kratkoročno vprašanje tekočega leta, temveč ponavljajoče se tveganje, s katerim se pri izvajanju Programa soočamo vsako leto.
Za oceno možnosti doseganja obveznega finančnega mejnika N + 3 za l. 2026 je v nadaljevanju prikazana primerjava potrebnega obsega certifikacije z načrtovano realizacijo in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi za leto 2026.
Tabela 5: Primerjava potrebnega obsega certifikacije za doseganje pravila N + 3 z načrtovano porabo in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi za PEKP 2021–2027 v letu 2026 (v mio EUR)
	Potrebna certifikacija 2026 v mio EUR
	INP 2026 v mio EUR (april 2025)
	Proračunski limit kohezijska sredstva 2026 (avg. 2026) v mio EUR
	Napoved MLSKRR (avg. 2026) v mio EUR
	Zagotovljene pravice porabe 2026 (veljavni proračun) v mio EUR
	Realizacija izplačil iz DP 2026 na dan 24. 8. 2026

	459,7
	817
	548,5
	525,6
	554,5
	155,4


Primerjava kaže, da so načrtovana realizacija in zagotovljene pravice porabe nominalno zadostne za doseganje pravila N + 3. Ključno tveganje zato ni pomanjkanje proračunskih sredstev, temveč pravočasna izvedba izplačil, preveritev njihove upravičenosti in vključitev izdatkov v zahtevke za plačilo Evropski komisiji. Ob tem je avgustovska napoved MLSKRR bistveno nižja od INP iz aprila 2025, kar kaže na potrebo po realnejšem načrtovanju in okrepljenem spremljanju realizacije.

7. Izvajanje po resornih ministrstvih
Realizacija izplačil v letu 2026 po resornih ministrstvih je prikazana v spodnji tabeli. Podatki omogočajo primerjavo sprejetega proračuna, veljavnega proračuna, FEP 2026 in dejanske realizacije.
Na dan 24. 8. 2026 znaša finančna realizacija potrjenih operacij, merjena z izplačili iz državnega proračuna, le 30,0 %. To pomeni, da 70 % vrednosti že potrjenih operacij še ni prešlo v fazo izplačil. Del razlike je mogoče pripisati običajnemu časovnemu zamiku med potrditvijo operacije, začetkom njenega izvajanja in nastankom upravičenih izdatkov, vendar podatek kaže tudi na potrebo po skrbnejšem spremljanju pripravljenosti operacij za dejansko izvajanje.
Nadaljnje potrjevanje operacij zato ne sme biti namenjeno zgolj formalnemu pokritju razpoložljive alokacije. Prednost je treba dati dovolj zrelim in izvedbeno pripravljenim operacijam, pri katerih so zagotovljeni viri financiranja in pravice porabe v NRP, pripravljena potrebna dokumentacija, pridobljena ustrezna dovoljenja, kjer so ta potrebna, ter določeni realni terminski načrti. Prednostno naj se potrjujejo operacije, ki se lahko začnejo izvajati takoj oziroma lahko v čim krajšem času ustvarijo upravičene izdatke in zahtevke za izplačilo. S tem se zmanjšuje tveganje, da bi bile operacije sicer formalno potrjene, vendar zaradi nezadostne pripravljenosti ne bi pravočasno prispevale k doseganju zahtevane dinamike porabe.
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Tabela 6: Načrtovana proračunska sredstva in realizacija izplačil za Program evropske kohezijske politike 2021–2027 po proračunskih uporabnikih v letu 2026 (stanje na dan 24. 8. 2026, v EUR)

	  
	
	
	
	
	

	Proračunski uporabnik
	Sprejeti proračun 2026
	Veljavni proračun 2026
	FEP 2026
	Realizacija 2026
	Realizacija glede na veljavni proračun

	EU 21-27 - Kohezijska politika
	504.440.526
	554.492.819
	398.011.351
	155.410.133
	28,0 %

	Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
	178.277.477
	66.752.725
	41.586.252
	10.458.329
	15,7 %

	Ministrstvo za pravosodje
	2.688.985
	3.648.438
	1.870.313
	735.806
	20,2 %

	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
	20.631.985
	56.745.412
	34.818.639
	22.458.313
	39,6 %

	Ministrstvo za infrastrukturo
	96.174.161
	97.109.161
	91.886.028
	47.849.630
	49,3 %

	Ministrstvo za naravne vire in prostor
	56.444.514
	87.729.455
	34.763.435
	12.971.999
	14,8 %

	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
	35.557.541
	56.324.778
	32.972.835
	7.158.627
	12,7 %

	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
	56.727.141
	59.946.457
	58.072.293
	22.218.523
	37,1 %

	Ministrstvo za zdravje
	16.355.084
	53.581.830
	42.312.295
	17.655.722
	33,0 %

	Ministrstvo za solidarno prihodnost
	2.076.722
	10.205.317
	9.020.841
	1.419.579
	13,9 %

	Ministrstvo za javno upravo
	2.183.890
	2.183.890
	1.330.012
	635.284
	29,1 %

	Ministrstvo za digitalno preobrazbo
	3.657.408
	2.893.215
	2.125.670
	255.691
	8,8 %

	Ministrstvo za kulturo
	12.859.335
	16.970.012
	11.574.338
	1.316.987
	7,8 %

	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
	10.797.629
	15.963.964
	14.705.234
	4.721.821
	29,6 %

	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
	10.008.655
	24.438.164
	20.973.165
	5.553.824
	22,7 %



V obdobju od 8. 6. do 24. 8. 2026 se je realizacija izplačil povečala z 81,8 mio EUR na 155,4 mio EUR oziroma za 73,6 mio EUR, kar pomeni 90,1 odstotno povečanje glede na stanje na dan 8. 6. 2026. Kljub izrazitemu napredku dosežena realizacija predstavlja le 30,8 % sprejetega proračuna za leto 2026.

Tabela 7: Povečanje realizacije izplačil za Program evropske kohezijske politike 2021–2027 med 8. 6. in 24. 8. 2027 (v EUR in %)
	 
	Realizacija 2026, stanje na dan 8. 6. 2026 v EUR
	Realizacija 2026, stanje na dan 24. 8. 2026 v EUR
	Napredek v EUR
	Napredek v %

	PEKP 2021-2027
	81.767.081
	155.410.133
	73.643.052
	90,1






7
10
8. Ključne ugotovitve in nadaljnje aktivnosti
Za zmanjšanje tveganja izgube evropskih sredstev, za zagotovitev stabilnejšega načrtovanja odhodkov/prihodkov državnega proračuna ter pospešitev izvajanja Programa, morajo pristojni organi in resorna ministrstva v preostanku leta 2026 prednostno izvesti naslednje aktivnosti:
· zagotoviti bistveno hitrejšo dinamiko izplačil v preostanku leta 2026 tako, da glavnina izplačil ne bo koncentrirana na zadnja dva meseca v letu;
· redno spremljati realizacijo po resornih ministrstvih ter pravočasno ugotavljati in odpravljati ozka grla pri izvajanju operacij in obravnavi zahtevkov za izplačilo;
· zagotoviti pravočasno in pravilno pripravo nadaljnjih zahtevkov za vmesno plačilo Evropski komisiji.
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