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[bookmark: _Toc241236677]
Finančna sredstva in realizacija
[bookmark: _Toc241236678]Razpoložljiva finančna sredstva in realizacija
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 136/23 – ZIUZDS; v nadaljnjem besedilu: ZZSISZ) ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo ključnih investicij v slovensko zdravstvo v obdobju od leta 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije). Navedene investicije izhajajo iz Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva v Sloveniji 2026–2036 z naslovom »Z odgovornostjo in sodelovanjem do boljših izidov zdravljenja« (Uradni list RS, št. 13/26) ter iz načrta razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in izobraževalnih zavodov s področja zdravstva, z namenom zagotavljanja vzdržnega, kakovostnega in odpornega zdravstvenega sistema ter učinkovitega uresničevanja pravice do zdravstvenega varstva.
Finančna sredstva, določena na podlagi ZZSISZ, so namenjena investicijam v javne zdravstvene zavode ter izobraževalne zavode s področja zdravstva. Za leto 2025 zakon določa skupni obseg teh sredstev v višini 86.034.292,20 EUR, od tega 63.034.292,20 EUR za investicije v javne zdravstvene zavode in 23.000.000,00 EUR za investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva.
Investicije se financirajo iz različnih virov, vključno z integralnimi proračunskimi sredstvi, sredstvi proračunskega sklada po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode (ZIJZ-1), sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), sredstvi kohezijske politike, sredstvi Sklada za obnovo, sredstvi Sklada za podnebne spremembe ter drugimi namenskimi viri.
Razlike med sprejetim in veljavnim proračunom v letu 2025 izhajajo predvsem iz dinamike financiranja investicij ter vključevanja dodatnih virov sredstev v proračun tekom leta. Veljavni proračun se je v primerjavi s sprejetim povečal zaradi prerazporeditev sredstev, vključitve evropskih sredstev (kohezijska sredstva in sredstva NOO), aktivacije sredstev Sklada za obnovo in Sklada za podnebne spremembe ter zaradi evidentiranja sredstev proračunskega sklada po ZIJZ-1. Posebej pomemben vpliv na razliko ima proračunski sklad, kjer veljavni proračun vključuje tudi prenesena sredstva iz preteklih let, sredstva iz naslova amortizacije in obresti ter prenose integralnih sredstev, ki niso bila del prvotno sprejetega proračuna. Zaradi tega veljavni proračun ne predstavlja zgolj tekoče načrtovanih sredstev, temveč tudi kumulativna razpoložljiva sredstva za financiranje investicij, ki se porabljajo skladno z dinamiko izvajanja projektov.
Podatki se nanašajo na projekte, vključene v Načrt razvojnih programov za leto 2025, in zajemajo tako zaključene investicijske projekte kot tudi projekte v izvajanju, ki se financirajo na podlagi ZZSISZ.
Ključni podatki za leto 2025
V letu 2025 je veljavni proračun za izvajanje investicij po Zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo znašal 324,8 mio EUR, realizirana izplačila upravičencem pa 123,8 mio EUR, kar predstavlja 38 % realizacijo veljavnega proračuna. Stanje sredstev proračunskega sklada po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode je ob koncu leta znašalo približno 192 mio EUR. Večina sredstev sklada je bila že namenjena oziroma rezervirana za izvajanje večletnih investicijskih projektov in se bo skladno s pogodbeno ter investicijsko dinamiko projektov porabljala v prihodnjih letih. Na podlagi trenutno veljavnih pogodb in načrtovane dinamike izvajanja projektov je predvideno črpanje sredstev sklada v največjem obsegu v letih 2026 in 2027, medtem ko se bo v naslednjih letih obseg porabe postopno zmanjševal. Delež pogodbeno vezanih sredstev v letu 2025 je na ravni realizacije, v višini 123,8 mio EUR.
Poročilo prikazuje investicije po virih financiranja ter po posameznih ravneh zdravstvene dejavnosti. Financiranje investicij, za katere so bila sredstva zagotovljena v skladu z navedenim zakonom, je bilo v letu 2025 predvideno iz naslednjih virov:
a) Integralnih proračunskih postavk:
· [bookmark: _Hlk168315728]221659 – Investicije v javne zdravstvene zavode
· 221671 – Plačilo DDV za NOO
· 251048 - Sanacija JZZ - 68. člen ZVISJV-1
b) Sklada za okrevanje in odpornost, iz proračunskih postavk:
· 221489 - C4K14IE Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni-NOO-MZ
· 230371 - C4K14ID-Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema-NOO-MZ-UNKIZ

c) Sklada za investicije v zdravstvu, iz proračunske postavke:
· 221666 - Proračunski sklad po Zakonu o investicijah
d) Namenska sredstva, iz proračunskih postavk:
· 221664 -– Unovčene bančne garancije
e) Sklad za obnovo : 
· 251104 - MZ - Sklad za obnovo - Urejanje okolice kulturnih spomenikov - 76.čl. ZORZFS
· 251105 - MZ - Sklad za obnovo - Obnova psihiatrične bolnišnice Begunje – Program
· 
f) Sklad za podnebne spremembe:
· 231758 - Sklad za podnebne spremembe

g) Kohezijska sredstva
· 230686 - RSO4.5.-Enak dostop do zdravstvenega varstva ESRR 21-27-V-EU
· 230687 - RSO4.5.-Enak dostop do zdravstvenega varstva ESRR 21-27-V-SI

Preglednica 1: Realizacija na posameznih proračunskih postavkah v letu 2025 

	Vir financiranja / proračunska postavka
	Sprejeti proračun 2025
	Veljavni proračun 2025
	Izplačila upravičencem
	% realizacije

	1
	2
	3
	4
	5=4/3

	[bookmark: RANGE!B13]Sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost
	22.000.000
	9.301.106
	9.301.106
	100

	221489 - C4K14IE Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni-NOO-MZ
	22.000.000
	8.308.965
	8.308.965
	100

	230371 - C4K14ID-Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema-NOO-MZ-UNKIZ
	0
	992.141
	992.141
	100

	Sredstva iz Sklada za obnovo
	0
	6.595.428
	1.387.026
	21

	251104 - MZ - Sklad za obnovo - Urejanje okolice kulturnih spomenikov - 76.čl. ZORZFS
	0
	0
	0
	0

	251105 - MZ - Sklad za obnovo - Obnova psihiatrične bolnišnice Begunje – Program
	0
	6.595.428
	1.387.026
	21

	Sklad za podnebne spremembe
	0
	3.492.514
	1.204.831
	34

	231758 - Sklad za podnebne spremembe
	0
	3.492.514
	1.204.831
	34

	Kohezijska sredstva
	0
	23.073.259
	13.839.759
	60

	230686 - RSO4.5.-Enak dostop do zdravstvenega varstva ESRR 21-27-V-EU
	0
	20.932.084
	11.763.795
	56

	230687 - RSO4.5.-Enak dostop do zdravstvenega varstva ESRR 21-27-V-SI
	0
	2.141.175
	2.075.964
	97

	[bookmark: RANGE!B24]Integralna sredstva
	93.073.442
	89.230.401
	89.220.277
	100

	[bookmark: RANGE!B25]221659 – Investicije v javne zdravstvene zavode
	90.573.442
	                 87.402.429,37 

	                  87.392.304,85 

	100

	221671 – Plačilo DDV za NOO
	2.500.000
	1.827.972
	1.827.972
	100

	251048 - Sanacija JZZ - 68. člen ZVISJV-1
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: RANGE!B28]Namenska sredstva
	587.914
	587.914
	0
	0

	[bookmark: RANGE!B29]221664 -– Unovčene bančne garancije
	587.914
	587.914
	0
	0

	221666 – Proračunski sklad po Zakonu o investicijah
	5.603.086
	192.538.324
	8.877.968
	5

	– Prenos sredstev iz leta 2024
	 
	164.259.054
	 
	 

	– Vplačana amortizacija 2025
	 
	11.447.830
	 
	 

	– Natečene obresti
	 
	3.321.448
	 
	 

	– Prenos integralnih sredstev
	 
	13.509.993
	 
	 

	SKUPAJ :
	121.264.442
	324.818.947
	123.830.967
	38



Opomba: Skupna realizacija po proračunskih postavkah znaša 123.830.967 EUR. Od tega 110.320.974 EUR predstavljajo dejanska izplačila upravičencem, 13.509.993 EUR pa prenos integralnih sredstev na proračunski sklad. Prenos zato ni izplačilo upravičencu.
Stopnja realizacije investicij v letu 2025 je znašala 38 % veljavnega proračuna (123,9 mio EUR realizacije glede na 324,8 mio EUR sredstev). 
Podrobnejša analiza realizacije investicij temelji na primerjavi realiziranih izplačil s podatki veljavnega proračuna za leto 2025. Pri tem se kažejo pomembne razlike v stopnji realizacije med posameznimi projekti, ki so predvsem posledica različne faze izvajanja projektov ter njihove vsebinske in finančne kompleksnosti.
[bookmark: _Toc241236679]Analiza odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi
Analiza odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi temelji na primerjavi realizacije investicijskih projektov s podatki veljavnega proračuna za leto 2025. Analiza kaže izrazito razlikovanje med projekti glede na stopnjo realizacije. Projekti manjšega obsega, predvsem na primarni ravni in pri nabavi opreme, so bili v veliki meri realizirani v celoti, kar odraža njihovo krajšo časovno dinamiko in manjšo kompleksnost izvedbe.
Nasprotno pa projekti večjega obsega, zlasti na sekundarni in terciarni ravni, izkazujejo nižjo stopnjo realizacije, kar je posledica njihove večletne narave, faznosti izvajanja ter časovne odvisnosti od postopkov javnega naročanja, pridobivanja dovoljenj in izvajanja gradbenih del.
Posebej izstopajo projekti z nizko ali ničelno realizacijo, kjer gre večinoma za projekte v začetnih fazah izvajanja ali projekte, pri katerih je prišlo do zamud v postopkih javnega naročanja. Hkrati analiza izkazuje tudi primere preseganja načrtovane realizacije, kar kaže na časovno neusklajenost med letnim planiranjem in dejansko dinamiko izvajanja investicij.
Skupna realizacija investicij v letu 2025 tako predvsem odraža fazno izvajanje investicijskih projektov in praviloma ne pomenijo opustitve zastavljenih ciljev, temveč predvsem časovni zamik njihove realizacije.
Med projekti z največjimi odstopanji izstopajo naslednji:
· Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana
Pri projektu je bila realizacija v višini približno 10,7 mio EUR oziroma 23 % načrtovanih sredstev, kar pomeni odstopanje v višini približno 36,4 mio EUR. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 19.1.2024 z rokom dokončanja 30.6.2026. Zaradi težav pri začetku gradnje (predhodna izgradnja začasnih dostopov, dodatna gradnja črpalnih vodnjakov, fazna gradnja del v gradbeni jami) se je izvedba del po projektu dejansko pričela izvajati konec leta 2024. Zaradi navedenega je bila realizacija v letu 2025 zato bistveno manjša, kot je bila načrtovana. Dokončanje projekta se je v letu 2026 podaljšal do leta 2027, s tem se je spremenila tudi dinamika financiranja.
· Energetska sanacija in prenova objektov UKC Ljubljana (COVID objekti)
Realizacija je znašala približno 6,6 mio EUR oziroma 20 % načrtovanih sredstev, kar predstavlja odstopanje v višini približno 26,5 mio EUR. Odstopanje izhaja iz časovnega zamika posameznih faz projekta ter prilagoditev dinamike izvajanja del. Projekt se je zamaknil za cca 9 mesecev. Razlogi: izdelava in izvedba projekta topla sanitarna voda, ureditev medicinskih plinov, delno zamuda izvajalca. Dokončanje 1/8 - trakt A je predvidoma v polovici oktobra 2026. Takoj po primopredaji 1/8 objekta se začne izvajanje del v 2/8 objekta. Trenutno veljaven rok dokončanja je december 2028, ki se bo po izvedenih pogajanjih podaljšal vsaj za 9 mesecev
· SB Celje – bolnišnični oddelki in nadomestna novogradnja
Projekt izkazuje izrazito nizko realizacijo (približno 0,2 % oziroma 66.218 EUR), kar pomeni odstopanje v višini več kot 28 mio EUR. Glavni razlog za odstopanje so bili neuspešen oziroma ponovljen postopek javnega naročanja in posledično zamik začetka izvedbe del. Pogodba za izvedbo finalizacije in opremljanja etape 1.C je bila sklenjena v januarju 2026, projekt pa je v fazi izvajanja. S potrjeno drugo novelacijo investicijskega programa je bila časovna in finančna dinamika projekta aktualizirana; izvedba predmetne faze je predvidena v obdobju 2026–2027, finančni zaključek pa v letu 2027.
· Naprave za magnetno resonančno slikanje (več javnih zdravstvenih zavodov)
Projekt je bil realiziran v višini približno 0,34 mio EUR oziroma 2 % načrtovanih sredstev, kar pomeni odstopanje v višini več kot 13 mio EUR. Razlogi za odstopanje so predvsem v časovni dinamiki postopkov javnega naročanja ter dobavnih rokih za medicinsko opremo, ki so se realizirali  v letu 2026. Projekt je bil realiziran v višini 13.469.317,77 EUR z DDV. Projekt je zaključen. 
· Širitev onkološke dejavnosti UKC Maribor
Realizacija v višini 14,4 mio EUR oziroma približno 56 % načrtovanih sredstev pomeni odstopanje v višini približno 11 mio EUR. Projekt se izvaja skladno s časovnico, odstopanje pa izhaja iz faznega zaključevanja posameznih gradbenih etap in dinamike izvedbe del. V začetku leta 2026 je bila izvedena primopredaja za prvo fazo (nadgradnja obstoječega objekta). Sledilo je opremljanje objekta in primopredaja druge faze (nov stolpič), ki je bila izvedena 14.9.2026. Vzrok za zamudo je nastal zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za drugo fazo.
Navedeni projekti predstavljajo največji delež odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi v letu 2025. Skupna značilnost teh projektov je njihova velika finančna vrednost, večletna narava ter odvisnost od postopkov javnega naročanja in gradbene dinamike.
Odstopanja tako ne predstavljajo odstopanja od izvajanja investicij, temveč predvsem odražajo njihovo fazno izvajanje, časovno neusklajenost med načrtovanjem in izvedbo ter zamike v postopkih javnega naročanja in dobavnih verigah. 
[bookmark: _Toc241236680]Ocena uspešnosti realizacije investicij
Glavnina realizacije pri teh projektih se zato utemeljeno prenaša v naslednja proračunska obdobja, skladno z načrtovanim napredovanjem investicij.
Na podlagi analize realizacije investicijskih projektov v letu 2025 ocenjujemo, da je bila uspešnost izvajanja investicij delno dosežena.
Projekti manjšega obsega, zlasti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti ter pri nabavi opreme, so bili realizirani v visoki meri oziroma v celoti, kar kaže na učinkovito načrtovanje in izvajanje ter manjšo kompleksnost teh projektov. Nasprotno pa projekti večjega obsega, predvsem na sekundarni in terciarni ravni, izkazujejo nižjo stopnjo realizacije glede na načrtovana sredstva.
Nižja realizacija teh projektov je predvsem posledica njihove večletne narave, faznega izvajanja, vpliva postopkov javnega naročanja ter časovne odvisnosti od izvedbe gradbenih del in dobav opreme. Skupna realizacija investicij v letu 2025 tako odraža časovno razporeditev izvajanja projektov in praviloma ne pomenijo opustitve zastavljenih ciljev, temveč predvsem časovni zamik njihove realizacije.
Veljavni proračun za leto 2025 pri proračunski postavki 221666 – Proračunski sklad po Zakonu o investicijah bistveno presega sprejeti proračun. Povečanje veljavnega proračuna je posledica:
· prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024,
· priliva sredstev iz naslova amortizacije v letu 2025,
· natečenih obresti na sredstva sklada,
· ter prenosa namenskih integralnih sredstev za investicije v javne zdravstvene zavode.
Navedeni prilivi predstavljajo namenski vir financiranja in ne pomenijo povečanja načrtovane porabe v tekočem letu, temveč odražajo dinamiko upravljanja sredstev proračunskega sklada.
Sredstva proračunskega sklada po ZIJZ-1 predstavljajo namenski vir financiranja investicij in se v celoti štejejo med razpoložljiva sredstva, ne glede na njihovo dejansko koriščenje v posameznem proračunskem letu. Neporabljena sredstva sklada se prenašajo v naslednja obdobja in so namenjena financiranju investicij skladno z dinamiko izvajanja projektov, zato ni nujno, da se porabijo v letu, v katerem so evidentirana kot razpoložljiva.
Realizacija sredstev proračunskega sklada, ki je skladna s 3. členom ZIJZ-1, in sicer financiranje investicij v sekundarno in terciarno raven zdravstvenega varstva, v višini 5 % glede na veljavni proračun je zato predvsem posledica visokega obsega prenesenih in drugih namenskih sredstev, katerih poraba se bo izvajala postopno v naslednjih obdobjih, skladno z dinamiko investicijskih projektov. Uporablja se kot komplementarni vir integralnim virom proračuna Republike Slovenije.
Nizka realizacija proračunskega sklada v letu 2025 (8,9 mio EUR oziroma 5 % veljavnega proračuna) je posledica dejstva, da veljavni proračun vključuje visok obseg prenesenih sredstev preteklega leta in drugih namenskih, namenjenih financiranju večletnih investicijskih projektov. Večina sredstev sklada je že namenjena oziroma rezervirana za izvajanje investicij, ki se izvajajo skladno s pogodbeno in investicijsko dinamiko posameznih projektov. Predvidena poraba sredstev sklada v naslednjih letih znaša približno 75,7 mio EUR v letu 2026, 135,0 mio EUR v letu 2027, 11,2 mio EUR v letu 2028 in 0,3 mio EUR v letu 2029, kar potrjuje, da se bo glavnina trenutno razpoložljivih sredstev porabila v prihodnjih proračunskih obdobjih. Nizka realizacija v letu 2025 zato ne odraža neizvajanja investicij, temveč večletno naravo projektov in časovno razporeditev njihovega financiranja.
Finančna sredstva iz vseh relevantnih virov financiranja (integralna sredstva, proračunski sklad, sredstva NOO, kohezijska sredstva ter drugi viri…) so bila v letu 2025 namenjena investicijam v javne zdravstvene zavode na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki jih upravlja Urad za investicije v zdravstvu, kot tudi investicijam v izobraževalne zavode s področja zdravstva, ki jih upravljata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI). V preglednici 2 je prikazana realizacija finančnih sredstev glede na področje investicije.
Stanje sredstev ob koncu proračunskega leta 2025 je znašalo okvirno 192 mio EUR. Sredstva proračunskega sklada so bila v letu 2025 v celoti planirana v tekočem proračunskem letu, in sicer v pretežnem delu rezervirana na pogodbah za izvedbo posameznih projektov. V letu 2025 je bilo iz tega vira na investicijah v sekundarni in terciarni zdravstveni nivo izplačanih 8,9 mio EUR. Višina izplačil je odvisna od izvajanja pogodbenih obveznosti na posameznih projektih, ki se izvajajo z dinamiko v soodvisnosti od različnih zunanjih in notranjih dejavnikov, kot so razmere na gradbišču, projektantske spremembe in prilagajanja, dobavni roki, razmere na trgu dela, dnevne funkcionalnosti bolnišnice, ipd.

Primerjava podatkov iz letnega načrta investicij za leto 2025 in realizacije po proračunskih postavkah pokaže, da se je obseg razpoložljivih sredstev tekom leta povečal, predvsem zaradi vključitve dodatnih virov financiranja, kot so sredstva proračunskega sklada ter evropska sredstva. Letni načrt investicij za leto 2025 je predvideval skupna sredstva v višini 302,2 mio EUR, medtem ko veljavni proračun v poročilu izkazuje 324,8 mio EUR, kar predstavlja približno 7 % povečanje glede na načrt. 
Struktura virov se je pri tem bistveno spremenila zlasti zaradi proračunskega sklada, kjer je bilo že v načrtu predvidenih 164,3 mio EUR prenesenih sredstev iz leta 2024, ki se izvajajo z večletno dinamiko.

Skupna realizacija je znašala 123,9 mio EUR oziroma 38 % veljavnega proračuna (približno 41 % glede na načrtovana sredstva), kar odraža fazno izvajanje investicij. Pri tem so bila sredstva z jasno časovno opredeljenimi obveznostmi (npr. sredstva NOO in integralna sredstva) realizirana v večjem obsegu, medtem ko sredstva proračunskega sklada (veljavni proračun 192,5 mio EUR, realizacija 8,9 mio EUR) ter drugih virov odražajo daljšo časovno dinamiko izvajanja projektov in se v večjem delu prenašajo v prihodnja obdobja.
Odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi so predvsem posledica faznosti izvajanja investicij, časovne neusklajenosti med načrtovanjem in izvedbo ter vključevanja dodatnih virov financiranja tekom proračunskega leta, zato praviloma ne pomenijo opustitve zastavljenih ciljev, temveč predvsem časovni zamik njihove realizacije.


Preglednica 2: Realizacija investicijskih projektov v slovenske zdravstvene zavode in izobraževalne zavode iz področja zdravstva.

	Vrsta investicije
	Vir
	Veljavni proračun 2025
	Izplačila upravičencem
	% realizacije

	Investicije v zdravstvo na primarni ravni in VUZ-i
	Integralna sredstva, Sredstva NOO, Kohezijska sredstva
	14.518.555
	13.931.781
	96

	Investicije v zdravstvo na sekundarni in terciarni ravni
	Integralna sredstva, namenska sredstva, Sredstva NOO, Kohezija, Sklad za obnovo
	261.353.769
	76.570.330
	29

	Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva
	Integralna sredstva
	19.818.863
	19.818.863
	100

	SKUPAJ investicije 2025
	       295.691.187 
	              110.320.974 
	                    37 

	
	
	
	
	

	 Sredstva na evidenčnem projektu 
	 221666 – Proračunski sklad po Zakonu na investicijah 
	          15.617.767 
	                         -   
	

	 Prenos sredstev na proračunski sklad  
	 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode 
	          13.509.993 
	                13.509.993 
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ 2025
	       324.818.947 
	              123.830.967 
	




Za leto 2025 zakon določa skupni obseg sredstev za investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva znašala 23 mio EUR, pri čemer pa je bil veljavni proračun ob koncu leta usklajen na 19.818.863,25 EUR, kolikor je znašala tudi realizacija sredstev.




Grafikon 1: Realizacija glede na vrsto investicije


Grafikon 1 prikazuje razporeditev investicijskih sredstev po ravneh zdravstvene dejavnosti in kaže, da je bilo v letu 2025 69 % sredstev namenjenih sekundarni in terciarni ravni, 13 % primarni ravni ter 18 % izobraževalnim zavodom s področja zdravstva. Navedeni deleži odražajo dejansko realizacijo investicij v letu 2025 in ne predstavljajo vnaprej določenega oziroma strateško načrtovanega razmerja financiranja med posameznimi področji.
Delež investicij izven bolnišničnega sektorja (primarna raven in izobraževanje) tako znaša 31 %, kar odraža postopno krepitev celotnega zdravstvenega sistema. 
Investicije v letu 2025 so bile usmerjene v celoten zdravstveni sistem, ob hkratni visoki realizaciji ključnih virov financiranja in povečevanju deleža vlaganj v primarno raven ter izobraževanje.

Kot zanimivost velja izpostaviti, da se je v primerjavi z letom 2024 delež sredstev za sekundarno raven nekoliko zmanjšal (iz 76 % na 69 %), medtem ko sta se deleža za primarno raven (iz 15 % na 13 %) in za izobraževanje (iz 9 % na 18 %) spremenila tako, da je pri investicijah v izobraževalne zavode zaznati izrazito povečanje.


Na podlagi ugotovljenih odstopanj so bile v letu 2025 in v začetku leta 2026 že izvedene aktivnosti za izboljšanje načrtovanja in izvajanja investicij, zlasti na področju časovnega usklajevanja projektov, optimizacije postopkov javnega naročanja ter okrepljenega spremljanja realizacije posameznih projektov. 

V nadaljnjih proračunskih obdobjih se pričakuje, da bodo navedeni ukrepi prispevali k zmanjševanju odstopanj ter k bolj usklajenemu izvajanju investicij glede na načrtovana sredstva.
[bookmark: _Toc241236681]Proračunski sklad po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode
Z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1), se za investicije v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavodi), zagotavlja zbiranje namenskih sredstev. Ta sredstva se zbirajo na posebnem računu oziroma podračunu proračunskega sklada pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. Sredstva proračunskega sklada se porabljajo skladno z večletno dinamiko projektov in se deloma prenašajo v naslednja obdobja.
Namen uporabe sredstev je podrobneje opredeljen v 3. členu ZIJZ-1 in zajema investicije, potrebne za nemoteno opravljanje zdravstvene dejavnosti v javnih zdravstvenih zavodih. Viri financiranja sklada so opredeljeni v 5. členu ZIJZ-1 ter v tretjem odstavku 2. člena ZZSISZ.
V letu 2025 so se sredstva sklada poleg obstoječih virov dodatno povečevala z namensko izločeno amortizacijo, ki jo bolnišnice nakazujejo Uradu Republike Slovenije za investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: UIZ), ter z obrestmi, natečenimi na podračunu pri Banki Slovenije. Prav tako se v sklad vključujejo neporabljena proračunska sredstva s proračunske postavke UIZ št. 221659 – Investicije v javne zdravstvene zavode, ki pa se na sklad prenesejo ob zaključku proračunskega leta in so posledično na voljo v naslednjem letu, tj. v letu 2026.
V letu 2025 nepravilnosti pri obračunavanju amortizacije niso bile ugotovljene.	

Proračunska postavka 221666 (proračunski sklad po Zakonu o investicijah) vključuje predvsem prenesena sredstva iz preteklih let ter sredstva iz naslova amortizacije, ki so namenjena financiranju večjih investicijskih projektov z večletno dinamiko izvajanja. V letnem načrtu za leto 2025 je bilo na tej postavki predvidenih 164,3 mio EUR prenesenih sredstev iz leta 2024, medtem ko veljavni proračun izkazuje višji obseg sredstev (približno 192,5 mio EUR), kar je posledica dodatnih prilivov (amortizacija, obresti ter prenosi med proračunskimi postavkami).
Realizacija na tej postavki v letu 2025 znaša 8,9 mio EUR oziroma približno 5 % veljavnega proračuna, kar odraža fazno izvajanje investicij, saj se sredstva sklada porabljajo postopno glede na napredovanje posameznih projektov. Večina projektov, financiranih iz tega vira, se nahaja v različnih fazah priprave ali izvajanja, zato se pomemben del sredstev prenaša v naslednja proračunska obdobja. Navedena dinamika pomeni, da odstopanja med načrtom in realizacijo praviloma ne pomenijo opustitve zastavljenih ciljev, temveč predvsem časovni zamik njihove realizacije oziroma časovno prilagajanje izvajanja investicij glede na njihovo kompleksnost in fazo izvedbe.

[bookmark: _Hlk192587117][bookmark: _Toc241236682]Investicije v zdravstvo na primarni ravni
Na podlagi Zakona se za izvajanje investicij v javne zdravstvene zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, zagotavlja 200 milijonov evrov, od tega okvirno 160 milijonov evrov za celotno primarno raven in 40 milijonov evrov za izgradnjo satelitskih urgentnih centrov. Namen sofinanciranja teh investicij je izboljšanje zdravja prebivalstva na podlagi povečanja dostopnosti in izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva. 
1. [bookmark: _Toc229560082][bookmark: _Toc229560100][bookmark: _Toc229560432][bookmark: _Toc229560496][bookmark: _Toc229569224][bookmark: _Toc229570928][bookmark: _Toc229739600][bookmark: _Toc231801194][bookmark: _Toc231805172][bookmark: _Toc232758405][bookmark: _Toc233877391][bookmark: _Toc241235976][bookmark: _Toc241236018][bookmark: _Toc241236289][bookmark: _Toc241236683]
[bookmark: _Toc174958284][bookmark: _Toc241236684] Javni razpis za leti 2022/2023
Ministrstvo za zdravje je 19. 1. 2022 objavilo Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«. Predmet javnega razpisa je (bil) sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. 
Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po razpisu vključujejo:

· novogradnje z vključeno opremo,
· rekonstrukcije z vključeno opremo.
Prijaviti je bilo možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoj za prijavo je bil, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (leto 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine. Predmet sofinanciranja so stroški gradbeno – obrtniških in instalacijskih (GOI) del in oprema. Financira se neto kvadratura prostorov za izvajanje upravičenih zdravstvenih programov. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po javnem razpisu, je:
· 17,5 mio EUR v letu 2022,
· 20,0 mio EUR v letu 2023.
Upoštevaje višino sredstev namenjenih za sofinanciranje v posameznem letu, je bil znesek sofinanciranja, ki je dodeljen posameznemu prijavitelju, odvisen od:
· števila prejetih popolnih prijav;
· višine koeficienta razvitosti občine;
· neto notranjih površin (m²) predvidene novogradnje in/ali rekonstrukcije ob upoštevanju omejitvenih kriterijev: 
a) absolutni znesek sofinanciranja na primarni ravni zdravstvenega varstva na podlagi Zakona je vezan na število prebivalcev občine/mestne občine in znaša 80 EUR/prebivalca, 
b) za sofinanciranje investicij se upošteva upravičeni strošek na neto kvadraturo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za prostore za izvajanje zdravstvenih programov v višini 1.400 EUR/m² in opremo 200 EUR/m².
V veljavni Načrt razvojnih programov se je v letih 2022/2023 uvrstilo 45 novih investicijskih projektov, od tega se je v letu 2023 izvajalo 38 projektov. Do 30. 9. 2022 je 34 občin posredovalo pogodbe z izbranimi izvajalci del in s tem izpolnilo pogoj črpanja sofinancerskih sredstev. Skupna vrednost sofinanciranja znaša 23,71 mio EUR (63,2 % delež sofinancerskih sredstev, ki so bila na voljo oziroma razpisana). Občinam so bila v letu 2025 izplačana sofinancerska sredstva v višini 12,9 milijonov EUR, 12,9 milijonov EUR v letu 2024, 14,8 milijonov ERU v letu 2023 in 2,6 milijonov EUR v letu 2022. V letu 2024 je 7 občin realiziralo vsa dodeljena sredstva na projektu in zaključilo financiranje investicije s strani državnega proračuna, preostala dva projekta ki sta v izvajanju se bosta zaključila v letu 2025 in 2026. 
V preglednici 5 so predstavljeni podatki o posamezni investiciji na področju primarnega zdravstva, in sicer višina razpoložljivih sredstev, realizacija in stanje investicije. 
Grafikon 2: Realizacija investicijskih projektov v primarno zdravstvo po letih.




Preglednica 3: Realizacija investicijskih projektov v primarno zdravstvo v letu 2025 na podlagi razpisa 2022/2023 in Sklepa Vlade
	Postavka (PP)
	Izplačila upravičencem
	Stanje projekta

	NRP: 2711-22-1046 - Nova Gorica, prizidek ZD
	1.612.650,63
	V izvajanju,
zaključek 2026


*Realizacija investicijskega projekta v letu 2025 znaša 1.612.650,63 EUR skupaj, od tega 300.091,46 EUR na podlagi razpisa 2022/2023 in 1.312.559,17 EUR na podlagi Sklepa Vlade.

[bookmark: _Toc174958285][bookmark: _Toc241236685]2.2  Investicije na primarni ravni na podlagi Sklepa Vlade št. 16000-4/2023/2 z dne 25. 5. 2023
[bookmark: _Hlk147400829]Vlada RS je s sklepom, št. 16000-4/2023/2 z dne 25. 5. 2023, odločila za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb (javni razpisi niso več potrebni). Občina ustanoviteljica ali soustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za katerega se načrtuje oziroma izvaja investicija, nastopa v vlogi vlagatelja pobude za investicijo. Vlagatelj odda predlog za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb, ko ima pripravljeno projektno in investicijski dokumentacijo ter investicijo uvrščeno v Načrt razvojnih programov. Investicija mora biti izvedena najpozneje do 30. 11. 2028. 
Izračun zneska za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb je narejen ob upoštevanju višine upravičenih stroškov investicije in koeficienta razvitosti občine, vendar le do maksimalne višine zneska sofinanciranja investicije posameznega vlagatelja, ki je izračunan kot zmnožek števila prebivalcev (podatki SURS na 1. 1. 2022: število prebivalcev 2.044.447) in 80 evrov na prebivalca. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb, je bila po posameznih letih predvidoma naslednja: 
· [bookmark: _Hlk133234132]v letu 2023: 9.846.740,27 evra (realizacije na tej podlagi ni bilo / sredstva se prenesejo)
· v letu 2024: 15.000.000,00 evra,
· v letu 2025: 15.000.000,00 evra,
· v letu 2026: 20.000.000,00 evra,
· v letu 2027: 40.000.000,00 evra,
· v letu 2028: 40.000.000,00 evra.

[bookmark: _Hlk135385896]Predmet sofinanciranja investicij so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant oziroma opremo, namenjene za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Upravičeni stroški sofinanciranja investicij na podlagi neposrednih pogodb so vsi stroški izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del v novogradnje ali obnove objektov in stroški nabave opreme iz prejšnjega stavka, ki so potrebni za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, razen:
· strošek projektov, katerih predmet je zgolj energetska sanacija objekta,
· strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije,
· strošek nakupa zemljišč,
· strošek komunalnega opremljanja zemljišč,
· strošek zunanje ureditve s priključki,
· strošek gradbenega in/ali projektantskega nadzora,
· strošek DDV-ja
V veljavni Načrt razvojnih programov se je v letu 2025 uvrstilo 13 novih investicijskih projektov, od tega se je v letu 2025 izvajalo 12 projektov. V letu 2025 je bil zaključen 1 projekt. 
Preglednica 4: Realizacija investicijskih projektov v primarno zdravstvo v letu 2025 na podlagi Sklepa vlade 

	Postavka (PP)
	Izplačila upravičencem
	Stanje projekta

	Leto: 2025
	12.939.640,45
	 

	NRP: 2570-25-0006 - Prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj
	0
	V izvajanju

	NRP: 2711-22-1046 - Nova Gorica, prizidek ZD
	1.312.559,17 (1.612.650,63)
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1002 - Rekonstrukcija objekta  Kersnikova 1 - Celje
	653.087,74
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1003 - Ureditev ambulant Zdravstvene postaje Gorenja Vas
	164.779,39
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1004 - Rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer
	630.000,00
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1005 - Nadzidava severnega trakta ZD Šentjur
	941.920,52
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1007 - Rekonstrukcija objekta Cenko ZD Sevnica
	1.048.125,38
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1009 - Nakup nujnega reševalnega vozila
	148.253,62
	Zaključen

	NRP: 2718-24-1010 - Vzpostavitev zdravstvenih ambulant Trzin
	273.628,51
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1013 - Obnova prostorov pediatrije v ZD Žalec
	250.558,42
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1014 - Preureditev centralne stavbe ZD Tolmin
	1.305.160,00
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1015 - Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Ruše
	335.577,46
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1016 - Ureditev dvigala in toplotne črpalke - ZD Izola
	53.689,62
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1018 - Prizidek k ZD Laško
	733.366,40
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1019 - Dozidava in rekonstrukcija  ZD Lendava
	803.200,00
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1020 - Adaptacija zdravstvenega doma Logatec
	50.000,00
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1022 - Izgradnja prizidka k ZD Tržič
	583.680,00
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1023 - Ureditev prostorov in nabava opreme v ZD Kamnik
	598.840,13
	V izvajanju

	NRP: 2718-24-1027 - Prizidava ZD Vrhnika
	0
	V izvajanju

	NRP: 2718-25-1001 - Izgradnja nove Zdravstvene postaje Tezno Maribor
	0
	V izvajanju

	NRP: 2718-25-1002 - Reševalno vozilo in oprema za NMP- ZD Slov.Konjice
	184.919,20
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1003 - Nabava RTG aparata in reševalnega vozila tip B
	222.445,20
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1004 - Nabava reševalnega vozila ZD Sevnica
	116.920,00
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1005 - Nakup reševalnega vozila ZD Litija
	109.016,39
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1006 - Adaptacija prostorov in nakup opreme ZD Grosuplje
	164.946,84
	V izvajanju

	NRP: 2718-25-1007 - Nakup vozil za ZP Kranjska Gora
	173.030,30
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1008 - Nakup opreme za fizioterapijo v ZP Gorenja Vas
	41.579,90
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1009 - Rekonstrukcija in novogradnja ZD Idrija
	657.946,11
	V izvajanju

	NRP: 2718-25-1012 - ZD Gornja Radgona - Izgradnja laboratorija
	250.327,99
	V izvajanju

	NRP: 2718-25-1013 - ZP Rače - Razširitev
	625.120,00
	V pripravi

	NRP: 2718-25-1014 - ZD Ormož - Adaptacija za fizioterapijo
	114.198,22
	V izvajanju

	NRP: 2718-25-1016 - ZD Radeče - prenova laboratorija
	92.672,48
	V pripravi



[bookmark: _Toc241236686]2.3  Investicije na primarni ravni na podlagi Sklepa Vlade št. 16000-4/2023/10 z dne 24. 4. 2025

Vlada RS je s sklepom št. 16000-4/2023/10 z dne 24. 4. 2025 spremenila trajanje sofinanciranja investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS na način, da morajo biti investicije izvedene najpozneje do 30.11.2031.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, je po posameznih letih predvidoma naslednja:

v letu 2025: 15.000.000,00 evra,
v letu 2026: 20.000.000,00 evra,
v letu 2027: 27.000.000,00 evra,
v letu 2028: 25.000.000,00 evra,
v letu 2029: 20.000.000,00 evra,
v letu 2030: 15.000.000,00 evra,
v letu 2031: 11.197.961,99 evra.

1. [bookmark: _Toc241236687]Investicije na primarni ravni za vzpostavitev mreže satelitskih urgentnih centrov in nakup vozila urgentnega zdravnika
Na primarni ravni zdravstvene dejavnosti se investicije v letu 2025 izvajajo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 16000-4/2023/10, poleg tega pa tudi v okviru drugih pravnih podlag, povezanih z izvajanjem reform in investicij v sistem nujne medicinske pomoči. Med pomembnejšimi ukrepi so investicije v vzpostavitev mreže satelitskih urgentnih centrov (SUC) ter nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ), ki se financirajo pretežno v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) oziroma na njegovi podlagi sprejetih izvedbenih aktov in javnih razpisov.

1.0.1. Vzpostavitev mreže satelitskih urgentnih centrov
Vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov temelji na odločitvah Vlade RS o sofinanciranju teh investicij na podlagi ZZSISZ ter sklepih Vlade RS, sprejetih na seji dne 18. 12. 2024, glede določitve pogojev za sofinanciranje investicij satelitskih urgentnih centrov (SUC) na podlagi neposrednih pogodb. Investicije v SUC se financirajo kombinirano iz sredstev državnega proračuna in evropskih kohezijskih sredstev v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, pri čemer približno polovica sredstev za vzpostavitev mreže SUC izhaja iz kohezijskih virov, pri čemer je bil v letu 2025 v načrt razvojnih programov uvrščen tudi projekt vzpostavitve SUC v Zdravstvenem domu Črnomelj.

0. [bookmark: _Toc229560091][bookmark: _Toc229560105][bookmark: _Toc229560437][bookmark: _Toc229560501][bookmark: _Toc229569229][bookmark: _Toc229570933][bookmark: _Toc229739605][bookmark: _Toc231801199][bookmark: _Toc231805177][bookmark: _Toc232758410][bookmark: _Toc233877396][bookmark: _Toc241235981][bookmark: _Toc241236023][bookmark: _Toc241236294][bookmark: _Toc241236688]
0. Nakup vozila urgentnega voznika 
Nakup vozila urgentnega zdravnika se izvaja na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost kot nacionalnega programa reform in investicij ter konkretnih javnih razpisov, ki jih izvaja pristojni organ, s ciljem izboljšanja odzivnosti in dostopnosti nujne medicinske pomoči na terenu.

V letu 2025 je bilo za nakup vozila urgentnega zdravnika v načrt razvojnih programov uvrščenih 36 projektov, iz sredstev NOO pa je bilo za izplačila upravičencem realiziranih 992.140,73 EUR, pri čemer je v nadaljevanju podan pregled uvrščenih projektov in njihove realizacije.

Preglednica 5: Realizacija projektov za nakup vozila urgentnega zdravnika v letu 2025 

	Naziv in NRP številka projekta
	Izplačila upravičencem v letu 2025

	2718-25-2001 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Črna na Koroškem
	0

	2718-25-2002 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Metlika
	51.714,14

	2718-25-2003 - Nabava vozila urgentnega zdravnika  ZD Krško
	70.000,00

	2718-25-2004 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Radovljica
	0

	2718-25-2005 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Litija
	70.000,00

	2718-25-2006 - Tri vozila urgentnega zdravnika - ZD  Maribor
	124.044,27

	2718-25-2007 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Slo. Bistrica
	0

	2718-25-2008 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Murska Sobota
	60.581,14

	2718-25-2009 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Kočevje
	0

	2718-25-2010 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Kranj
	70.000,00

	2718-25-2011 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Črnomelj
	0

	2718-25-2012 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Brežice
	0

	2718-25-2013 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Ptuj
	42.372,62

	2718-25-2015 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Žalec
	0

	2718-25-2016 - Vozilo urgentnega zdravnika  - ZD Trbovlje
	0

	2718-25-2018 - Vozilo urgentnega zdravnika -ZD Radlje ob Dravi
	61.061,93

	2718-25-2019 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Postojna
	61.006,39

	2718-25-2020 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Izola
	0

	2718-25-2021 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Ljubljana
	269.670,00

	2718-25-2022 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Kamnik
	0

	2718-25-2024 - Vozilo urgentnega zdravnika - Škofja Loka
	0

	2718-25-2025 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Jesenice
	0

	2718-25-2026 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Ravne na Koroškem
	0

	2718-25-2027 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Tolmin
	61.232,14

	2718-25-2028 - Vozilo urgentnega voznika - ZD Piran
	0

	2718-25-2029 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Ilirska Bistrica
	0

	2718-25-2032 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Sežana
	0

	2718-25-2034 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Novo mesto
	50.458,10

	2718-25-2035 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Slovenj Gradec
	0

	2718-25-2036 - Vozilo urgentnega zdravnika - ZD Nova Gorica
	0






2. [bookmark: _Toc241236689]Investicije v zdravstvo na sekundarnem in terciarnem nivoju
Na podlagi 1. do 5. in 7. točke 2. člena Zakona se za izvajanje investicij v javne zdravstvene zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni v proračunu Republike Slovenije zagotovi skupno minimalno 1.643‬ milijonov eurov, in sicer na proračunskih postavk pri ministrstvu, pristojnem za zdravje.

Namen sofinanciranja dotičnih investicij je izboljšanje zdravja prebivalstva na podlagi povečanja dostopnosti in izboljšanja kakovosti zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva. Finančna sredstva za izvajanje investicij so poleg lastnih sredstev zdravstvenih zavodov zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer poleg integralnih proračunskih sredstev so bila v letu 2024 zagotovljena sredstva Sklada po zakonu o investicijah in sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. V preglednici 5 in grafikonu 3 je razvidno, da je bilo za investicije v zdravstvo na sekundarnem in terciarnem nivoju največji delež sredstev na razpolago iz sklada za investicije po Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljevanju ZIJZ-1). 

Za investicije v sekundarno in terciarno zdravstvo so bila v letu 2025 zagotovljena sredstva iz več virov financiranja, vključno z integralnimi, namenskimi, kohezijskimi sredstvi, sredstvi Sklada za obnovo ter sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost. 
[bookmark: _Toc241236690]Realizacija izplačil v sekundarno in terciarno zdravstvo po prejemnikih
Zakon v drugem členu natančno določa višino finančnih sredstev za investicije na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer po posameznih namenih iz točk od 1 do 5 ter v 7. točki navedenega člena. Na tej podlagi so v okviru proračunskega načrtovanja in izvajanja investicij določeni letni obsegi sredstev ter njihova razporeditev po posameznih vrstah investicij.
Finančna sredstva so bila razporejena skladno z nameni, določenimi v 2. členu ZZSISZ, pri čemer so bile investicije usmerjene v posodobitev zdravstvene infrastrukture, izboljšanje opremljenosti ter krepitev zmogljivosti zdravstvenega sistema na sekundarni in terciarni ravni.
Iz navedenega je razvidno, da je realizacija sredstev v letu 2025 sledila zakonsko določenim prioritetam, pri čemer struktura porabe odraža izvajanje posameznih vrst investicij, opredeljenih v 2. členu ZZSISZ.
V nadaljevanju sta v Preglednici 6 in Grafikonu 3 prikazana realizacija in struktura porabe sredstev v letu 2025, in sicer v primerjavi z zakonsko določenimi okviri iz drugega člena ZZSISZ, kar omogoča pregled nad izvajanjem investicij na sekundarni in terciarni ravni.








[bookmark: _Hlk156471605]Preglednica 6 : Realizacija finančnih sredstev v sekundarno in terciarno zdravstvo v letu 2025 glede na lokacijo in tip bolnišnice.


	TIP javnega zdravstvenega zavoda
	 Izplačila upravičencem
	Delež izplačil

	UKC Ljubljana
	28.115.145
	37%

	
	
	
	

	UKC Maribor
	30.149.679
	39%
	

	
	
	
	

	Bolnišnice, porodnišnice in inštituti
	13.840.157
	18%
	

	
	
	
	

	NIJZ, NLZOH in ZTM
	1.341.200
	2%
	

	
	
	
	

	Medicinska in druga oprema
	3.124.148
	4%
	

	
	
	
	

	    Leto 2025 skupaj:
	76.570.330
	100%
	







Grafikon 3: Realizacija finančnih sredstev v sekundarno in terciarno zdravstvo v letu 2025 glede na lokacijo in tip bolnišnice 









[bookmark: _Hlk146634860]Razporeditev realiziranih sredstev v letu 2025 po tipih javnih zdravstvenih zavodov kaže, da največji delež investicij predstavljajo projekti v univerzitetnih kliničnih centrih, pri čemer izstopa UKC Maribor z 30.149.679 EUR oziroma 39 % vseh izplačil, sledita UKC Ljubljana z 28.115.145 EUR (37 %) ter bolnišnice, porodnišnice in inštituti z 13.840.157 EUR (18 %). Manjši delež sredstev je bil namenjen investicijam v medicinsko in drugo opremo, ki znašajo 3.124.148 EUR (4 %), ter javnim zavodom s področja javnega zdravja (NIJZ, NLZOH in ZTM) z 1.341.200 EUR (2 %), pri čemer skupna realizacija znaša 76.570.330 EUR.

Investicije v sekundarno in terciarno raven, ki so bile v letu 2025 financirane v okviru Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo (ZZSISZ), so prikazane v preglednici, ki sledi v nadaljevanju.
 
Izvajanje investicij v letu 2025 je sledilo ciljem, določenim v ZZSISZ in Načrtu razvojnih programov, pri čemer realizacija potrjuje napredek pri doseganju ključnih ciljev, kot so posodobitev zdravstvene infrastrukture, izboljšanje opremljenosti ter krepitev zmogljivosti zdravstvenega sistema. Pri tem doseganje ciljev ni vezano zgolj na koledarsko leto, temveč poteka postopno, skladno z večletno naravo investicijskih projektov.

[bookmark: _Toc241236691]Izplačana sredstva in navedba izvedenih del

V preglednici 7 so prikazani investicijski projekti na področju sekundarnega in terciarnega zdravstva in kumulativna realizacija izplačil iz proračuna, proračunskega sklada in sredstev NOO ter opis izvedenih del.
Preglednica 7: Investicije, realizacija in opis izvedenih del v letu 2025 na področju sekundarnega in terciarnega zdravstva. 
	Šifra NRP in naziv projekta
	 Izplačila upravičencem v letu 2025
	Izvedene aktivnosti v letu 2025

	2711-17-0023 - BO Šentvid pri Stični - novogradnja
	         4.103.357,81 
	Projekt je zaključen, v decembru 2025 pridobljeno uporabno dovoljenje. Ugotovitveni dodatek z izvajalcem GOI JE podpisan. 

	2711-18-0053 - UKC Ljubljana - zamenjava avtoklavov
	              61.061,00 
	Projekt je zaključen, v decembru 2025 pridobljeno uporabno dovoljenje. Ugotovitveni dodatek z izvajalcem GOI JE podpisan. 

	2711-21-0055 - UKC LJ - ES stavbe UKC Hospital COVID-19
	         6.580.815,28 
	Končuje se 1/8 objekta. Rok za končanje vseh del je december 2028.

	2711-21-0076 - UKC MB - negovalna bolnišnica COVID-19
	       11.081.013,02 
	Do konca leta 2025 je bil objekt v zaključni fazi. 

	2711-22-0002 - SB NM Ureditev starega internega oddelka COVID-19
	         5.996.762,11 
	Izvedena so bila vsa GOI dela in dobavljena oprema. Projekt je zaključen in predan v upravljanje.

	2711-22-0007 - Klinika Golnik - Izolacijski oddelek
	            291.896,07 
	Plačan komunalni prispevek in pridobljeno gradbeno dovoljenje, druge aktivnosti so bile ustavljene, ker se je preučevala priključitev na lokacijo Nove gorenjske regijske bolnišnice v Kranju.

	2711-22-0009 - SB Nova Gorica - Energetska sanacija COVID-19
	              32.330,00 
	V letu 2025 je projekt deloma odstopal od načrtovanega zaradi neuspešnega javnega naročila pri izboru izvajalca. Javno naročilo se je v letu 2026 ponovilo.  

	2711-22-0010 - URI Soča - Energetska sanacija COVID-19
	            375.231,33 
	Projekt je bil v letu 2025 uspešno zaključen

	2711-22-0012 - UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD
	         1.204.831,15 
	Projekt se izvaja skupaj z notranjo prenovo objekta NPR 2718-25-0003. Na podlagi JN je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba, dela so se začela v avgustu 2025. V letu 2025 je bila izvedena večina del povezanih z energetsko sanacijo. 

	2711-22-0017 - UKC Maribor - Širitev onkološke dejavnosti
	       14.364.550,52 
	V letu 2025 so zaključili s prvim objektom. Do konca leta 2025 so potekale meritve.

	2711-22-0018 - UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala
	         2.895.451,98 
	Končuje se 1/8 objekta. Rok za končanje vseh del je december 2028.

	2711-22-0020 - UKC LJ Dograditev infekcijske klinike
	       10.653.493,42 
	V letu 2025 so bila zaključena dela povezana z varovanjem gradbene jame. Na vzhodni strani gradbišča so zgrajene kletne etaže ter betonska dela pritličja in prve etaže. Na zahodni strani gradbišča je zgrajena temeljna plošča in tretja klet.

	2711-22-0021 - UKC MB Novogradnja infekcijske klinike
	            203.325,27 
	V letu 2025 smo opravili javno naročilo za gradnjo, ki pa je bilo neuspešno.

	2711-22-0029 - Gorenjska regijska bolnišnica
	                1.437,51 
	Potekalo je usklajevanje delovnih skupin; predviden začetek gradnje 2029.

	2711-22-0030 - NIJZ - Logistični center
	            572.710,77 
	V letu 2025 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec. Na objektu so se julija 2025 pričela izvajati GOI dela. 

	2711-22-0035 - UKC Maribor - Kardiokirurška intenzivna enota
	            175.579,95 
	V objektu so začeli z deli julija 2025. 

	2711-94-0001 - UKC Ljubljana - DTS in HB
	         5.676.030,89 
	Končani 3b1 in 3b2 fazi, pridobljeno uporabno dovoljenje za vsako fazo posebej ter predano v uporabo UKCL. Jeseni so se začela GOI dela pri prenovi 3c faze. Izvedlo se je tudi javno naročilo za dobavo in montažo medicinske in splošne premične opreme.

	2711-94-0006 - Onkološki inštitut Ljubljana - I. faza
	            460.458,99 
	V letu 2025 se je izvedla požarna sanacija II. Faza

	2711-94-0010 - SB Celje - bolnišnični oddelki in novogradnja
	              66.218,46 
	V letu 2025 je bil na projektu SB Celje – bolnišnični oddelki in nadomestna novogradnja dosežen napredek predvsem pri pripravi nadaljevanja Etape 1.C, ki predstavlja finalizacijo in opremljanje prostorov prve etape, saj je bila izdelana projektna dokumentacija PZI ter izvedena dva postopka javnega naročanja. Prvi postopek ni bil uspešen, v drugem postopku pa je bil uspešno oddan Sklop 1, ki je postal podlaga za sklenitev gradbene pogodbe, medtem ko bo za Sklop 2 (mobilna medicinska oprema) potreben ponovni razpis.

	2718-23-0009 - Naprave za magnetno resonančno slikanje za več JZZ
	            340.319,82 
	V letu 2025 sta se izvedla 2 ločena postopka: 1. Nevrološka klinika UKCL - 1MR - primopredaja opravljena konec februarja 2026. 2. Klinični inštitut za radiologijo - 3MR. Projekt bo zaključen do 30.4.2026.

	2718-23-0010 - UKC MB - Usedalnik in dezinfekcija odpadne vode
	         1.807.104,71 
	Dela so zaključena in objekt je v poizkusni dobi. 

	2718-24-0003 - Prenova kuhinje v SB Trbovlje
	            149.697,43 
	Izbran je bil izvajalec za GOI dela, od takrat se izvaja dela skladno s terminskim planom. Podpisana je bila pogodba z nadzorom, izvajalcem in koordinatorjem VZD. Primopredaja je predvidena konec junija 2026.

	2718-24-0004 - Odkup nepremičnin UKC MB
	         2.324.125,54 
	Odkupljena so vsa stanovanja na Masarykovi 24-26 v Mariboru. V letu 2025 so bile teku so priprave na odstranitev objekta. Odstranitev objekta je bila izvedena v začetku leta 2026. Projekt bo dokončan do 30. 6. 2026

	2718-24-0007 - Ureditev katetrskega laboratorija v SB MS
	            772.451,68 
	Projekt se izvaja skladno s terminskim in finančnim planom.

	2718-25-0003 - UKC LJ - Ureditev stavbe ZVD - 2 faza
	         1.043.461,57 
	Projekt se izvaja skupaj z energetsko sanacijo objekta NPR 2712-22-0012. Na podlagi JN je bil izbran izvajalec in podpisana pogodba, dela so se začela v avgustu 2025. V letu 2025 je bila izvedena večina del povezanih z notranjo prenovo. 

	2718-25-0005 - Onkološki inštitut Ljubljana - Dozidava
	              15.187,65 
	Projekt poteka z zamudo. Izvedeno je bilo JN za izvedbo GOI del in osnovne opreme. V odprtem postopku je pravočasno oddalo ponudbe šest ponudnikov. 

	2718-25-0006 - Sanacija PB Begunje-naravne nesreče 4.8.2023
	         1.387.026,48 
	Projekt se izvaja skladno s terminskim in finančnim planom. Sklop 1 (graščina) bo zaključen septembra 2026, Sklop 2 (dnevna ambulanta) pa novembra 2026. Projekt ostaja znotraj predvidenega finančnega okvirja.

	2718-25-0007 - URI Soča - rekonstrukcija lekarne
	              35.898,50 
	Projekt je v 2025 tekel v skladu s finančnim in terminskim načrtom. 

	2718-25-0012 - NLZOH - Laboratorijska oprema
	            768.489,31 
	Projekt je zaključen, draga medicinska oprema dobavljena v roku, finančni cilji uresničeni.

	2718-25-0013 - SB Ptuj - Ureditev prostorov urgentnega centra
	              52.544,11 
	Izvedeno je bilo JN za izbiro izvajalca za GOI dela in podpisana pogodba. Uvedba v delo je bila izvedena v januarju 2026.

	2718-25-0014 - ZD za študente LJ - medicinska oprema
	              99.659,36 
	Projekt je zaključen, draga medicinska oprema dobavljena v roku, finančni cilji uresničeni.

	2718-25-0017 - Medicinska oprema za JZZ - Vzhodna regija
	         2.783.828,40 
	V letu 2025 je bil na projektu SB Celje – bolnišnični oddelki in nadomestna novogradnja dosežen napredek predvsem pri pripravi nadaljevanja Etape 1.C, ki predstavlja finalizacijo in opremljanje prostorov prve etape, saj je bila izdelana projektna dokumentacija PZI (NOVEMBER 2024)  ter izvedena dva postopka javnega naročanja. Prvi postopek ni bil uspešen, v drugem postopku pa je bil uspešno oddan Sklop 1, ki je postal podlaga za sklenitev gradbene pogodbe.
Projekt tako sledi cilju postopne izvedbe nadomestne novogradnje in funkcionalne posodobitve bolnišničnih oddelkov, pri čemer se investicija nadaljuje etapno, skladno z razpoložljivimi viri financiranja. 

	2718-25-0018 - UKC MB - Nakup štirih obsevalnikov
	            193.980,00 
	V letu 2025 je bila podpisana pogodba za nakup obsevalnikov. 

	SKUPAJ: 
	       76.570.330,09 
	 




3. [bookmark: _Toc241236692]Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva
Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva, ki jih izvajata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije so v Načrt razvojnih programov uvrščene na pobudo obeh ministrstev ob soglasju Ministrstva za zdravje. Sredstva so bila zagotovljena za povečanje vpisnih mest in pospešeno izvajanje šolskih in študijskih programov, ki jih izvajajo javne, srednje in višje strokovne šole ter visokošolski zavodi.
V letu 2025 je bilo za ta namen zagotovljenih 19,82 milijonov evrov, in sicer 7,92 milijona evrov za projekte Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in razlika 11,9 milijona evrov za projekte Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. V letu 2025 se je na podlagi 8. in 9. točke 2. člena Zakona financiralo osem projektov (4 projekti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter 4 projekte Ministrstva za vzgojo in izobraževanje), s skupno realizacijo 19.818.863,28 milijona evrov. Eden od teh projektov je bil v NRP uvrščen tekom leta 2025. V preglednici 8 je prikazana realizacija na navedenih projektih in kratek opis izvedenih aktivnosti na posameznem projektu.
Preglednica 8: Investicije, realizacija in opis izvedenih del v letu 2025
	Šifra v NRP (NRP)
	Izplačila 
	Opis izvedenih del v 2025

	3330-19-0041 - Telovadnica-Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
	3.328.304,65 €
	V letu 2025 so se izvajala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanja ureditev. Hkrati je potekal nadzor nad gradnjo in varnost pri zdravju in delu.

	3350-24-0014 - Dograditev Gimnazije Ormož-pouk zdravstvene nege
	1.182.743,15
	V letu 2025 je bila zaključena dograditev in obnova z dobavo opreme Gimnazije Ormož. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in prostori so bili predani v uporabo.

	3350-24-0015 - Rekonstrukcija SŠ za farm., kozmetične in zdravstvo LJ
	2.970.801,78 €
	V letu 2025 so se izvajala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter dobava in montaža opreme. Hkrati je potekal nadzor nad gradnjo in varnost pri zdravju in delu.

	3350-24-0016 - Prizidava Srednje zdravstvene in kozmetične šole CE
	437.790,98 €
	V letu 2025 je potekala izdelava projektne dokumentacije PZI in izbor izvajalca GOI del, ki je z deli pičel v avgustu 2025. Do konca leta so se izvajala gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter nadzor nad gradnjo. 

	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) SKUPAJ
	7.919.640,56 €

	

	3360-24-0005 - Prizidek in obnova Fakultete za zdravstvene vede
	3.334.772,68 €
	V okviru projekta se je v letu 2025 uspešno pridobilo gradbeno dovoljenje, kar je omogočilo nadaljevanje ključnih postopkov izvedbe investicije. Kljub podaljševanju rokov, urejenim z dodatki k pogodbi, so bili postopki za pridobitev dokumentacije in pripravo izvedbenih faz uspešno zaključeni. Izvedlo se je javno naročilo za GOI dela, na podlagi katerega sta bili jeseni 2025 podpisani pogodbi za izvedbo prenove ter gradnje prizidave, izvajalec pa je bil uveden v delo. Pri izkopu za prizidavo so se pokazale nepredvidene okoliščine, zaradi katerih je bilo potrebno dopolniti projektno dokumentacijo, vendar to ni vplivalo na veljavnost gradbenega dovoljenja. Poleg gradbenih postopkov je bila izvedena tudi obsežna nabava specialne in druge opreme, ki je bila v celoti dobavljena v roku.

	3330-22-5020 - Dodatna vpisna mesta visokega šolstva
	3.341.048,67 €
	Skladno s strategijo zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev zaradi povečanja vpisnih mest v dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih. S temi sredstvi je bilo omogočeno kvalitetno izvajanje študijskih obveznosti, ustrezna kadrovska podpora in materialni pogoji dela na visokošolskih zavodih.

	3360-24-0007 – Novogradnja UP Fakultete za vede o zdravju
	288.252,27 €
	V letu 2024 je bil zaključen arhitekturni natečaj in izdelana naslednja projektna dokumentacija: dopolnjena idejna zasnova, idejni projekt in dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja (brez mnenj).  Realizacija je bila cca. 50% pod načrtovano, saj ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje (GD) niti plačan komunalni prispevek. V letu 2024 so tako bile izvedene le pripravljalne aktivnosti, v letu 2025 pa izdelava PZI dokumentacije in vložena vloga na UE Izola za izdajo GD. Objavljeno je bil tudi JN za izvedbo pripravljalnih gradbenih del.

	3360-25-0025 – Novogradnja Fakultete za farmacijo
	4.935.149,10 €
	V okviru projekta je bila aprila 2025 izdelana novelacija IP, junija 2025 pa PZI za uvoz in zunanjo ureditev skupnega območja dveh bodočih novogradenj: Fakultete za farmacijo in Fakultete za strojništvo. Prvo javno naročilo za izbor izvajalca GOI del se je zaključilo z odločitvijo o ne-oddaji naročila. Ob ponovitvi javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del, ki je bilo objavljeno novembra 2025, se je UL odločila za faznost izvedbe. Javno naročilo za 1. fazo gradnje je trenutno v postopku revizije, zaradi česar se v leto 2026 zamikata podpis pogodbe z izvajalcem GOI del in pričetek gradnje. V letu 2025 se je poravnal del komunalnega prispevka.

	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije SKUPAJ
	11.899.222,72 €
	

	Skupaj investicije v izobraževalne zavode na področju zdravstva
	19.818.863,28 €

	

	
	
	



4. [bookmark: _Toc241236693]Povzetek
Izvrševanje Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) je bilo v letu 2025 skladno z načrtovanimi usmeritvami, pri čemer so bili projekti vključeni v Načrt razvojnih programov in so se izvajali v skladu z njihovo časovno dinamiko. Izvajanje investicij temelji na projektih, uvrščenih v Načrt razvojnih programov, kar omogoča sistematično spremljanje napredka, časovnice in porabe sredstev ter zagotavlja preglednost in odgovornost pri porabi javnih sredstev.
V letu 2025 je bilo za investicije v zdravstvu realiziranih 123,9 mio EUR sredstev oziroma 38 % veljavnega proračuna, pri čemer navedeni znesek izhaja iz realizacije po proračunskih postavkah, vključujoč prenos sredstev na proračunski sklad. Skupna realizacija po proračunskih postavkah znaša 123.830.967 EUR. Od tega 110.320.974 EUR predstavljajo dejanska izplačila upravičencem, 13.509.993 EUR pa prenos integralnih sredstev na proračunski sklad. Prenos zato ni izplačilo upravičencu. Primerjava načrtovanih in realiziranih sredstev kaže, da se investicije izvajajo fazno, saj gre za večletne projekte, katerih realizacija ni vezana na posamezno proračunsko leto. Odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi izhajajo predvsem iz faznosti izvajanja projektov, postopkov javnega naročanja ter vključevanja dodatnih virov financiranja tekom proračunskega leta.
Na sekundarni in terciarni ravni so bila sredstva zagotovljena iz različnih virov, pri čemer realizacija po posameznih virih odraža različno časovno dinamiko izvajanja projektov, zlasti pri projektih, financiranih iz proračunskega sklada, kjer se sredstva porabljajo postopno glede na napredovanje posameznih investicij. V letu 2025 je bilo na tej ravni zaključenih 7 projektov, dodatni projekti pa so se izvajali ali bili na novo vključeni v Načrt razvojnih programov. Realizacija za izvedbo projektov za investicije na sekundarni in terciarni ravni je v bila v letu 76,6 mio EUR.
Na primarni ravni so se nadaljevale investicije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kjer je bilo realiziranih 12,9 mio EUR sredstev, zaključen pa je bil 1 projekt. Hkrati so se izvajali tudi projekti za izboljšanje dostopnosti nujne medicinske pomoči ter širitev zdravstvene infrastrukture.
Na področju investicij v izobraževalne zavode je realizacija v višini 19,8 mio EUR prispevala k povečanju izobraževalnih zmogljivosti ter dolgoročnemu zagotavljanju ustreznih kadrovskih virov v zdravstvu.
Skupno je bilo v letu 2025 zaključenih najmanj 18 investicijskih projektov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, pri čemer struktura investicij (69 % sekundarna in terciarna raven ter 31 % primarna raven in izobraževanje) kaže na postopno in uravnoteženo krepitev celotnega zdravstvenega sistema.
Celovito gledano izvajanje zakona v letu 2025 potrjuje postopno in sistematično uresničevanje zastavljenih ciljev na področju razvoja zdravstvene infrastrukture, pri čemer dinamika realizacije odraža večletno naravo investicij. Izvedene investicije pomembno prispevajo k dolgoročni modernizaciji zdravstvenega sistema, izboljšanju dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev ter krepitvi zmogljivosti za obvladovanje prihodnjih zdravstvenih izzivov.
















































Vir: MFERAC

UKC Ljubljana	UKC Maribor	Bolnišnice, porodnišnice in inštituti	NIJZ, NLZOH in ZTM	Medicinska in druga oprema	0.36718067242172969	0.39375145666163874	0.18	0.02	0.04	

13%
69 %
18%

Investicije v zdravstvo na primarni ravni in VUZ-i	Investicije v zdravstvo na sekundarni in terciarni ravni	Investicije v izobraževalne zavode s področja zdravstva	13931781	76570330	19818863	

Izplačila občinam po letih





Vsota	
Leto: 2022	Leto: 2023	Leto: 2024	Leto: 2025	2598231.9900000002	14837970.640000001	12913373.67	12939640.449999999	
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