PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):
	Številka: 0040-5/2026-1630-26

	Ljubljana, 18. 9. 2026

	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Mesečno poročilo o realizaciji izplačil programa evropske kohezijske politike 2021 – 2027 iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih – predlog za obravnavo 

	1. Predlog sklepov vlade:

	
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17,  163/22 in 57/25 – ZF in 555/26) je Vlada Republike Slovenije na seji dne …. pod točko….sprejela naslednji


S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Mesečnim poročilom o realizaciji izplačil programa evropske kohezijske politike 2021–2027 iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih.

                                                                                                    mag. Janja Garvas
                                                                                                  generalna sekretarka


Priloga: 
· Mesečno poročilo o realizaciji izplačil programa evropske kohezijske politike 2021–2027 iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih.

Prejmejo: 
· ministrstva, vključena v izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji;
· Služba vlade za zakonodajo. 


	2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	-	Rok Šimenc, državni sekretar 
-	Matjaž Dragar, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kohezijo

	3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 54402-3/2026/3 z dne 16. 7. 2026 naložila Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MLSKRR), da zaradi zagotavljanja učinkovitega spremljanja izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 mesečno poroča Vladi RS o realizaciji izplačil iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih. V nadaljevanju so predstavljeni podatki na presečni datum 31. 8. 2026.

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)






	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
· proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.


	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

	(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
· nevladne organizacije, 
· predstavniki zainteresirane javnosti,
· predstavniki strokovne javnosti.
· .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):


Upoštevani so bili:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)


	
dr. Monika Kirbiš Rojs
        MINISTRICA









































MESEČNO POROČILO O REALIZACIJI IZPLAČIL PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021–2027 IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA PO POSAMEZNIH NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH


Stanje na presečni datum 31. 8. 2026





























Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) je s sklepom št. 54402-3/2026/3 z dne 16. 7. 2026 naložila Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MLSKRR), da zaradi zagotavljanja učinkovitega spremljanja izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 (v nadaljevanju: Program EKP 2021–2027) mesečno poroča Vladi RS o realizaciji izplačil iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih. V nadaljevanju so predstavljeni podatki na presečni datum 31. 8. 2026.
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1. Stanje izplačil Programa EKP 2021–2027 v veljavnem poračunu RS na presečni datum 31. 8. 2026 

Do 31. avgusta 2026 je bilo iz veljavnega proračuna v višini 560,4 mio EUR EU dela realiziranih 159,7 mio EUR sredstev, kar predstavlja 29 %  sredstev veljavnega poračuna RS. Skupna realizacija je glede na obdobje izvajanja nizka in bistveno zaostaja za dinamiko, ki bi bila potrebna za realizacijo vseh načrtovanih sredstev v proračunu 2026. 
 
Tabela 1: Realizacija proračuna RS po posredniških telesih v letu 2026 (EU del)
	PT (stari nazivi) **
	Veljavni proračun 2026 
	Realizacija v letu 2026 - do 31.8. 
	Stopnja realizacije (%)

	 
	A
	B
	C=B/A

	MDDSZ 
	59.946.457
	23.122.763
	39%

	MDP 
	2.893.215
	277.699
	10%

	MGTŠ (brez FI)
	56.745.412
	22.484.632
	40%

	MJU 
	2.183.890
	637.069
	29%

	MK 
	16.970.012
	1.436.568
	8%

	MKRR - DRR 
	45.616.341
	10.949.176
	24%

	MNVP 
	89.947.932
	13.353.184
	15%

	MOPE 
	64.062.049
	7.265.181
	11%

	MP 
	3.648.438
	757.733
	21%

	MSP 
	10.205.317
	1.501.943
	15%

	MVI 
	15.963.964
	5.182.221
	32%

	MVZI 
	27.462.397
	6.094.087
	22%

	MZ 
	55.482.518
	18.837.071
	34%

	MZI 
	95.325.260
	47.849.630
	50%

	MKRR - OU*
	13.992.987
	 
	 

	Skupaj
	560.446.189
	159.748.956
	29%

	Vir: MFERAC (izpis 14.9.2026)
	
	

	*Sredstva OU namenjena prerazporejanju posredniškim telesom v skladu z izdanimi odločitvami o podpori.

	**Do naložitve rebalansa proračuna 2026 so v IS MFERAC stari neposredni proračunski uporabniki.




MLSKRR v vlogi organa upravljanja je z namenom spremljanja izvajanja in doseganja pravila N+3 v letošnjem letu pozval vsa posredniška telesa k posodobljeni napovedi realizacije vseh že izdanih odločitev o podpori v zadnjih štirih mesecih. Tabela 2 prikazuje napovedi, prejete do priprave gradiv, Tabela 3 pa informacijo o projektih, ki imajo najvišjo predvideno realizacijo. Pregled vseh projektov z izdanimi odločitvami o podpori, kjer je predvidena realizacija do konca leta, je v prilogi gradiva.
Tabela 2: Napoved realizacije (EU del) v zadnjih štirih mesecih leta 2026 za že izdane odločitve o podpori
	PT (novo poimenovanje)
	Napoved skupaj sep-dec 2026

	MDDSZ
	5.593.339

	MGDŠ
	37.969.032

	MIZM
	28.102.339

	MK
	10.189.442

	MLSKRR - DRR 
	30.786.890

	MNZJU
	2.645.807

	MOP
	66.100.906

	MP
	1.367.117

	MZ
	26.451.793

	MZIE
	70.941.632

	Skupaj:
	280.148.297




Tabela 3: Projekti, ki imajo v letu 2026 najvišjo predvideno realizacijo
	Projekti
	PT
	Realizacija letu 2026 do 31.8.2026
	Napoved realizacije september-december 
	Predvidena skupna realizacija v letu 2026

	2431-20-0030 - Nadgradnja železniške postaje Ljubljana
	MZIE
	36.958.043
	39.364.596
	76.322.639

	2718-25-0017 - Medicinska oprema za JZZ - Vzhodna regija
	MZ
	9.360.402
	13.335.191
	22.695.593

	2180-25-0904 - Spodbude za digitalno transformacijo P4D 2025
	MGDŠ
	16.568.286
	0
	16.568.286

	1630-25-5505 - Podjetniški inkubator - Stara elektrarna, Velenje
	MLSKRR
	3.990.401
	11.187.611
	15.178.012

	2611-24-4103 - ZAPOSLI.ME+ za brezposelne osebe
	MGDŠ
	8.540.135
	4.864.796
	13.404.931

	2430-19-2604 - Državna cesta Velenje-Slovenj Gradec
	MZIE
	10.891.587
	0
	10.891.587

	2718-25-0013 - SB Ptuj - Ureditev prostorov urgentnega centra
	MZ
	4.385.296
	4.759.575
	9.144.871

	2570-25-4001 - Zmanjševanje energetske revščine 2024 -2027
	MZIE
	3.428.590
	4.152.848
	7.581.438

	3360-23-8100 - Center DUBT
	MIZM
	2.020.703
	5.544.613
	7.565.316

	2561-25-0005 - Poplavna ogroženost - Savinja
	MOP
	4.303.299
	2.286.144
	6.589.443

	2571-24-0004 - Sistem za opozarjanje na vremenske razmere - SOVIR
	MOP
	1.106.742
	4.804.818
	5.911.560

	2560-25-0199 - Center urbanega dogajanja Celje
	MOP
	231.699
	4.799.722
	5.031.421

	2720-26-0315 - Odkup stanovanj Premogovnika Velenje
	MOP
	0
	4.993.946
	4.993.946

	2570-25-4302 - Preobrazba sistema DO Šaleške doline
	MZIE
	938.446
	2.844.601
	3.783.047

	1630-25-5504 - Tehnološki park Velenje
	MLSKRR
	3.386.293
	58.048
	3.444.341

	2718-25-0020 - UKC Maribor - Centralna lekarna
	MZ
	1.435.947
	1.955.000
	3.390.947

	2561-23-0007 - Poplavna ogroženost-Dravinja in Polskava
	MOP
	1.061.701
	1.603.215
	2.664.916

	2430-26-0005 - Sanacija prve cevi predora Karavanke
	MZIE
	0
	2.500.000
	2.500.000

	2561-23-0008 - Poplavna ogroženost-Meža in Mislinja
	MOP
	844.940
	850.695
	1.695.635

	2555-20-0013 - Poplavna varnost Drave-območje Ptujska Drava
	MOP
	70.325
	713.110
	783.435

	Skupaj
	 
	109.522.835
	109.465.356
	218.988.191



V okviru celotnega programskega obdobja je zabeležena visoka raven sprejetih odločitev o podpori in potrjenih operacij, raven dejanske realizacije oziroma izplačil pa še vedno relativno nizka, kar kaže na zaostanek pri izvajanju projektov.

Tabela 4: Izvajanje programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah v celotnem obdobju (EU DEL)
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe PEKP (4.2) brez tehnične pomoči
	Odločitve o podpori 31.8.2026
	% glede na pravice porabe
	Potrjene operacije 31.8.2026
	% glede na pravice porabe
	Izplačila iz DP (celotno obdobje, vključno s FI) 31.8.2026
	% glede na pravice porabe

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	A
	B
	C=B/A
	D
	E=D/A
	F
	G=F/A

	ESRR
	Vzhod
	1.211.596.534
	912.690.410
	75%
	579.337.070
	48%
	209.771.638
	17%

	
	Zahod
	387.522.323
	295.820.503
	76%
	203.594.491
	53%
	54.311.384
	14%

	Skupaj ESRR
	1.599.118.857
	1.208.510.912
	76%
	782.931.562
	49%
	264.083.022
	17%

	ESS+
	Vzhod
	433.014.285
	323.315.097
	75%
	274.602.024
	63%
	73.720.457
	17%

	
	Zahod
	125.314.856
	90.472.704
	72%
	68.734.068
	55%
	20.734.169
	17%

	Skupaj ESS+
	558.329.141
	413.787.801
	74%
	343.336.093
	61%
	94.454.626
	17%

	KS
	Celotna SI
	700.676.123
	465.616.842
	66%
	335.769.932
	48%
	138.558.783
	20%

	Skupaj KS
	700.676.123
	465.616.842
	66%
	335.769.932
	48%
	138.558.783
	20%

	SPP
	Celotna SI
	248.773.600
	207.810.963
	84%
	123.765.585
	50%
	44.582.702
	18%

	Skupaj SPP
	248.773.600
	207.810.963
	84%
	123.765.585
	50%
	44.582.702
	18%

	PEKP
	Vzhod
	1.644.610.819
	1.236.005.507
	75%
	853.939.095
	52%
	283.492.095
	17%

	
	Zahod
	512.837.179
	386.293.207
	75%
	272.328.560
	53%
	75.045.553
	15%

	
	Celotna SI - KS
	700.676.123
	465.616.842
	66%
	335.769.932
	48%
	138.558.783
	20%

	
	Celotna SI - SPP
	248.773.600
	207.810.963
	84%
	123.765.585
	50%
	44.582.702
	18%

	Skupaj
	3.106.897.721
	2.295.726.518
	74%
	1.585.803.171
	51%
	541.679.132
	17%


Vir: IS OU e-MA2

Tabela 5: Stanje N+3 (na nivoju programa EKP 2021–2027) na dan 31.8.2026 (EU DEL)
	Kategorija
	Znesek

	Predplačila
	358.735.959

	Certificirani izdatki
	517.663.390

	Zahtevki v obravnavi na MF-OR
	44.281.456

	Skupaj:
	920.680.805

	Potrebna realizacija:
	281.410.451

	Seštevek (cilj N+3 v 2026 - kumulativa leta 2025 in 2026):
	1.202.091.256



Do 31. 12. 2026 je treba na ravni celotnega Programa EKP 2021–2027 certificirati še 325 mio EUR sredstev, od tega jih je v obravnavi na MF-OR že 44 mio EUR, kar pomeni, da je potrebno do konca leta na MF –Organ za računovodenje (OR) posredovati še vsaj za 281 mio EUR zahtevkov. 

V letu 2026 je dodaten finančni mejnik še v okviru Sklada za pravičen prehod (SPP). Rok za posredovanje zahtevkov za ta sklad na Evropsko komisijo je 31. 10. 2026.
	A
	Sredstva v skladu s členom 4 uredbe o SPP
	145.435.873,00

	B
	Predplačila
	81.498.231,00

	C
	predplačilo v letu 2026
	1.293.623,00

	D
	predplačilo MTR
	3.880.000,00

	E
	že predloženi in plačani zahtevki (EK)
	24.082.359,56

	
	potrebno še predložiti EK (A-B-C-D)
	34.681.659,44

	
	
	

	 
	Zahtevki v obravnavi na MF-OR 
	21.534.852,72

	 
	Znesek ZZI, ki jih je potrebno še plačati in posredovati na MF-OR
	13.146.806,72



2. Predlagani projekti ministrstev za pospešitev črpanja v letu 2026 

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja Programa EKP 2021–2027 so bila vsa ministrstva pozvana k pregledu projektov, ki se financirajo iz integralnega proračuna Republike Slovenije oziroma bi jih bilo mogoče vključiti v Program EKP 2021–2027 ter s tem pospešiti koriščenje sredstev evropske kohezijske politike. 
 
S sklepom Vlade Republike Slovenije št. 55402-3/2026/3 z dne 16. 7. 2026 je bilo ministrstvom, vključenim v izvajanje Programa EKP 2021–2027, naloženo, da:

V skladu s sklepom št. 7 pripravijo:
· seznam potencialnih projektov, ki bi lahko prispevali k realizaciji načrtovanih izdatkov v letu 2026, in
· seznam projektov, ki zaradi spremenjenih makroekonomskih okoliščin niso več smiselni za izvajanje;

V skladu s sklepom št. 8 pregledajo projekte, ki so se začeli financirati iz integralnega proračuna Republike Slovenije v tekočem proračunskem letu, ter ugotovijo, kateri projekti:
· po vsebini ustrezajo specifičnim ciljem Program EKP 2021–2027,
· bi lahko prispevali k doseganju programskih ciljev in kazalnikov,
· bi lahko nadomestili projekte iz programa, katerih izvedba se zamika oziroma je ogrožena njihova pravočasna realizacija, ter
· omogočajo spremembo vira financiranja še v tekočem proračunskem letu zaradi njihove vključitve v PEKP 2021–2027.

Ministrstva so morala seznam tako identificiranih projektov skupaj z ugotovitvami posredovati Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj najpozneje do 31. 7. 2026. 

Organ upravljanja bo na podlagi prejetih odzivov ministrstev proučil posredovane predloge projektov in ugotovitve opravljenih pregledov ter presodil možnosti za njihovo nadaljnjo obravnavo v okviru Programa EKP 2021–2027. ker je za odločitev o nadaljnji obravnavi identificiranih projektov potrebna celovita presoja prejetih predlogov in njihovih učinkov izvajanje Programa EKP 2021–2027, bo OU rezultate pregleda, skupaj s predlogom nadaljnjih ukrepov spremembe Programa EKP 2021–2027, predstavil v ločenem vladnem gradivu. S tem bo predstavljena celovita obravnava ugotovitev, ki izhajajo iz izvedbe sklepov št. 7 in 8.   
3. Primerjava podatkov OpenDATA

Grafični prikaz prikazuje implementacijo sredstev kohezijske politike EU za obdobje 2021–2027 po državah članicah. Države so razvrščene po skupni višini dodeljenih sredstev. 

Slovenija se nahaja v spodnji polovici lestvice, in sicer na 21. mestu med 27. državami članicami EU glede na dodeljena sredstva. Po deležu odločenih oziroma dodeljenih sredstev (Decided) je Slovenija pri približno 67 %, kar je pod povprečjem EU, ki znaša približno 74 %.

Graf 1: Podatki iz OpenDATA portala po državah članicah EU[image: ]





Priloga 1: Prikaz napovedi realizacije vseh že izdanih odločitev o podpori od septembra do decembra po NIO
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