	
	
	



PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):
	Številka: 0040-5/2026-1630-60

	Ljubljana, 13. 11. 2026

	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Informacija o realizaciji izplačil programa evropske kohezijske politike 2021 – 2027 iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih – predlog za obravnavo 

	1. Predlog sklepov vlade:

	
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17,  163/22 in 57/25 – ZF in 555/26) je Vlada Republike Slovenije na seji dne …. pod točko….sprejela naslednji


S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o realizaciji izplačil iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih.

                                                                                                    mag. Janja Garvas
                                                                                                    generalna sekretarka



Prejmejo: 
· ministrstva, vključena v izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji;
· Služba vlade za zakonodajo. 


	2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	-	Rok Šimenc, državni sekretar 
-	Matjaž Dragar, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kohezijo

	3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	/

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	/

	5. Kratek povzetek gradiva:

	Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 54402-3/2026/3 z dne 16. 7. 2026 naložila Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MLSKRR), da zaradi zagotavljanja učinkovitega spremljanja izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 mesečno poroča Vladi RS o realizaciji izplačil iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih. 

	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	NE

	c)
	administrativne posledice
	NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	NE

	e)
	socialno področje
	NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)






	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
· proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.


	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Poročilo ne bo imelo finančnih posledic.


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	NE

	(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)

	(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
· nevladne organizacije, 
· predstavniki zainteresirane javnosti,
· predstavniki strokovne javnosti.
· .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):


Upoštevani so bili:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)


	
dr. Monika Kirbiš Rojs
        MINISTRICA
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Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) je s sklepom št. 54402-3/2026/3 z dne 16. 7. 2026 naložila Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju: MLSKRR), da zaradi zagotavljanja učinkovitega spremljanja izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021–2027 (v nadaljevanju: Program EKP 2021–2027) mesečno poroča Vladi RS o realizaciji izplačil iz državnega proračuna po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih. 
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1. Stanje izplačil Programa EKP 2021–2027 v veljavnem poračunu RS 

Do 13. novembra 2026 je bilo iz veljavnega proračuna v višini 526 mio EUR EU dela realiziranih 244,5 mio EUR sredstev, kar predstavlja 46 % sredstev veljavnega poračuna RS. Zaradi urejanja projektov po naložitvi rebalansa proračuna za leto 2026 in izvajanja preknjižb podatki o realizaciji za celotno leto 2026 niso zanesljivi. Kljub temu je skupna realizacija glede na obdobje izvajanja nizka in bistveno zaostaja za dinamiko, ki bi bila potrebna za realizacijo vseh načrtovanih sredstev v proračunu 2026.  
 
Tabela 1: Realizacija proračuna RS po posredniških telesih v letu 2026 (EU del)
	PT                                   
 
	Veljavni proračun 2026 
	Realizacija v letu 2026 - do 13.11. 
	Stopnja realizacije (%)

	
	A
	B
	C=B/A

	MDDSZ 
	15.613.373
	8.803.488
	56%

	MGDŠ (brez FI)
	90.725.474
	49.079.424
	54%

	MIZM
	42.520.124
	21.932.687
	52%

	MK 
	15.942.702
	4.138.867
	26%

	MLSKRR - DRR
	40.463.156
	19.890.001
	49%

	MNZJU
	4.584.147
	2.521.247
	55%

	MOP
	88.605.701
	29.613.318
	33%

	MP 
	2.818.218
	1.211.383
	43%

	MZ 
	67.339.628
	27.318.107
	41%

	MZIE
	136.383.121
	80.071.503
	59%

	MKRR - OU*
	21.005.820
	
	

	Skupaj
	526.001.464
	244.580.025
	46%

	Vir: MFERAC

	*Sredstva OU namenjena prerazporejanju posredniškim telesom v skladu z izdanimi Odločitvami o podpori.



MLSKRR v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju OU) je z namenom spremljanja izvajanja in doseganja pravila N+3 v letošnjem letu pozval vsa posredniška telesa k posodobljeni napovedi realizacije vseh že izdanih odločitev o podpori v zadnjih treh mesecih. 

Tabela 2 prikazuje napovedi realizacije sredstev EU za obdobje od oktobra do decembra 2026 po posameznih posredniških telesih, pripravljeno konec oktobra, ter primerjavo napovedane in dejanske realizacije za mesec oktober. Iz podatkov je razvidno, da je skupna realizacija v oktobru znašala 40,4 mio EUR oziroma 82 % napovedane realizacije, ki je znašala 49,4 mio EUR. Skupna napoved realizacije za obdobje od oktobra do decembra 2026 je znašala 256,9 mio EUR, pri čemer je bilo za november predvidenih 76,1 mio EUR, za december pa 131,4 mio EUR.

Pri posameznih posredniških telesih so opazna odstopanja od napovedi. Realizacije je presegla napovedi pri MLSKRR in MZ, medtem ko je bila pri ostalih posredniških telesih nižja od načrtovane. Najnižja stopnja realizacije je bila dosežena pri MK in MNZJU ter MIZM. 

Razlogi za zamike pri izplačilih so večplastni, med ključnimi pa so zamude pri urejanju potrebne dokumentacije, pripravi in uvrščanju novih projektov v Načrt razvojnih programov (NRP), kar posledično vpliva na časovnico sklepanja pogodb o sofinanciranju z upravičenci, ter zamude pri izboru izvajalcev zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja.

Na dinamiko izplačil so vplivale tudi administrativne in tehnične okoliščine, povezane z informacijskim sistemom za izvrševanje proračuna in urejanjem projektov po naložitvi rebalansa proračuna za leto 2026. 

Pri MNZJU je na realizacijo izplačil dodatno vplivala sprememba proračunskega uporabnika, zaradi katere je bilo treba urediti prenos pooblastil in dostopov v informacijskih sistemih za izvrševanje proračuna in izplačevanje sredstev EU. Posledično ministrstvo v obdobju od 15. 10. do 6. 11. 2026 ni moglo izvajati izplačil oziroma preknjižb stroškov dela, ki so bili prvotno izplačani iz integralnih proračunskih postavk, na proračunske postavke evropske kohezijske politike. Kljub navedenim omejitvam je ministrstvo v tem obdobju nadaljevalo obravnavo prejetih računov in preknjiževanje listin v skupni vrednosti več kot 470.000 EUR EU dela. Izvajanje izplačil in drugih povezanih procesov je bilo v tem tednu ponovno vzpostavljeno, zato MNZJU ocenjuje, da bo nastala zamuda odpravljena že v novembru 2026.

Tabela 2: Napoved realizacije (EU del) za obdobje oktober–december 2026 
	PT
	OKT - napoved
	Realizacija oktober
	Stopnja realizacije (%)
	NOV - napoved
	DEC - napoved
	 Napoved nov-dec 2026 

	
	A
	B
	C=B/A
	D
	E
	F=D+E

	MDDSZ
	909.903
	600.932
	66%
	1.014.136
	1.296.516
	2.310.652

	MGDŠ (brez FI)
	6.208.359
	3.937.605
	63%
	6.892.576
	18.868.528
	25.761.104

	MIZM
	9.497.262
	4.301.303
	45%
	4.687.152
	11.606.775
	16.293.927

	MK
	1.648.639
	539.206
	33%
	3.756.563
	2.895.404
	6.651.967

	MLSKRR
	4.019.362
	5.716.265
	142%
	10.022.663
	13.732.423
	23.755.086

	MNZJU
	383.345
	127.435
	33%
	499.646
	678.297
	1.177.943

	MOP
	12.542.946
	10.686.917
	85%
	11.184.678
	38.203.544
	49.388.222

	MP
	202.895
	190.389
	94%
	331.972
	713.816
	1.045.788

	MZ*
	2.788.742
	3.223.023
	116%
	29.793.432
	9.972.562
	39.765.994

	MZIE
	11.222.157
	11.093.393
	99%
	7.925.160
	33.424.691
	41.349.851

	Skupaj:
	49.423.610
	40.416.468
	82%
	76.107.978
	131.392.556
	207.500.534


* Napoved za november in december 2026 vključuje tudi dva dodatna projekta MZ - UKC MB in SB Murska Sobota, ki se bosta preknjiževala

V okviru medresorskega usklajevanja smo resorje z dopisom pozvali, naj preverijo morebitne spremembe napovedi realizacije glede na predhodno mesečno poročilo (Tabela 2), pri čemer naj upoštevajo tudi morebitne novo izdane odločitve o podpori, ter v primeru ugotovljenih sprememb posredujejo posodobljene podatke. Na podlagi prejetih popravkov in uskladitve je bila pripravljena Tabela 3, ki odraža aktualne projekcije realizacije po posameznih resorjih. Ob tem je razvidno, da se je skupna napoved za meseca november in december znižala za 6,4 mio EUR.

Tabela 3: Posodobljene napovedi realizacije resorjev za zadnje tromesečje leta 2026
	PT
	OKT - napoved
	Realizacija oktober
	Stopnja realizacije (%)
	NOV - napoved
	DEC - napoved
	 Napoved nov-dec 2026 

	
	A
	B
	C=B/A
	D
	E
	F=D+E

	MDDSZ
	909.903
	600.932
	66%
	1.547.995
	1.296.516
	2.844.511

	MGDŠ (brez FI)
	6.208.359
	3.937.605
	63%
	6.892.576
	18.868.528
	25.761.104

	MIZM
	9.497.262
	4.301.303
	45%
	9.258.545
	9.410.545
	18.669.090

	MK
	1.648.639
	539.206
	33%
	3.756.563
	2.895.404
	6.651.967

	MLSKRR
	4.019.362
	5.716.265
	142%
	10.022.663
	13.732.423
	23.755.086

	MNZJU
	383.345
	127.435
	33%
	499.646
	678.297
	1.177.943

	MOP
	12.542.946
	10.686.917
	85%
	9.130.713
	34.629.470
	43.760.183

	MP
	202.895
	190.389
	94%
	331.972
	713.816
	1.045.788

	MZ*
	2.788.742
	3.223.023
	116%
	19.479.284
	16.417.979
	35.897.263

	MZIE
	11.222.157
	11.093.393
	99%
	9.483.144
	31.995.690
	41.478.834

	Skupaj:
	49.423.610
	40.416.468
	82%
	70.403.101
	130.638.668
	201.041.769


* Napoved za november in december 2026 vključuje tudi dva dodatna projekta MZ - UKC MB in SB Murska Sobota, ki se bosta preknjiževala

OU v okviru spremljanja izvajanja in zagotavljanja doseganja pravila N+3 ter pravočasnega ukrepanja v primeru morebitnih večjih zaostankov spremlja dinamiko vnosov zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem eMA2 ter realizacijo po posameznih projektih. V Tabeli 4 je napoved resorjev za meseca november in december, že realizirano v mesecu novembru do 13. 11. 2026 ter skupni zneski vnesenih listin v eMA2, ki še niso izplačani. 

Tabela 4: Zneski vnesenih listih v IS eMA2 glede na napovedi
	PT
	 Napoved nov-dec 2026 
	Realizacija november
	Zahtevki, vneseni v IS eMA2
	% od napovedane realizacije

	
	A
	B
	C
	D=(B+C)/A

	MDDSZ
	2.844.511
	43.700
	2.221.173
	80%

	MGDŠ (brez FI)
	25.761.104
	770.158
	13.067.980
	54%

	MIZM
	18.669.090
	197.966
	5.458.577
	30%

	MK
	6.651.967
	825.405
	4.062.857
	73%

	MLSKRR
	23.755.086
	279.102
	10.244.620
	44%

	MNZJU
	1.177.943
	358.836
	305.079
	56%

	MOP
	43.760.183
	1.866.778
	3.812.343
	13%

	MP
	1.045.788
	130.254
	499.822
	60%

	MZ*
	35.897.263
	400.097
	9.267.112
	27%

	MZIE
	41.478.834
	1.295.184
	19.451.066
	50%

	Skupaj:
	201.041.769
	6.167.480
	68.390.629
	37%


	
	
	



* Napoved za november in december 2026 vključuje tudi dva dodatna projekta MZ - UKC MB in SB Murska Sobota, ki se bosta preknjiževala
V Tabeli 5 sledi prikaz projektov z že izdanimi odločitvami o podpori, kjer je glede na predobremenitve predvidena najvišja realizacija do konca leta 2026.

Tabela 5: Projekti, ki imajo do konca leta 2026 najvišjo predvideno realizacijo
	Šifra v NRP (NRP)
	Veljavni proračun 
	Predobremenitve NRP 
	Izplačila upravičencem 
	Predvidena izplačila do
 konca leta

	2431-20-0030 - Nadgradnja železniške postaje Ljubljana
	76.322.639
	76.034.045
	54.450.400
	21.872.239

	2611-24-4103 - ZAPOSLI.ME+ za brezposelne osebe
	13.400.000
	25.726.673
	10.693.787
	2.522.128

	3340-21-0004 - Obnova Centra Rotovž Maribor
	14.531.961
	14.531.961
	1.849.687
	7.184.656

	2718-25-0017 - Medicinska oprema za JZZ - Vzhodna regija
	23.125.595
	22.695.600
	13.073.260
	9.622.340

	1630-25-5505 - Podjetniški inkubator - Stara elektrarna, Velenje
	8.447.301
	14.694.913
	5.950.633
	8.744.280

	2611-24-4401 - Podaljševanje delovne aktivnosti
	3.136.500
	6.881.587
	1.659.633
	1.075.477

	2430-26-0005 - Sanacija prve cevi predora Karavanke
	2.500.000
	5.000.000
	0
	2.500.000

	2180-25-2807 - Podpora podjetnikom in podjetnicam začetnicam
	2.318.150
	5.333.300
	730.141
	1.120.000

	3360-25-8101 - Laboratorij za raziskave biorafinacije biomase
	1.687.163
	4.121.415
	1.595.052
	92.111

	2571-24-0004 - Sistem za opozarjanje na vremenske razmere - SOVIR
	6.800.000
	5.830.373
	1.749.209
	2.361.404

	2190-26-6006 - NOva VELenjska tovarna prehranskih dopolnil
	3.500.000
	3.500.000
	0
	3.500.000

	1630-25-5504 - Tehnološki park Velenje
	9.269.476
	8.409.273
	4.923.286
	3.485.987

	2560-25-0199 - Center urbanega dogajanja Celje
	5.030.656
	5.054.951
	2.043.758
	2.986.898

	2611-24-4101 - UDM+ za usposabljanje brezposelnih oseb
	3.085.066
	4.515.207
	1.805.652
	511.548

	2560-26-0088 - Prenova Delavskega doma
	2.643.125
	2.643.125
	0
	2.643.125

	3360-25-4500 - Problemsko učenje študentov 2025-2026
	2.310.330
	2.299.039
	170.010
	127.800

	2611-24-4205 - Nov storitveni model ZRSZ
	2.343.247
	3.701.040
	1.408.747
	558.828

	2611-25-1101 - Posodobitev sistema socialnega varstva
	1.962.088
	3.251.890
	1.041.185
	703.574

	2611-24-4102 - NIU+ za izobraževanje brezposelnih oseb
	2.532.842
	3.615.133
	1.461.868
	303.851

	2611-25-4403 - Celosten pristop k varnosti in zdravju pri delu
	1.530.000
	2.592.990
	473.852
	316.444

	2611-24-4802 - Učne delavnice+
	820.800
	2.588.843
	602.234
	196.297

	2570-25-7101 - Cesta na Grad in varna šolska pot Skalna klet
	1.888.363
	1.888.363
	0
	1.888.363

	1630-25-5506 - Mrežni podjetniški inkubator Rogatec-Podčetrtek
	1.229.097
	2.278.336
	430.406
	1.847.930

	1630-26-5502 - Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja Lendava
	1.675.046
	1.675.046
	0
	1.675.046

	2180-26-1606 - Mobilni sistem za slikanje ter diagnostiko Cosylab
	1.618.523
	1.618.523
	0
	1.618.523

	2180-24-1402 - Vavčer za patente, modele, znamke
	856.680
	1.713.360
	285.964
	95.879

	3350-25-8100 - Obogateno izobraževanje v regiji SAŠA
	1.657.500
	1.657.500
	276.647
	1.380.853

	2718-26-0005 - Prizidek lekarni v SB Slovenj Gradec
	1.827.500
	1.754.230
	402.086
	521.537

	2718-25-0020 - UKC Maribor - Centralna lekarna
	3.400.000
	3.339.479
	1.990.258
	573.750

	2560-26-0143 - Park urbanih športov Krško
	835.213
	1.252.820
	0
	1.252.820

	1630-25-5503 - Poslovna cona Pesje - vzhod
	1.590.506
	1.590.506
	437.269
	1.153.238

	2570-25-4303 - SE Prapretno 2 in 3
	2.798.195
	2.798.195
	1.666.935
	1.131.260

	3340-26-0038 - Obnova gradu Grad
	1.244.890
	1.243.853
	126.903
	1.116.950

	2718-25-0013 - SB Ptuj - Ureditev prostorov urgentnega centra
	8.016.684
	8.016.684
	6.900.604
	2.988.676

	2561-23-0008 - Poplavna ogroženost-Meža in Mislinja
	2.057.513
	2.057.513
	952.709
	793.277

	2570-26-7214 - Kolesarska povezava Jama-Prebačevo, most čez Savo
	1.074.935
	1.074.935
	0
	1.074.935

	3351-24-4102 - Usposabljanja za mlade na področju prekarnosti
	1.077.162
	1.070.000
	946.883
	123.117

	2560-26-0023 - Izgradnja otroškega parka pri bazenu
	1.048.375
	1.048.375
	0
	1.048.375

	3350-25-8101 - Obogateno izobraževanje - Učno stičišče Zasavja
	1.020.000
	1.020.000
	86.298
	933.702

	2560-25-0451 - Za Jame - ohranjanje jamskih ekosistemov
	1.230.505
	1.203.238
	276.090
	528.279

	2561-23-0007 - Poplavna ogroženost-Dravinja in Polskava
	2.664.916
	2.059.489
	1.199.121
	441.491

	3150-24-0010 - Pametne digitalne javne storitve
	2.893.215
	2.345.205
	1.507.324
	837.881

	2570-26-3409 - Celovita prenova objekta OŠ Danile Kumar - MOL
	837.525
	837.525
	0
	837.525

	3340-25-0069 - Revitalizacija dela gradu in parka v Ormožu
	837.349
	837.350
	0
	837.350

	2560-26-0136 - Ohranjanje in obnova habitatov - Natura Kozjansko
	1.445.000
	1.122.000
	345.768
	776.232

	3340-25-0073 - Obnova Gradu Slovenska Bistrica
	849.281
	812.119
	37.162
	774.957

	3360-25-1101 - Vzpostavitev Centra za biomedicino - CTGCT
	733.093
	733.093
	647.739
	85.354

	3350-24-4120 - Skupaj za znanje - večnamenski romski centri
	1.020.000
	1.020.000
	288.799
	731.201

	2561-25-0005 - Poplavna ogroženost - Savinja
	7.941.051
	7.238.973
	6.555.519
	683.454

	3340-24-0055 - Nacionalna platforma - Center za kreativnost 21-27
	729.843
	729.843
	46.473
	683.370

	2560-26-0022 - Prenova športnega igrišča Štibuh
	984.287
	984.287
	317.910
	666.377

	2611-23-4801 - Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+)
	1.600.895
	1.999.260
	1.335.412
	265.483

	2611-23-4202 - Izvajanje mreže EURES in iniciative ALMA
	862.791
	1.230.361
	609.106
	220.827

	2560-25-0204 - Libertas - stičišče kultur -prenova skladišča soli
	763.248
	763.248
	146.794
	616.454

	1630-25-5502 - Komunalno opremljanje OIC Lakonca
	5.601.738
	3.303.336
	2.748.905
	554.431

	2555-20-0013 - Poplavna varnost Drave-območje Ptujska Drava
	783.430
	783.430
	247.461
	535.969

	2180-25-0407 - Spodbujanje kompetenc-mladi in ženske RRA Maribor
	729.936
	729.936
	237.328
	492.608

	2560-25-0124 - Obnova in rekonstrukcija Langerjeve vile
	2.336.639
	2.336.639
	1.867.771
	468.868

	3340-26-0037 - Spodbujanje kulturnih industrij - CZK 2025
	1.268.965
	1.222.552
	758.264
	464.288

	2611-23-4201 - Platforma trga dela
	746.031
	866.825
	409.645
	212.869

	2711-25-0005 - Obvladovanje krhkosti
	1.159.157
	1.013.518
	558.015
	333.249

	3340-25-0070 - Grad Podčetrtek 21-27
	849.798
	849.798
	414.741
	435.057

	2180-26-1618 - Mednarodni sejemski nastopi 2024-2028
	3.718.625
	1.424.070
	997.972
	546.348

	2180-24-6741 - Zmigaj se do vadbe
	961.248
	961.248
	550.711
	410.537

	2718-26-0006 - Prizidek k urgenci v SB Slovenj Gradec
	809.905
	787.666
	391.160
	396.506

	2560-25-0552 - ŽivoLjuB - izboljšanje stanja vrst in HT v KPLB
	1.135.934
	1.135.934
	741.567
	84.000

	2555-21-0020 - Protipoplavna varnost v Goriški regiji-Vipava DRR
	1.410.112
	924.087
	535.548
	177.360

	2720-25-0401 - Kalma - Delo na vstopnih točkah DO
	777.838
	779.475
	411.347
	113.000

	2180-23-5000 - SPOT GLOBAL +
	1.894.186
	1.216.068
	848.804
	555.606

	3340-25-0080 - Obnova Stare Grofije Celje
	737.703
	737.703
	395.131
	342.572

	2570-25-4001 - Zmanjševanje energetske revščine 2024 -2027
	6.470.000
	4.654.152
	4.339.050
	315.101

	2031-25-0004 - Razvoj kompetenc zaprtih oseb
	806.152
	627.601
	356.222
	271.379

	3340-25-0076 - Obnova hiše Konzum Metlika
	765.000
	255.000
	0
	255.000

	2180-24-6742 - Aktivno inkluzivno
	1.258.986
	702.179
	453.029
	805.956

	2718-26-1002 - SUC in nadzidava prizidka ZD Litija
	850.000
	850.000
	622.208
	227.792

	2571-24-0005 - Sistem za opozarjanje o onesnaženosti zraka
	1.309.317
	500.515
	298.024
	202.490

	2570-25-7100 - Trajnostna mobilnost v Velenju
	1.922.586
	1.922.586
	1.759.643
	162.943

	2570-24-7000 - Občinske celostne prometne strategije
	803.987
	794.878
	655.928
	138.950

	2180-24-2007 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2/2024
	748.800
	748.800
	635.700
	0

	2560-25-0528 - Natura Mura Drava
	974.214
	382.283
	274.101
	108.182




	
	
	




V okviru celotnega programskega obdobja je zabeležena visoka raven sprejetih odločitev o podpori in potrjenih operacij, raven dejanske realizacije oziroma izplačil pa še vedno relativno nizka, kar kaže na zaostanek pri izvajanju projektov. 

Tabela 6: Izvajanje programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah v celotnem obdobju (EU del)
	Sklad
	Regija
	Pravice porabe PEKP (4.2) brez tehnične pomoči
	Odločitve o podpori 13.11.2026
	% 
	Potrjene operacije 13.11.2026
	% 
	Izplačila iz DP (celotno obdobje, vključno s FI) 13.11.2026
	% 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A
	B
	C=B/A
	D
	E=D/A
	F
	G=F/A
	

	ESRR
	Vzhod
	1.211.596.534
	957.913.046
	79%
	646.831.736
	53%
	236.193.807
	19%
	

	
	Zahod
	387.522.323
	332.598.029
	86%
	222.992.532
	58%
	58.313.904
	15%
	

	Skupaj ESRR
	1.599.118.857
	1.290.511.075
	81%
	869.824.269
	54%
	294.507.711
	18%
	

	ESS+
	Vzhod
	433.014.285
	323.315.107
	75%
	275.632.032
	64%
	83.823.435
	19%
	

	
	Zahod
	125.314.856
	90.472.699
	72%
	69.484.246
	55%
	23.927.150
	19%
	

	Skupaj ESS+
	558.329.141
	413.787.807
	74%
	345.116.278
	62%
	107.750.586
	19%
	

	KS
	Celotna SI
	700.676.123
	500.973.523
	71%
	358.676.467
	51%
	157.895.829
	23%
	

	Skupaj KS
	700.676.123
	500.973.523
	71%
	358.676.467
	51%
	157.895.829
	23%
	

	SPP
	Celotna SI
	248.773.600
	208.877.241
	84%
	136.323.492
	55%
	66.331.470
	27%
	

	Skupaj SPP
	248.773.600
	208.877.241
	84%
	136.323.492
	55%
	66.331.470
	27%
	

	PEKP
	Vzhod
	1.644.610.819
	1.281.228.153
	78%
	922.463.768
	56%
	320.017.242
	19%
	

	
	Zahod
	512.837.179
	423.070.728
	82%
	292.476.779
	57%
	82.241.055
	16%
	

	
	Celotna SI - KS
	700.676.123
	500.973.523
	71%
	358.676.467
	51%
	157.895.829
	23%
	

	
	Celotna SI - SPP
	248.773.600
	208.877.241
	84%
	136.323.492
	55%
	66.331.470
	27%
	

	Skupaj
	3.106.897.721
	2.414.149.645
	78%
	1.709.940.505
	55%
	626.485.595
	20%
	


Vir: IS OU e-MA2, MFERAC

V skladu s drugo točko sklepa Vlade Republike Slovenije št. 54402-3/2026/3 z dne 16. 7. 2026 SID banka mesečno poroča o izvedenih ukrepih ter nadaljnjih korakih pri izvajanju Operacije Finančni instrumenti 2021–2027. V poročilu za mesec oktober je bilo napovedano realizacije do konca leta 17,5 mio EUR na področju krožnega gospodarstva, energetske prenove in urbanega razvoja.
Tabela 6: Stanje N+3 (na nivoju Programa EKP 2021–2027) na dan 13. 11.  2026 (EU del)
	Kategorija
	Znesek

	Predplačila
	358.735.959

	Certificirani izdatki
	615.763.066

	Zahtevki v obravnavi na MF-OR
	25.555.489

	ZZI plačani, brez terjatve*
	25.664.046

	Skupaj:
	1.025.718.560

	Potrebna realizacija:
	176.372.696

	Seštevek (cilj N+3 v 2026 - kumulativa leta 2025 in 2026):
	1.202.091.256


* Plačani zahtevki za izplačilo, vendar še brez terjatve, kar pomeni, da čakajo na potrditev (knjiženje) terjatev do organa za računovodenje. Dokler zahtevki za izplačilo nimajo navezane terjatve, se ne morejo prenesti na MF-OR. 

Do 31. 12. 2026 je treba na ravni celotnega Programa EKP 2021–2027 certificirati še 227,6 mio EUR sredstev. Od tega je 25,5 mio EUR zahtevkov že v obravnavi na MF – organu za računovodenje (OR), dodatnih 25,6 mio EUR pa predstavljajo že plačani zahtevki za izplačilo, ki še nimajo navezane terjatve do OR. OU je posredniška telesa že pozval k pospešitvi knjiženja oziroma potrjevanja terjatev do OR, da se omogoči hitrejše črpanje sredstev v letu 2026. Do konca leta je tako treba izplačati še vsaj 176,3 mio EUR sredstev. 
