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	Številka: 35601-9/2025-2560-82

	Ljubljana, 16. 09. 2026

	
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si


	ZADEVA: Predlog za spremembo projektov št. 2560-24-0174 in 2560-25-0304 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo 

	1. Predlog sklepov vlade:

	
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2026 pod točko ….. sprejela naslednji

SKLEP

V veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, spremenita projekta:

-	2560-24-0174 Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani,
-	2560-25-0304 Obnova kulturnega doma Stara Fužina.


Priloge:
· Priloga 2: Tabela 

Sklep prejmejo:
· Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mope@gov.si) 
· Generalni sekretariat Vlade RS ( (gp.gs@gov.si)
Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) 


	2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

	· Mag. Polona Rifelj, ministrica
· Štefanija Novak, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za okolje, naravo in podnebje
· Mag. Suzana Zupanc Hrastar, vodja Oddelka za naravne vrednote in zavarovana območja

	3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

	· Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
· Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

Občine so predlagateljice projektov in pripravljavke dokumentacije vezane na projekte. Sodelovanje posamezne občine ni predmet plačila s strani MOP, ki bi bilo posebej obračunano, stroški v zvezi s pripravo projekta in projektno dokumentacijo pa so lahko del stroškov samega projekta. 

	4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

	(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)

	5. Kratek povzetek gradiva:

	[bookmark: _Hlk181967801]Z vladnim gradivom v veljavnem načrtu razvojnih programov spreminjamo projekte:
· »Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani«, ki se izvaja v Občini Kranjska Gora, zaradi ponovne aktivacije začasno ustavljenega projekta, spremembe izhodiščne vrednosti projekta in podaljšanja izvedbe v leto 2027;
· »Obnova kulturnega doma Stara Fužina«, ki se izvaja v Občini Bohinj, zaradi spremembe izhodiščne vrednosti projekta.
 
V sklopu projekta »Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani« je predvidena ureditev makadamske uravnave v urejeno parkirišče, prav tako v makadamski izvedbi. Projekt se izvaja na koncu ceste v dolino Vrata in sicer na obeh straneh občinske ceste kategorizirane kot javna pot. V letu 2024 je bila v sklopu projekta sklenjena pogodba o ustanovitvi služnostne pravice, izvedeno plačilo služnosti ter se je začela pripravljati projektna dokumentacija. Prvotno je bila predvidena izvedba del kot vzdrževalna dela v javno korist v skladu z Zakonom o cestah (ZCes-2). Zaradi spremembe kategorizacije državne ceste v občinsko kategorizirano cesto, ureditve parkirišča ob cesti ni bilo več možno izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist, temveč je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. To pomeni spremembo vrste projektne dokumentacije in se posledično povečujejo stroški projekta v primerjavi s prvotno oceno stroškov in sicer zaradi nepredvidenih dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi sprememb pri izvedbi postopka pridobivanja potrebnih dovoljenj in izdelave projektne dokumentacije. Ob tem so upoštevane tudi  višje cene materiala in storitev, ki so posledica spremenjenih razmer na trgu. Izhodiščna vrednost projekta se povečuje iz začetnih 244.354,00 EUR na 449.100,80. Podaljšuje se tudi terminski plan izvedbe projekta zaradi navedenih okoliščin. Projekt je bil začasno ustavljen v letu 2025, ko ni bilo financiranja iz proračunskih virov. V letu 2026 je predvidena najprej pridobitev gradbenega dovoljenja , po tem pa je predvidena izvedba javnega naročila in pričetek izvedbe del v  drugi polovici leta 2026.Zaključek del je predviden v letu 2027.

V sklopu projekta »Obnova kulturnega doma Stara Fužina« je predvidena obnova kulturnega doma v skupni neto tlorisni površini 325m2 ter obnova fasade, stavbnega pohištva in instalacij. Predvidena je celovita prenova objekta, ki bo vključevala kompletno obnovo ogrevanja, vodovodnih in električnih napeljav, vzpostavitev prezračevanja in pohlajevanja, kompletno obnovo stavbnega pohištva, obnovo fasadnega ovoja z vzpostavitvijo lesene obloge ter kompletno obnovo interierja ter pohištva. Ob zaključku investicije bo imel objekt zagotovljeno vse potrebno za nemoteno delovanje vseh načrtovanih dejavnosti v funkciji skupnostnega središča. Celotna obnova bo trajnostno naravnana, saj bodo vsi uporabljeni principi, elementi in materiali takšni, da bodo pripomogli k varovanju okolja in energetski učinkovitosti. Kulturni dom v Stari Fužini v vaškem jedru naselja Stara Fužina je bil zgrajen pred štiridesetimi leti in predstavlja edini javni prostor na območju KS Stara Fužina- Studor. Objekt je v lasti Občine Bohinj in v upravljanju KS Stara Fužina - Studor, a je zaradi pomanjkanja sredstev nevzdrževan. Za današnje potrebe je dom funkcionalno in energetsko zastarel. Občina Bohinj pristopa k celostni in trajnostni prenovi Kulturnega doma v smislu izboljšanja večnamenskosti dvorane in uvajanja novih dejavnosti (prostori za co-working in delo na daljavo, prostori za kompetenčni center z videokonferenčnimi prostori, vadbeni studio, društveni prostor in galerija). Projekt se je začel izvajati 25.9.2025 z izvedbo javnega naročila za gradnjo kulturnega doma. V letu 2025 so potekala rušitvena dela, naročen in dobavljen je bil material za obnovo kulturnega doma. Projekt je v izvajanju in bo zaključen v 2026. Izhodiščna vrednost projekta se znižuje iz začetnih 1.564.892,16 EUR na 1.209.000,00 EUR. Vrednost projekta se spreminja, ker je bila prvotna investicijska dokumentacija pripravljena na podlagi idejnega projekta in grobe ocene vrednosti investicije, ter tako tudi uvrščena v občinski proračun oz. NRP. Po tem je občina šla v pripravo PZI projekta z navodili, da zaradi previsoke vrednosti investicije projektant optimizira projekt na način, da bo finančno vzdržen za občino in sofinancerje. Tako se je po pripravi PZI dokumentacije in popisa del vrednost celotnega projekta znižala. Na podlagi popisa del je bilo pripravljeno JN za izbiro izvajalca del. Na podlagi prejetih ponudb je občina Bohinj novelirala investicijsko dokumentacijo..



	6. Presoja posledic za:

	a)
	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih
	DA/NE

	b)
	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije
	DA/NE

	c)
	administrativne posledice
	DA/NE

	č)
	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij
	DA/NE

	d)
	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
	DA/NE

	e)
	socialno področje
	DA/NE

	f)
	dokumente razvojnega načrtovanja:
· nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
· razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
· razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
	DA/NE

	7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
[bookmark: _Hlk179444765]Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-24-0174 »Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani« se z novelacijo uskladi. Nova veljavna vrednost znaša 449.100,80 EUR, skladno z novelacijo IP. V letu 2026 znašajo novo planirana sredstva 297.800,00 EUR, od tega iz proračunskih virov 290.000,00 EUR, iz ostalih virov pa 7.800,00 EUR. V letu 2027 znašajo novo planirana sredstva 111.200,00 EUR, od tega iz proračunskih virov 100.000,00 EUR, iz ostalih virov pa 11.200,00 EUR. Podaljša se tudi datum konca financiranja projekta do 31.12.2027.

Izhodiščna vrednost projekta št. 2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina« se z novelacijo uskladi. Nova veljavna vrednost znaša 1.209.000,00 EUR, skladno z novelacijo IP. V letu 2026 znašajo novo planirana sredstva 976.121,52 EUR, od tega iz proračunskih virov 658.551,51 EUR, iz ostalih virov pa 317.570,01 EUR. Predviden zaključek projekta je v letu 2026. 


	I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	
	Tekoče leto (t)
	t + 1
	t + 2
	t + 3

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna 
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov
	
	
	
	

	Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva
	
	
	
	

	II. Finančne posledice za državni proračun

	II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	Ministrstvo za naravne vire in prostor
	2560-24-0174 »Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani«
	231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP
	0,00
	

	Ministrstvo za naravne vire in prostor
	2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina«
	231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP
	658.551,51
	

	SKUPAJ
	658.551,51
	

	II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

	Ime proračunskega uporabnika 
	Šifra in naziv ukrepa, projekta
	Šifra in naziv proračunske postavke 
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1 

	Ministrstvo za naravne vire in prostor
	2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP
	231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP
	290.000,00
	100.000,00

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	290.000,00
	100.000,00

	II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

	Novi prihodki
	Znesek za tekoče leto (t)
	Znesek za t + 1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	SKUPAJ
	
	

	
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
· prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
· odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
· obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
· proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
· projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
· proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.


	7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev


	8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

	Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
· pristojnosti občin,
· delovanje občin,
· financiranje občin.

	DA/NE

	Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
· Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
· Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
· Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.


	9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

	Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
	DA/NE

	Gre za gradivo, katerega predmet je postopek uvrščanja projektov v NRP, o katerem odločitev sprejme Vlada RS in ki ni predmet javne obravnave.

	(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
· nevladne organizacije, 
· predstavniki zainteresirane javnosti,
· predstavniki strokovne javnosti.
· .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):


Upoštevani so bili:
· v celoti,
· večinoma,
· delno,
· niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)

	
Mag. Polona Rifelj
MINISTRICA




PRILOGE:
· Priloga 1: Obrazložitev 
· Priloga 2: Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC 
· Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance






OBRAZLOŽITEV

V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20, 18/23 – ZDU-1O in 97/25 – ZON-F; v nadaljevanju ZTNP-1) se za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oziroma zagotavljajo v Triglavskem narodnem parku in ki se neposredno nanašajo na izvajanje razvojnih usmeritev iz 2., 7., 8., 9. in 17. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1, parkovni lokalni skupnosti iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku na podlagi sporazumne določitve deležev, ki pripadejo posamezni parkovni skupnosti, določene s strani županov (deleži po občinah so navedeni v ZTNP-1). Ministrstvo za finance (MF) ugotovi in sporoči parkovnim lokalnim skupnostim višino dodeljenih sredstev pred predložitvijo državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu zboru. Parkovne lokalne skupnosti morajo ta sredstva porabljati namensko. Sredstva se dodeljujejo iz proračunske postavke MOP za projekte in ukrepe, za sofinanciranje katerih predstavlja podlago enoletni Akcijski načrt za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju akcijski načrt). Skladno z Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanja dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21)  pripravi akcijski načrt Javni zavod Triglavski narodni park, potrdi pa ga ministrstvo pristojno za naravo. Akcijski načrt za leto 2026 je bil potrjen dne 4. 5. 2026 s sklepom št. 35601-9/2025-2560-7. 
[bookmark: _Hlk194667428]Parkovne lokalne skupnosti morajo pri pripravi projektov upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Občine najprej uvrstijo projekte v občinske NRP. Za izvedbo financiranja iz akcijskega načrta je treba projekte  in ukrepe po potrditvi akcijskega načrta uvrstiti v veljavni državni NRP. Vlada odloči o uvrstitvi projektov, za katere je glede na izhodiščno vrednost projekta oziroma obseg spremembe v ZIPRS2627 to določeno (uvrstitev projektov v veljavni NRP z vrednostjo od 600.000,00 EUR in o sprememba vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti). 

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026 – 2029 se spreminjata projekta 2560-24-0174 »Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani«, ki se izvaja v Občini Kranjska Gora in 2560-25-0304 »Obnova kulturnega doma Stara Fužina«, ki se izvaja v Občini Bohinj. 

V sklopu projekta »Izgradnja parkirišč in obračališča v Mojstrani« je predvidena ureditev makadamske uravnave v urejeno parkirišče, prav tako v makadamski izvedbi. Projekt se izvaja na koncu ceste v dolino Vrata in sicer na obeh straneh občinske ceste kategorizirane kot javna pot. V letu 2024 je bila v sklopu projekta sklenjena pogodba o ustanovitvi služnostne pravice, izvedeno plačilo služnosti ter se je začela pripravljati projektna dokumentacija. Prvotno je bila predvidena izvedba del kot vzdrževalna dela v javno korist v skladu z Zakonom o cestah (ZCes-2). Zaradi spremembe kategorizacije državne ceste v občinsko kategorizirano cesto, ureditve parkirišča ob cesti ni bilo več možno izvesti kot vzdrževalna dela v javno korist, temveč je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. To pomeni spremembo vrste projektne dokumentacije in se posledično povečujejo stroški projekta v primerjavi s prvotno oceno stroškov in sicer zaradi nepredvidenih dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi sprememb pri izvedbi postopka pridobivanja potrebnih dovoljenj in izdelave projektne dokumentacije. Ob tem so upoštevane tudi  višje cene materiala in storitev, ki so posledica spremenjenih razmer na trgu. Izhodiščna vrednost projekta se povečuje iz začetnih 244.354,00 EUR na 449.100,80 EUR. Podaljšuje se tudi terminski plan izvedbe projekta zaradi navedenih okoliščin. Projekt je bil začasno ustavljen v letu 2025, ko ni bilo financiranja iz proračunskih virov. V letu 2026 je predvidena najprej pridobitev gradbenega dovoljenja , po tem pa je predvidena izvedba javnega naročila in pričetek izvedbe del v  drugi polovici leta 2026.Zaključek del je predviden v letu 2027. Projekt se sofinancira na podlagi Akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti in je vključen v Akcijski načrt za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti v letu 2026.  V letu 2026 znašajo novo planirana sredstva 297.800,00 EUR, od tega iz proračunskih virov 290.000,00 EUR, iz ostalih virov pa 7.800,00 EUR. V letu 2027 znašajo novo planirana sredstva 111.200,00 EUR, od tega iz proračunskih virov 100.000,00 EUR, iz ostalih virov pa 11.200,00 EUR. Podaljša se tudi datum konca financiranja projekta do 31.12.2027.

V sklopu projekta »Obnova kulturnega doma Stara Fužina« je predvidena obnova kulturnega doma v skupni neto tlorisni površini 325m2 ter obnova fasade, stavbnega pohištva in instalacij. Predvidena je celovita prenova objekta, ki bo vključevala kompletno obnovo ogrevanja, vodovodnih in električnih napeljav, vzpostavitev prezračevanja in pohlajevanja, kompletno obnovo stavbnega pohištva, obnovo fasadnega ovoja z vzpostavitvijo lesene obloge ter kompletno obnovo interierja ter pohištva. Ob zaključku investicije bo imel objekt zagotovljeno vse potrebno za nemoteno delovanje vseh načrtovanih dejavnosti v funkciji skupnostnega središča. Celotna obnova bo trajnostno naravnana, saj bodo vsi uporabljeni principi, elementi in materiali takšni, da bodo pripomogli k varovanju okolja in energetski učinkovitosti. Kulturni dom v Stari Fužini v vaškem jedru naselja Stara Fužina je bil zgrajen pred štiridesetimi leti in predstavlja edini javni prostor na območju KS Stara Fužina- Studor. Objekt je v lasti Občine Bohinj in v upravljanju KS Stara Fužina - Studor, a je zaradi pomanjkanja sredstev neuzdrževan. Za današnje potrebe je dom funkcionalno in energetsko zastarel. Občina Bohinj pristopa k celostni in trajnostni prenovi Kulturnega doma v smislu izboljšanja večnamenskosti dvorane in uvajanja novih dejavnosti (prostori za co-working in delo na daljavo, prostori za kompetenčni center z videokonferenčnimi prostori, vadbeni studio, društveni prostor in galerija). Projekt se je začel izvajati 25.9.2025 z izvedbo javnega naročila za gradnjo kulturnega doma. V letu 2025 so potekala rušitvena dela, naročen in dobavljen je bil material za obnovo kulturnega doma. Projekt je v izvajanju in bo zaključen v 2026. Izhodiščna vrednost projekta se znižuje iz začetnih 1.564.892,16 EUR na 1.209.000,00 EUR. Vrednost projekta se spreminja ker je bila prvotna investicijska dokumentacija pripravljena na podlagi idejnega projekta in grobe ocene vrednosti investicije, ter tako tudi uvrščena v občinski proračun oz. NRP. Po tem je občina šla v pripravo PZI projekta z navodili, da zaradi previsoke vrednosti investicije projektant optimizira projekt na način, da bo finančno vzdržen za občino in sofinancerje. Tako se je po pripravi PZI dokumentacije in popisa del vrednost celotnega projekta znižala. Na podlagi popisa del je bilo pripravljeno JN za izbiro izvajalca del. Na podlagi prejetih ponudb je občina Bohinj novelirala investicijsko dokumentacijo. Projekt se sofinancira na podlagi Akcijskega načrta za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti in je vključen v Akcijski načrt za financiranje parkovnih lokalnih skupnosti v letu 2026. V letu 2026 znašajo novo planirana sredstva 976.121,52 EUR, od tega iz proračunskih virov 658.551,51 EUR, iz ostalih virov pa 317.570,01 EUR. Predviden zaključek projekta je v letu 2026.

Viri financiranja za navedena projekta so zagotovljeni v okviru proračuna NPU, na PP 231599 - Sofinanciranje občinskih projektov v TNP, evidenčnega projekta št. 2550-20-0004 – Podpora lokalnim projektom v TNP skladno z 11. členom ZTNP-1, tudi za leto 2027.
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